## 0_사용안내
공사기간 적정성 검토 입력서식 — 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인(2026, 국토교통부)
작성 순서 (검토엑셀 ①→⑦ 순서와 동일)
1_공사개요 : 사업정보, 착공일, 관측지점, 준비·정리기간, 보정계수, 목표기간, 부록5 변수, 보고서 서술
2_비작업조건 : 기상프로필(공정 유형)별로 적용할 기상조건과 적용률(1=전부, 0.5=1/2) 선택, 미세먼지 월별 발령일수
3_수량 : 설계내역 수량. 공정ID로 4_공정과 연결. 1일작업량은 수동입력 > DB지정 > 자동매칭 순으로 결정
4_공정 : 토목·건축·기계·전기·시운전 등 공정과 선후관계(CPM). 수량이 없는 공정은 '직접작업일수' 입력
5_유사사례 : 최근 5년 준공 동종·유사공사 (적정성 비교용)
선행공정 표기: C10 (FS) / C10:FS+5 (완료 5일 후) / C10:SS50% (선행 50% 진행 후) / C10:SS+10 / C10:FF+0 — 쉼표로 여러 개
최대중첩률: 공사기간이 목표를 초과할 때 해당 공정을 선행공정과 겹쳐 수행 가능한 최대 비율(0=불가, 0.5=50%)
최대작업조: 비우면 '작업조 × 작업조 최대배수(1_공사개요)'까지 공기조정 시 증원 가능
기상프로필: 옥외공사(토공·가시설·관로·포장 등 옥외공사 (강우 5㎜ 이상)) / 구조물공사(철근콘크리트 구조물(콘크리트 타설) (강우 3㎜ 이상)) / 옥내공사(건축마감·기계·전기 설치 등 옥내공사) / 연속작업(시운전 등 연속 수행 공정 (비작업일 미적용, 달력일 기준))
노란 셀이 입력 셀입니다. 실행: python3 -m cpa run <입력파일.xlsx> -o <출력폴더>

## 1_공사개요
항목 | 입력값 | 설명
■ 사업 정보
공사명 | 신서 증설 (검토엑셀 재현) | 보고서 표지·머리글에 사용
발주청 | 연천군
사업위치 | 경기도 연천군 일원
시설유형(부록5) | 기타건축물 | 부록5 산정공식 유형 (해당없음 가능)
총공사비(백만원) | 12000 | 추정금액(추정가격+부가세+관급자재비)
착공예정일 | 2027-04-02 | YYYY-MM-DD
■ 준비·정리기간 (비작업일수 미계상)
준비기간 공사유형 | 상수도공사 | 가이드라인 준비기간 예시 유형
준비기간(일) | 60 | 비우면 공사유형 예시값 적용
준비기간 산정사유 | 검토엑셀과 동일하게 상수도공사 준비기간 예시(60일)를 적용 | 보고서 문구
정리기간(일) | 30 | 준공 전 1개월 범위
■ 비작업일수 조건
기상관측지점 | 철원 | 부록3 95개 관측지점 중 선택(최인접 행정지역)
비작업일수 정수반올림 | N | 월별 비작업일수 소수점 첫째자리 반올림
주40시간 하한(일/월) | 8 | 가이드라인: 월 8일
동절기 공사중지 | 반영 | 미반영 / 반영 / 추가검토(미반영 기준 산정 + 반영 시 별도 검토)
동절기 중지월 | 12,1,2 | 쉼표 구분
준비·정리기간 동절기 중지 | Y | Y: 동절기에는 준비·정리기간도 진행하지 않음 / N: 동절기 중에도 준비·정리 진행
■ 작업일수 보정 (부록4 1일작업량에 곱하는 계수)
현장여건 | 양호
공사규모 | 보통
지질조건 | 양호(토사) | 지반 관련 공종에만 적용
기상기후 | 일반 | 옥외·구조물 공정에만 적용
작업일수 산정단위(일) | 0.1 | 단위작업 작업일수 올림 단위: 1(1일 미만은 1일, 샘플보고서) 또는 0.1(검토엑셀)
작업조 최대배수 | 2 | 공기조정 시 단위작업 작업조 상한 = 작업조 × 배수
공사여건 보정일수 | 0 | 제2장 2.(6) 공사여건 등에 따른 추가 공사기간(일)
공사여건 보정사유
■ 목표기간 및 공기조정
목표기간 기준 | 없음 | 없음 / 발주처요구 / 건설사업관리기간
발주처 요구 공사기간(개월) |  | 목표기간 기준이 '발주처요구'일 때
공기조정 결과 채택 | Y | 목표 초과 시 조정안을 최종 공사기간으로 채택
■ 적정성 검토 변수
허용범위(±) | 0.2 | 가이드라인 ±20%
적정성 판정기준 | 자동 | 자동(부록5·동종실적 중 하나 이상 충족) / 부록5 / 동종공사 / 모두
연면적(100㎡) | 820 | A — 기타건축물
지상층수 | 1 | G — 기타건축물·공동주택
지하층수 | 1 | B — 기타건축물
도로연장(m) |  | L — 도로포장·도로
도로폭원(m) |  | W — 도로(토공+교량)
교량연장(m) |  | BL — 도로(토공+교량)
관경(mm) |  | D — 상수도
양수·배수·가압장 개수 |  | S — 상수도
하수도연장(m) |  | SL — 하수도
궤도연장(m) |  | RL — 철도(궤도)
시설용량(㎥/일) |  | V — 환경공단 산정식
환경공단 산정식 | 해당없음 | 환경시설 참고기준
환경공단 경험치 | 해당없음 | 참고기준
유사사례 준비·정리 가산 | Y | 가이드라인: 실적평균 + 준비·정리기간
■ 보고서 서술 (비우면 자동문구)
사업목적 |  | 제1장 1.1
사업내용 |  | 제1장 1.2 (줄바꿈으로 항목 구분)
추진경위 |  | 제1장 (줄바꿈 구분)
공사특성 | 검토엑셀 ⑤CP구성의 신서 증설 공정그룹·선후관계를 그대로 적용 작업일수: 엑셀 ④ 단위작업 수량·1일작업량·작업조(0.1일 단위 올림) | 제2장 2.2.1 (줄바꿈 구분)
시공조건 및 지연요인 | 사업대상지(연천군)는 접경·한랭지로 동절기(12~2월) 공사중지를 반영하며, 준비·정리기간도 동절기 중지 대상으로 처리함(검토엑셀 기준). | 제2장 기타 공사기간 지연사항
검토자 |  | 보고서 표지

## _목록 (hidden)
강릉
강진군
강화
거제
거창
경주시
고산
고창
고창군
고흥
광양시
광주
구미
군산
금산
김해시
남원
남해
대관령
대구
대전
동두천
동해
목포
문경
밀양
백령도
보령
보성군
보은
봉화
부산
부안
부여
북강릉
북창원
북춘천
산청
상주
서귀포
서산
서울
성산
세종
속초
수원
순창군
순천
안동
양산시
양평
여수
영광군
영덕
영월
영주
영천
완도
울릉도
울산
울진
원주
의령군
의성
이천
인제
인천
임실
장수
장흥
전주
정선군
정읍
제주
제천
진도군
진주
창원
천안
철원
청송군
청주
추풍령
춘천
충주
태백
통영
파주
포항
함양군
합천
해남
홍성
홍천
흑산도

## 2_비작업조건
기상프로필별 기상조건 적용률 (1=전부 적용, 0.5=1/2 적용, 빈칸=미적용). 동절기는 결합조건(⑦) 1개, 강우는 공종 특성에 맞는 임계값 1개만 선택 권장(중복계상 방지)
번호 | 구분 | 기상조건 | 옥외공사(엑셀) | 연속작업 | 시운전
1 | 혹서기 | 혹서기:체감온도 33°C 이상
2 | 혹서기 | 혹서기:체감온도 35°C 이상
3 | 혹서기 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상
4 | 혹서기 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상
5 | 동절기 | 동절기:일최고기온 0°C 이하
6 | 동절기 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상
7 | 동절기 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상
8 | 동절기 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하
9 | 강우 | 일강수량:3㎜ 이상
10 | 강우 | 일강수량:5㎜ 이상
11 | 강우 | 일강수량:10㎜ 이상
12 | 강우 | 일강수량:20㎜ 이상
13 | 바람 | 일최대순간풍속:15m/s 이상
14 | 미세먼지 | 미세먼지:비상저감조치 발령(PM2.5)
15 | 사용자정의 | 사용자정의:엑셀 월별 기후비작업일수 MAX(②-1,②-2) (아래 월별 입력) | 1
|  | 법정공휴일 적용 | Y | N | N
|  | 동절기 중지 적용 | Y | Y | N
미세먼지 비상저감조치 월별 발령일수 (일) — 에어코리아 권역별 발령내역 등
|  | 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
|  | 발령일수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 엑셀 월별 기후비작업일수 MAX(②-1,②-2) | 사용자정의 | 16.7 | 9.9 | 7.5 | 7 | 6.9 | 6 | 16.3 | 17.9 | 4.9 | 4.2 | 6.6 | 14.4
※ 15번 사용자정의 행: 부록3에 없는 기상조건(예: 일최고 5℃ 이하) 또는 별도 산정한 월별 기상 비작업일수를 '사용자정의' 행에 입력(B열에 명칭).
※ 프로필을 추가하려면 열을 추가하고 머리글에 이름을 입력. '법정공휴일 적용=N'이면 공휴일·주40시간 하한 미적용(시운전 등 연속작업), '동절기 중지 적용=N'이면 동절기 공사중지 시에도 진행.

## 3_수량
No | 공정ID | 공종명(내역) | 규격 | 단위 | 수량 | DB지정(번호/공종명) | 수동1일작업량(품셈·실적) | 작업조 | 최대작업조 | 개별보정계수 | 간접작업일수 | 보정일수 | 중복가능(Y) | 비고
1 | S28 | 표토제거 | 처리시설 부지 정리 | ㎡ | 1441.74 | 12 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 6행, 부록4 DB
2 | S28 | 터파기(토사) | 구조물 토공 / B.H 0.7 육상 | ㎥ | 4141.4 | 17 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 7행, 부록4 DB
3 | S28 | 터파기(토사) | 용수구간 / B.H 0.7 | ㎥ | 408.82 | 17 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 8행, 부록4 DB
4 | S28 | 흙쌓기(노체) | 성토 및 다짐 | ㎥ | 1147.09 | 21 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 9행, 부록4 DB
5 | S28 | 되메우기 | 구조물 되메우기 / 램머다짐 | ㎥ | 1508.18 | 23 |  | 3 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 10행, 부록4 DB
6 | S28 | 모래부설(기초) | 구조물 기초 모래부설 | ㎥ | 122.76 | 108 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 11행, 부록4 DB
7 | S28 | 성토면 고르기 | 토사 사면 정리 | ㎡ | 232.32 | 110 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 12행, 부록4 DB
8 | S28 | 줄떼 붙이기 | 성토 사면 | ㎡ | 232.32 | 111 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 13행, 부록4 DB
9 | S28 | 잔토처리(사토운반) | 사토량(토사) | ㎥ | 3271.79 | 109 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 14행, 부록4 DB
10 | S29 | 강널말뚝 천공 및 근입 | KWSP ⅢA-400 토사천공 2,516m | m | 2516 | 117 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 62행, 부록4 DB
11 | S29 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움 1,924m | m | 1924 | 120 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 63행, 부록4 DB
12 | S29 | 강널말뚝 항타 | 296본 (평균 L=8.5m) | 본 | 296 | 118 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 64행, 부록4 DB
13 | S29 | 강널말뚝 인발 | 296본 | 본 | 296 | 119 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 65행, 부록4 DB
14 | S29 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-300 토사천공 170m | m | 170 | 121 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 66행, 부록4 DB
15 | S29 | 중간말뚝 항타 | 20본 | 본 | 20 | 122 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 67행, 부록4 DB
16 | S29 | 중간말뚝 인발 | 20본 | 본 | 20 | 123 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 68행, 부록4 DB
17 | S29 | 띠장 설치 | H-300 (6~8m 1본 + 9~11m 13본) | 본 | 14 | 124 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 69행, 부록4 DB
18 | S29 | 띠장 철거 | H-300 14본 | 본 | 14 | 125 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 70행, 부록4 DB
19 | S29 | 버팀보 설치 | H-300 (6~8m 3본 + 9~11m 6본) | 본 | 9 | 126 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 71행, 부록4 DB
20 | S29 | 버팀보 철거 | H-300 9본 | 본 | 9 | 127 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 72행, 부록4 DB
21 | S29 | 사보강재 설치 | H-300 (3~5m 7 + 6~8m 12 + 9~11m 10) | 본 | 29 | 128 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 73행, 부록4 DB
22 | S29 | 사보강재 철거 | H-300 29본 | 본 | 29 | 129 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 74행, 부록4 DB
23 | S29 | ㄷ형강·L형강 설치/철거 | ㄷ-380 46m + L-90 17.1m | m | 63.1 | 131 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 75행, 부록4 DB
24 | S29 | 계측기 설치 | 경사계4·수위계4·변형률계19·기타6 = 33개소 | 개소 | 33 | 134 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 78행, 부록4 DB
25 | S29 | 조립식 간이흙막이 | 구내배관 관로 70.8 + 구조물 7.5 | m | 78.3 | 135 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 79행, 부록4 DB
26 | S30 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 터파기 토사(육상) B.H 0.7 | ㎥ | 236.03 | 67 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 81행, 부록4 DB
27 | S30 | 되메우기 | 관상단 B.H 0.7 | ㎥ | 262.04 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 82행, 부록4 DB
28 | S30 | 무근콘크리트 깨기 | T=300㎜ 미만 | ㎥ | 21.98 | 147 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 83행, 부록4 DB
29 | S30 | 철근콘크리트 깨기 | T=300㎜ 미만 | ㎥ | 3.89 | 148 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 84행, 부록4 DB
30 | S30 | 포장깨기 | A.S.P T=0.05 11 + T=0.10 22 | ㎥ | 33 | 141 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 85행, 부록4 DB
31 | S30 | 포장절단 | A.S.P 82.72m | m | 82.72 | 140 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 86행, 부록4 DB
32 | S30 | 아스팔트 포장 복구 | 표층+기층 T=0.15m | ㎡ | 36.7 | 144 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 87행, 부록4 DB
33 | S30 | 조립식 간이흙막이 | 관로 62 + 구조물 7.5 | m | 69.5 | 135 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 88행, 부록4 DB
34 | S31 | 철근가공 | D13 이상 / 복잡 | ton | 131.719 | 75 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 16행, 부록4 DB
35 | S31 | 철근조립(토목) | Type-Ⅱ-1 / 복잡 | ton | 131.719 | 76 |  | 3 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 17행, 부록4 DB
36 | S31 | 유로폼 설치(보통) | 0~7m 벽체 | ㎡ | 2479.35 | 82 |  | 3 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 18행, 부록4 DB
37 | S31 | 유로폼 해체 | 0~7m 벽체 | ㎡ | 2479.35 | 83 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 19행, 부록4 DB
38 | S31 | 합판거푸집 설치(보통) | 슬래브 합판 4회 | ㎡ | 605.24 | 79 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 20행, 부록4 DB
39 | S31 | 합판거푸집 설치(복잡) | 원형 + 합판 3·6회 | ㎡ | 252.27 | 80 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 21행, 부록4 DB
40 | S31 | 합판거푸집 해체 | 합판거푸집 전량 | ㎡ | 857.51 | 81 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 22행, 부록4 DB
41 | S31 | 시스템동바리 | 10m 이하, 3개월 | ㎥ | 2362.4 | 85 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 23행, 부록4 DB
42 | S31 | 시스템비계 | 10m 이하, 3개월 | ㎡ | 2011.8 | 64 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 24행, 부록4 DB
43 | S31 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 25-18-15 | ㎥ | 83.56 | 86 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ④-1 처리시설 작업일수 25행, 부록4 DB
44 | S31 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 25-30-15 / 펌프카 | ㎥ | 1377.17 | 87 |  | 1 |  |  | 5 | 3 |  | ④-1 처리시설 작업일수 26행, 부록4 DB
45 | S31 | 시공이음 면정리(치핑) | Con'c 치핑(기계) | ㎡ | 401.48 | 112 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 27행, 부록4 DB
46 | S31 | 시공이음 지수판 설치 | PVC 지수판 | m | 581.6 | 113 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 28행, 부록4 DB
47 | S31 | 시공이음 지수판 설치 | 수팽창 고무지수링 | m | 23.86 | 113 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 29행, 부록4 DB
48 | S31 | 도막방수 | 내부방수 + 수조부 | ㎡ | 3196.46 | 95 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 30행, 부록4 DB
49 | S31 | 시트방수 | 외부방수 + 보호재 | ㎡ | 911.18 | 96 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 31행, 부록4 DB
50 | S31 | 쇠흙손 마감 | 슬래브 | ㎡ | 1241.13 | 114 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 32행, 부록4 DB
51 | S31 | STS강관(D100,TIG) | 구체배관 D15~250 부설 | m | 30.1 | 103 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 33행, 부록4 DB
52 | S31 | STS 강관 용접 | D15~250 용접 42개소 | 개소 | 42 | 152 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 34행, 부록4 DB
53 | S31 | 사다리·난간 설치 | STS 사다리·난간·논슬립 | m | 154.18 | 115 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 35행, 부록4 DB
54 | S31 | STS 커버·그레이팅 설치 | 1,200×900 이상 17EA | EA | 17 | 116 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 36행, 부록4 DB
55 | S31 | 되메우기 | 구조물 흙채움 | ㎥ | 19.5 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 37행, 부록4 DB
56 | S32 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 관로 터파기 B.H 0.7 | ㎥ | 342.49 | 67 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 39행, 부록4 DB
57 | S32 | 되메우기 | 관상단 B.H 0.7 | ㎥ | 208.11 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 40행, 부록4 DB
58 | S32 | 모래부설(기초) | 관기초 B.H 0.7 | ㎥ | 89.28 | 108 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 41행, 부록4 DB
59 | S32 | 주철관(D200,기계식) | 닥타일주철관 KP 접합·부설 D80~250 | 개소 | 20 | 105 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 42행, 부록4 DB
60 | S32 | 주철이형관 부설·접합 | 이형관 부설 27 + KP이형관 29 | 개소 | 56 | 149 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 43행, 부록4 DB
61 | S32 | 내충격수도관 부설 | D50 직관 12 + 이형관 11 | 개소 | 23 | 150 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 44행, 부록4 DB
62 | S32 | 관절단·플랜지 접합 | 관절단 24 + 플랜지 5 | 개소 | 29 | 151 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 45행, 부록4 DB
63 | S32 | 관로 경고테이프 설치 | B=200㎜ | m | 181 | 153 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 46행, 부록4 DB
64 | S33 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 우수 터파기 토사(육상) | ㎥ | 326.16 | 67 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 48행, 부록4 DB
65 | S33 | 되메우기 | 관상단 + 관주위 | ㎥ | 251.65 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 49행, 부록4 DB
66 | S33 | 모래부설(기초) | 관기초 | ㎥ | 33.48 | 108 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 50행, 부록4 DB
67 | S33 | 배수관(흄관/VR) | 흄관(B형) D450, 33개소 = 82.5m | m | 82.5 | 32 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 51행, 부록4 DB
68 | S33 | 배수관(흄관/VR) | PVC이중벽관 D250, 7개소 = 17.5m | m | 17.5 | 32 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 52행, 부록4 DB
69 | S33 | 관절단·플랜지 접합 | D450 4 + D250 8 절단 | 개소 | 12 | 151 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 53행, 부록4 DB
70 | S33 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 단지관 접합 8 + 천공 8 | 개소 | 16 | 139 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 54행, 부록4 DB
71 | S33 | 조립식 PC맨홀 설치 | 2호맨홀 5개소 (상하부+연직구체) | 개소 | 5 | 136 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 55행, 부록4 DB
72 | S33 | PE 우수받이 설치 | 410×510×750, 8개소 | 개소 | 8 | 137 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 56행, 부록4 DB
73 | S33 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 우수용 5개소 | 개소 | 5 | 138 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 57행, 부록4 DB
74 | S33 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 커넥터 10 + 사다리 28 + 고무링 20 | 개소 | 58 | 139 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 58행, 부록4 DB
75 | S33 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀기초 무근 0.5 + 잡석 1.27 | ㎥ | 1.77 | 86 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 59행, 부록4 DB
76 | S33 | 수압·수밀시험 | 원형 2호맨홀 5개소 | 개소 | 5 | 164 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 60행, 부록4 DB
77 | S34 | 터파기(토사) | 포장 토공 토사(육상) | ㎥ | 234.66 | 17 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 90행, 부록4 DB
78 | S34 | 포장절단 | A.S.P 281.02m | m | 281.02 | 140 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 91행, 부록4 DB
79 | S34 | 포장깨기 | B.H 0.7 | ㎥ | 26.27 | 141 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 92행, 부록4 DB
80 | S34 | 아스팔트 보조기층 | 보조기층 T=25㎝ | ㎥ | 141.56 | 39 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 93행, 부록4 DB
81 | S34 | 아스팔트 보조기층 | 혼합기층 T=20㎝ | ㎥ | 113.24 | 39 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 94행, 부록4 DB
82 | S34 | 프라임코팅 | RSC-3 | ㎡ | 566.22 | 142 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 95행, 부록4 DB
83 | S34 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 아스콘 #467 포설/다짐 | ㎡ | 566.22 | 41 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 96행, 부록4 DB
84 | S34 | 택코팅 | RSC-4 | ㎡ | 566.22 | 143 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 97행, 부록4 DB
85 | S34 | 아스팔트 중간/표층 | 아스콘 #78 포설/다짐 | ㎡ | 566.22 | 42 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 98행, 부록4 DB
86 | S34 | 보차도경계석 설치 | 직선 140 + 곡선 10 | m | 150 | 145 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 99행, 부록4 DB
87 | S34 | 차선도색 | 수용성 황색실선 | ㎡ | 21.57 | 146 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 100행, 부록4 DB
88 | S35 | 기존구조물 천공 | D150~200, T=250~500㎜ 3개소 | 개소 | 3 | 157 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 102행, 부록4 DB
89 | S35 | 터파기(토사) | 시험터파기 (인력) | ㎥ | 21.38 | 17 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 103행, 부록4 DB
90 | S35 | 되메우기 | 시험터파기 되메우기 | ㎥ | 21.38 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 104행, 부록4 DB
91 | S35 | 메쉬휀스 설치 | W2.0×H1.5, 42경간 | 경간 | 42 | 154 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 105행, 부록4 DB
92 | S35 | 기존 휀스 철거 | W2.0×H1.5, 24경간 | 경간 | 24 | 155 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 106행, 부록4 DB
93 | S35 | EGI휀스+분진망 설치/철거 | W2.0×H4.5, 48경간 | 경간 | 48 | 156 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 107행, 부록4 DB
94 | S35 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 휀스기초 무근 2.85 + 3.20 | ㎥ | 6.05 | 86 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 108행, 부록4 DB
95 | S35 | 합판거푸집 설치(보통) | 휀스기초 합판 6회 | ㎡ | 31.79 | 79 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 109행, 부록4 DB
96 | S35 | 무근콘크리트 깨기 | 기존 기초 T=300㎜ 미만 | ㎥ | 0.9 | 147 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 110행, 부록4 DB
97 | S35 | 관로 경고테이프 설치 | B=20㎝ 195m | m | 195 | 153 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 111행, 부록4 DB
98 | S35 | V-NOTCH 웨어 철거/설치 | 철거 1 + 설치 1 | 개소 | 2 | 162 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 112행, 부록4 DB
99 | S35 | 시추조사 | 2공 | 공 | 2 | 158 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 113행, 부록4 DB
100 | S35 | 평판재하시험 | 1회 | 회 | 1 | 159 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 114행, 부록4 DB
101 | S35 | 공사안내판 설치/철거 | 900×1,800, 4개소 | 개소 | 4 | 160 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 115행, 부록4 DB
102 | S35 | 세륜시설 설치/철거 | 1식 | 식 | 1 | 161 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 116행, 부록4 DB
103 | S35 | 임목폐기물 처리 | 6.847ton | ton | 6.847 | 163 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 117행, 부록4 DB
104 | S35 | 수압·수밀시험 | 시공검사 3 + 준공검사 3 | 개소 | 6 | 164 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 118행, 부록4 DB

## 4_공정
공정ID | 분야 | 대공정 | 공정명 | 기상프로필 | 직접작업일수 | 선행공정 | 최대중첩률(0~1) | 가중치(공사비,백만원) | 마일스톤 | 비고
S28 | 토목 | 신서 증설 | [신서] 토공 | 옥외공사(엑셀) | [5 empty] | 엑셀 ⑤ 순번 28, 관계 START, 대상공정 S31 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
S29 | 토목 | 신서 증설 | [신서] 가시설공 | 옥외공사(엑셀) |  | S28:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 29, 관계 SS, 대상공정 S31 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
S30 | 토목 | 신서 증설 | [신서] 기존시설 철거공 | 옥외공사(엑셀) |  | S29:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 30, 관계 SS
S31 | 토목 | 신서 증설 | [신서] 구조물공 | 옥외공사(엑셀) |  | S30:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 31, 관계 SS
S32 | 토목 | 신서 증설 | [신서] 구내배관공 | 옥외공사(엑셀) |  | S31:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 32, 관계 SS
S33 | 토목 | 신서 증설 | [신서] 우배수공 | 옥외공사(엑셀) |  | S32:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 33, 관계 SS
S34 | 토목 | 신서 증설 | [신서] 포장공 | 옥외공사(엑셀) |  | S33 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 34, 관계 SS
S35 | 토목 | 신서 증설 | [신서] 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | S34:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 35, 관계 SS
S36 | 건축 | 신서 증설 | [신서] 건축공사 | 연속작업 | 210 | S31:FS-45 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 36, 관계 FS-
S37 | 기계 | 신서 증설 | [신서] 기계공사 | 연속작업 | 180 | S31:FS-45 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 37, 관계 FS-
S38 | 전기 | 신서 증설 | [신서] 전기공사 | 연속작업 | 150 | S31:FS-45 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 38, 관계 FS-
S39 | 조경 | 신서 증설 | [신서] 조경공사 | 연속작업 | 60 | S36:FS-60 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 39, 관계 FS-
S40 | 시운전 | 신서 증설 | [신서] 시운전(6개월) | 시운전 | 180 | S36, S37, S38 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 40, 관계 시운전

## 5_유사사례
사업명 | 시설용량 | 공사금액(억원) | 공사기간(개월) | 준공년도 | 비고