## 사용안내
건설공사 적정 공사기간 검토 (국토교통부 2026 가이드라인 기반)
공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 고시 제2024-1021호) 및 2026 가이드라인 적용 ▶ 금회 산정기준 : 동절기(12~익년 2월) 공사중지 미반영 — 동절기 반영은 「추가검토(동절기 반영)」 시트 참조
■ 산정 기본식
| 공사기간 | ＝ ① 준비기간 + ② 비작업일수 + ③ 작업일수 + ④ 정리기간
| ③ 작업일수 | ＝ 작업수량 ÷ (1일 작업량 × 투입작업조수) + 간접작업일수 + 보정일수
| ② 비작업일수 | ＝ 기후비작업일수 + 법정공휴일수 − 중복일수(기후×공휴일÷달력일수) 〔주40시간 하한 월 8일〕
| 공종별 공사기간 | ＝ 작업일수 + 비작업일수 → CP(주공정) 공종 합산
| 공사기간 | ＝ 준비기간 + (CP 공종별 공사기간의 합) + 정리기간
| 적정성 검토 | 산정값(A) vs 부록5 산정공식·실적평균(B) → ¦A−B¦/B ≤ 20% 이면 적정
■ 시트 구성 및 사용 순서
| 시트 | 내용
| ①공사개요 | 공사명·시설유형·총공사비·착수일·준비/정리기간 등 기본조건 입력(노란셀)
| ②비작업일수 | 월별 기후 비작업일수(②-1)·법정공휴일(부록1) → 월별 적용 비작업일수 자동 산정
| ②-1 기후비작업근거 | 관측지점(전국 95개) 자동조회 + 시설유형별 권장 기상조건 자동선택(자동/수동). 하수도→하수관로 기준. 미세먼지 포함 → 월별 기후비작업일수 ②에 연동
| ③1일작업량DB | 부록4 공종별 1일 작업량 데이터베이스 (④에서 자동 조회)
| ④작업일수산정 | 수량집계 입력 → 부록4 매칭 시 1일작업량 자동조회 / 그 외 공종은 품셈 1일작업량 직접입력 → 작업일수 산출
| ⑤CP·공정순서 | 순번(작업순서) 입력 → 전 단계 완료 후 착수, 같은 순번=병행, 중첩(자동/수동) 반영하여 일정 자동조정. 3단계 WBS·간트차트 자동 생성
| ⑥공사기간종합 | 준비+CP+정리 = 총 공사기간(A), 개월 환산 및 월별 공정요약
| ⑦적정성검토 | 부록5 산정공식 / 실적평균(B)과 비교하여 ±20% 적정성 자동 판정
| 추가검토(동절기 반영) | 동절기(12~익년 2월) 공사중지를 반영한 경우의 추가 소요일정·순연 착공일·최종 준공일 및 발주청 조치사항. 금회 심의·제출 기준(①~⑦)은 동절기 미반영 기준임
| 부록참고 | 부록1 법정공휴일(2026-2035)·부록2 작업제한 기상조건·부록5 산정공식
| 부록3DB | 부록3 전국 95개 관측지점 × 13개 기상조건 월별 비작업일수 원자료 (편집 시 ②-1 자동 반영)
■ 셀 색상 안내
| 예시 | 입력 셀 (사용자 입력)
| 예시 | 자동 계산 셀
| 예시 | 결과/요약 셀
| 예시 | 검토 경고 셀
※ 본 파일은 검토 보조도구이며, 현장여건·공법·지반·기상조건에 따라 1일작업량·작업조·공정순서를 조정하여 적용해야 합니다.
■ 출력(인쇄) 안내 — 보고서 목차 대응
| 보고서 항목 | 출력 시트 | 용지 / 배율
| 1. 공사 개요 | ①공사개요 (A1:H26) | A4 세로 / 1페이지
| 4.3 기후여건에 따른 작업불가일수 | ②-1 기후비작업근거 (A1:W74), ②-2 기후비작업근거 (A1:T77) | A4 가로 / 폭 1p × 2p
| 4.4 월별 비작업일수 산정 | ②비작업일수 (A1:L56) | A4 가로 / 1페이지
| 5. 작업일수 (5.1~5.4) | ④작업일수산정 (A1:R100), ④-1 (A1:R120), ④-2 (A1:R260), ④-3 (A1:S172) | A4 가로 / 폭 1p × 2~5p
| 7. 주공정(CP) 구성 및 요약공정 | ⑤CP구성 (A1:M80), CP공정표 (A1:BE74) — 일차·순연축 기준 산정근거 | A4 가로 / ⑤ 1p×2p, CP 2p×2p
| 2. 공사기간 산정 / 9. 종합 | ⑥공사기간종합 (인쇄영역 W3:AE13) | A4 가로 / 1페이지
| 8. 공사기간 적정성 검토 | ⑦적정성검토 (A1:I22) | A4 가로 / 1페이지
| 9. 종합 [동절기 공사중지 고려사항] | 추가검토(동절기 반영) (A1:J24) | A4 가로 / 1페이지
| ※ 참고용(출력 제외) — 회색 탭 | 사용안내, ③1일작업량DB, ⑤-1 동절기순연축, 부록참고, 부록3DB
※ 인쇄 시 위 출력 시트만 선택(Ctrl+클릭) 후 [선택 영역 인쇄]하십시오. 각 시트에는 인쇄영역·머리글·바닥글(시트명·페이지번호)이 지정되어 있습니다.
※ ⑥공사기간종합은 B~P열(산정엔진)과 R~V열(동절기 순연 참고)이 인쇄영역에서 제외되어 있으며, 보고서 2. 표와 동일한 W3:AE13만 출력됩니다. ⑤CP구성·⑦적정성검토도 참고열(달력일자·가동율 등)을 제외하였습니다.

## ①공사개요
① 공사 개요 및 기본조건
노란색 셀에 입력하세요. 회색/녹색 셀은 자동 계산됩니다.
| [ 사업 정보 ] |  |  | [ 산정 결과 요약 ] ※ 동절기 미반영 기준
| 공사명 | 횡산소규모 + 신서 증설 + 노동리·우정리 하수관로정비 (3개 사업 통합 공사기간 산정) |  | ① 준비기간 | 60 | 일
| 발주청 | 연천군 |  | ② 비작업일수(CP) | 927.4 | 일
| 시설유형 | 하수도 |  | ③ 작업일수(CP) | 1207.9 | 일
| 총공사비(추정금액) | 29521 | 백만원 | ④ 정리기간 | 30 | 일
| └ 환산(억원) | 295.21 | 억원 | ▶ 총 공사기간(A) | 1064.2 | 일 | 동절기 미반영 기준
| 착수예정일(YYYY-MM-DD) | 2026-12-01 |  | (개월 환산) | 34.9874 | 개월 | ≒ 35개월
| 기상지역(부록3 기준) | 철원 |  | ※ 통합 공사기간은 3개 사업 병행 시공(착공 시차 ② +92일, ③ +184일)을 반영한 최초 착공~최종 준공 구간이며, ②·③란의 사업별 산정값 합계와는 일치하지 않는다.
[ 적정성 판정 ]
| [ 준비·정리기간 ] (비작업일수 미계상) |  |  | 기준 공사기간(B) | 658 / 819 / 996 | 일
| ① 준비기간 | 60 | 일 | 편차율 | −15.4% / +11.0% / −5.6%
| ④ 정리기간 | 30 | 일 | 판정 | 적정 / 적정 / 적정 | 횡산 / 신서 / 노동리 순
※ 준비기간 예시: 상수도60·하수처리시설은 시설특성 고려 / 정리기간 준공전 1개월 범위
※ 요약란은 ⑥공사기간종합의 3개 사업 전체값(착공 시차 반영)을 참조합니다. 부록5 적정성검토 변수는 ⑦시트에 사업별로 입력하세요.
[ 부록5 적정성검토용 변수 ]
| 총공사비 |  | 295.21 |  | 억원
| 연면적 |  | 1.56 |  | (100㎡)
| 지상층수 |  | 1 |  | (층)
| 지하층수 |  | 1 |  | (층)
※ 시설유형이 부록5 공식과 다르거나 처리시설 등 연장기반이 아닌 경우 실적평균을 활용 권장
※ 본 시트의 산정결과는 동절기(12월~익년 2월) 공사중지를 반영하지 않은 공사기간이다. 실제 공사 시에는 동절기 공사중지를 반영하여야 하며, 그 결과는 「추가검토(동절기 반영)」 시트에 별도 제시하였다.
※ 사업별 착공 시차(동절기 미반영 기준) : ① 기준(2026.12.01.), ② +92일(2027.03.03.), ③ +184일(2027.06.03.)

## ②비작업일수
② 비작업일수 산정 (월별)
비작업일수 = 기후비작업일수(A) + 법정공휴일수(B) − 중복일수(C=A×B÷달력일수, 반올림) / 주40시간 하한 월 8일
※ 구조물공사(②-1)와 하수관로공사(②-2)의 월별 기후비작업일수를 비교하여 큰 값을 자동 적용합니다.
| 착수년도 | 2026 | 착수월 | 12
| No | 년 | 월 | 달력일수 | 기후비작업(A) =MAX(②-1,②-2) | 법정공휴일(B) | 중복(C) | 소계(A+B-C) | 적용비작업일수 | 작업가능일 | 가동율
| 1 | 2026 | 12 | 31 | 14.4 | 5 | 2 | 17.4 | 17.4 | 13.6 | 43.87% | 202612 | 43.87%
| 2 | 2027 | 1 | 31 | 16.7 | 6 | 3 | 19.7 | 19.7 | 11.3 | 36.45% | 202701 | 36.45%
| 3 | 2027 | 2 | 28 | 9.9 | 7 | 2 | 14.9 | 14.9 | 13.1 | 46.79% | 202702 | 46.79%
| 4 | 2027 | 3 | 31 | 7.5 | 5 | 1 | 11.5 | 11.5 | 19.5 | 62.9% | 202703 | 62.9%
| 5 | 2027 | 4 | 30 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 20 | 66.67% | 202704 | 66.67%
| 6 | 2027 | 5 | 31 | 6.9 | 7 | 2 | 11.9 | 11.9 | 19.1 | 61.61% | 202705 | 61.61%
| 7 | 2027 | 6 | 30 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 21 | 70% | 202706 | 70%
| 8 | 2027 | 7 | 31 | 16.3 | 4 | 2 | 18.3 | 18.3 | 12.7 | 40.97% | 202707 | 40.97%
| 9 | 2027 | 8 | 31 | 17.9 | 6 | 3 | 20.9 | 20.9 | 10.1 | 32.58% | 202708 | 32.58%
| 10 | 2027 | 9 | 30 | 4.9 | 7 | 1 | 10.9 | 10.9 | 19.1 | 63.67% | 202709 | 63.67%
| 11 | 2027 | 10 | 31 | 4.2 | 8 | 1 | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 63.87% | 202710 | 63.87%
| 12 | 2027 | 11 | 30 | 6.6 | 4 | 1 | 9.6 | 9.6 | 20.4 | 68% | 202711 | 68%
| 13 | 2027 | 12 | 31 | 14.4 | 6 | 3 | 17.4 | 17.4 | 13.6 | 43.87% | 202712 | 43.87%
| 14 | 2028 | 1 | 31 | 16.7 | 9 | 5 | 20.7 | 20.7 | 10.3 | 33.23% | 202801 | 33.23%
| 15 | 2028 | 2 | 29 | 9.9 | 4 | 1 | 12.9 | 12.9 | 16.1 | 55.52% | 202802 | 55.52%
| 16 | 2028 | 3 | 31 | 7.5 | 5 | 1 | 11.5 | 11.5 | 19.5 | 62.9% | 202803
| 17 | 2028 | 4 | 30 | 7 | 5 | 1 | 11 | 11 | 19 | 63.33% | 202804
| 18 | 2028 | 5 | 31 | 6.9 | 6 | 1 | 11.9 | 11.9 | 19.1 | 61.61% | 202805
| 19 | 2028 | 6 | 30 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 20 | 66.67% | 202806
| 20 | 2028 | 7 | 31 | 16.3 | 5 | 3 | 18.3 | 18.3 | 12.7 | 40.97% | 202807
| 21 | 2028 | 8 | 31 | 17.9 | 5 | 3 | 19.9 | 19.9 | 11.1 | 35.81% | 202808
| 22 | 2028 | 9 | 30 | 4.9 | 4 | 1 | 7.9 | 8 | 22 | 73.33% | 202809
| 23 | 2028 | 10 | 31 | 4.2 | 10 | 1 | 13.2 | 13.2 | 17.8 | 57.42% | 202810
| 24 | 2028 | 11 | 30 | 6.6 | 4 | 1 | 9.6 | 9.6 | 20.4 | 68% | 202811
| 25 | 2028 | 12 | 31 | 14.4 | 6 | 3 | 17.4 | 17.4 | 13.6 | 43.87% | 202812 | 43.87%
| 26 | 2029 | 1 | 31 | 16.7 | 5 | 3 | 18.7 | 18.7 | 12.3 | 39.68% | 202901 | 39.68%
| 27 | 2029 | 2 | 28 | 9.9 | 7 | 2 | 14.9 | 14.9 | 13.1 | 46.79% | 202902 | 46.79%
| 28 | 2029 | 3 | 31 | 7.5 | 5 | 1 | 11.5 | 11.5 | 19.5 | 62.9% | 202903
| 29 | 2029 | 4 | 30 | 7 | 5 | 1 | 11 | 11 | 19 | 63.33% | 202904
| 30 | 2029 | 5 | 31 | 6.9 | 7 | 2 | 11.9 | 11.9 | 19.1 | 61.61% | 202905
| 31 | 2029 | 6 | 30 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 20 | 66.67% | 202906
| 32 | 2029 | 7 | 31 | 16.3 | 5 | 3 | 18.3 | 18.3 | 12.7 | 40.97% | 202907
| 33 | 2029 | 8 | 31 | 17.9 | 5 | 3 | 19.9 | 19.9 | 11.1 | 35.81% | 202908
| 34 | 2029 | 9 | 30 | 4.9 | 8 | 1 | 11.9 | 11.9 | 18.1 | 60.33% | 202909
| 35 | 2029 | 10 | 31 | 4.2 | 6 | 1 | 9.2 | 9.2 | 21.8 | 70.32% | 202910
| 36 | 2029 | 11 | 30 | 6.6 | 4 | 1 | 9.6 | 9.6 | 20.4 | 68% | 202911
| 37 | 2029 | 12 | 31 | 14.4 | 6 | 3 | 17.4 | 17.4 | 13.6 | 43.87% | 202912 | 43.87%
| 38 | 2030 | 1 | 31 | 16.7 | 5 | 3 | 18.7 | 18.7 | 12.3 | 39.68% | 203001 | 39.68%
| 39 | 2030 | 2 | 28 | 9.9 | 7 | 2 | 14.9 | 14.9 | 13.1 | 46.79% | 203002 | 46.79%
| 40 | 2030 | 3 | 31 | 7.5 | 6 | 1 | 12.5 | 12.5 | 18.5 | 59.68% | 203003
| 41 | 2030 | 4 | 30 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 20 | 66.67% | 203004
| 42 | 2030 | 5 | 31 | 6.9 | 6 | 1 | 11.9 | 11.9 | 19.1 | 61.61% | 203005
| 43 | 2030 | 6 | 30 | 6 | 6 | 1 | 11 | 11 | 19 | 63.33% | 203006
| 44 | 2030 | 7 | 31 | 16.3 | 4 | 2 | 18.3 | 18.3 | 12.7 | 40.97% | 203007
| 45 | 2030 | 8 | 31 | 17.9 | 5 | 3 | 19.9 | 19.9 | 11.1 | 35.81% | 203008
| 전체기간 평균 가동율 | [9 empty] | 54.19%
※ 위 표는 착수일 기준 36개월. 실제 공사기간을 초과하는 월은 ⑤·⑥에서 자동으로 미반영됩니다.
| ※ 연평균 비작업일수(법정공휴일+기후, 중복제외): |  |  |  | 165.3 | 일/년(착수후 1년)
※ 본 표는 동절기(12월~익년 2월) 공사중지를 반영하지 않은 월별 비작업일수(보고서 4.4)이다. 동절기 중지를 반영할 경우 12~2월은 달력일수 전체를 계상하며, 그 결과는 「추가검토(동절기 반영)」 시트 참조.
Formulas:
달력일수 = DAY(EOMONTH(DATE([년],[월],1),0))

## ②-1 기후비작업근거
②-1 기후 비작업일수 산정근거 (부록2 작업제한 기상조건 → 부록3 지역별 통계)
부록2의 국가건설기준(KCS 등) 작업제한 기상조건을, 부록3 기상청 10년(2015–2024) 지역통계로 일수화하여 월별 기후비작업일수를 산정합니다.
관측지점을 선택하면 13개 기상조건 값이 부록3에서 자동 반영됩니다. '선택(Y)'한 조건만 합산되며, 미세먼지는 별도 입력값을 사용합니다.
■ 관측지점 및 공사유형 선택
| 관측지점 | 철원 | 행정구역 | 연천군
| 선택방식 | 자동 | 공사유형 | 구조물공사
※ '자동'이면 ①공사개요의 시설유형에 따라 권장 기상조건이 자동 선택(아래 매트릭스 기준). '수동'이면 '수동선택(Y)' 칸으로 직접 지정. 하수도=하수관로 공사 기준 적용.
■ 부록2 주요 작업제한 기상조건 (해당 공종 선정 참고)
| 공종/작업 | 작업제한 기상조건 |  | 근거
| 콘크리트 타설 | 강우·강설 시 원칙 금지 / 동절기 일평균 4℃↓·타설후 24h 일최저 0℃↓ → 한중콘크리트 / 혹서기 일평균 25℃↑·타설후 24h 일최고 30℃↑ → 서중콘크리트 |  | KCS 14 20 10·40·41
| 일반 토공/가시설(관로 굴착) | 강우·강설 시, 동절기 저온 시 작업제한 (하수·상수관로 굴착·관부설 포함) |  | KCS 11 계열
| 양중/타워크레인 | 순간풍속 15m/s↑ 운전중지, 10m/s↑ 설치·해체 중지 |  | KCS 21 20 10
| 강구조 현장용접 | 대기온도 -20℃↓, 강우·강우직후, 풍속 2m/s↑(FCAW) |  | KCS 14 31 30
| 도장/방수/포장 | 5℃ 미만, 강우·강설·강풍 시, 43℃↑ |  | KCS 14 31 40
| 미세먼지(고농도) | PM2.5 '나쁨'(일평균 36㎍/㎥↑)·비상저감조치(50㎍/㎥↑) 시 옥외작업 조정 |  | 대기관리권역법·지자체 조례
20.8333
6.28
3.3174
■ 시설유형별 권장 기상조건 (선택방식='자동' 시 적용) — Y=권장, 셀 수정가능
| 시설유형 \ 기상조건 |  |  |  | ①체감33 | ②체감35 | ③최고33 | ④최고35 | ⑤최고0 | ⑥적설5 | ⑦결합 | ⑧최저-12 | ⑨강우3 | ⑩강우5 | ⑪강우10 | ⑫강우20 | ⑬강풍15 | ⑭미세먼지
| 도로포장 | [9 empty] | Y |  |  | Y |  |  |  | Y
| 도로(토공+교량) |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  | Y | Y
| 농업용수 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
| 상수도 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
| 하수도 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
| 철도(궤도) |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  | Y | Y
| 학교 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y
| 청사 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y
| 기타건축물 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y
| 기타 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y
※ 하수도=하수관로(토공·관부설) 기준 → 혹서기 폭염(체감33)·동절기 결합·강우10㎜·미세먼지 권장. 구조물(학교·청사 등)은 강우5㎜·강풍 포함. 셀의 Y/공백을 수정하면 권장이 바뀝니다.
■ 기상조건별 비작업일수 (선택지점 자동조회, 2015–2024 월평균) — 선택=위 방식(자동:권장/수동:수동선택)
| 선택 | 구분 | 기상조건 | 근거/기준 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 수동선택 | 권장
| Y | 혹서기 | 체감온도 33℃ 이상 | 서중콘크리트/폭염 KCS 14 20 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Y | Y
|  | 혹서기 | 체감온도 35℃ 이상 | 폭염경보 기준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
|  | 혹서기 | 일최고온도 33℃ 이상 | 서중콘크리트 참고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5
|  | 혹서기 | 일최고온도 35℃ 이상 | 폭염특보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
| Y | 동절기 | 일최고기온 0℃ 이하 | 한중콘크리트 KCS 14 20 40 | 9.9 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 23.3 | Y | Y
| Y | 동절기 | 일최심신적설 5㎝ 이상 | 강설 작업제한 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Y | Y
| 0 | 동절기 | 일최고 0℃↓ 또는 적설 5㎝↑(결합) | 한중+강설(중복제거) | 10 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 23.4
|  | 동절기 | 일최저기온 -12℃ 이하 | 혹한 작업중지 | 14.3 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 29.1
| Y | 강우 | 일강수량 3㎜ 이상 | 강우 타설금지(보수적) | 1.1 | 2 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 10.4 | 8.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 1.7 | 54.1 | Y | Y
|  | 강우 | 일강수량 5㎜ 이상 | 강우 타설금지(표준) | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 9.1 | 7.6 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 1 | 44.8
| 0 | 강우 | 일강수량 10㎜ 이상 | 토공·관로 강우제한 | 0.3 | 1 | 1 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 7.1 | 6.1 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 32.1
|  | 강우 | 일강수량 20㎜ 이상 | 집중호우 제한 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 5.4 | 4.7 | 1.9 | 1 | 0.8 | 0.3 | 19.5
| Y | 강풍 | 일최대순간풍속 15m/s 이상 | 양중/타워크레인 KCS 21 20 10 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | Y | Y
| Y | 미세먼지 | PM2.5 '나쁨' 36㎍/㎥↑ (고농도) | PM2.5 나쁨일수 (환경부 · 연천군 인근 측정소 · 수동입력 확인) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 19 | Y | Y
| ▶ 월별 기후비작업일수 (선택조건 합계 → ②에 자동연동) |  |  |  | 14.7 | 9.9 | 7.5 | 7 | 6.9 | 6 | 16.3 | 17.9 | 4.9 | 4.2 | 6.6 | 12.2 | 114.1
※ 관측지점(C6)은 ①공사개요 기상지역, 행정구역(E6)은 부록3DB에서 자동 연동됩니다. 미세먼지(PM2.5) 행은 부록3DB에 자료가 없어 노란 칸에 지역 측정소 값을 직접 입력해야 합니다.
※ 선택방식 '자동': 위 [시설유형별 권장 매트릭스]에서 현재 시설유형(①공사개요) 행의 Y가 '선택'에 자동 반영. '수동': '수동선택(Y)' 칸 값 사용.
※ 13개 기상조건 값은 선택한 관측지점의 부록3(2015–2024) 통계가 자동 조회됩니다(회색 셀). 통계 수치 변경·지점 추가는 [부록3DB] 시트에서 직접 편집하면 자동 반영됩니다.
※ 중복계상 주의: 동절기는 (일최고0℃↓ 또는 적설5㎝↑) 결합조건 1개만 선택 권장. 강우는 공종특성에 맞는 임계값 1개만 선택(구조물 5㎜, 관로·토공 10㎜).
※ 미세먼지(노란셀)는 부록3에 없어 별도 입력합니다. 기본값은 세종 측정소 기준(환경부 2024, PM2.5 '나쁨' 36㎍/㎥↑ 연 19일)을 겨울·봄 집중 배분한 값이며, 다른 연도·지점은 에어코리아·KOSIS 통계로 수정하세요.

## ②-2 기후비작업근거
②-3 기후 비작업일수 산정근거 (부록2 작업제한 기상조건 → 부록3 지역별 통계)
부록2의 국가건설기준(KCS 등) 작업제한 기상조건을, 부록3 기상청 10년(2015–2024) 지역통계로 일수화하여 월별 기후비작업일수를 산정합니다.
관측지점을 선택하면 13개 기상조건 값이 부록3에서 자동 반영됩니다. '선택(Y)'한 조건만 합산되며, 미세먼지는 별도 입력값을 사용합니다.
■ 관측지점 및 공사유형 선택
| 관측지점 | 철원 | 행정구역 | 연천군
| 선택방식 | 수동 | 공사유형 | 하수관로
※ '자동'이면 ①공사개요의 시설유형에 따라 권장 기상조건이 자동 선택(아래 매트릭스 기준). '수동'이면 '수동선택(Y)' 칸으로 직접 지정. 하수도=하수관로 공사 기준 적용.
■ 부록2 주요 작업제한 기상조건 (해당 공종 선정 참고)
| 공종/작업 | 작업제한 기상조건 |  | 근거
| 콘크리트 타설 | 강우·강설 시 원칙 금지 / 동절기 일평균 4℃↓·타설후 24h 일최저 0℃↓ → 한중콘크리트 / 혹서기 일평균 25℃↑·타설후 24h 일최고 30℃↑ → 서중콘크리트 |  | KCS 14 20 10·40·41
| 일반 토공/가시설(관로 굴착) | 강우·강설 시, 동절기 저온 시 작업제한 (하수·상수관로 굴착·관부설 포함) |  | KCS 11 계열
| 양중/타워크레인 | 순간풍속 15m/s↑ 운전중지, 10m/s↑ 설치·해체 중지 |  | KCS 21 20 10
| 강구조 현장용접 | 대기온도 -20℃↓, 강우·강우직후, 풍속 2m/s↑(FCAW) |  | KCS 14 31 30
| 도장/방수/포장 | 5℃ 미만, 강우·강설·강풍 시, 43℃↑ |  | KCS 14 31 40
| 미세먼지(고농도) | PM2.5 '나쁨'(일평균 36㎍/㎥↑)·비상저감조치(50㎍/㎥↑) 시 옥외작업 조정 |  | 대기관리권역법·지자체 조례
■ 시설유형별 권장 기상조건 (선택방식='자동' 시 적용) — Y=권장, 셀 수정가능
| 시설유형 \ 기상조건 |  |  |  | ①체감33 | ②체감35 | ③최고33 | ④최고35 | ⑤최고0 | ⑥적설5 | ⑦결합 | ⑧최저-12 | ⑨강우3 | ⑩강우5 | ⑪강우10 | ⑫강우20 | ⑬강풍15 | ⑭미세먼지
| 도로포장 | [9 empty] | Y |  |  | Y |  |  |  | Y
| 도로(토공+교량) |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  | Y | Y
| 농업용수 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
| 상수도 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
| 하수도 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
| 철도(궤도) |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  |  | Y |  | Y | Y
| 학교 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y
| 청사 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y
| 기타건축물 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y
| 기타 |  |  |  | Y | [5 empty] | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y
※ 하수도=하수관로(토공·관부설) 기준 → 혹서기 폭염(체감33)·동절기 결합·강우10㎜·미세먼지 권장. 구조물(학교·청사 등)은 강우5㎜·강풍 포함. 셀의 Y/공백을 수정하면 권장이 바뀝니다.
■ 기상조건별 비작업일수 (선택지점 자동조회, 2015–2024 월평균) — 선택=위 방식(자동:권장/수동:수동선택)
| 선택 | 구분 | 기상조건 | 근거/기준 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 수동선택 | 권장
| 0 | 혹서기 | 체감온도 33℃ 이상 | 서중콘크리트/폭염 KCS 14 20 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 15
| 0 | 혹서기 | 체감온도 35℃ 이상 | 폭염경보 기준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
| 0 | 혹서기 | 일최고온도 33℃ 이상 | 서중콘크리트 참고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| Y | 혹서기 | 일최고온도 35℃ 이상 | 폭염특보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | Y | Y
| 0 | 동절기 | 일최고기온 0℃ 이하 | 한중콘크리트 KCS 14 20 40 | 9.9 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 23.3
| 0 | 동절기 | 일최심신적설 5㎝ 이상 | 강설 작업제한 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 0 | 동절기 | 일최고 0℃↓ 또는 적설 5㎝↑(결합) | 한중+강설(중복제거) | 10 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 23.4
| 0 | 동절기 | 일최저기온 -12℃ 이하 | 혹한 작업중지 | 14.3 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 29.1
| Y | 동절기 | 일최고 5℃ 이하 |  | 15.6 | 7.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 12.7 | 36.9 | Y | Y
| Y | 강우 | 일강수량 3㎜ 이상 | 강우 타설금지(보수적) | 1.1 | 2 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 10.4 | 8.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 1.7 | 54.1 | Y | Y
| 0 | 강우 | 일강수량 5㎜ 이상 | 강우 타설금지(표준) | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 9.1 | 7.6 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 1 | 44.8
| 0 | 강우 | 일강수량 10㎜ 이상 | 토공·관로 강우제한 | 0.3 | 1 | 1 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 7.1 | 6.1 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 32.1
| 0 | 강우 | 일강수량 20㎜ 이상 | 집중호우 제한 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 5.4 | 4.7 | 1.9 | 1 | 0.8 | 0.3 | 19.5
| 0 | 강풍 | 일최대순간풍속 15m/s 이상 | 양중/타워크레인 KCS 21 20 10 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.6
| 0 | 미세먼지 | PM2.5 '나쁨' 36㎍/㎥↑ (고농도) | PM2.5 나쁨일수 (환경부 · 연천군 인근 측정소 · 수동입력 확인) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 19
| ▶ 월별 기후비작업일수 (선택조건 합계 → ②에 자동연동) |  |  |  | 16.7 | 9.4 | 3 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | 11.3 | 9.2 | 4.5 | 3.6 | 5.1 | 14.4 | 92.8
※ 선택방식 '자동': 위 [시설유형별 권장 매트릭스]에서 현재 시설유형(①공사개요) 행의 Y가 '선택'에 자동 반영. '수동': '수동선택(Y)' 칸 값 사용.
※ 관측지점(C6)은 ①공사개요 기상지역, 행정구역(E6)은 부록3DB에서 자동 연동됩니다. 미세먼지(PM2.5) 행은 부록3DB에 자료가 없어 노란 칸에 지역 측정소 값을 직접 입력해야 합니다.
※ 중복계상 주의: 동절기는 (일최고0℃↓ 또는 적설5㎝↑) 결합조건 1개만 선택 권장. 강우는 공종특성에 맞는 임계값 1개만 선택(구조물 5㎜, 관로·토공 10㎜).
※ 미세먼지(노란셀)는 부록3에 없어 별도 입력합니다. 기본값은 세종 측정소 기준(환경부 2024, PM2.5 '나쁨' 36㎍/㎥↑ 연 19일)을 겨울·봄 집중 배분한 값이며, 다른 연도·지점은 에어코리아·KOSIS 통계로 수정하세요.

## ③1일작업량DB
③ 1일 작업량 DB (부록4) — ④작업일수산정에서 자동 조회
부록4: 대표·일반화된 공종/공법, 표준품셈 생산성(1개 작업조 투입) 기준. 현장여건 고려하여 조정 적용.
※ '키' = 대공정 + 세부공종 (④에서 이 키로 1일작업량을 조회). 부록4에 없는 공종은 ④에서 직접입력.
| No | 분야 | 대공정 | 세부공종(키) | 작업조건/산출근거 | 1일작업량 | 단위 | 조회키
| 1 | 토목 | 공통가설 | 가설사무실 | - | 0.143 | 개소/일 | 공통가설¦가설사무실
| 2 | 토목 | 공통가설 | 가설울타리 | H형강지주 4m 이하 | 30 | m/일 | 공통가설¦가설울타리
| 3 | 토목 | 공통가설 | 가설방음벽 | H형강지주 4m 이하 | 30 | m/일 | 공통가설¦가설방음벽
| 4 | 토목 | 공통가설 | 구조물 동바리 | 시스템동바리 30m 이하 | 82 | ㎥/일 | 공통가설¦구조물 동바리
| 5 | 토목 | 공통가설 | 구조물 비계 | 강관비계 30m 이하 | 102 | ㎡/일 | 공통가설¦구조물 비계
| 6 | 토목 | 공통가설 | 가설흙막이(H파일) | 진동파일해머, 근입장20m | 8 | 본/일 | 공통가설¦가설흙막이(H파일)
| 7 | 토목 | 공통가설 | 가설흙막이(강널말뚝) | 진동파일해머, 근입장20m | 10 | 본/일 | 공통가설¦가설흙막이(강널말뚝)
| 8 | 토목 | 공통가설 | 가설흙막이(워터제트) | 강널말뚝, 근입장20m | 6 | 본/일 | 공통가설¦가설흙막이(워터제트)
| 9 | 토목 | 토공 | 기존시설물 깨기 | 아스콘 t=30㎝ 이상 | 54 | ㎥/일 | 토공¦기존시설물 깨기
| 10 | 토목 | 토공 | 벌목 | 벌목 8m 이상 | 1375 | ㎡/일 | 토공¦벌목
| 11 | 토목 | 토공 | 벌개제근 | - | 1110 | ㎡/일 | 토공¦벌개제근
| 12 | 토목 | 토공 | 표토제거 | 답구간 | 1915 | ㎡/일 | 토공¦표토제거
| 13 | 토목 | 토공 | 흙깍기(토사) | 굴삭기 1.0㎥ | 520 | ㎥/일 | 토공¦흙깍기(토사)
| 14 | 토목 | 토공 | 흙깍기(리핑암) | 리퍼2본+불도저32톤 | 367 | ㎥/일 | 토공¦흙깍기(리핑암)
| 15 | 토목 | 토공 | 흙깍기(발파암-브레이커) | 연암/보통암/경암 평균 | 27 | ㎥/일 | 토공¦흙깍기(발파암-브레이커)
| 16 | 토목 | 토공 | 흙깍기(발파암-진동제어) | 소규모 | 83 | ㎥/일 | 토공¦흙깍기(발파암-진동제어)
| 17 | 토목 | 토공 | 터파기(토사) | 굴삭기 0.7㎥, 자연터파기 | 349 | ㎥/일 | 토공¦터파기(토사)
| 18 | 토목 | 토공 | 터파기(리핑암) | 브레이커 0.7㎥ | 25 | ㎥/일 | 토공¦터파기(리핑암)
| 19 | 토목 | 토공 | 터파기(발파암) | 브레이커 0.7㎥ | 18 | ㎥/일 | 토공¦터파기(발파암)
| 20 | 토목 | 토공 | 흙쌓기(노상) | 모터그레이더 3.6㎥ | 745 | ㎥/일 | 토공¦흙쌓기(노상)
| 21 | 토목 | 토공 | 흙쌓기(노체) | 모터그레이더 3.6㎥ | 1118 | ㎥/일 | 토공¦흙쌓기(노체)
| 22 | 토목 | 토공 | 암쌓기 | 불도저 32톤 | 647 | ㎥/일 | 토공¦암쌓기
| 23 | 토목 | 토공 | 되메우기 | 램머(80kg) 다짐 | 42 | ㎥/일 | 토공¦되메우기
| 24 | 토목 | 연약지반 | 매트부설(PP,PET) | - | 3571 | ㎡/일 | 연약지반¦매트부설(PP,PET)
| 25 | 토목 | 연약지반 | 샌드매트 포설 | 불도저(습지)13톤 | 421 | ㎥/일 | 연약지반¦샌드매트 포설
| 26 | 토목 | 연약지반 | PBD | L=25m 이하 | 9396 | m/일 | 연약지반¦PBD
| 27 | 토목 | 연약지반 | 활동방지공(SCP) | 모대다짐말뚝 L=25m | 14 | 본/일 | 연약지반¦활동방지공(SCP)
| 28 | 토목 | 연약지반 | 지반보강(고압분사) | 직경800mm L=25m | 2.2 | 본/일 | 연약지반¦지반보강(고압분사)
| 29 | 토목 | 배수공 | 암거공(지중강판) | B=5m L=15m | 0.357 | span/일 | 배수공¦암거공(지중강판)
| 30 | 토목 | 배수공 | 암거공(철콘) | B=3m H=1.8m L=15m | 0.556 | span/일 | 배수공¦암거공(철콘)
| 31 | 토목 | 배수공 | 날개벽 | B=2.5m H=2.4m L=5m 옹벽식 | 0.077 | 개소/일 | 배수공¦날개벽
| 32 | 토목 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | D600 고무링접합 | 43 | m/일 | 배수공¦배수관(흄관/VR)
| 33 | 토목 | 배수공 | 배수관(강관) | D800 접합제외 | 38 | m/일 | 배수공¦배수관(강관)
| 34 | 토목 | 배수공 | 배수관(강관압입추진) | D800 | 3 | m/일 | 배수공¦배수관(강관압입추진)
| 35 | 토목 | 배수공 | 옹벽(콘크리트) | B=4m H=5m L=15m | 0.6 | span/일 | 배수공¦옹벽(콘크리트)
| 36 | 토목 | 배수공 | 옹벽(보강토) | 블록식 뒤채움제외 | 14 | ㎡/일 | 배수공¦옹벽(보강토)
| 37 | 토목 | 배수공 | L형측구 | B=0.9 H=2.3 L=20m | 2.5 | span/일 | 배수공¦L형측구
| 38 | 토목 | 배수공 | U형측구 | B=1.08 H=1.0 L=20m | 2.222 | span/일 | 배수공¦U형측구
| 39 | 토목 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 대형다짐, 본선 | 550 | ㎥/일 | 포장¦아스팔트 보조기층
| 40 | 토목 | 포장 | 아스팔트 기층(5~7㎝) | 3m≤폭 | 4900 | ㎡/일 | 포장¦아스팔트 기층(5~7㎝)
| 41 | 토목 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 3m≤폭 | 4500 | ㎡/일 | 포장¦아스팔트 기층(8~10㎝)
| 42 | 토목 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 3m≤시공폭 5~7㎝ | 4800 | ㎡/일 | 포장¦아스팔트 중간/표층
| 43 | 토목 | 포장 | 린콘크리트 | 기층 포설 | 550 | ㎥/일 | 포장¦린콘크리트
| 44 | 토목 | 포장 | 콘크리트표층(1차로) | 일반구간 | 300 | ㎥/일 | 포장¦콘크리트표층(1차로)
| 45 | 토목 | 포장 | 콘크리트표층(2차로) | 일반구간 | 700 | ㎥/일 | 포장¦콘크리트표층(2차로)
| 46 | 토목 | 교량 | 직접기초 | 1개소 | 0.056 | 개소/일 | 교량¦직접기초
| 47 | 토목 | 교량 | 말뚝기초 | SDA 20m 이상 | 8 | 본/일 | 교량¦말뚝기초
| 48 | 토목 | 교량 | 교대벽체 | 1Lot=2.5m | 0.25 | Lot/일 | 교량¦교대벽체
| 49 | 토목 | 교량 | 교각기둥 | 1Lot=3.0m | 0.429 | Lot/일 | 교량¦교각기둥
| 50 | 토목 | 교량 | 코핑 | 1개소 | 0.05 | 개소/일 | 교량¦코핑
| 51 | 토목 | 교량 | 거더제작 | 1본 | 0.056 | 본/일 | 교량¦거더제작
| 52 | 토목 | 교량 | 거더 운반/거치 | - | 2 | 본/일 | 교량¦거더 운반/거치
| 53 | 토목 | 교량 | 상부슬래브(1경간) | 1경간 | 0.04 | 경간/일 | 교량¦상부슬래브(1경간)
| 54 | 토목 | 터널 | 갱구부 보강 | 시·종점부 | 0.04 | 개소/일 | 터널¦갱구부 보강
| 55 | 토목 | 터널 | 굴착및보강 P-1 | 사이클타임 | 4.3 | m/일 | 터널¦굴착및보강 P-1
| 56 | 토목 | 터널 | 굴착및보강 P-3 | 사이클타임 | 2.9 | m/일 | 터널¦굴착및보강 P-3
| 57 | 토목 | 터널 | 굴착및보강 P-5(상반) | 사이클타임 | 2.2 | m/일 | 터널¦굴착및보강 P-5(상반)
| 58 | 토목 | 터널 | 방수 | - | 50 | m/일 | 터널¦방수
| 59 | 토목 | 터널 | 라이닝 콘크리트 | - | 3.333 | m/일 | 터널¦라이닝 콘크리트
| 60 | 건축 | 가설 | 콘테이너형 가설건축물 | 길이9m 폭3m | 8 | 개/일 | 가설¦콘테이너형 가설건축물
| 61 | 건축 | 가설 | 강관지주 설치 | 높이3.5m 간격2.0m | 100 | m/일 | 가설¦강관지주 설치
| 62 | 건축 | 가설 | 가설울타리(EGI) | 높이3.0m | 115 | m/일 | 가설¦가설울타리(EGI)
| 63 | 건축 | 가설 | 강관비계 | 높이10m 쌍줄 | 60 | ㎡/일 | 가설¦강관비계
| 64 | 건축 | 가설 | 시스템비계 | 10m 이하 | 100 | ㎡/일 | 가설¦시스템비계
| 65 | 건축 | 토공 | 토사굴착(0.6㎥) | 보통토 | 560 | ㎥/일 | 토공¦토사굴착(0.6㎥)
| 66 | 건축 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥) | 보통토 | 950 | ㎥/일 | 토공¦토사굴착(1.0㎥)
| 67 | 건축 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 불량 | 380 | ㎥/일 | 토공¦토사굴착(1.0㎥,지장물)
| 68 | 건축 | 토공 | 기초지정 | 모래지정 | 65 | ㎥/일 | 토공¦기초지정
| 69 | 건축 | 기초 | 수평지보공(H-Beam)설치 | H=500이하 L9~11m | 10 | 본/일 | 기초¦수평지보공(H-Beam)설치
| 70 | 건축 | 기초 | H-Beam 철거 | H=500이하 | 15 | 본/일 | 기초¦H-Beam 철거
| 71 | 건축 | 기초 | 기성말뚝기초(PHC) | D508 L12m 점질토 | 15 | 본/일 | 기초¦기성말뚝기초(PHC)
| 72 | 건축 | 기초 | H-Pile 천공 | D500미만 L12m | 27 | 본/일 | 기초¦H-Pile 천공
| 73 | 건축 | 기초 | 강관말뚝 두부정리 | D500 | 21 | 본/일 | 기초¦강관말뚝 두부정리
| 74 | 건축 | 기초 | 콘크리트말뚝 두부정리 | D500 | 18 | 본/일 | 기초¦콘크리트말뚝 두부정리
| 75 | 건축 | 철근콘크리트 | 철근가공 | Type-Ⅱ 인력 | 4 | ton/일 | 철근콘크리트¦철근가공
| 76 | 건축 | 철근콘크리트 | 철근조립(토목) | Type-Ⅱ-1 | 2.5 | ton/일 | 철근콘크리트¦철근조립(토목)
| 77 | 건축 | 철근콘크리트 | 철근조립(건축Ⅰ) | D13이하 50%미만 | 3.4 | ton/일 | 철근콘크리트¦철근조립(건축Ⅰ)
| 78 | 건축 | 철근콘크리트 | 철근조립(건축Ⅱ) | D13이하 50%이상 | 3 | ton/일 | 철근콘크리트¦철근조립(건축Ⅱ)
| 79 | 건축 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 12mm | 60 | ㎡/일 | 철근콘크리트¦합판거푸집 설치(보통)
| 80 | 건축 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(복잡) | 12mm | 40 | ㎡/일 | 철근콘크리트¦합판거푸집 설치(복잡)
| 81 | 건축 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 해체 | - | 100 | ㎡/일 | 철근콘크리트¦합판거푸집 해체
| 82 | 건축 | 철근콘크리트 | 유로폼 설치(보통) | 7m 이하 | 50 | ㎡/일 | 철근콘크리트¦유로폼 설치(보통)
| 83 | 건축 | 철근콘크리트 | 유로폼 해체 | 7m 이하 | 115 | ㎡/일 | 철근콘크리트¦유로폼 해체
| 84 | 건축 | 철근콘크리트 | 갱폼 설치/해체(일반층) | - | 90 | ㎡/일 | 철근콘크리트¦갱폼 설치/해체(일반층)
| 85 | 건축 | 철근콘크리트 | 시스템동바리 | 10m 이하 | 69 | ㎥/일 | 철근콘크리트¦시스템동바리
| 86 | 건축 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 펌프카 80㎥/hr | 189 | ㎥/일 | 철근콘크리트¦콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ)
| 87 | 건축 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 펌프카 80㎥/hr | 130 | ㎥/일 | 철근콘크리트¦콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ)
| 88 | 건축 | 철근콘크리트 | 되메우기 | 램머80kg | 42 | ㎥/일 | 철근콘크리트¦되메우기
| 89 | 건축 | 철골 | 철골 현장세우기 | 20층 미만 | 11.3 | ton/일 | 철골¦철골 현장세우기
| 90 | 건축 | 철골 | 데크플레이트 설치 | - | 85 | ㎡/일 | 철골¦데크플레이트 설치
| 91 | 건축 | 마감 | 벽돌쌓기 | 0.5B 3.6m | 27 | ㎡/일 | 마감¦벽돌쌓기
| 92 | 건축 | 마감 | 블록보강쌓기 | 90×190×190 | 14 | ㎡/일 | 마감¦블록보강쌓기
| 93 | 건축 | 마감 | 시멘트모르타르 바름 | 24mm 2회 | 42 | ㎡/일 | 마감¦시멘트모르타르 바름
| 94 | 건축 | 마감 | 바탕처리(방수) | 바닥 | 100 | ㎡/일 | 마감¦바탕처리(방수)
| 95 | 건축 | 마감 | 도막방수 | 1회 바닥 | 200 | ㎡/일 | 마감¦도막방수
| 96 | 건축 | 마감 | 시트방수 | 1겹 바닥 | 88 | ㎡/일 | 마감¦시트방수
| 97 | 건축 | 마감 | 시멘트액체방수 | 바닥 | 40 | ㎡/일 | 마감¦시멘트액체방수
| 98 | 기계설비 | 배관 | 강관설치(D50,용접) | 옥내일반 | 13.5 | m/일 | 배관¦강관설치(D50,용접)
| 99 | 기계설비 | 배관 | 강관설치(D100,용접) | 옥내일반 | 6.5 | m/일 | 배관¦강관설치(D100,용접)
| 100 | 기계설비 | 배관 | 강관(D100,그루브) | 옥내일반 | 13.6 | m/일 | 배관¦강관(D100,그루브)
| 101 | 기계설비 | 배관 | 강관(D200,그루브) | 옥내일반 | 6.7 | m/일 | 배관¦강관(D200,그루브)
| 102 | 기계설비 | 배관 | STS강관(D50,TIG) | 옥내일반 | 25.3 | m/일 | 배관¦STS강관(D50,TIG)
| 103 | 기계설비 | 배관 | STS강관(D100,TIG) | 옥내일반 | 12.6 | m/일 | 배관¦STS강관(D100,TIG)
| 104 | 기계설비 | 배관 | 주철관(D100,기계식) | 옥내일반 | 10 | 개소/일 | 배관¦주철관(D100,기계식)
| 105 | 기계설비 | 배관 | 주철관(D200,기계식) | 옥내일반 | 4 | 개소/일 | 배관¦주철관(D200,기계식)
| 106 | 기계설비 | 배관 | 경질관(D100,소켓) | 옥내일반 | 31.2 | m/일 | 배관¦경질관(D100,소켓)
| 107 | 기계설비 | 덕트 | 각형덕트(0.6mm) | 아연도금 | 29.2 | ㎡/일 | 덕트¦각형덕트(0.6mm)
| 108 | 토목 | 토공 | 모래부설(기초) | B.H 0.7 + 인력다짐 | 60 | ㎥/일 | 토공¦모래부설(기초)
| 109 | 토목 | 토공 | 잔토처리(사토운반) | 15ton 덤프, 운반거리 5km | 500 | ㎥/일 | 토공¦잔토처리(사토운반)
| 110 | 토목 | 토공 | 성토면 고르기 | 불도저+인력 정리 | 500 | ㎡/일 | 토공¦성토면 고르기
| 111 | 토목 | 토공 | 줄떼 붙이기 | 인력, 줄떼/평떼 | 100 | ㎡/일 | 토공¦줄떼 붙이기
| 112 | 토목 | 구조물공 | 시공이음 면정리(치핑) | Con'c 치핑(기계) | 30 | ㎡/일 | 구조물공¦시공이음 면정리(치핑)
| 113 | 토목 | 구조물공 | 시공이음 지수판 설치 | PVC 지수판 230×5t | 40 | m/일 | 구조물공¦시공이음 지수판 설치
| 114 | 토목 | 구조물공 | 쇠흙손 마감 | 슬래브 | 150 | ㎡/일 | 구조물공¦쇠흙손 마감
| 115 | 토목 | 구조물공 | 사다리·난간 설치 | STS, H=1.2m | 12 | m/일 | 구조물공¦사다리·난간 설치
| 116 | 토목 | 구조물공 | STS 커버·그레이팅 설치 | 1,200×900 이상 | 4 | EA/일 | 구조물공¦STS 커버·그레이팅 설치
| 117 | 토목 | 가시설 | 강널말뚝 천공 및 근입 | 오거천공, 근입 L=8.5m | 85 | m/일 | 가시설¦강널말뚝 천공 및 근입
| 118 | 토목 | 가시설 | 강널말뚝 항타 | 진동해머, KWSP ⅢA-400 | 10 | 본/일 | 가시설¦강널말뚝 항타
| 119 | 토목 | 가시설 | 강널말뚝 인발 | 진동해머 | 12 | 본/일 | 가시설¦강널말뚝 인발
| 120 | 토목 | 가시설 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움 | 200 | m/일 | 가시설¦천공홀 되메우기
| 121 | 토목 | 가시설 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-300, 오거천공 | 85 | m/일 | 가시설¦중간말뚝 천공 및 근입
| 122 | 토목 | 가시설 | 중간말뚝 항타 | 진동해머 | 10 | 본/일 | 가시설¦중간말뚝 항타
| 123 | 토목 | 가시설 | 중간말뚝 인발 | 진동해머 | 12 | 본/일 | 가시설¦중간말뚝 인발
| 124 | 토목 | 가시설 | 띠장 설치 | H-300, L=6~11m, 크레인 | 6 | 본/일 | 가시설¦띠장 설치
| 125 | 토목 | 가시설 | 띠장 철거 | H-300, 크레인 | 8 | 본/일 | 가시설¦띠장 철거
| 126 | 토목 | 가시설 | 버팀보 설치 | H-300, L=6~11m | 5 | 본/일 | 가시설¦버팀보 설치
| 127 | 토목 | 가시설 | 버팀보 철거 | H-300 | 7 | 본/일 | 가시설¦버팀보 철거
| 128 | 토목 | 가시설 | 사보강재 설치 | H-300 | 6 | 본/일 | 가시설¦사보강재 설치
| 129 | 토목 | 가시설 | 사보강재 철거 | H-300 | 8 | 본/일 | 가시설¦사보강재 철거
| 130 | 토목 | 가시설 | SUB BEAM 설치/철거 | H-300 | 6 | 본/일 | 가시설¦SUB BEAM 설치/철거
| 131 | 토목 | 가시설 | ㄷ형강·L형강 설치/철거 | ㄷ-380, L-90 | 20 | m/일 | 가시설¦ㄷ형강·L형강 설치/철거
| 132 | 토목 | 가시설 | 어스앵커 천공·그라우팅 | D105, 제거식 | 30 | m/일 | 가시설¦어스앵커 천공·그라우팅
| 133 | 토목 | 가시설 | 어스앵커 강연선 설치·인장 | PC STRAND 4열 | 4 | 개소/일 | 가시설¦어스앵커 강연선 설치·인장
| 134 | 토목 | 가시설 | 계측기 설치 | 경사계·수위계·변형률계 | 2 | 개소/일 | 가시설¦계측기 설치
| 135 | 토목 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | H=2.4~2.65m | 25 | m/일 | 가시설¦조립식 간이흙막이
| 136 | 토목 | 배수공 | 조립식 PC맨홀 설치 | 2호맨홀, 상하부+연직구체 | 1.5 | 개소/일 | 배수공¦조립식 PC맨홀 설치
| 137 | 토목 | 배수공 | PE 우수받이 설치 | 410×510×750 | 4 | 개소/일 | 배수공¦PE 우수받이 설치
| 138 | 토목 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 우수용 | 8 | 개소/일 | 배수공¦맨홀뚜껑 설치
| 139 | 토목 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 커넥터·사다리·고무링 | 10 | 개소/일 | 배수공¦관로 부속설치(커넥터 등)
| 140 | 토목 | 포장 | 포장절단 | 커터기, ASP T=15㎝ | 120 | m/일 | 포장¦포장절단
| 141 | 토목 | 포장 | 포장깨기 | B.H 0.7 브레이커 | 60 | ㎥/일 | 포장¦포장깨기
| 142 | 토목 | 포장 | 프라임코팅 | RSC-3 | 3000 | ㎡/일 | 포장¦프라임코팅
| 143 | 토목 | 포장 | 택코팅 | RSC-4 | 3000 | ㎡/일 | 포장¦택코팅
| 144 | 토목 | 포장 | 아스팔트 포장 복구 | 표층+기층 T=15㎝ | 400 | ㎡/일 | 포장¦아스팔트 포장 복구
| 145 | 토목 | 포장 | 보차도경계석 설치 | 직선/곡선구간 | 60 | m/일 | 포장¦보차도경계석 설치
| 146 | 토목 | 포장 | 차선도색 | 수용성, 황색실선 | 300 | ㎡/일 | 포장¦차선도색
| 147 | 토목 | 철거 | 무근콘크리트 깨기 | T=300㎜ 미만, B.H 브레이커 | 25 | ㎥/일 | 철거¦무근콘크리트 깨기
| 148 | 토목 | 철거 | 철근콘크리트 깨기 | T=300㎜ 미만, B.H 브레이커 | 18 | ㎥/일 | 철거¦철근콘크리트 깨기
| 149 | 기계설비 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | D80~250, KP이음 | 8 | 개소/일 | 배관¦주철이형관 부설·접합
| 150 | 기계설비 | 배관 | 내충격수도관 부설 | D50, 편수칼라 | 15 | 개소/일 | 배관¦내충격수도관 부설
| 151 | 기계설비 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | D50~250 | 12 | 개소/일 | 배관¦관절단·플랜지 접합
| 152 | 기계설비 | 배관 | STS 강관 용접 | D15~250, TIG | 8 | 개소/일 | 배관¦STS 강관 용접
| 153 | 기계설비 | 배관 | 관로 경고테이프 설치 | B=200㎜ | 300 | m/일 | 배관¦관로 경고테이프 설치
| 154 | 토목 | 부대공 | 메쉬휀스 설치 | W2.0×H1.5 | 8 | 경간/일 | 부대공¦메쉬휀스 설치
| 155 | 토목 | 부대공 | 기존 휀스 철거 | W2.0×H1.5 | 15 | 경간/일 | 부대공¦기존 휀스 철거
| 156 | 토목 | 부대공 | EGI휀스+분진망 설치/철거 | W2.0×H4.5 | 10 | 경간/일 | 부대공¦EGI휀스+분진망 설치/철거
| 157 | 토목 | 부대공 | 기존구조물 천공 | D150~200, T=500㎜ | 2 | 개소/일 | 부대공¦기존구조물 천공
| 158 | 토목 | 부대공 | 시추조사 | NX, 심도 20m | 0.5 | 공/일 | 부대공¦시추조사
| 159 | 토목 | 부대공 | 평판재하시험 | KS F 2310 | 1 | 회/일 | 부대공¦평판재하시험
| 160 | 토목 | 부대공 | 공사안내판 설치/철거 | 900×1,800 | 2 | 개소/일 | 부대공¦공사안내판 설치/철거
| 161 | 토목 | 부대공 | 세륜시설 설치/철거 | 1식 | 0.5 | 식/일 | 부대공¦세륜시설 설치/철거
| 162 | 토목 | 부대공 | V-NOTCH 웨어 철거/설치 | 1개소 | 1 | 개소/일 | 부대공¦V-NOTCH 웨어 철거/설치
| 163 | 토목 | 부대공 | 임목폐기물 처리 | 파쇄·상차·운반 | 5 | ton/일 | 부대공¦임목폐기물 처리
| 164 | 토목 | 부대공 | 수압·수밀시험 | D50~250 | 3 | 개소/일 | 부대공¦수압·수밀시험

## ④작업일수산정
④ 작업일수 산정 (수량집계 → 1일작업량 → 작업일수) ※ 대공정·단위작업·소단위작업 3단계
순작업일수 = ROUNDUP( 작업수량 ÷ (적용1일작업량 × 작업조수) ). 출처='부록4'면 1일작업량 자동조회 / '품셈·실적'이면 수동1일작업량 칸에 입력. 소단위작업까지 분할하면 ⑤에서 선행·중첩이 뚜렷해집니다.
| No | 대공정 | 단위작업(세부공종) | 소단위작업 | 출처 | 작업수량 | 단위 | 수동1일작업량 (품셈/실적) | 적용1일작업량 | 작업 조수 | 순작업 일수 | 간접 작업일수 | 보정 일수 | 총작업일수 | 0
|  | 빗물펌프장 | [11 empty] | 527.5
| 1 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 기계터파기/보통토사/5m이하 | 부록4 | 8914 | ㎥/일 |  | 380 | 3 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9
| 2 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 기계터파기/보통토사/5m초과 | 부록4 | 9754 | ㎥/일 |  | 380 | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6
| 3 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 터파기/보통토사/5m이하 | 부록4 | 173 | ㎥/일 |  | 514 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 4 | 토공 | 되메우기 | 되메우기 및 다짐 | 부록4 | 4479 | ㎥/일 |  | 42 | 3 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6
| 5 | 토공 | 표토제거 | 표토제거/답외구간 | 부록4 | 1894 | ㎡/일 |  | 1915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 6 | 기초 | H-Pile 천공 | 빗물펌프장 | 부록4 | 50 | 본/일 |  | 27 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 7 | 기초 | 수평지보공(H-Beam)설치 |  | 부록4 | 638 | 본/일 |  | 10 | 3 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3
| 8 | 공통가설 | 가설흙막이(강널말뚝) | 유입관로 | 부록4 | 52 | 본/일 |  | 10 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
| 9 | 기초 | 수평지보공(H-Beam)설치 |  | 부록4 | 14 | 본/일 |  | 10 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 10 | 공통가설 | 가설흙막이(강널말뚝) | 추진구 | 부록4 | 92 | 본/일 |  | 10 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1
| 11 | 기초 | 수평지보공(H-Beam)설치 |  | 부록4 | 20 | 본/일 |  | 10 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 12 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 빗물펌프장 | 부록4 | 4513 | ㎥/일 |  | 130 | 3 | 11.6 | 3 | 2 | 16.6
| 13 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) |  | 부록4 | 662 | ㎥/일 |  | 189 | 3 | 1.2 | 1 | 0 | 2.2
| 14 | 철근콘크리트 | 유로폼 설치(보통) |  | 부록4 | 3969 | ㎡/일 |  | 50 | 3 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5
| 15 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) |  | 부록4 | 1214 | ㎡/일 |  | 60 | 3 | 6.8 | 3 | 0 | 9.8
| 16 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(복잡) |  | 부록4 | 871 | ㎡/일 |  | 40 | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3
| 17 | 가설 | 시스템비계 |  | 부록4 | 4463 | ㎡/일 |  | 100 | 3 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9
| 18 | 철근콘크리트 | 시스템동바리 |  | 부록4 | 8639 | ㎥/일 |  | 69 | 3 | 41.8 | 0 | 0 | 41.8
| 19 | 철근콘크리트 | 철근가공 |  | 부록4 | 1654.892 | ton/일 |  | 4 | 4 | 103.5 | 0 | 0 | 103.5
| 20 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 유입관로 | 부록4 | 132 | ㎥/일 |  | 130 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 6.1
| 21 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) |  | 부록4 | 7 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1
| 22 | 철근콘크리트 | 유로폼 설치(보통) |  | 부록4 | 104 | ㎡/일 |  | 50 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
| 23 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) |  | 부록4 | 42 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.7 | 3 | 0 | 3.7
| 24 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(복잡) |  | 부록4 | 56 | ㎡/일 |  | 40 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
| 25 | 가설 | 시스템비계 |  | 부록4 | 73 | ㎡/일 |  | 100 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 26 | 철근콘크리트 | 시스템동바리 |  | 부록4 | 105 | ㎥/일 |  | 69 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6
| 27 | 철근콘크리트 | 철근가공 |  | 부록4 | 9.053 | ton/일 |  | 4 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3
| 28 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 날개벽 | 부록4 | 121 | ㎥/일 |  | 130 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6
| 29 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) |  | 부록4 | 9 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1
| 30 | 토공 | 기초지정 |  | 부록4 | 43 | ㎥/일 |  | 65 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 31 | 철근콘크리트 | 유로폼 설치(보통) |  | 부록4 | 174 | ㎡/일 |  | 50 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
| 32 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) |  | 부록4 | 3 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 33 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(복잡) |  | 부록4 | 15 | ㎡/일 |  | 40 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 34 | 가설 | 시스템비계 |  | 부록4 | 185 | ㎡/일 |  | 100 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
| 35 | 포장 | 아스팔트 기층(5~7㎝) | 빗물펌프장 | 부록4 | 289 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 36 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) |  | 부록4 | 289 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 37 | 기타 | 텍코팅 |  | 부록4 | 289 | ㎥/일 |  | 20000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 38 | 기타 | 프라임코팅 |  | 부록4 | 289 | ㎥/일 |  | 20000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 39 | 포장 | 아스팔트 보조기층 |  | 부록4 | 116 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 40 | 토공 | 기존시설물 깨기 |  | 부록4 | 34 | ㎥/일 |  | 54 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 41 | 포장 | 콘크리트표층(1차로) |  | 부록4 | 223 | ㎥/일 |  | 300 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 42 | 포장 | 아스팔트 보조기층 |  | 부록4 | 45 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 43 | 배수공 | 옹벽(보강토) |  | 부록4 | 169 | ㎡/일 |  | 14 | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1
| 44 | 기초 | H-Beam 철거 | 빗물펌프장 | 부록4 | 260 | 본/일 |  | 15 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7
| 45 | 기초 | 강관말뚝 두부정리 |  | 부록4 | 260 | 본/일 |  | 21 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2
| 46 | 기초 | H-Beam 철거 | 날개벽 | 부록4 | 12 | 본/일 |  | 15 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 47 | 기초 | 강관말뚝 두부정리 |  | 부록4 | 12 | 본/일 |  | 21 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 48 | 추진 | 강관추진작업편성장비 | 추진구 |  | 69 | 일 |  | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69
| 49 | 공통가설 | 가설사무실 |  | 부록4 | 4 | 개소/일 |  | 0.143 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7
| 50 | 기타 | 시운전 |  |  | 90 | 일 |  | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90
|  | 오수이설관로 | [11 empty] | 8.7
| 51 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 터파기/보통토사/5m이하 | 부록4 | 380 | ㎥/일 |  | 514 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.8
| 52 | 토공 | 되메우기 | 되메우기 및 다짐 | 부록4 | 223 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 5.4 | 1 | 0 | 6.4
| 53 | 포장 | 아스팔트 기층(5~7㎝) | 포장 | 부록4 | 82 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 54 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) |  | 부록4 | 82 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 55 | 기타 | 텍코팅 |  | 부록4 | 41 | ㎥/일 |  | 20000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 56 | 기타 | 프라임코팅 |  | 부록4 | 82 | ㎥/일 |  | 20000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 57 | 포장 | 아스팔트 보조기층 |  | 부록4 | 8 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
|  | 우수관로 | [11 empty] | 157.8
| 58 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 주간 | 부록4 | 7001 | ㎥/일 |  | 514 | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9
| 59 | 토공 | 되메우기 |  | 부록4 | 1482 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7
| 60 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 야간 | 부록4 | 1925 | ㎥/일 |  | 514 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
| 61 | 토공 | 되메우기 |  | 부록4 | 1020 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3
| 62 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 주간 | 부록4 | 967.5 | m/일 |  | 43 | 1 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5
| 63 | 배수공 | 배수관(강관) |  | 부록4 | 430 | m/일 |  | 38 | 1 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4
| 64 | 배수공 | L형측구 |  | 부록4 | 54 | span/일 |  | 2.5 | 1 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6
| 65 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 야간 | 부록4 | 330 | m/일 |  | 43 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7
| 66 | 배수공 | 배수관(강관) |  | 부록4 | 430 | m/일 |  | 38 | 1 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4
| 67 | 배수공 | L형측구 |  | 부록4 | 54 | span/일 |  | 2.5 | 1 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6
| 68 | 토공 | 기존시설물 깨기 | 주간 | 부록4 | 22 | ㎥/일 |  | 54 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 69 | 포장 | 콘크리트표층(1차로) |  | 부록4 | 149 | ㎥/일 |  | 300 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 70 | 포장 | 아스팔트 보조기층 |  | 부록4 | 30 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 71 | 포장 | 아스팔트 기층(5~7㎝) |  | 부록4 | 3202 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 72 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) |  | 부록4 | 3202 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 73 | 기타 | 텍코팅 |  | 부록4 | 3202 | ㎥/일 |  | 20000 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 74 | 기타 | 프라임코팅 |  | 부록4 | 3202 | ㎥/일 |  | 20000 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 75 | 포장 | 아스팔트 보조기층 |  | 부록4 | 1618 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
| 76 | 포장 | 아스팔트 기층(5~7㎝) |  | 부록4 | 6083 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
| 77 | 포장 | 아스팔트 기층(5~7㎝) | 야간 | 부록4 | 816 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 78 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) |  | 부록4 | 816 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 79 | 기타 | 텍코팅 |  | 부록4 | 816 | ㎥/일 |  | 20000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 80 | 기타 | 프라임코팅 |  | 부록4 | 816 | ㎥/일 |  | 20000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 81 | 포장 | 아스팔트 보조기층 |  | 부록4 | 399 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 82 | 포장 | 아스팔트 기층(5~7㎝) |  | 부록4 | 1322 | ㎥/일 |  | 4800 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
|  | 기타 | [11 empty] | 250
| 83 | 기타 | 건축공사 |  | 부록4 | 150 | ㎥/일 |  | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150
| 84 | 포장 | 기계 /전기공사 |  | 부록4 | 100 | - |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
| 85 | 포장 |  |  | 부록4 |  | ㎥/일 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | 토공 |  |  | 부록4 |  | - |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | 토공 |  |  | 부록4 |  | - |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | 토공 |  |  | 부록4 |  | - |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | 토공 |  |  | 부록4 |  | - |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90 | 토공 |  |  | 부록4 |  | - |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합 계 | [9 empty] | 918 | 20 | 6 | 944
※ 총작업일수 = 순작업일수 + 간접작업일수 + 보정일수 (간접·보정 헤더의 빨간 표식에 마우스를 올리면 가이드라인 예시값 안내). 실제 공사기간은 ⑤에서 시공순서·CP(주공정)를 반영하여 결정.
Note on M4: [간접작업일수 입력 안내] 검측·점검·양생·장비조립·보강·운반 등 시공 전·후 작업준비 및 품질·안전 확보일수. ■ 공동주택 가이드라인 예시(p.145) · 터파기 검측 : 1.0 · 말뚝 천공장비 조립 : 3.0 · 말뚝 재하시험 : 2.0 · 철근조립 검측 : 0.5 · 거푸집 보강·검측 : 1.0 · 콘크리트 양생 : 2.0~3.0 (버림 1.0) · 갱폼 안전시설(셋팅층) : 5.0 · 경량기포 면정리·양생 : 5.0 · 모르타르 면정리·양생 : 7.0 ※ 규모·공법·기후 고려하여 조정 가능. 환경시설은 양생·수밀/통수시험·검측 특성에 맞게 산정.
Note on N4: [보정일수 입력 안내] (국토부 고시 제13조) 공사 규모·성격·지역여건을 고려해 가감하는 일수. 입력값은 '총작업일수'에 자동 합산됩니다. ■ 공동주택 가이드라인 예시(p.146) · 도심지 : 15 · 소규모 : 15 · 파일기초 지지력시험 : 11 · 라멘조 / 중공슬래브 : 층당 1 · 입면변화 : 층당 2(해당층) · 필로티 : 14 ※ 예시값이며, 토목·환경시설은 현장여건(도심지·연약지반·공구분할 등)에 맞게 산정.

## ④-1 처리시설 작업일수
④-1 처리시설 작업일수 산정 (신서 공공하수처리시설) — 수량집계 → 1일작업량 → 작업일수
순작업일수 = ROUNDUP( 작업수량 ÷ (적용1일작업량 × 작업조수) ). 출처='부록4'면 1일작업량 자동조회 / '품셈·실적'이면 수동1일작업량 칸에 입력. 소단위작업까지 분할하면 ⑤에서 선행·중첩이 뚜렷해집니다.
| No | 대공정 | 단위작업(세부공종) | 소단위작업 | 출처 | 작업수량 | 단위 | 수동1일작업량 (품셈/실적) | 적용1일작업량 | 작업 조수 | 순작업 일수 | 간접 작업일수 | 보정 일수 | 총작업일수 | 0
|  | 1.0 토공 | [11 empty] | 29.4
| 1 | 토공 | 표토제거 | 처리시설 부지 정리 | 부록4 | 1441.74 | ㎡/일 |  | 1915 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 2 | 토공 | 터파기(토사) | 구조물 토공 / B.H 0.7 육상 | 부록4 | 4141.4 | ㎥/일 |  | 349 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6
| 3 | 토공 | 터파기(토사) | 용수구간 / B.H 0.7 | 부록4 | 408.82 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
| 4 | 토공 | 흙쌓기(노체) | 성토 및 다짐 | 부록4 | 1147.09 | ㎥/일 |  | 1118 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
| 5 | 토공 | 되메우기 | 구조물 되메우기 / 램머다짐 | 부록4 | 1508.18 | ㎥/일 |  | 42 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12
| 6 | 토공 | 모래부설(기초) | 구조물 기초 모래부설 | 부록4 | 122.76 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
| 7 | 토공 | 성토면 고르기 | 토사 사면 정리 | 부록4 | 232.32 | ㎡/일 |  | 500 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 8 | 토공 | 줄떼 붙이기 | 성토 사면 | 부록4 | 232.32 | ㎡/일 |  | 100 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
| 9 | 토공 | 잔토처리(사토운반) | 사토량(토사) | 부록4 | 3271.79 | ㎥/일 |  | 500 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3
|  | 2.0 구조물공 | [11 empty] | 205.4
| 10 | 철근콘크리트 | 철근가공 | D13 이상 / 복잡 | 부록4 | 131.719 | ton/일 |  | 4 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5
| 11 | 철근콘크리트 | 철근조립(토목) | Type-Ⅱ-1 / 복잡 | 부록4 | 131.719 | ton/일 |  | 2.5 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6
| 12 | 철근콘크리트 | 유로폼 설치(보통) | 0~7m 벽체 | 부록4 | 2479.35 | ㎡/일 |  | 50 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6
| 13 | 철근콘크리트 | 유로폼 해체 | 0~7m 벽체 | 부록4 | 2479.35 | ㎡/일 |  | 115 | 2 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8
| 14 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 슬래브 합판 4회 | 부록4 | 605.24 | ㎡/일 |  | 60 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1
| 15 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(복잡) | 원형 + 합판 3·6회 | 부록4 | 252.27 | ㎡/일 |  | 40 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4
| 16 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 해체 | 합판거푸집 전량 | 부록4 | 857.51 | ㎡/일 |  | 100 | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3
| 17 | 철근콘크리트 | 시스템동바리 | 10m 이하, 3개월 | 부록4 | 2362.4 | ㎥/일 |  | 69 | 2 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2
| 18 | 가설 | 시스템비계 | 10m 이하, 3개월 | 부록4 | 2011.8 | ㎡/일 |  | 100 | 2 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1
| 19 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 25-18-15 | 부록4 | 83.56 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5
| 20 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 25-30-15 / 펌프카 | 부록4 | 1377.17 | ㎥/일 |  | 130 | 1 | 10.6 | 5 | 3 | 18.6
| 21 | 구조물공 | 시공이음 면정리(치핑) | Con'c 치핑(기계) | 부록4 | 401.48 | ㎡/일 |  | 30 | 1 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4
| 22 | 구조물공 | 시공이음 지수판 설치 | PVC 지수판 | 부록4 | 581.6 | m/일 |  | 40 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6
| 23 | 구조물공 | 시공이음 지수판 설치 | 수팽창 고무지수링 | 부록4 | 23.86 | m/일 |  | 40 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 24 | 마감 | 도막방수 | 내부방수 + 수조부 | 부록4 | 3196.46 | ㎡/일 |  | 200 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8
| 25 | 마감 | 시트방수 | 외부방수 + 보호재 | 부록4 | 911.18 | ㎡/일 |  | 88 | 1 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4
| 26 | 구조물공 | 쇠흙손 마감 | 슬래브 | 부록4 | 1241.13 | ㎡/일 |  | 150 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3
| 27 | 배관 | STS강관(D100,TIG) | 구체배관 D15~250 부설 | 부록4 | 30.1 | m/일 |  | 12.6 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
| 28 | 배관 | STS 강관 용접 | D15~250 용접 42개소 | 부록4 | 42 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3
| 29 | 구조물공 | 사다리·난간 설치 | STS 사다리·난간·논슬립 | 부록4 | 154.18 | m/일 |  | 12 | 1 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9
| 30 | 구조물공 | STS 커버·그레이팅 설치 | 1,200×900 이상 17EA | 부록4 | 17 | EA/일 |  | 4 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3
| 31 | 토공 | 되메우기 | 구조물 흙채움 | 부록4 | 19.5 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  | 3.0 구내배관공 | [11 empty] | 24.3
| 32 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 관로 터파기 B.H 0.7 | 부록4 | 342.49 | ㎥/일 |  | 380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 33 | 토공 | 되메우기 | 관상단 B.H 0.7 | 부록4 | 208.11 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
| 34 | 토공 | 모래부설(기초) | 관기초 B.H 0.7 | 부록4 | 89.28 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| 35 | 배관 | 주철관(D200,기계식) | 닥타일주철관 KP 접합·부설 D80~250 | 부록4 | 20 | 개소/일 |  | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
| 36 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 이형관 부설 27 + KP이형관 29 | 부록4 | 56 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7
| 37 | 배관 | 내충격수도관 부설 | D50 직관 12 + 이형관 11 | 부록4 | 23 | 개소/일 |  | 15 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6
| 38 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 관절단 24 + 플랜지 5 | 부록4 | 29 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| 39 | 배관 | 관로 경고테이프 설치 | B=200㎜ | 부록4 | 181 | m/일 |  | 300 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
|  | 4.0 우배수공 | [11 empty] | 26.3
| 40 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 우수 터파기 토사(육상) | 부록4 | 326.16 | ㎥/일 |  | 380 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
| 41 | 토공 | 되메우기 | 관상단 + 관주위 | 부록4 | 251.65 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
| 42 | 토공 | 모래부설(기초) | 관기초 | 부록4 | 33.48 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 43 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 흄관(B형) D450, 33개소 = 82.5m | 부록4 | 82.5 | m/일 |  | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 44 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | PVC이중벽관 D250, 7개소 = 17.5m | 부록4 | 17.5 | m/일 |  | 43 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 45 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | D450 4 + D250 8 절단 | 부록4 | 12 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 46 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 단지관 접합 8 + 천공 8 | 부록4 | 16 | 개소/일 |  | 10 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6
| 47 | 배수공 | 조립식 PC맨홀 설치 | 2호맨홀 5개소 (상하부+연직구체) | 부록4 | 5 | 개소/일 |  | 1.5 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4
| 48 | 배수공 | PE 우수받이 설치 | 410×510×750, 8개소 | 부록4 | 8 | 개소/일 |  | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 49 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 우수용 5개소 | 부록4 | 5 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 50 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 커넥터 10 + 사다리 28 + 고무링 20 | 부록4 | 58 | 개소/일 |  | 10 | 1 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8
| 51 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀기초 무근 0.5 + 잡석 1.27 | 부록4 | 1.77 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 52 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 원형 2호맨홀 5개소 | 부록4 | 5 | 개소/일 |  | 3 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
|  | 5.0 가시설공 | [11 empty] | 96.2
| 53 | 가시설 | 강널말뚝 천공 및 근입 | KWSP ⅢA-400 토사천공 2,516m | 부록4 | 2516 | m/일 |  | 85 | 2 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8
| 54 | 가시설 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움 1,924m | 부록4 | 1924 | m/일 |  | 200 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7
| 55 | 가시설 | 강널말뚝 항타 | 296본 (평균 L=8.5m) | 부록4 | 296 | 본/일 |  | 10 | 2 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8
| 56 | 가시설 | 강널말뚝 인발 | 296본 | 부록4 | 296 | 본/일 |  | 12 | 2 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
| 57 | 가시설 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-300 토사천공 170m | 부록4 | 170 | m/일 |  | 85 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 58 | 가시설 | 중간말뚝 항타 | 20본 | 부록4 | 20 | 본/일 |  | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 59 | 가시설 | 중간말뚝 인발 | 20본 | 부록4 | 20 | 본/일 |  | 12 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 60 | 가시설 | 띠장 설치 | H-300 (6~8m 1본 + 9~11m 13본) | 부록4 | 14 | 본/일 |  | 6 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
| 61 | 가시설 | 띠장 철거 | H-300 14본 | 부록4 | 14 | 본/일 |  | 8 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
| 62 | 가시설 | 버팀보 설치 | H-300 (6~8m 3본 + 9~11m 6본) | 부록4 | 9 | 본/일 |  | 5 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
| 63 | 가시설 | 버팀보 철거 | H-300 9본 | 부록4 | 9 | 본/일 |  | 7 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
| 64 | 가시설 | 사보강재 설치 | H-300 (3~5m 7 + 6~8m 12 + 9~11m 10) | 부록4 | 29 | 본/일 |  | 6 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9
| 65 | 가시설 | 사보강재 철거 | H-300 29본 | 부록4 | 29 | 본/일 |  | 8 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7
| 66 | 가시설 | ㄷ형강·L형강 설치/철거 | ㄷ-380 46m + L-90 17.1m | 부록4 | 63.1 | m/일 |  | 20 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2
| 67 | 가시설 | SUB BEAM 설치/철거 | 원본 수량 확인 필요 | 부록4 | 0 | 본/일 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 68 | 가시설 | 어스앵커 천공·그라우팅 | D105 제거식 / 원본 수량 확인 필요 | 부록4 | 0 | m/일 |  | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 69 | 가시설 | 계측기 설치 | 경사계4·수위계4·변형률계19·기타6 = 33개소 | 부록4 | 33 | 개소/일 |  | 2 | 1 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5
| 70 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | 구내배관 관로 70.8 + 구조물 7.5 | 부록4 | 78.3 | m/일 |  | 25 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2
|  | 6.0 기존시설 철거공 | [11 empty] | 12.4
| 71 | 토공 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 터파기 토사(육상) B.H 0.7 | 부록4 | 236.03 | ㎥/일 |  | 380 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 72 | 토공 | 되메우기 | 관상단 B.H 0.7 | 부록4 | 262.04 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
| 73 | 철거 | 무근콘크리트 깨기 | T=300㎜ 미만 | 부록4 | 21.98 | ㎥/일 |  | 25 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
| 74 | 철거 | 철근콘크리트 깨기 | T=300㎜ 미만 | 부록4 | 3.89 | ㎥/일 |  | 18 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 75 | 포장 | 포장깨기 | A.S.P T=0.05 11 + T=0.10 22 | 부록4 | 33 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 76 | 포장 | 포장절단 | A.S.P 82.72m | 부록4 | 82.72 | m/일 |  | 120 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 77 | 포장 | 아스팔트 포장 복구 | 표층+기층 T=0.15m | 부록4 | 36.7 | ㎡/일 |  | 400 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 78 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | 관로 62 + 구조물 7.5 | 부록4 | 69.5 | m/일 |  | 25 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8
|  | 7.0 포장공 | [11 empty] | 7.6
| 79 | 토공 | 터파기(토사) | 포장 토공 토사(육상) | 부록4 | 234.66 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 80 | 포장 | 포장절단 | A.S.P 281.02m | 부록4 | 281.02 | m/일 |  | 120 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
| 81 | 포장 | 포장깨기 | B.H 0.7 | 부록4 | 26.27 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 82 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 보조기층 T=25㎝ | 부록4 | 141.56 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 83 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 혼합기층 T=20㎝ | 부록4 | 113.24 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 84 | 포장 | 프라임코팅 | RSC-3 | 부록4 | 566.22 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 85 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 아스콘 #467 포설/다짐 | 부록4 | 566.22 | ㎡/일 |  | 4500 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 86 | 포장 | 택코팅 | RSC-4 | 부록4 | 566.22 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 87 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 아스콘 #78 포설/다짐 | 부록4 | 566.22 | ㎡/일 |  | 4800 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 88 | 포장 | 보차도경계석 설치 | 직선 140 + 곡선 10 | 부록4 | 150 | m/일 |  | 60 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| 89 | 포장 | 차선도색 | 수용성 황색실선 | 부록4 | 21.57 | ㎡/일 |  | 300 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
|  | 8.0 부대공 | [11 empty] | 29.8
| 90 | 부대공 | 기존구조물 천공 | D150~200, T=250~500㎜ 3개소 | 부록4 | 3 | 개소/일 |  | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| 91 | 토공 | 터파기(토사) | 시험터파기 (인력) | 부록4 | 21.38 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 92 | 토공 | 되메우기 | 시험터파기 되메우기 | 부록4 | 21.38 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 93 | 부대공 | 메쉬휀스 설치 | W2.0×H1.5, 42경간 | 부록4 | 42 | 경간/일 |  | 8 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3
| 94 | 부대공 | 기존 휀스 철거 | W2.0×H1.5, 24경간 | 부록4 | 24 | 경간/일 |  | 15 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6
| 95 | 부대공 | EGI휀스+분진망 설치/철거 | W2.0×H4.5, 48경간 | 부록4 | 48 | 경간/일 |  | 10 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8
| 96 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 휀스기초 무근 2.85 + 3.20 | 부록4 | 6.05 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 97 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 휀스기초 합판 6회 | 부록4 | 31.79 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 98 | 철거 | 무근콘크리트 깨기 | 기존 기초 T=300㎜ 미만 | 부록4 | 0.9 | ㎥/일 |  | 25 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 99 | 배관 | 관로 경고테이프 설치 | B=20㎝ 195m | 부록4 | 195 | m/일 |  | 300 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 100 | 부대공 | V-NOTCH 웨어 철거/설치 | 철거 1 + 설치 1 | 부록4 | 2 | 개소/일 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 101 | 부대공 | 시추조사 | 2공 | 부록4 | 2 | 공/일 |  | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
| 102 | 부대공 | 평판재하시험 | 1회 | 부록4 | 1 | 회/일 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 103 | 부대공 | 공사안내판 설치/철거 | 900×1,800, 4개소 | 부록4 | 4 | 개소/일 |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 104 | 부대공 | 세륜시설 설치/철거 | 1식 | 부록4 | 1 | 식/일 |  | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 105 | 부대공 | 임목폐기물 처리 | 6.847ton | 부록4 | 6.847 | ton/일 |  | 5 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
| 106 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 시공검사 3 + 준공검사 3 | 부록4 | 6 | 개소/일 |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 합 계 | [9 empty] | 422.4 | 6 | 3 | 431.4
※ 총작업일수 = 순작업일수 + 간접작업일수 + 보정일수. 1일작업량은 ③1일작업량DB(부록4 + 처리시설 보완 108~164번)에서 자동조회. 물푸기 31일·교통신호수 180일은 전 공기 병행 관리항목으로 CP에 별도 반영. 5.0 SUB BEAM·어스앵커는 원본 파일 수량 셀이 불명확하여 0으로 두었습니다.
Note on M4: [간접작업일수 입력 안내] 검측·점검·양생·장비조립·보강·운반 등 시공 전·후 작업준비 및 품질·안전 확보일수. ■ 공동주택 가이드라인 예시(p.145) · 터파기 검측 : 1.0 · 말뚝 천공장비 조립 : 3.0 · 말뚝 재하시험 : 2.0 · 철근조립 검측 : 0.5 · 거푸집 보강·검측 : 1.0 · 콘크리트 양생 : 2.0~3.0 (버림 1.0) · 갱폼 안전시설(셋팅층) : 5.0 · 경량기포 면정리·양생 : 5.0 · 모르타르 면정리·양생 : 7.0 ※ 규모·공법·기후 고려하여 조정 가능. 환경시설은 양생·수밀/통수시험·검측 특성에 맞게 산정.
Note on N4: [보정일수 입력 안내] (국토부 고시 제13조) 공사 규모·성격·지역여건을 고려해 가감하는 일수. 입력값은 '총작업일수'에 자동 합산됩니다. ■ 공동주택 가이드라인 예시(p.146) · 도심지 : 15 · 소규모 : 15 · 파일기초 지지력시험 : 11 · 라멘조 / 중공슬래브 : 층당 1 · 입면변화 : 층당 2(해당층) · 필로티 : 14 ※ 예시값이며, 토목·환경시설은 현장여건(도심지·연약지반·공구분할 등)에 맞게 산정.

## ④-2 횡산소규모 작업일수
④-2 횡산소규모사업 작업일수 산정 (횡산 소규모 공공하수처리시설 + 관로시설) — 수량집계 → 1일작업량 → 작업일수
순작업일수 = ROUNDUP( 작업수량 ÷ (적용1일작업량 × 작업조수) ). 출처='부록4'면 1일작업량 자동조회 / '품셈·실적'이면 수동1일작업량 칸에 입력. 소단위작업까지 분할하면 ⑤에서 선행·중첩이 뚜렷해집니다.
| No | 대공정 | 단위작업(세부공종) | 소단위작업 | 출처 | 작업수량 | 단위 | 수동1일작업량 (품셈/실적) | 적용1일작업량 | 작업 조수 | 순작업 일수 | 간접 작업일수 | 보정 일수 | 총작업일수 | 0
|  | 1.0 토공 | [11 empty] | 5.7
| 1 | 토공 | 표토제거 | 처리시설 부지 표토제거 | 부록4 | 150 | ㎡/일 |  | 1915 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 2 | 토공 | 터파기(토사) | 구조물 터파기 / 육상 4.5m 이하 | 부록4 | 335 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 3 | 토공 | 터파기(토사) | 구조물 터파기 / 용수구간 | 부록4 | 10 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 4 | 토공 | 흙쌓기(노체) | 흙쌓기 및 다짐 | 부록4 | 6.5 | ㎥/일 |  | 1118 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 5 | 토공 | 되메우기 | 구조물 되메우기 / 램머다짐 | 부록4 | 136.3 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 6 | 토공 | 성토면 고르기 | 성토면 고르기(토사) | 부록4 | 13.8 | ㎡/일 |  | 500 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 7 | 토공 | 성토면 고르기 | 바닥면 고르기(토사) | 부록4 | 185.7 | ㎡/일 |  | 500 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 8 | 토공 | 줄떼 붙이기 | 평떼 설치 | 부록4 | 22.25 | ㎡/일 |  | 100 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 9 | 토공 | 잔토처리(사토운반) | 사토 226.01 + 표토 29.80 | 부록4 | 255.81 | ㎥/일 |  | 500 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 10 | 토공 | 터파기(토사) | 기존 처리시설 사면부 철거(조경석쌓기 B-TYPE) | 부록4 | 110.3 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 11 | 토공 | 되메우기 | 조경석쌓기 구간 되메우기(A+B TYPE) | 부록4 | 33.7 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
|  | 2.0 구조물공 (수처리시설) | [11 empty] | 32.1
| 12 | 철근콘크리트 | 철근가공 | SD400 H16 8.50 + H19 4.53 | 부록4 | 13.033 | ton/일 |  | 4 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 13 | 철근콘크리트 | 철근조립(토목) | Type-Ⅱ-1 / 복잡 | 부록4 | 13.033 | ton/일 |  | 2.5 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7
| 14 | 철근콘크리트 | 유로폼 설치(보통) | 수직 305.93 + 수평 23.35 | 부록4 | 329.275 | ㎡/일 |  | 50 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3
| 15 | 철근콘크리트 | 유로폼 해체 | 0~7m 벽체 | 부록4 | 329.275 | ㎡/일 |  | 115 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9
| 16 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 합판 6회 / 간단 | 부록4 | 3.68 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 17 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(복잡) | 합판 3회 / 복잡 | 부록4 | 17.75 | ㎡/일 |  | 40 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 18 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 해체 | 합판거푸집 전량 | 부록4 | 21.43 | ㎡/일 |  | 100 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 19 | 철근콘크리트 | 시스템동바리 | 강관동바리 10m 이하 | 부록4 | 102.818 | ㎥/일 |  | 69 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| 20 | 가설 | 시스템비계 | 10m 이하 | 부록4 | 119.865 | ㎡/일 |  | 100 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
| 21 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 25-18-120 | 부록4 | 7.012 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1
| 22 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 25-27-150 / 펌프카 | 부록4 | 103.313 | ㎥/일 |  | 130 | 1 | 0.8 | 3 | 2 | 5.8
| 23 | 구조물공 | 시공이음 면정리(치핑) | Con'c 치핑(기계) | 부록4 | 20.41 | ㎡/일 |  | 30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 24 | 구조물공 | 시공이음 지수판 설치 | 지수판 B=200 | 부록4 | 42.95 | m/일 |  | 40 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
| 25 | 마감 | 도막방수 | 내부방수(수조부) | 부록4 | 199.13 | ㎡/일 |  | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 26 | 마감 | 시트방수 | 외부방수 | 부록4 | 142.315 | ㎡/일 |  | 88 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 27 | 구조물공 | STS 커버·그레이팅 설치 | STS 덮개 내부 5 + 외부 1 | 부록4 | 6 | EA/일 |  | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| 28 | 구조물공 | 사다리·난간 설치 | STS 사다리 A형 | 부록4 | 18.35 | m/일 |  | 12 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6
| 29 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 구체 슬리브 20 + 관지수판 20 | 부록4 | 40 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4
|  | 3.0 구내배관공 (유입·상수·방류관로) | [11 empty] | 10.6
| 30 | 토공 | 터파기(토사) | 관로 터파기 / 유입 31.95 + 방류 107.91 | 부록4 | 139.86 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 31 | 토공 | 되메우기 | 관상단 되메우기 / 유입 25.83 + 방류 85.74 | 부록4 | 111.57 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7
| 32 | 토공 | 모래부설(기초) | 관기초 모래 / 유입 5.96 + 방류 22.00 | 부록4 | 27.96 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 33 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 고강성PVC이중벽관 D200 부설 | 부록4 | 10.2 | m/일 |  | 43 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 34 | 배관 | 내충격수도관 부설 | D75 직관 11개소 | 부록4 | 11 | 개소/일 |  | 15 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 35 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | D75 이형관 17개소 | 부록4 | 17 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2
| 36 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 관절단 19 + 플랜지접합 1 | 부록4 | 20 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 37 | 배관 | 관로 경고테이프 설치 | B=15㎝ | 부록4 | 106.25 | m/일 |  | 300 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 38 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | 구내배관 26.8 + 구조물 10.2 | 부록4 | 37 | m/일 |  | 25 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
|  | 4.0 우배수공 | [11 empty] | 33.9
| 39 | 토공 | 터파기(토사) | 우수관로·연결관·집수정·측구·받이·맨홀 | 부록4 | 155.91 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 40 | 토공 | 되메우기 | 구조물 되메우기(집수정·측구·맨홀) | 부록4 | 21.21 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 41 | 토공 | 되메우기 | 관상단 되메우기 | 부록4 | 71.26 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 42 | 토공 | 모래부설(기초) | 관기초 모래 | 부록4 | 30.57 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 43 | 토공 | 기초지정 | 잡석부설 Φ40 이하 | 부록4 | 2.757 | ㎥/일 |  | 65 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 44 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 원심력 철근콘크리트관 D300 부설 | 부록4 | 32.25 | m/일 |  | 43 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 45 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 우수연결관 PVC D250 (직관 5 + 이형관 30) | 부록4 | 24.6 | m/일 |  | 43 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 46 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 관절단 D300 4 + D250 10 | 부록4 | 14 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
| 47 | 부대공 | 기존구조물 천공 | 맨홀 천공 D250 | 부록4 | 10 | 개소/일 |  | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
| 48 | 배수공 | 조립식 PC맨홀 설치 | 1호맨홀 4 + 2호맨홀 1 | 부록4 | 5 | 개소/일 |  | 1.5 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4
| 49 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 우수용 | 부록4 | 5 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 50 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 맨홀 사다리 PE코팅 Φ22 | 부록4 | 39 | 개소/일 |  | 10 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
| 51 | 배수공 | PE 우수받이 설치 | PC우수받이 4 + 집수정 5 | 부록4 | 9 | 개소/일 |  | 4 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3
| 52 | 배수공 | U형측구 | 철근콘크리트 수로관 300×300×2000 | 부록4 | 13 | span/일 |  | 2.222 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9
| 53 | 구조물공 | STS 커버·그레이팅 설치 | 스틸그레이팅 19 + 중하중 6 | 부록4 | 25 | EA/일 |  | 4 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
| 54 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 날개벽 1.12 + 맨홀뚜껑기초 0.08 | 부록4 | 1.2 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 55 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 날개벽 8.62 + 맨홀뚜껑기초 2.00 | 부록4 | 10.62 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
|  | 5.0 가시설공 (처리시설 흙막이) | [11 empty] | 22.1
| 56 | 가시설 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-300 토사 136.70 + 연암 22.05 | 부록4 | 158.75 | m/일 |  | 85 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
| 57 | 가시설 | 중간말뚝 항타 | H-PILE 측면파일 25본 | 부록4 | 25 | 본/일 |  | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| 58 | 기초 | 강관말뚝 두부정리 | H-PILE 두부정리 25본 | 부록4 | 25 | 본/일 |  | 21 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
| 59 | 가시설 | 중간말뚝 인발 | H-PILE 뽑기 25본 (L=171.25m) | 부록4 | 25 | 본/일 |  | 12 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
| 60 | 가시설 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움 | 부록4 | 158.75 | m/일 |  | 200 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 61 | 가시설 | 띠장 설치 | H-300 (3m미만4·3~5m6·6~8m4·9~11m4) | 부록4 | 18 | 본/일 |  | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
| 62 | 가시설 | 띠장 철거 | H-300 18본 | 부록4 | 18 | 본/일 |  | 8 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3
| 63 | 가시설 | 버팀보 설치 | Main 4 + Corner 8 | 부록4 | 12 | 본/일 |  | 5 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
| 64 | 가시설 | 버팀보 철거 | Main 4 + Corner 8 | 부록4 | 12 | 본/일 |  | 7 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
| 65 | 가시설 | 토류판 설치 및 철거 | T=100㎜ (실적 40㎡/일) | 품셈·실적 | 162.14 | ㎡/일 | 40 | 40 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1
|  | 6.0 포장공 | [11 empty] | 3.7
| 66 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 처리장 동상방지층 T=35㎝ | 부록4 | 31.4 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 67 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 처리장 보조기층 T=30㎝ | 부록4 | 26.91 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 68 | 포장 | 프라임코팅 | 처리장 RSC-3 | 부록4 | 89.7 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 69 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 처리장 기층 T=20㎝ | 부록4 | 89.7 | ㎡/일 |  | 4500 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 70 | 포장 | 택코팅 | 처리장 RSC-4 | 부록4 | 89.7 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 71 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 처리장 표층 T=5㎝ | 부록4 | 89.7 | ㎡/일 |  | 4800 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 72 | 포장 | 포장절단 | A+C 기계절단 | 부록4 | 45.4 | m/일 |  | 120 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 73 | 포장 | 포장깨기 | ASP 1.226 + Con'c 3.677 | 부록4 | 4.903 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 74 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | A+C 보조기층 T=15㎝ | 부록4 | 3.677 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 75 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | A+C 기층 T=15㎝ | 부록4 | 24.516 | ㎡/일 |  | 4500 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 76 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | A+C 표층 T=5㎝ | 부록4 | 24.516 | ㎡/일 |  | 4800 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 77 | 포장 | 프라임코팅 | A+C RSC-3 | 부록4 | 24.516 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 78 | 포장 | 택코팅 | A+C RSC-4 | 부록4 | 24.516 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 79 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | L형측구 4.85 + 도로경계석 2.33 | 부록4 | 7.18 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 80 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | L형측구 12.50 + 도로경계석 17.56 | 부록4 | 30.06 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 81 | 포장 | 보차도경계석 설치 | 보차도경계석 33 + 도로경계석 44 (m) | 부록4 | 77 | m/일 |  | 60 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
| 82 | 포장 | 차선도색 | 백색실선 | 부록4 | 2.25 | ㎡/일 |  | 300 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
|  | 7.0 부대공 | [11 empty] | 17.6
| 83 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 관보호공 25-18-80 | 부록4 | 3.27 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 84 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 관보호공 25-21-80 | 부록4 | 2.65 | ㎥/일 |  | 130 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 85 | 철근콘크리트 | 철근가공 | 관보호공(간단) | 부록4 | 0.19 | ton/일 |  | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 86 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 관보호공 합판 6회 | 부록4 | 24.67 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 87 | 부대공 | 메쉬휀스 설치 | H=2.0m W=2.0m, 28경간 (L=55.4m) | 부록4 | 28 | 경간/일 |  | 8 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
| 88 | 부대공 | 출입문 설치 | H=2.0m W=6.0m (실적 1개소/일) | 품셈·실적 | 1 | 개소/일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 89 | 부대공 | 바닥보호공 설치 | 사석+필터매트 (실적 1개소/일) | 품셈·실적 | 2 | 개소/일 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 90 | 부대공 | 공사중 안전난간 설치/철거 | H=1.20m (실적 50m/일) | 품셈·실적 | 100 | m/일 | 50 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 91 | 부대공 | 공사안내판 설치/철거 | 설명판 2 + 안내표지 2 + 교통안전표지 2 | 부록4 | 6 | 개소/일 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
| 92 | 부대공 | 지장물보호공 | Φ400 이하 (실적 20m/일) | 품셈·실적 | 10 | m/일 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 93 | 부대공 | 줄파기 | L=109.4m (실적 50m/일) | 품셈·실적 | 109.4 | m/일 | 50 | 50 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2
| 94 | 부대공 | CCTV 조사 | Φ800 이하 (실적 200m/일) | 품셈·실적 | 109.4 | m/일 | 200 | 200 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 95 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 수밀 1 + 수압 1 + 공기압 4 | 부록4 | 6 | 개소/일 |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | 8.1 오수관로 - 관로 토공 | [11 empty] | 35.9
| 96 | 토공 | 터파기(토사) | 관로 터파기 / 육상 BH0.7 | 부록4 | 1458.8 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2
| 97 | 토공 | 터파기(토사) | 관로 터파기 / 육상 BH0.4 | 부록4 | 1099.5 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2
| 98 | 토공 | 터파기(토사) | 관로 터파기 / 육상 BH0.2 | 부록4 | 518.05 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| 99 | 토공 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) BH0.7 | 부록4 | 501.97 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6
| 100 | 토공 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) BH0.4 | 부록4 | 689.27 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3
| 101 | 토공 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) BH0.2 | 부록4 | 293.98 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
| 102 | 토공 | 모래부설(기초) | 관주위 모래 363.10+245.43+140.82 | 부록4 | 749.35 | ㎥/일 |  | 60 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
| 103 | 토공 | 잔토처리(사토운반) | 사토 운반(적치장→사토장, DT24km) | 부록4 | 1439.269 | ㎥/일 |  | 500 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9
|  | 8.2 오수관로 - 관 부설 | [11 empty] | 56.6
| 104 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 자연유하관 고강성PVC이중벽관 D200 (직관 224개소) | 부록4 | 1230.35 | m/일 |  | 43 | 2 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4
| 105 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | D200 관절단 39개소 | 부록4 | 39 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3
| 106 | 배관 | 내충격수도관 부설 | 압송관 D80 직관 117개소 | 부록4 | 117 | 개소/일 |  | 15 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8
| 107 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 D80 이형관 28개소 | 부록4 | 28 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
| 108 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | D80 관절단 58개소 | 부록4 | 58 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9
| 109 | 배관 | 관로 경고테이프 설치 | B=15㎝ (자연유하+압송) | 부록4 | 1835.45 | m/일 |  | 300 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2
| 110 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 관로표지못 설치(압송구간) | 부록4 | 31 | 개소/일 |  | 10 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1
| 111 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 수밀 D200 39 + 수압 D80 4 | 부록4 | 43 | 개소/일 |  | 3 | 2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2
| 112 | 부대공 | CCTV 조사 | D200 (실적 200m/일) | 품셈·실적 | 1230.35 | m/일 | 200 | 200 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2
|  | 8.3 오수관로 - 맨홀공 | [11 empty] | 36.7
| 113 | 배수공 | 조립식 PC맨홀 설치 | PC 1호맨홀 Φ900 하부구체+상판 40개소 | 부록4 | 40 | 개소/일 |  | 1.5 | 2 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4
| 114 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 1호맨홀 연직구체 32개소 | 부록4 | 32 | 개소/일 |  | 10 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6
| 115 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 40개소 | 부록4 | 40 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
| 116 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 맨홀 사다리 PE코팅 183개소 | 부록4 | 183 | 개소/일 |  | 10 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2
| 117 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀 기초 무근 25-18-8 | 부록4 | 2.4 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 118 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 맨홀 기초 합판 6회 | 부록4 | 15.6 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 119 | 토공 | 기초지정 | 맨홀 잡석부설 Φ40 | 부록4 | 21.2 | ㎥/일 |  | 65 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 120 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 맨홀 부공기압시험(원형1호) 40개소 | 부록4 | 40 | 개소/일 |  | 3 | 2 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7
|  | 8.4 오수관로 - 가시설공 | [11 empty] | 7.4
| 121 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | SK250 67.2 + SK300 124.4 + SK350 120.5 + SK400 55.1 | 부록4 | 367.2 | m/일 |  | 25 | 2 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4
|  | 8.5 오수관로 - 포장 복구 | [11 empty] | 26.8
| 122 | 포장 | 포장절단 | ASP구간 기계절단 1,319.46+31.60 | 부록4 | 1351.06 | m/일 |  | 120 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7
| 123 | 포장 | 포장깨기 | ASP 깨기 및 상차 253.33+4.49 | 부록4 | 257.82 | ㎥/일 |  | 60 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2
| 124 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | ASP구간 동상방지층 T=35㎝ | 부록4 | 321.18 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 125 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | ASP구간 보조기층 T=30+25㎝ | 부록4 | 315.83 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 126 | 포장 | 프라임코팅 | ASP구간 RSC-3 | 부록4 | 1029.651 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 127 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | ASP구간 기층 T=20+5㎝(가복구 포함) | 부록4 | 1029.651 | ㎡/일 |  | 4500 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 128 | 포장 | 포장절단 | ASP+CON'C구간 기계절단 1,175.24+685.20 | 부록4 | 1860.44 | m/일 |  | 120 | 2 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8
| 129 | 포장 | 포장깨기 | ASP 72.872 + CON'C 218.906 깨기 및 상차 | 부록4 | 291.778 | ㎥/일 |  | 60 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| 130 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | ASP+CON'C구간 보조기층 T=15㎝ | 부록4 | 212.94 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| 131 | 포장 | 프라임코팅 | ASP+CON'C구간 RSC-3 | 부록4 | 1448.045 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 132 | 포장 | 아스팔트 기층(5~7㎝) | ASP+CON'C구간 기층 T=5㎝(가복구 포함) | 부록4 | 1448.045 | ㎡/일 |  | 4900 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 133 | 포장 | 아스팔트 절삭 | 절삭 T=5㎝ (실적 3,000㎡/일) | 품셈·실적 | 6017.55 | ㎡/일 | 3000 | 3000 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
| 134 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 절삭후 덧씌우기 표층 T=5㎝ | 부록4 | 6017.55 | ㎡/일 |  | 4800 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
| 135 | 포장 | 택코팅 | 절삭후 덧씌우기 RSC-4 | 부록4 | 6017.55 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
|  | 8.6 오수관로 - 부대공 | [11 empty] | 35.1
| 136 | 부대공 | 기존관 매달기 | D400 이하 8 + BOX 2.0×2.0 2 (실적 2개소/일) | 품셈·실적 | 10 | 개소/일 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
| 137 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 관보호공 25-18-8 무근 | 부록4 | 16.96 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 138 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 관보호공 25-18-8 철근 | 부록4 | 12.01 | ㎥/일 |  | 130 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 139 | 철근콘크리트 | 철근가공 | 관보호공 SD300 D13 | 부록4 | 0.68 | ton/일 |  | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 140 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 관보호공 합판 6회 | 부록4 | 105.36 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
| 141 | 포장 | 차선도색 | 황색 80.4 + 백색 352.38 | 부록4 | 432.78 | ㎡/일 |  | 300 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
| 142 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 부대시설 표층아스콘(인력 소규모) | 부록4 | 32.4 | ㎡/일 |  | 4800 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 143 | 부대공 | 안전휀스 설치 및 철거 | 606.67매 (실적 100매/일) | 품셈·실적 | 606.667 | 매/일 | 100 | 100 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1
| 144 | 부대공 | 공사용 안전등 설치 | L=910m (실적 200m/일) | 품셈·실적 | 910 | m/일 | 200 | 200 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
| 145 | 부대공 | 공사안내판 설치/철거 | 안내표지판 6개소 | 부록4 | 6 | 개소/일 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
| 146 | 부대공 | 횡줄파기 | 19개소 (실적 2개소/일) | 품셈·실적 | 19 | 개소/일 | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5
| 147 | 부대공 | 도로 평탄성 유지용 덮개 | 보온덮개 L=910m (실적 300m/일) | 품셈·실적 | 910 | m/일 | 300 | 300 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1
|  | 9.1 펌프장 - 토공 | [11 empty] | 3
| 148 | 토공 | 터파기(토사) | NS-MP01 터파기 BH0.7 | 부록4 | 63.2 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 149 | 토공 | 터파기(토사) | NS-MP02 터파기 BH0.2 | 부록4 | 55.2 | ㎥/일 |  | 349 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 150 | 토공 | 되메우기 | NS-MP01 구조물 되메우기 BH0.7 | 부록4 | 53.83 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
| 151 | 토공 | 되메우기 | NS-MP02 구조물 되메우기 BH0.2 | 부록4 | 46.34 | ㎥/일 |  | 42 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
| 152 | 토공 | 기초지정 | 맨홀펌프장 잡석부설 Φ40 | 부록4 | 2.72 | ㎥/일 |  | 65 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
|  | 9.2 펌프장 - 맨홀펌프장 구조물 | [11 empty] | 5.9
| 153 | 배수공 | 조립식 PC맨홀 설치 | PC 2호맨홀 Φ1800 하부구체+상판 2개소 | 부록4 | 2 | 개소/일 |  | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
| 154 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 2호맨홀 연직구체 7개소 | 부록4 | 7 | 개소/일 |  | 10 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 155 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 2 + Φ766 4 | 부록4 | 6 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
| 156 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 맨홀 사다리 PE코팅 21개소 | 부록4 | 21 | 개소/일 |  | 10 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1
| 157 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀 기초 무근 | 부록4 | 0.52 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 158 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 맨홀 기초 합판 6회 | 부록4 | 3.78 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 159 | 부대공 | 수압·수밀시험 | PC 2호맨홀 공기압시험 2개소 | 부록4 | 2 | 개소/일 |  | 3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
|  | 9.3 펌프장 - 가시설·포장 복구 | [11 empty] | 1.8
| 160 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | 조절식 간이흙막이 TS판넬 B3.24×3.24 2개소(둘레 12.96m×2) | 부록4 | 25.92 | m/일 |  | 25 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1
| 161 | 포장 | 포장절단 | ASP 기계절단 | 부록4 | 16 | m/일 |  | 120 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 162 | 포장 | 포장깨기 | ASP 깨기 및 상차 | 부록4 | 4 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 163 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 동상방지층 T=35㎝ | 부록4 | 4.466 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 164 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 보조기층 T=30㎝ | 부록4 | 3.828 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 165 | 포장 | 프라임코팅 | RSC-3 | 부록4 | 16 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 166 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 기층 T=20+5㎝(임시포장 포함) | 부록4 | 16 | ㎡/일 |  | 4500 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
|  | 10.1 배수설비 - 토공 | [11 empty] | 26
| 167 | 토공 | 터파기(토사) | 옥외 오수연결관·배수관 터파기 BH0.2 | 부록4 | 638.454 | ㎥/일 |  | 349 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 168 | 토공 | 터파기(토사) | 옥내 가정배수관 터파기(소규모장비) | 부록4 | 1142.768 | ㎥/일 |  | 349 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 169 | 토공 | 되메우기 | 옥외 관상단 되메우기 | 부록4 | 341.503 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1
| 170 | 토공 | 되메우기 | 옥외 관주위 되메우기(토사) | 부록4 | 152.486 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
| 171 | 토공 | 되메우기 | 옥내 관상단 되메우기 | 부록4 | 927.935 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1
| 172 | 토공 | 되메우기 | 옥내 관주위 342.14 + 정화조폐쇄 41.14 | 부록4 | 383.282 | ㎥/일 |  | 42 | 2 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6
| 173 | 토공 | 모래부설(기초) | 옥외 관기초 석분 | 부록4 | 73.83 | ㎥/일 |  | 60 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3
| 174 | 토공 | 잔토처리(사토운반) | 옥외 사토(현장→사토장 DT2.5km) | 부록4 | 144.466 | ㎥/일 |  | 500 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
|  | 10.2 배수설비 - 관로공(옥외) | [11 empty] | 27.9
| 175 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 옥외 오수연결관·압송관 부설 연장 | 부록4 | 687.84 | m/일 |  | 43 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8
| 176 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 고강성PVC 이형관 D150 30 + D200 20 | 부록4 | 50 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3
| 177 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 고강성PVC 절단 D150 22 + D200 20 | 부록4 | 42 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
| 178 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 내충격PVC 이음관접합(TS) D150 28개소 | 부록4 | 28 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
| 179 | 배관 | 내충격수도관 부설 | 압송관 D50 직관 41개소 | 부록4 | 41 | 개소/일 |  | 15 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8
| 180 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 D50 이형관 8개소 | 부록4 | 8 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 181 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 압송관 D50 절단 6개소 | 부록4 | 6 | 개소/일 |  | 12 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 182 | 배관 | 관로 경고테이프 설치 | B=200㎜ | 부록4 | 687.84 | m/일 |  | 300 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3
|  | 10.3 배수설비 - 관로공(옥내) | [11 empty] | 42.4
| 183 | 배관 | 내충격수도관 부설 | 내충격PVC관 D100 직관 295개소 | 부록4 | 295 | 개소/일 |  | 15 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9
| 184 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 내충격PVC관 D100 이형관 198개소 | 부록4 | 198 | 개소/일 |  | 8 | 2 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
| 185 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 내충격PVC관 D100 절단 225개소 | 부록4 | 225 | 개소/일 |  | 12 | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4
| 186 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 연막시험 32가구 | 부록4 | 32 | 개소/일 |  | 3 | 1 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7
|  | 10.4 배수설비 - 맨홀·오수받이·가시설 | [11 empty] | 13
| 187 | 배수공 | PE 우수받이 설치 | 옥내 오수받이 내충격PVC Φ300 32개소 | 부록4 | 32 | 개소/일 |  | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4
| 188 | 배수공 | PE 우수받이 설치 | 옥외 소형맨홀 PVC Φ300 7개소 | 부록4 | 7 | 개소/일 |  | 4 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
| 189 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | 옥외 소형맨홀 뚜껑 7개소 | 부록4 | 7 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
| 190 | 배수공 | 조립식 PC맨홀 설치 | 옥내 PC 1호맨홀 Φ900 하부구체+상판 2개소 | 부록4 | 2 | 개소/일 |  | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
| 191 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 옥내 1호맨홀 연직구체 4 + 상부구체 2 | 부록4 | 6 | 개소/일 |  | 10 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6
| 192 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 옥내 맨홀 사다리 PE코팅 20개소 | 부록4 | 20 | 개소/일 |  | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
| 193 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | 옥내 Φ648 2개소 | 부록4 | 2 | 개소/일 |  | 8 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 194 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 옥내 맨홀 기초 무근 | 부록4 | 0.16 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 195 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 옥내 맨홀 기초 합판 2회 | 부록4 | 1 | ㎡/일 |  | 60 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 196 | 토공 | 기초지정 | 옥내 맨홀 잡석부설 Φ75 | 부록4 | 1.06 | ㎥/일 |  | 65 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 197 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 옥내 맨홀 공기압시험(원형1호) 2개소 | 부록4 | 2 | 개소/일 |  | 3 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 198 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | 옥내 조절식 간이흙막이 B3.0×3.0 2개소(둘레 12m×2) | 부록4 | 24 | m/일 |  | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 10.5 배수설비 - 포장 복구 | [11 empty] | 36.6
| 199 | 포장 | 포장절단 | 옥외 ASP 186.4 + ASP+C 1,054.8 + CON'C 92.52 | 부록4 | 1333.72 | m/일 |  | 120 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6
| 200 | 포장 | 포장깨기 | 옥외 ASP 26.8 + ASP+C 123.10 + CON'C 8.18 | 부록4 | 158.08 | ㎥/일 |  | 60 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
| 201 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 옥외 보조기층 29.64+88.78+7.87 | 부록4 | 126.283 | ㎥/일 |  | 550 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 202 | 포장 | 프라임코팅 | 옥외 ASP구간 RSC-3 | 부록4 | 107.18 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 203 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 옥외 ASP구간 기층 T=20㎝ | 부록4 | 107.18 | ㎡/일 |  | 4500 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 204 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 옥외 표층 T=5㎝ (ASP 107.18 + ASP+C 615.48) | 부록4 | 722.662 | ㎡/일 |  | 4800 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| 205 | 포장 | 택코팅 | 옥외 RSC-4 722.66㎡ | 부록4 | 722.662 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
| 206 | 포장 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | 옥외 T=15㎝ 123.10+10.91 (실적 30㎥/일) | 품셈·실적 | 134.003 | ㎥/일 | 30 | 30 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
| 207 | 포장 | 보도블럭 걷기 및 설치 | 옥외 T=6㎝ (실적 50㎡/일) | 품셈·실적 | 23.74 | ㎡/일 | 50 | 50 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| 208 | 포장 | 포장절단 | 옥내 ASP+C 322.88 + CON'C 2,354.28 | 부록4 | 2677.16 | m/일 |  | 120 | 2 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2
| 209 | 포장 | 포장깨기 | 옥내 ASP+C 22.62 + CON'C 114.30 | 부록4 | 136.916 | ㎥/일 |  | 60 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
| 210 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 옥내 표층 T=5㎝(인력 소규모) | 부록4 | 150.577 | ㎡/일 |  | 4800 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 211 | 포장 | 택코팅 | 옥내 RSC-4 | 부록4 | 150.577 | ㎡/일 |  | 3000 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 212 | 포장 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | 옥내 T=10㎝ 15.06+114.14 (실적 30㎥/일) | 품셈·실적 | 129.193 | ㎥/일 | 30 | 30 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4
| 213 | 포장 | 보도블럭 걷기 및 설치 | 옥내 T=6㎝ (실적 50㎡/일) | 품셈·실적 | 329.083 | ㎡/일 | 50 | 50 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6
|  | 10.6 배수설비 - 부대공 | [11 empty] | 16.8
| 214 | 부대공 | 기존구조물 천공 | 옥외 맨홀접합부 Φ150 2 + Φ250 22 | 부록4 | 24 | 개소/일 |  | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6
| 215 | 부대공 | 정화조 폐쇄 | 단독 30개소 (실적 3개소/일) | 품셈·실적 | 30 | 개소/일 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
| 216 | 구조물공 | 시공이음 지수판 설치 | 수팽창고무링 20×5㎜ | 부록4 | 26.1 | m/일 |  | 40 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
| 217 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀접합부 몰탈충진(1:2) | 부록4 | 0.138 | ㎥/일 |  | 189 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
| 합 계 | [9 empty] | 491.6 | 4 | 2 | 497.6
※ 총작업일수 = 순작업일수 + 간접작업일수 + 보정일수. 1일작업량은 ③1일작업량DB(부록4) 자동조회, DB에 없는 공종은 '품셈·실적'으로 수동 1일작업량 적용. 처리시설 물푸기 59일(1,404hr)·교통신호수 30일, 오수관로 교통안전요원 15일은 전 공기 병행 관리항목으로 CP에 별도 반영. 집계표 수량이 0인 항목은 미계상. 토공은 사토량 기준으로 산정하여 중간적치장 운반은 터파기·되메우기에 병행되는 것으로 보아 중복 계상하지 않았음. 기계·전기·계장공사는 본 집계 범위 제외.
[ 수량 산집 근거 · 자료원 ] 모든 작업수량(G열)은 아래 업로드 파일의 수량집계표에서 발췌 (uploaded 2026-09-03)
1.0 토공 : 1.0 토공(횡산).xlsx — 토공집계표 · 처리시설토공집계표 · 조경석쌓기 토공집계표 / 평떼는 6.0 부대시설공(횡산).xlsx — 평떼 산근
2.0 구조물공 : 2.0 구조물공(횡산).xlsx — 구조물공 수량집계표(처리시설 열)
3.0 구내배관공 : 3.0 관로공(횡산).xlsx — 관로공 수량집계표(구내배관) / 토공·가시설은 1.0 토공 · 5.0 가시설공(횡산).xlsx
4.0 우배수공 : 3.0 관로공(횡산).xlsx — 관로공 수량집계표(우배수) / 맨홀·날개벽은 2.0 구조물공, 토공은 1.0 토공(횡산).xlsx
5.0 가시설공 : 5.0 가시설공(횡산).xlsx — 총괄수량집계표(처리시설)
6.0 포장공 : 4.0 포장공(횡산).xlsx — 포장공 수량집계표(처리장·구내배관·L형쓰구·도로경계석·차선도색)
7.0 부대공 : 6.0 부대시설공(횡산).xlsx — 부대공 수량집계표 · 안전시설/물푸기/관로시공검사 산근 / 품질시험은 7.0 품질시험비(횡산).xlsx
8.1~8.6 오수관로 : 02. 토공.xlsx — 토공집계표·관로토공집계표·유용계획 / 03. 관로공.xlsx — 관로공 수량집계표 (uploaded 2026-09-04)
04. 구조물공(맨홀).xlsx — 구조물공·맨홀 수량집계표 / 05. 가시설공.xlsx — 가시설·H-PILE·SHEET PILE 수량집계표
06. 포장공.xlsx — 포장공 수량집계표 / 07. 부대공.xlsx — 부대공 수량집계표(관보호공·지장물매달기·부대시설·횡줄파기)
9.1~9.3 맨홀펌프장 : 02. 토공 / 03. 구조물공 / 04. 가시설공 / 05. 포장공 / 06. 부대공 각 (펌프장).xlsx — 유용계획·수량집계표 (uploaded 2026-09-04)
10.1~10.6 배수설비 : 01.옥외배수설비.xlsx · 01.옥내배수설비.xlsx — 유용계획(토공)·관로공·구조물공·간이흙막이·포장공·부대공 수량집계표 (uploaded 2026-09-04)
Note on M4: [간접작업일수 입력 안내] 검측·점검·양생·장비조립·보강·운반 등 시공 전·후 작업준비 및 품질·안전 확보일수. ■ 공동주택 가이드라인 예시(p.145) · 터파기 검측 : 1.0 · 말뚝 천공장비 조립 : 3.0 · 말뚝 재하시험 : 2.0 · 철근조립 검측 : 0.5 · 거푸집 보강·검측 : 1.0 · 콘크리트 양생 : 2.0~3.0 (버림 1.0) · 갱폼 안전시설(셋팅층) : 5.0 · 경량기포 면정리·양생 : 5.0 · 모르타르 면정리·양생 : 7.0 ※ 규모·공법·기후 고려하여 조정 가능. 환경시설은 양생·수밀/통수시험·검측 특성에 맞게 산정.
Note on N4: [보정일수 입력 안내] (국토부 고시 제13조) 공사 규모·성격·지역여건을 고려해 가감하는 일수. 입력값은 '총작업일수'에 자동 합산됩니다. ■ 공동주택 가이드라인 예시(p.146) · 도심지 : 15 · 소규모 : 15 · 파일기초 지지력시험 : 11 · 라멘조 / 중공슬래브 : 층당 1 · 입면변화 : 층당 2(해당층) · 필로티 : 14 ※ 예시값이며, 토목·환경시설은 현장여건(도심지·연약지반·공구분할 등)에 맞게 산정.

## ④-3 노동리 작업일수
④-3 노동리 하수관로정비사업(노동리 + 우정리 2개 구간) 작업일수 산정 — 관로공 + 연결관로 + 배수설비, 2구간 동시시공 기준
순작업일수 = ROUNDUP( 작업수량 ÷ (적용1일작업량 × 작업조수) ). 출처='부록4'면 1일작업량 자동조회 / '품셈·실적'이면 수동1일작업량 칸에 입력. 소단위작업까지 분할하면 ⑤에서 선행·중첩이 뚜렷해집니다.
[15 empty] | 구간분할 조수 배수 (노동리+우정리 2구간) | 1.7 | ← 노란 셀. 기준조수(Q열) × 배수 = 적용 작업조수(K열). 배수 2 = 2구간 동시시공(당초), 배수를 낮추면 작업일수가 늘어남
| No | 대공정 | 단위작업(세부공종) | 소단위작업 | 출처 | 작업수량 | 단위 | 수동1일작업량 (품셈/실적) | 적용1일작업량 | 작업 조수 | 순작업 일수 | 간접 작업일수 | 보정 일수 | 총작업일수 | 기준 조수 (1구간 기준) | 0
|  | 1.1 관로공 - 토공 | [11 empty] | 63.8
| 1 | 토공 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H<2.5m | 부록4 | 390.59 | ㎥/일 |  | 349 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1
| 2 | 토공 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H=2.5~4.0m | 부록4 | 4394.9 | ㎥/일 |  | 349 | 5.1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3
| 3 | 토공 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H=4.0~6.0m | 부록4 | 1906.06 | ㎥/일 |  | 349 | 3.4 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 2
| 4 | 토공 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H≥6.0m | 부록4 | 13504.41 | ㎥/일 |  | 349 | 8.5 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 5
| 5 | 토공 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) 전량 | 부록4 | 11575.96 | ㎥/일 |  | 42 | 8.5 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 5
| 6 | 토공 | 모래부설(기초) | 관주위 모래 되메우기 전량 | 부록4 | 5409.57 | ㎥/일 |  | 60 | 5.1 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 3
| 7 | 토공 | 잔토처리(사토운반) | 사토 운반(중간적치장→사토장) | 부록4 | 6966.96 | ㎥/일 |  | 500 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 2
|  | 1.2 관로공 - 관 부설 | [11 empty] | 79.9
| 8 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 자연유하관 PVC이중벽관 D150 88본 + D200 937본 (L=6,860.2m) | 부록4 | 6860.2 | m/일 |  | 43 | 8.5 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 5
| 9 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | PVC 관절단 D150 15 + D200 173 | 부록4 | 188 | 개소/일 |  | 12 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 2
| 10 | 배관 | 내충격수도관 부설 | 압송관 DCIP D80 직관 260개소(KP메커니컬) | 부록4 | 260 | 개소/일 |  | 15 | 3.4 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 2
| 11 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 DCIP D80 이형관 127개소 | 부록4 | 127 | 개소/일 |  | 8 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 2
| 12 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | DCIP 절단 117 + KP접합 40 + 이탈방지압륜 87 | 부록4 | 244 | 개소/일 |  | 12 | 3.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2
| 13 | 배관 | 관로 경고테이프 설치 | 탐사용 B=200㎜ | 부록4 | 6860.2 | m/일 |  | 300 | 1.7 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 1
| 14 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 압송구간 표지못 35개소 | 부록4 | 35 | 개소/일 |  | 10 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1
| 15 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 단열이중보온관 D80 부설 | 부록4 | 125 | m/일 |  | 43 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1
| 16 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 이중보온관 접합 29 + 연결보온재 45 | 부록4 | 74 | 개소/일 |  | 8 | 1.7 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 1
| 17 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 관매달기 D80 (2m당 1개소) | 부록4 | 55.5 | 개소/일 |  | 10 | 1.7 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 1
| 18 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 맨홀펌프장 내부배관 PE이중벽관·PE수도관 82개소 | 부록4 | 82 | 개소/일 |  | 12 | 1.7 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1
| 19 | 부대공 | CCTV 조사 | 시공검사 6,655.75 + 준공검사 332.80 (실적 200m/일) | 품셈·실적 | 6988.55 | m/일 | 200 | 200 | 3.4 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 2
|  | 1.3 관로공 - 맨홀공(구조물) | [11 empty] | 82.2
| 20 | 배수공 | 조립식 PC맨홀 설치 | 1호 189 + 2호 5 + 4호 8 + 6호 2 (상·하부구체) | 부록4 | 204 | 개소/일 |  | 1.5 | 5.1 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 | 3
| 21 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 연직구체 146 + 기계실구체 7 | 부록4 | 153 | 개소/일 |  | 10 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2
| 22 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 216 + Φ918 6 | 부록4 | 222 | 개소/일 |  | 8 | 3.4 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 2
| 23 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 안전사다리 PE코팅 Φ22 | 부록4 | 1084 | 개소/일 |  | 10 | 5.1 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 3
| 24 | 토공 | 기초지정 | 맨홀 잡석부설 쇄석 Φ40 이하 | 부록4 | 40 | ㎥/일 |  | 65 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1
| 25 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀 뚜껑부 높이조절 모르타르 | 부록4 | 3.2 | ㎥/일 |  | 189 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1
| 26 | 철근콘크리트 | 유로폼 설치(보통) | 맨홀 거푸집(간단, 0~7m) | 부록4 | 38.4 | ㎡/일 |  | 50 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
| 27 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 맨홀 공기압시험 196 + 준공 수밀시험 12 | 부록4 | 208 | 개소/일 |  | 3 | 5.1 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 3
| 28 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 관로·맨홀 연결 5 + 부관(내부) 설치 5 | 부록4 | 10 | 개소/일 |  | 10 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1
| 29 | 부대공 | 관보호공 설치 | D80 80m + D200 78.25m (실적 30m/일) | 품셈·실적 | 158.25 | m/일 | 30 | 30 | 1.7 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 1
| 30 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 수충격설비 내충격PVC 20 + DCIP 6 | 부록4 | 26 | 개소/일 |  | 12 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1
| 31 | 부대공 | 공기밸브 보호통 설치 | 1호(토사) 4 + 1호(ASP) 2 (실적 2개소/일) | 품셈·실적 | 6 | 개소/일 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1
|  | 1.4 관로공 - 가시설(간이흙막이) | [11 empty] | 40.8
| 32 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | B1.20×H1.62 4,015.9 + H2.5 1,472.92 + H3.32 726.7 + B1.84 147 | 부록4 | 6362.52 | m/일 |  | 25 | 6.8 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 4
| 33 | 가시설 | 조립식 간이흙막이 | 조절식 TS판넬 H=4.24m B=1.2m | 부록4 | 140 | m/일 |  | 25 | 1.7 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 1
|  | 1.5 관로공 - 가시설(SHEET-PILE, 우정처리 분구) | [11 empty] | 75.7
| 34 | 가시설 | 강널말뚝 천공 및 근입 | KWSP ⅢA-400 토사천공 및 근입 | 부록4 | 6234.24 | m/일 |  | 85 | 5.1 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 3
| 35 | 가시설 | 강널말뚝 천공 및 근입 | 풍화암 960.0 + 연암 471.16 천공 및 근입 | 부록4 | 1431.16 | m/일 |  | 85 | 3.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2
| 36 | 가시설 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움(1,240.92㎥) | 부록4 | 5745.4 | m/일 |  | 200 | 3.4 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 2
| 37 | 가시설 | 강널말뚝 인발 | SHEET PILE 인발 960본 (L=7,665.4m) | 부록4 | 960 | 본/일 |  | 12 | 5.1 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 3
| 38 | 가시설 | 띠장 설치 | H-250 (3~5m 4본 + 9~11m 76본) | 부록4 | 80 | 본/일 |  | 6 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2
| 39 | 가시설 | 띠장 철거 | H-250 80본 | 부록4 | 80 | 본/일 |  | 8 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2
| 40 | 가시설 | 버팀보 설치 | H-250 (3~5m) 110본 | 부록4 | 110 | 본/일 |  | 5 | 3.4 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 2
| 41 | 가시설 | 버팀보 철거 | H-250 110본 | 부록4 | 110 | 본/일 |  | 7 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 2
| 42 | 가시설 | 가이드빔 제작·이동설치 | GUIDE BEAM 32SET, 박기·뽑기 128본 (실적 4SET/일) | 품셈·실적 | 32 | SET/일 | 4 | 4 | 1.7 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 1
| 43 | 가시설 | 지수재 도포 | L=7,665.4m (실적 500m/일) | 품셈·실적 | 7665.4 | m/일 | 500 | 500 | 1.7 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 1
|  | 1.6 관로공 - 맨홀펌프장 가시설(ND#3~#5) | [11 empty] | 49.1
| 44 | 가시설 | 강널말뚝 천공 및 근입 | SP 토사천공 285.8+395.9+410.5 | 부록4 | 1092.2 | m/일 |  | 85 | 1.7 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 1
| 45 | 가시설 | 강널말뚝 천공 및 근입 | SP 풍화암천공 27.1+19.5 | 부록4 | 46.6 | m/일 |  | 85 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1
| 46 | 가시설 | 강널말뚝 항타 | SP 천공 후 항타 (L=332m) | 부록4 | 166 | 본/일 |  | 10 | 1.7 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 1
| 47 | 가시설 | 강널말뚝 인발 | SP 인발 44+61+61본 | 부록4 | 166 | 본/일 |  | 12 | 1.7 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 1
| 48 | 가시설 | 천공홀 되메우기 | SP 806.8 + H-PILE 178.2 | 부록4 | 985 | m/일 |  | 200 | 1.7 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 1
| 49 | 가시설 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-250 토사 231.0 + 풍화암 13.2 | 부록4 | 244.2 | m/일 |  | 85 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1
| 50 | 가시설 | 중간말뚝 항타 | H-PILE 11본×3개소 | 부록4 | 33 | 본/일 |  | 10 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
| 51 | 가시설 | 중간말뚝 인발 | H-PILE 33본 | 부록4 | 33 | 본/일 |  | 12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1
| 52 | 가시설 | 토류판 설치 및 철거 | THK=6㎝ 94.4㎡×3 (실적 40㎡/일) | 품셈·실적 | 283.2 | ㎡/일 | 40 | 40 | 1.7 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 1
| 53 | 가시설 | 띠장 설치 | H-250 (3~5m 24본 + 6~8m 2본) | 부록4 | 26 | 본/일 |  | 6 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 1
| 54 | 가시설 | 띠장 철거 | H-250 26본 | 부록4 | 26 | 본/일 |  | 8 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
| 55 | 가시설 | 사보강재 설치 | H-250 (3~5m) 8본×3개소 | 부록4 | 24 | 본/일 |  | 6 | 1.7 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 1
| 56 | 가시설 | 계측기 설치 | 지중경사계 3 + 변형률계 6 + 지하수위계 3 | 부록4 | 12 | 개소/일 |  | 2 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1
|  | 1.7 관로공 - 포장 복구 | [11 empty] | 100.1
| 57 | 포장 | 포장절단 | ASP구간 T=15㎝ 기계절단 | 부록4 | 13287.4 | m/일 |  | 120 | 5.1 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 3
| 58 | 포장 | 포장깨기 | ASP 포장깨기 및 상차 T=25㎝ | 부록4 | 2064.47 | ㎥/일 |  | 60 | 3.4 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 2
| 59 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 본복구 2,461.59 + 가복구 2,064.47 | 부록4 | 4526.06 | ㎥/일 |  | 550 | 1.7 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 1
| 60 | 포장 | 프라임코팅 | RSC-3 (터파기폭) | 부록4 | 8189.39 | ㎡/일 |  | 3000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1
| 61 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 기층 #467 T=25㎝ (터파기폭) | 부록4 | 8189.39 | ㎡/일 |  | 4500 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1
| 62 | 포장 | 택코팅 | RSC-4 (전폭) | 부록4 | 25310.18 | ㎡/일 |  | 3000 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1
| 63 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 표층 절삭 후 덧씌우기 #78 T=5㎝ | 부록4 | 21212.98 | ㎡/일 |  | 4800 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 1
| 64 | 포장 | 아스팔트 절삭 | 표층 절삭 T=5㎝ (실적 3,000㎡/일) | 품셈·실적 | 21212.98 | ㎡/일 | 3000 | 3000 | 1.7 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 1
| 65 | 포장 | 부직포 깔기 및 철거 | 가복구구간 B=2m (실적 1,000㎡/일) | 품셈·실적 | 12652.6 | ㎡/일 | 1000 | 1000 | 1.7 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 1
| 66 | 포장 | 포장절단 | CON'C구간 T=20㎝ 기계절단 | 부록4 | 3946.2 | m/일 |  | 120 | 3.4 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 2
| 67 | 포장 | 포장깨기 | CON'C 포장깨기 및 상차 T=20㎝ | 부록4 | 1325.52 | ㎥/일 |  | 60 | 3.4 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 2
| 68 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | CON'C구간 보조기층 T=20㎝ | 부록4 | 466.43 | ㎥/일 |  | 550 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
| 69 | 포장 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 포장복구 T=20㎝ (실적 100㎡/일) | 품셈·실적 | 6627.62 | ㎡/일 | 100 | 100 | 3.4 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 2
| 70 | 포장 | 차선도색 | 백색 1,620.1 + 황색 855.3 (융착식) | 부록4 | 2475.4 | ㎡/일 |  | 300 | 1.7 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 1
|  | 1.8 관로공 - 부대공 | [11 empty] | 38.4
| 71 | 부대공 | 안전휀스 설치 및 철거 | 9,313매 (구입 133매) (실적 100매/일) | 품셈·실적 | 9313 | 매/일 | 100 | 100 | 5.1 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 3
| 72 | 부대공 | 윙카호스 설치 | L=200m (실적 200m/일) | 품셈·실적 | 200 | m/일 | 200 | 200 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1
| 73 | 부대공 | 공사안내판 설치/철거 | 안내표지판 1 + 안전표지판 2 | 부록4 | 3 | 개소/일 |  | 2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1
| 74 | 부대공 | 지장물보호공 | D400이하 54 + D450~700 21 + D800~1000 21 + D1000이상 18 + BOX 30 (실적 20m/일) | 품셈·실적 | 144 | m/일 | 20 | 20 | 1.7 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 1
| 75 | 부대공 | 시험터파기 | ASP 6 + CON'C 2 + 비포장 1 (실적 2개소/일) | 품셈·실적 | 9 | 개소/일 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 1
| 76 | 부대공 | 표지못 설치 | 우수 4 + 상수 2 (실적 10개소/일) | 품셈·실적 | 6 | 개소/일 | 10 | 10 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1
| 77 | 부대공 | 세륜시설 설치/철거 | 세륜차시설 1개소 + 축중계 1식 | 부록4 | 1 | 식/일 |  | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1
| 78 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 가설사무소 기초 64.5 + 세륜시설 기초 23.93 | 부록4 | 88.43 | ㎥/일 |  | 189 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1
| 79 | 부대공 | 가설건축물 설치/철거 | 사무소130+창고100+합숙180+시험실20 (실적 100㎡/일) | 품셈·실적 | 430 | ㎡/일 | 100 | 100 | 1.7 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 1
| 80 | 부대공 | EGI휀스+분진망 설치/철거 | L=218m (경간 2.0m 기준 109경간) | 부록4 | 109 | 경간/일 |  | 10 | 1.7 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 1
| 81 | 부대공 | 가설울타리 출입문 설치 | W6000×H2000 1경간 (실적 1경간/일) | 품셈·실적 | 1 | 경간/일 | 1 | 1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1
|  | 2.1 연결관로 - 토공 | [11 empty] | 16.5
| 83 | 토공 | 터파기(토사) | 연결관로 터파기(2.5~4.0m 1,488.6 + 4~6m 158.8 + 6m이상 448.0) | 부록4 | 2095.4 | ㎥/일 |  | 349 | 3.4 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2
| 84 | 토공 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) | 부록4 | 885.1 | ㎥/일 |  | 42 | 3.4 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 2
| 85 | 토공 | 모래부설(기초) | 관주위 모래 되메우기 | 부록4 | 657.7 | ㎥/일 |  | 60 | 1.7 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 1
| 86 | 토공 | 기초지정 | 구조물 잡석부설 T=10㎝ | 부록4 | 0.5 | ㎥/일 |  | 65 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1
| 87 | 토공 | 잔토처리(사토운반) | 잔토 683.0 + 부족토 운반 917.5 | 부록4 | 1600.5 | ㎥/일 |  | 500 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 1
|  | 2.2 연결관로 - 관 부설 | [11 empty] | 54.3
| 88 | 배수공 | 배수관(흄관/VR) | 오수연결관 PVC이중벽관 D150 직관 294개소 (L=1,763.75m) | 부록4 | 1763.75 | m/일 |  | 43 | 3.4 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 2
| 89 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 연결관 이형관 D150 67개소 | 부록4 | 67 | 개소/일 |  | 8 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1
| 90 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 연결관 관절단 D150 149개소 | 부록4 | 149 | 개소/일 |  | 12 | 1.7 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 1
| 91 | 배관 | 내충격수도관 부설 | 압송관 DCIP D80 직관 95본 | 부록4 | 95 | 개소/일 |  | 15 | 1.7 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 1
| 92 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 D80 이형관 16 + 절단 3 | 부록4 | 19 | 개소/일 |  | 8 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1
| 93 | 부대공 | CCTV 조사 | 시공 1,763.75 + 준공 89.0 (실적 200m/일) | 품셈·실적 | 1852.75 | m/일 | 200 | 200 | 1.7 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 1
| 94 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 연막 199 + 수밀 88 + 수압 4 | 부록4 | 291 | 개소/일 |  | 3 | 5.1 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 3
|  | 2.3 연결관로 - 구조물공 | [11 empty] | 14.2
| 95 | 배수공 | PE 우수받이 설치 | 오수받이 PVC 일체형 83EA(뚜껑 포함) | 부록4 | 83 | 개소/일 |  | 4 | 3.4 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 2
| 96 | 배수공 | PE 우수받이 설치 | 소형맨홀 내충격PVC Φ300 20개소 | 부록4 | 20 | 개소/일 |  | 4 | 1.7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1
| 97 | 배수공 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ375 20조 + Φ648 부양식 3조 | 부록4 | 23 | 개소/일 |  | 8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1
| 98 | 배수공 | 조립식 PC맨홀 설치 | 자가펌프맨홀 조립식PC Φ900 3개소 | 부록4 | 3 | 개소/일 |  | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1
| 99 | 배수공 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 연직구체 6 + 안전사다리 9 | 부록4 | 15 | 개소/일 |  | 10 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1
| 100 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 무근 25-21-80 2.2 + 25-18-80 13.8 + 모르타르 0.1 | 부록4 | 16.1 | ㎥/일 |  | 189 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1
| 101 | 철근콘크리트 | 합판거푸집 설치(보통) | 합판4회 9.6 + 합판6회 13.6 + 유로폼 0.7 | 부록4 | 23.9 | ㎡/일 |  | 60 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1
| 102 | 부대공 | 수압·수밀시험 | 맨홀부 수밀 3 + 준공 공기압 1 | 부록4 | 4 | 개소/일 |  | 3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1
|  | 2.4 연결관로 - 포장 복구 | [11 empty] | 23.4
| 103 | 포장 | 포장절단 | ASP 1,762.6 + ASP+CONC 65.8 + CON'C 2,332.2 | 부록4 | 4160.6 | m/일 |  | 120 | 3.4 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 2
| 104 | 포장 | 포장깨기 | ASP 246.6 + ASP+CONC 8.6 + CON'C 247.9 | 부록4 | 503.1 | ㎥/일 |  | 60 | 3.4 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2
| 105 | 포장 | 아스팔트 보조기층 | 본복구 273.1 + 가복구 247.3 + A+C 6.4 + CON'C 236.5 | 부록4 | 763.3 | ㎥/일 |  | 550 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1
| 106 | 포장 | 프라임코팅 | ASP구간 RSC-3 | 부록4 | 988.7 | ㎡/일 |  | 3000 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1
| 107 | 포장 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 기층 #467 T=25㎝ | 부록4 | 988.7 | ㎡/일 |  | 4500 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1
| 108 | 포장 | 택코팅 | ASP 2,287.3 + ASP+CONC 34.0 (전폭) | 부록4 | 2321.3 | ㎡/일 |  | 3000 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1
| 109 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | 표층 복구 #78 T=5㎝ (전폭) | 부록4 | 2321.3 | ㎡/일 |  | 4800 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1
| 110 | 포장 | 부직포 깔기 및 철거 | 가복구구간 (실적 1,000㎡/일) | 품셈·실적 | 1756 | ㎡/일 | 1000 | 1000 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1
| 111 | 포장 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 1,239.6 + ASP+CONC 34.0 (실적 100㎡/일) | 품셈·실적 | 1273.6 | ㎡/일 | 100 | 100 | 1.7 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 1
|  | 2.5 연결관로 - 부대공 | [11 empty] | 12.3
| 112 | 부대공 | 기존구조물 천공 | 기존 구조물 연결 Φ80×100 3 + Φ150×100 80 | 부록4 | 83 | 개소/일 |  | 2 | 3.4 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 2
|  | 3.1 배수설비 - 토공 | [11 empty] | 10.8
| 113 | 토공 | 터파기(토사) | 가정내 오수관 터파기(육상) | 부록4 | 1322.574 | ㎥/일 |  | 349 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2
| 114 | 토공 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) | 부록4 | 647.022 | ㎥/일 |  | 42 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2
| 115 | 토공 | 되메우기 | 관기초 되메우기(토사) | 부록4 | 653.76 | ㎥/일 |  | 42 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2
| 116 | 토공 | 잔토처리(사토운반) | 폐콘크리트 266.70 + 폐아스콘 4.03 상차·운반 | 부록4 | 270.734 | ㎥/일 |  | 500 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1
|  | 3.2 배수설비 - 관 부설 | [11 empty] | 30.5
| 117 | 배관 | 내충격수도관 부설 | 가정오수관 내충격PVC D100 직관 455개소 | 부록4 | 455 | 개소/일 |  | 15 | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3
| 118 | 배관 | 주철이형관 부설·접합 | 가정오수관 D100 이형관 597개소 | 부록4 | 597 | 개소/일 |  | 8 | 5.1 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 3
| 119 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 가정오수관 D100 관절단 597개소 | 부록4 | 597 | 개소/일 |  | 12 | 5.1 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 3
|  | 3.3 배수설비 - 구조물공 | [11 empty] | 6.5
| 120 | 배수공 | PE 우수받이 설치 | 점검구 PVC D200 26개소 | 부록4 | 26 | 개소/일 |  | 4 | 1.7 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 1
| 121 | 철근콘크리트 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 점검구 기초 무근 25-21-80 | 부록4 | 2.2 | ㎥/일 |  | 189 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1
| 122 | 부대공 | 배수설비 대장 작성 | 83가구 (실적 20가구/일) | 품셈·실적 | 83 | 가구/일 | 20 | 20 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1
|  | 3.4 배수설비 - 포장 복구 | [11 empty] | 14.3
| 123 | 포장 | 포장절단 | ASP+CONC 194 + CON'C 2,914 | 부록4 | 3108 | m/일 |  | 120 | 3.4 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 2
| 124 | 포장 | 포장깨기 | CON'C 250.60 + ASP+CONC 20.13 | 부록4 | 270.734 | ㎥/일 |  | 60 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 2
| 125 | 포장 | 아스팔트 중간/표층 | ASP+CONC 표층 #78 T=5㎝ | 부록4 | 80.51 | ㎡/일 |  | 4800 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1
| 126 | 포장 | 택코팅 | ASP+CONC RSC-4 | 부록4 | 80.51 | ㎡/일 |  | 3000 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1
| 127 | 포장 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 1,253.02 + ASP+CONC 80.51 (실적 100㎡/일) | 품셈·실적 | 1333.53 | ㎡/일 | 100 | 100 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2
| 128 | 토공 | 줄떼 붙이기 | 잔디뜨기 및 식재(평떼) | 부록4 | 159.74 | ㎡/일 |  | 100 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.5 배수설비 - 부대공 | [11 empty] | 27.7
| 129 | 배관 | 내충격수도관 부설 | 상수도관 이설 DCIP D80 직관 17개소 | 부록4 | 17 | 개소/일 |  | 15 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1
| 130 | 배관 | 관절단·플랜지 접합 | 상수도관 이설 D80 관절단 4개소 | 부록4 | 4 | 개소/일 |  | 12 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1
| 131 | 배수공 | 원형사각수로관 설치 | D300 L=1,073m (실적 30m/일) | 품셈·실적 | 1073 | m/일 | 30 | 30 | 3.4 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 2
| 132 | 철거 | 무근콘크리트 깨기 | 기존관 철거(흄관 D300) | 부록4 | 8.32 | ㎥/일 |  | 25 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1
| 133 | 철거 | 철근콘크리트 깨기 | 기존 측구 깨기 | 부록4 | 106.04 | ㎥/일 |  | 18 | 1.7 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 1
| 134 | 마감 | 벽돌쌓기 | 담장 복구 블록 3,978매(≈295㎡, 기본형 150×190×390) | 부록4 | 295 | ㎡/일 |  | 27 | 1.7 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 1
| 135 | 철거 | 담장 헐기 | 담장헐기 306㎡ (실적 30㎡/일) | 품셈·실적 | 306 | ㎡/일 | 30 | 30 | 1.7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1
| 합 계 | [9 empty] | 740.5 | 0 | 0 | 740.5
※ 총작업일수 = 순작업일수 + 간접작업일수 + 보정일수. 1일작업량은 ③1일작업량DB(부록4) 자동조회, DB에 없는 공종은 '품셈·실적'으로 수동 1일작업량 적용. 본 응집계는 구간(분구)별 동시시공을 조수(K열)로 반영한 공종별 생산일수로, CP 구성 시 구간 중첩·직렬관계를 반영하면 실제 공기는 이보다 짧아짐.
※ 병행 관리항목(CP 별도 반영) : 교통신호수 152일(1인 1조) 및 382일(2인 1조), 살수 6,230a, 슬러지 제거 42회, 가설건축물 36개월 운용.
※ 미계상 : 집계표 수량이 0이거나 원본 수식이 오류(#VALUE!, #REF!)인 항목 — ASP+CON'C 포장구간, 배수설비 맨홀 천공 및 개별 가압 부대항목, 물돌리기·물푸기·과속방지턱 깨기, 관로구간 H-PILE 및 차수공. 토공은 사토량 기준으로 산정하여 중간적치장 운반(터파기 15,410.47㎥, 되메움토 10,398㎥)은 터파기·되메우기에 병행되는 것으로 보아 중복 계상하지 않았음. 기계·전기·계장공사 제외.
※ 작업조수(K열) 기준 : 본 수량은 노동리·우정리 2개 구간 합산 발주 물량. 구간분할 조수는 기준조수(Q열) × 배수(R3)로 산정하며, 전체 사업 실공사기간 35개월에 맞춰 배수를 1.7로 역산 적용함(당초 2.0 → 1.7). 총작업일수 630.0일 → 740.5일.
[ 산출 근거 · 자료원 ] 모든 작업수량(G열)은 아래 업로드 파일의 수량집계표에서 발췌 (uploaded 2026-09-04)
1.1 토공 : 02. 토공.xlsx — 토공집계표 · 토공유용계획표
1.2 관 부설 : 04. 관부설공.xlsx — 관로수량집계표 및 내부배관 수량집계
1.3 맨홀공 : 05. 구조물공.xlsx — 구조물수량집계(맨홀·맨홀연결·부관·관보호공·보호통)
1.4~1.6 가시설 : 03-1. 조립식간이흙막이공.xlsx — 가시설집계표 / 03-2. 조절식간이흙막이공.xls — TS판넬 수량집계표
03-3. 관로구간(우정처리 분구)(SHEET-PILE)_ok.xls / 03-4~03-6. 맨홀 팜프장(ND#3·#4·#5)(SHEET-PILE)_ok.xls — 각 0.BOQ 수량집계표
1.7 포장공 : 06. 포장공.xlsx — 포장공 수량집계표(ASP·ASP가복구·CON'C·차선도색)
1.8 부대공 : 07. 부대공.xlsx — 부대공수량집계(안전시설·지장물매달기·가설사무소 등)
2.1~2.5 연결관로 : 01. 연결관로.xlsx — 토공수량집계·토공유용계획표·관로수량집계표·구조물수량집계·포장공 수량집계표·부대공수량집계
3.1~3.5 배수설비 : 02. 배수설비.xlsx — 배수설비 수량집계표·토공수량집계·관로수량집계표·구조물 수량집계·포장공 수량집계표·부대공수량집계
자재·폐기물 대조 : 01. 주요자재 및 폐기물 집계표.xlsx
Note on M4: [간접작업일수 입력 안내] 검측·점검·양생·장비조립·보강·운반 등 시공 전·후 작업준비 및 품질·안전 확보일수. ■ 공동주택 가이드라인 예시(p.145) · 터파기 검측 : 1.0 · 말뚝 천공장비 조립 : 3.0 · 말뚝 재하시험 : 2.0 · 철근조립 검측 : 0.5 · 거푸집 보강·검측 : 1.0 · 콘크리트 양생 : 2.0~3.0 (버림 1.0) · 갱폼 안전시설(셋팅층) : 5.0 · 경량기포 면정리·양생 : 5.0 · 모르타르 면정리·양생 : 7.0 ※ 규모·공법·기후 고려하여 조정 가능. 환경시설은 양생·수밀/통수시험·검측 특성에 맞게 산정.
Note on N4: [보정일수 입력 안내] (국토부 고시 제13조) 공사 규모·성격·지역여건을 고려해 가감하는 일수. 입력값은 '총작업일수'에 자동 합산됩니다. ■ 공동주택 가이드라인 예시(p.146) · 도심지 : 15 · 소규모 : 15 · 파일기초 지지력시험 : 11 · 라멘조 / 중공슬래브 : 층당 1 · 입면변화 : 층당 2(해당층) · 필로티 : 14 ※ 예시값이며, 토목·환경시설은 현장여건(도심지·연약지반·공구분할 등)에 맞게 산정.

## ⑤CP구성
⑤ 주공정(CP) 구성 — 3개 사업 착공 시차 반영 (횡산소규모 → 신서 증설 +6개월 → 노동리·우정리 +3개월)
그룹(대공정군)별 작업일수는 ④-1·④-2·④-3의 구간 합계를 자동 참조. 관계유형에 따라 선행중첩을 자동 산출하고, 비작업일수는 ⑥엔진의 사업별 값을 작업일수 비례로 배분합니다.
[ 사업별 착공 기준 ]
| 사업 |  | 준비기간(일) | 작업착수일 | [8 empty] | 준및종료일 축행 | 준및기간 적용(일) | CP 기산점 누적가동일 | [7 empty] | [ CP 조정 파라미터 ] — 총 공사기간 47개월(순공기 35 + 동절기 12) 맞춤
| 횡산소규모 | 2026-12-01 | 60 | 2027-01-30 | 기준 (D+0) | 처리시설+오수관로+펌프장+배수설비 | [6 empty] | 2 | 60 | 0 | [7 empty] | 순차공정 중첩률 배수 (신서 증설 전용) | 0.2
| 신서 증설 | 2027-06-01 | 60 | 2027-07-31 | 횡산 착공 +6개월 | 공공하수처리시설 증설 | [6 empty] | 6 | 0 | 92 | [7 empty] | └ 적용 병행(밀집) | 0.15
| 노동리·우정리 | 2027-09-01 | 60 | 2027-10-31 | 신서 착공 +3개월 | 하수관로정비(노동리·우정리 2구간 동시시공) | [6 empty] | 9 | 0 | 184 | [7 empty] | └ 적용 부분중첩(SS) | 0.1
[23 empty] | 작업조 증설계수 (1.00 = ③DB 원값 유지) | 1
| [ 관계유형 중첩률 ] 자동중첩일 = ROUND(MIN(선행 작업일수, 당해 작업일수) × 중첩률, 0) | [21 empty] | ※ 토공·가시설공은 네트워크(AA~AE열)에서 'FF 종료' 지정으로 대상 공정 완료까지 완전 병행 유지되며, 이 배수는 나머지 순차공정에만 적용됩니다.
| 순차(FS) | 0 | 선행 완료 후 착수. 중첩 없음 | [19 empty] | ※ 토목 외 공종(건축·기계·전기·조경·시운전)은 F열 기간과 AE열 선행투입일수를 직접 수정하는 작업칸입니다(노란색).
| 부분중첩(SS) | 0.5 | 선행 진행 중 착수(동일구역 분리시공·양생 중 후속) | [12 empty] | ※ 산정기준: 공정의 일차(L·M열)를 '⑤-1 동절기순연축'의 가동일 축으로 환산 — 12~2월은 가동일 0으로 소진되지 않아 공정이 3월로 자동 순연됩니다.
| 병행(밀접) | 0.75 | 선행과 대부분 동시수행(구간 분할 병행) | [12 empty] | ※ 사용자 지시에 따라 준및기간(60일)·정리기간(30일)도 동절기 중지 대상으로 처리. 선후관계·중첩률(G·H열)은 변경하지 않았으밀로 CP 네트워킬 로직은 보존됩니다. | [6 empty] | [ 공사기간 검증 ]
[16 empty] | [ 동절기(12~2월) 제외 순연 산정 ] — 준및기간·정리기간 포함 전면 중지 기준 | [6 empty] | 총 공사기간(일) | 1425.2 | [ 선후관계 네트워크 ] START / SS=선행 Lag% 진행 후 / FS=선행 완료 직후 / FS-=선행 완료 n일 전 / 시운전 / 'FF 종료'=그 공정 완료까지 유지 / 'Y'=동절기에도 진행
| 순번 | 사업 | 그룹 (대공정군) | 참조 구간 | 작업일수 | 관계유형 | 중첩률 | 선행중첩(일) | 배분 비작업(일) = 작업일수 × 비작업일률 | 그룹 공사기간 | 시작(일차) | 종료(일차) | 그룹 시작일 | 그룹 종료일 | 비고 | 시작 누적가동일차 | 시작 축행 | 순연 시작일 | 종료 누적가동일차 | 종료 축행 | 순연 종료일 (Y=동절기 포함) | 순연 공사기간(달력일) | └ 개월 | 46.8559 | 관계유형 | 선행 순번 | (예비) | FF 종료(순번) | Lag (SS=%, FS-=일) | 동절기 진행
| 1 | 횡산소규모 | 처리시설 - 토공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O5 | 8.1 | 순차(FS) | 0 | 0 | 5.9 | 14 | 148 | 287.1 | 2027-06-26 | 2027-11-12 02:24 |  | 148 | 8 | 2027-07-26 | 287.1 | 1900-01-15 | 2028-03-12 02:24 | 231.1 | 동절기 중지(일) | 361 | SS | 10 |  | 3 | 0.4
| 2 | 횡산소규모 | 처리시설 - 가시설공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O64 | 31.6 | 병행(밀접) | 0.15 | 1 | 22.9 | 54.5 | 160 | 287.1 | 2027-07-08 | 2027-11-12 02:24 |  | 160 | 9 | 2027-08-07 | 287.1 | 1900-01-15 | 2028-03-12 02:24 | 219.1 | └ 회차 (3개월/회) | 4 | SS | 1 |  | 3
| 3 | 횡산소규모 | 처리시설 - 구조물공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O17 | 45.9 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 3 | 33.2 | 79.1 | 209 | 287.1 | 2027-08-26 | 2027-11-12 02:24 |  | 209 | 10 | 2027-09-25 | 287.1 | 1900-01-15 | 2028-03-12 02:24 | 170.1 | 순공기(일) = 총 − 동절기 | 1064.2 | SS | 2
| 4 | 횡산소규모 | 처리시설 - 구내배관공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O36 | 15.1 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 2 | 10.9 | 26 | 280 | 305 | 2027-11-05 | 2027-11-30 |  | 280 | 16 | 2028-03-05 | 305 | 1900-01-15 | 2028-03-30 | 26 | └ 개월 (준및60일·정리30일 포함) | 34.9874 | SS | 3
| 5 | 횡산소규모 | 처리시설 - 우배수공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O46 | 48.4 | 병행(밀접) | 0.15 | 2 | 35 | 83.4 | 302 | 384.4 | 2027-11-27 | 2028-02-17 09:36 |  | 302 | 16 | 2028-03-27 | 384.4 | 1900-01-18 | 2028-06-17 09:36 | 83.4 | 비작업일률 (동절기 외, 작업일 1일당) | 0.72361 | SS | 4
| 6 | 횡산소규모 | 처리시설 - 포장공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O75 | 5.3 | 순차(FS) | 0 | 0 | 3.8 | 9.1 | 385 | 393.1 | 2028-02-18 | 2028-02-26 02:24 |  | 385 | 19 | 2028-06-18 | 393.1 | 1900-01-18 | 2028-06-26 02:24 | 9.1 | ※ ②비작업일수의 동절기 외 월만 모아 (적용비작업일 합) ÷ (작업가능일 합). ⑥ 엔진을 거치지 않으므로 순환참조가 없습니다. |  | SS | 5
| 7 | 횡산소규모 | 처리시설 - 부대공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O93 | 25.1 | 병행(밀접) | 0.15 | 1 | 18.2 | 43.3 | 393 | 435.3 | 2028-02-26 | 2028-04-08 07:12 |  | 393 | 19 | 2028-06-26 | 435.3 | 1900-01-20 | 2028-08-07 07:12 | 43.3 | 순차공정 중첩률 배수 (횡산소규모 전용) | 0.2 | SS | 6
| 8 | 횡산소규모 | 오수관로 - 토공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O107 | 51.3 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 3 | 37.1 | 88.4 | 1 | 299.3 | 2027-01-30 | 2027-11-24 07:12 |  | 1 | 4 | 2027-03-01 | 299.3 | 1900-01-15 | 2028-03-24 07:12 | 390.3 | └ 적용 병행(밀접) | 0.15 | START |  |  | 11
| 9 | 횡산소규모 | 오수관로 - 가시설공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O135 | 10.6 | 병행(밀접) | 0.15 | 2 | 7.7 | 18.3 | 76 | 299.3 | 2027-04-15 | 2027-11-24 07:12 |  | 76 | 6 | 2027-05-15 | 299.3 | 1900-01-15 | 2028-03-24 07:12 | 315.3 | └ 적용 부분중첩(SS) | 0.1 | SS | 8 |  | 11
| 10 | 횡산소규모 | 오수관로 - 관 부설 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O116 | 80.9 | 병행(밀접) | 0.15 | 2 | 58.5 | 139.4 | 92 | 230.4 | 2027-05-01 | 2027-09-16 09:36 |  | 92 | 6 | 2027-05-31 | 230.4 | 1900-01-10 | 2027-10-16 09:36 | 139.4 | ※ 횡산소규모는 최초 별도 착공 사업으로 병행 여건이 달라 전용 배수를 적용합니다. |  | SS | 9
| 11 | 횡산소규모 | 오수관로 - 맨홀공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O126 | 52.4 | 병행(밀접) | 0.15 | 8 | 37.9 | 90.3 | 210 | 299.3 | 2027-08-27 | 2027-11-24 07:12 |  | 210 | 10 | 2027-09-26 | 299.3 | 1900-01-15 | 2028-03-24 07:12 | 181.3 | 작업일수 보정계수 (횡산소규모 전용) | 0.7 | SS | 10
| 12 | 횡산소규모 | 오수관로 - 포장 복구 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O137 | 38.3 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 4 | 27.7 | 66 | 291 | 356 | 2027-11-16 | 2028-01-20 |  | 291 | 16 | 2028-03-16 | 356 | 1900-01-17 | 2028-05-20 | 66 | ※ ④-2 산정 작업일수를 이 계수로 나눠 적용합니다(1.00 미만 = 작업일수 증가). 소규모 처리시설의 가시설 설치·구조물 타설·양생·가시설 철거 연속작업 여건 반영. |  | SS | 11
| 13 | 횡산소규모 | 오수관로 - 부대공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O152 | 50.1 | 병행(밀접) | 0.15 | 6 | 36.3 | 86.4 | 347 | 432.4 | 2028-01-11 | 2028-04-05 09:36 |  | 347 | 18 | 2028-05-11 | 432.4 | 1900-01-20 | 2028-08-04 09:36 | 86.4 |  |  | SS | 12
| 14 | 횡산소규모 | 펌프장 - 토공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O165 | 4.3 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 0 | 3.1 | 7.4 | 291 | 314.5 | 2027-11-16 | 2027-12-09 12:00 |  | 291 | 16 | 2028-03-16 | 314.5 | 1900-01-16 | 2028-04-08 12:00 | 24.5 | [ 횡산소규모 시운전 착수조건 ] 통수 가능 시점 |  | SS | 11 |  | 16
| 15 | 횡산소규모 | 펌프장 - 가시설·포장 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O179 | 2.6 | 병행(밀접) | 0.15 | 0 | 1.9 | 4.5 | 297 | 314.5 | 2027-11-22 | 2027-12-09 12:00 |  | 297 | 16 | 2028-03-22 | 314.5 | 1900-01-16 | 2028-04-08 12:00 | 18.5 | ① 처리시설 토목 완료 (순번 7, 부대공) | 436.3 | SS | 14 |  | 16
| 16 | 횡산소규모 | 펌프장 - 구조물 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O171 | 8.4 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 0 | 6.1 | 14.5 | 301 | 314.5 | 2027-11-26 | 2027-12-09 12:00 |  | 301 | 16 | 2028-03-26 | 314.5 | 1900-01-16 | 2028-04-08 12:00 | 14.5 | ② 오수관로 완료 (순번 13, 부대공) | 433.4 | SS | 15
| 17 | 횡산소규모 | 배수설비 - 토공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O187 | 37.1 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 1 | 26.8 | 63.9 | 134 | 366.1 | 2027-06-12 | 2028-01-30 02:24 |  | 134 | 8 | 2027-07-12 | 366.1 | 1900-01-17 | 2028-05-30 02:24 | 324.1 | ③ 배수설비 진행률 도달 (순번 17~22) | 308 | SS | 10 |  | 20 | 0.3
| 18 | 횡산소규모 | 배수설비 - 관로(옥외) | ④-2 횡산소규모 작업일수!O196 | 39.9 | 병행(밀접) | 0.15 | 6 | 28.9 | 68.8 | 188 | 255.8 | 2027-08-05 | 2027-10-11 19:12 |  | 188 | 10 | 2027-09-04 | 255.8 | 1900-01-11 | 2027-11-10 19:12 | 68.8 | └ 배수설비 기준 진행률 | 50% | SS | 17
| 19 | 횡산소규모 | 배수설비 - 관로(옥내) | ④-2 횡산소규모 작업일수!O205 | 60.6 | 병행(밀접) | 0.15 | 6 | 43.9 | 104.5 | 246 | 349.5 | 2027-10-02 | 2028-01-13 12:00 |  | 246 | 12 | 2027-11-01 | 349.5 | 1900-01-17 | 2028-05-13 12:00 | 195.5 | ④ 기계·전기공사 완료 (순번 24·25) | 438.1 | SS | 18
| 20 | 횡산소규모 | 배수설비 - 맨홀·오수받이 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O210 | 18.6 | 병행(밀접) | 0.15 | 3 | 13.5 | 32.1 | 335 | 366.1 | 2027-12-30 | 2028-01-30 02:24 |  | 335 | 17 | 2028-04-29 | 366.1 | 1900-01-17 | 2028-05-30 02:24 | 32.1 | → 시운전 착수 일차 = MAX(①~④) | 438.1 | SS | 19
| 21 | 횡산소규모 | 배수설비 - 포장 복구 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O223 | 52.3 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 2 | 37.8 | 90.1 | 364 | 453.1 | 2028-01-28 | 2028-04-26 02:24 |  | 364 | 18 | 2028-05-28 | 453.1 | 1900-01-20 | 2028-08-25 02:24 | 90.1 | ※ 통수(처리시설 토목·오수관로 완료 + 배수설비 50% 이상)가 이루어져야 시운전이 가능하므로 설비 완료 시점과 함께 최댓값을 적용합니다. |  | SS | 20
| 22 | 횡산소규모 | 배수설비 - 부대공 | ④-2 횡산소규모 작업일수!O239 | 24 | 병행(밀접) | 0.15 | 4 | 17.4 | 41.4 | 441 | 481.4 | 2028-04-14 | 2028-05-24 09:36 |  | 441 | 21 | 2028-08-13 | 481.4 | 1900-01-21 | 2028-09-22 09:36 | 41.4 | 처리시설 착수 Lag (오수관로 관 부설 기준 진행률) | 40% | SS | 21
| 23 | 횡산소규모 | 건축공사 |  | 180 |  |  |  | 0 | 180 | 288.1 | 467.1 |  |  |  | 288.1 | 16 | 2028-03-13 02:24 | 467.1 | 1900-01-21 | 2028-09-08 02:24 | 180 | ※ 횡산소규모는 관로공사를 선행 착수하고, 처리시설은 오수관로 관 부설이 위 비율만큼 진행된 후 착수합니다(처리장 완료 시점과 통수·시운전 시점의 공백 제거). |  | FS | 3
| 24 | 횡산소규모 | 기계공사 |  | 150 |  |  |  | 0 | 150 | 288.1 | 437.1 |  |  |  | 288.1 | 16 | 2028-03-13 02:24 | 437.1 | 1900-01-20 | 2028-08-09 02:24 | 150 | 연결관로·배수설비 착수 Lag (관로공 맨홀공 기준 진행률) | 60% | FS | 3
| 25 | 횡산소규모 | 전기공사 |  | 120 |  |  |  | 0 | 120 | 288.1 | 407.1 |  |  |  | 288.1 | 16 | 2028-03-13 02:24 | 407.1 | 1900-01-19 | 2028-07-10 02:24 | 120 | ※ 노동리·우정리의 연결관로와 배수설비는 가구당 동시 시공 구간이므로 같은 시점에 착수하여 병행하고, 관로공 본공사(맨홀공)가 위 비율만큼 진행된 후 투입합니다. |  | FS | 3
| 26 | 횡산소규모 | 조경공사 |  | 60 |  |  |  | 0 | 60 | 407.1 | 466.1 |  |  |  | 407.1 | 20 | 2028-07-10 02:24 | 466.1 | 1900-01-21 | 2028-09-07 02:24 | 60 | 순차공정 중첩률 배수 (노동리·우정리 전용) | 0.11 | FS- | 23 |  |  | 60
| 27 | 횡산소규모 | 시운전(4개월) |  | 120 |  |  |  | 0 | 120 | 438.1 | 557.1 |  |  |  | 438.1 | 21 | 2028-08-10 02:24 | 557.1 | 1900-01-27 | 2028-12-07 02:24 | 120 | └ 적용 병행(밀접) | 0.0825 | 시운전 | 통수조건 |  |  | 120 | Y
|  | 【 횡산소규모 소계 】 |  |  | 710.9 |  |  | 56 | 514.5 | 1225.4 |  | 557.1 | 2027-01-30 | 2028-05-24 09:36 | CP 공사기간(중첩 반영) = 종료(일차) 최대값 |  |  | 2026-12-01 | 557.1 | 1900-01-27 | 2028-12-07 02:24 | 738.1 | └ 적용 부분중첩(SS) | 0.055
※ 노동리·우정리의 배수설비 포장 복구·부대공은 연결관로 동일 공정과 완료 시점을 일치시켜(FF) 가구당 동시 마감되도록 계획합니다. 신서 증설과는 연계되지 않습니다.
| 28 | 신서 증설 | 토공 | ④-1 처리시설 작업일수!O5 | 29.4 | 순차(FS) | 0 | 0 | 21.3 | 50.7 | 1 | 565 | 2027-07-31 | 2029-02-14 |  | 93 | 7 | 2027-06-01 | 657 | 1900-01-30 | 2029-06-15 | 746 |  |  | START |  |  | 31
| 29 | 신서 증설 | 가시설공 | ④-1 처리시설 작업일수!O61 | 96.2 | 병행(밀접) | 0.15 | 4 | 69.6 | 165.8 | 44 | 565 | 2027-09-12 | 2029-02-14 |  | 136 | 8 | 2027-07-14 | 657 | 1900-01-30 | 2029-06-15 | 703 |  |  | SS | 28 |  | 31
| 30 | 신서 증설 | 기존시설 철거공 | ④-1 처리시설 작업일수!O80 | 12.4 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 1 | 9 | 21.4 | 193 | 213.4 | 2028-02-08 | 2028-02-28 09:36 |  | 285 | 16 | 2028-03-10 | 305.4 | 1900-01-15 | 2028-03-30 09:36 | 21.4 |  |  | SS | 29
| 31 | 신서 증설 | 구조물공 | ④-1 처리시설 작업일수!O15 | 205.4 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 1 | 148.6 | 354 | 212 | 565 | 2028-02-27 | 2029-02-14 |  | 304 | 16 | 2028-03-29 | 657 | 1900-01-30 | 2029-06-15 | 444 |  |  | SS | 30
| 32 | 신서 증설 | 구내배관공 | ④-1 처리시설 작업일수!O38 | 24.3 | 부분중첩(SS) | 0.1 | 2 | 17.6 | 41.9 | 531 | 571.9 | 2029-01-11 | 2029-02-20 21:36 |  | 623 | 30 | 2029-05-12 | 663.9 | 1900-01-30 | 2029-06-21 21:36 | 41.9 |  |  | SS | 31
| 33 | 신서 증설 | 우배수공 | ④-1 처리시설 작업일수!O47 | 26.3 | 병행(밀접) | 0.15 | 4 | 19 | 45.3 | 567 | 611.3 | 2029-02-16 | 2029-04-01 07:12 |  | 659 | 31 | 2029-06-17 | 703.3 | 1900-02-01 | 2029-07-31 07:12 | 45.3 |  |  | SS | 32
| 34 | 신서 증설 | 포장공 | ④-1 처리시설 작업일수!O89 | 7.6 | 순차(FS) | 0 | 0 | 5.5 | 13.1 | 612 | 624.1 | 2029-04-02 | 2029-04-14 02:24 |  | 704 | 33 | 2029-08-01 | 716.1 | 1900-02-01 | 2029-08-13 02:24 | 13.1 |  |  | SS | 33
| 35 | 신서 증설 | 부대공 | ④-1 처리시설 작업일수!O101 | 29.8 | 병행(밀접) | 0.15 | 1 | 21.6 | 51.4 | 623 | 673.4 | 2029-04-13 | 2029-06-02 09:36 |  | 715 | 33 | 2029-08-12 | 765.4 | 1900-02-03 | 2029-10-01 09:36 | 51.4 |  |  | SS | 34
| 36 | 신서 증설 | 건축공사 |  | 210 |  |  |  | 0 | 210 | 520 | 729 |  |  |  | 612 | 30 | 2029-05-01 | 821 | 1900-02-04 | 2029-11-26 | 210 |  |  | FS- | 31 |  |  | 45
| 37 | 신서 증설 | 기계공사 |  | 180 |  |  |  | 0 | 180 | 520 | 699 |  |  |  | 612 | 30 | 2029-05-01 | 791 | 1900-02-03 | 2029-10-27 | 180 |  |  | FS- | 31 |  |  | 45
| 38 | 신서 증설 | 전기공사 |  | 150 |  |  |  | 0 | 150 | 520 | 669 |  |  |  | 612 | 30 | 2029-05-01 | 761 | 1900-02-02 | 2029-09-27 | 150 |  |  | FS- | 31 |  |  | 45
| 39 | 신서 증설 | 조경공사 |  | 60 |  |  |  | 0 | 60 | 669 | 728 |  |  |  | 761 | 34 | 2029-09-27 | 820 | 1900-02-04 | 2029-11-25 | 60 |  |  | FS- | 36 |  |  | 60
| 40 | 신서 증설 | 시운전(6개월) |  | 180 |  |  |  | 0 | 180 | 730 | 909 |  |  |  | 822 | 36 | 2029-11-27 | 1001 | 1900-02-13 | 2030-05-25 | 180 |  |  | 시운전 |  |  |  | 120 | Y
|  | 【 신서 증설 소계 】 |  |  | 431.4 |  |  | 13 | 312.2 | 743.6 |  | 909 | 2027-07-31 | 2029-06-02 09:36 | CP 공사기간(중첩 반영) = 종료(일차) 최대값 |  |  | 2027-06-01 | 1001 | 1900-02-13 | 2030-05-25 | 1090
| 41 | 노동리·우정리 | 관로공 - 토공 | ④-3 노동리 작업일수!O5 | 63.8 | 순차(FS) | 0 | 0 | 46.2 | 110 | 1 | 633.7 | 2027-10-31 | 2029-07-24 16:48 |  | 185 | 10 | 2027-09-01 | 817.7 | 1900-02-04 | 2029-11-22 16:48 | 814.7 |  |  | START |  |  | 46
| 42 | 노동리·우정리 | 관로공 - 가시설(간이흙막이) | ④-3 노동리 작업일수!O39 | 40.8 | 병행(밀접) | 0.0825 | 3 | 29.5 | 70.3 | 102 | 633.7 | 2028-02-09 | 2029-07-24 16:48 |  | 286 | 16 | 2028-03-11 | 817.7 | 1900-02-04 | 2029-11-22 16:48 | 622.7 |  |  | SS | 41 |  | 46
| 43 | 노동리·우정리 | 관로공 - 가시설(SHEET-PILE) | ④-3 노동리 작업일수!O42 | 75.7 | 병행(밀접) | 0.0825 | 3 | 54.8 | 130.5 | 167 | 633.7 | 2028-04-14 | 2029-07-24 16:48 |  | 351 | 18 | 2028-05-15 | 817.7 | 1900-02-04 | 2029-11-22 16:48 | 557.7 |  |  | SS | 42 |  | 46
| 44 | 노동리·우정리 | 관로공 - 맨홀펌프장 가시설 | ④-3 노동리 작업일수!O53 | 49.1 | 병행(밀접) | 0.0825 | 4 | 35.5 | 84.6 | 287 | 633.7 | 2028-08-12 | 2029-07-24 16:48 |  | 471 | 22 | 2028-09-12 | 817.7 | 1900-02-04 | 2029-11-22 16:48 | 437.7 |  |  | SS | 43 |  | 46
| 45 | 노동리·우정리 | 관로공 - 관 부설 | ④-3 노동리 작업일수!O13 | 79.9 | 부분중첩(SS) | 0.055 | 3 | 57.8 | 137.7 | 367 | 503.7 | 2028-10-31 | 2029-03-16 16:48 |  | 551 | 28 | 2029-03-01 | 687.7 | 1900-01-31 | 2029-07-15 16:48 | 137.7 |  |  | SS | 44
| 46 | 노동리·우정리 | 관로공 - 맨홀공 | ④-3 노동리 작업일수!O26 | 82.2 | 병행(밀접) | 0.0825 | 7 | 59.5 | 141.7 | 493 | 633.7 | 2029-03-06 | 2029-07-24 16:48 |  | 677 | 32 | 2029-07-05 | 817.7 | 1900-02-04 | 2029-11-22 16:48 | 141.7 |  |  | SS | 45
| 47 | 노동리·우정리 | 관로공 - 포장 복구 | ④-3 노동리 작업일수!O67 | 100.1 | 부분중첩(SS) | 0.055 | 5 | 72.4 | 172.5 | 627 | 798.5 | 2029-07-18 | 2030-01-05 12:00 |  | 811 | 36 | 2029-11-16 | 982.5 | 1900-02-13 | 2030-08-04 12:00 | 262.5 |  |  | SS | 46
| 48 | 노동리·우정리 | 관로공 - 부대공 | ④-3 노동리 작업일수!O82 | 38.4 | 병행(밀접) | 0.0825 | 3 | 27.8 | 66.2 | 785 | 850.2 | 2029-12-23 | 2030-02-26 04:48 |  | 969 | 44 | 2030-07-22 | 1034.2 | 1900-02-14 | 2030-09-25 04:48 | 66.2 |  |  | SS | 47
| 49 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 토공 | ④-3 노동리 작업일수!O94 | 16.5 | 부분중첩(SS) | 0.055 | 1 | 11.9 | 28.4 | 578 | 770.2 | 2029-05-30 | 2029-12-08 04:48 |  | 762 | 34 | 2029-09-28 | 954.2 | 1900-02-12 | 2030-07-07 04:48 | 283.2 |  |  | SS | 46 |  | 53 | 0.6
| 50 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 관 부설 | ④-3 노동리 작업일수!O100 | 54.3 | 병행(밀접) | 0.0825 | 1 | 39.3 | 93.6 | 604 | 696.6 | 2029-06-25 | 2029-09-25 14:24 |  | 788 | 35 | 2029-10-24 | 880.6 | 1900-02-09 | 2030-04-24 14:24 | 183.6 |  |  | SS | 49
| 51 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 구조물공 | ④-3 노동리 작업일수!O108 | 14.2 | 병행(밀접) | 0.0825 | 1 | 10.3 | 24.5 | 690 | 713.5 | 2029-09-19 | 2029-10-12 12:00 |  | 874 | 41 | 2030-04-18 | 897.5 | 1900-02-10 | 2030-05-11 12:00 | 24.5 |  |  | SS | 50
| 52 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 포장 복구 | ④-3 노동리 작업일수!O117 | 23.4 | 부분중첩(SS) | 0.055 | 1 | 16.9 | 40.3 | 713 | 752.3 | 2029-10-12 | 2029-11-20 07:12 |  | 897 | 42 | 2030-05-11 | 936.3 | 1900-02-11 | 2030-06-19 07:12 | 40.3 |  |  | SS | 51
| 53 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 부대공 | ④-3 노동리 작업일수!O127 | 12.3 | 병행(밀접) | 0.0825 | 1 | 8.9 | 21.2 | 750 | 770.2 | 2029-11-18 | 2029-12-08 04:48 |  | 934 | 43 | 2030-06-17 | 954.2 | 1900-02-12 | 2030-07-07 04:48 | 21.2 |  |  | SS | 52
| 54 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 토공 | ④-3 노동리 작업일수!O129 | 10.8 | 부분중첩(SS) | 0.055 | 1 | 7.8 | 18.6 | 578 | 770.2 | 2029-05-30 | 2029-12-08 04:48 |  | 762 | 34 | 2029-09-28 | 954.2 | 1900-02-12 | 2030-07-07 04:48 | 283.2 |  |  | SS | 49 |  | 58 | 0
| 55 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 관 부설 | ④-3 노동리 작업일수!O134 | 30.5 | 병행(밀접) | 0.0825 | 1 | 22.1 | 52.6 | 595 | 646.6 | 2029-06-16 | 2029-08-06 14:24 |  | 779 | 35 | 2029-10-15 | 830.6 | 1900-02-08 | 2030-03-05 14:24 | 142.6 |  |  | SS | 54
| 56 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 구조물공 | ④-3 노동리 작업일수!O138 | 6.5 | 병행(밀접) | 0.0825 | 1 | 4.7 | 11.2 | 643 | 653.2 | 2029-08-03 | 2029-08-13 04:48 |  | 827 | 40 | 2030-03-02 | 837.2 | 1900-02-08 | 2030-03-12 04:48 | 11.2 |  |  | SS | 55
| 57 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 포장 복구 | ④-3 노동리 작업일수!O142 | 14.3 | 부분중첩(SS) | 0.055 | 0 | 10.3 | 24.6 | 654 | 752.3 | 2029-08-14 | 2029-11-20 07:12 |  | 838 | 40 | 2030-03-13 | 936.3 | 1900-02-11 | 2030-06-19 07:12 | 99.3 |  |  | SS | 56 |  | 52
| 58 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 부대공 | ④-3 노동리 작업일수!O149 | 27.7 | 병행(밀접) | 0.0825 | 1 | 20 | 47.7 | 677 | 770.2 | 2029-09-06 | 2029-12-08 04:48 |  | 861 | 41 | 2030-04-05 | 954.2 | 1900-02-12 | 2030-07-07 04:48 | 94.2 |  |  | SS | 57 |  | 53
|  | 【 노동리·우정리 소계 】 |  |  | 740.5 |  |  | 37 | 535.7 | 1276.2 |  | 850.2 | 2027-10-31 | 2030-02-26 04:48 | CP 공사기간(중첩 반영) = 종료(일차) 최대값 |  |  | 2027-09-01 | 1034.2 | 1900-02-14 | 2030-09-25 04:48 | 1121.2
|  | CP 합계 (3개 사업) |  |  | 1882.8 |  |  |  | 1362.4 | 3245.2 |  |  | 2027-01-30 | 2030-02-26 04:48 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  | 2030-10-25 04:48 | 1425.2
Formulas:
작업착수일 = C6+[준비기간(일)]
준및종료일 축행 = MIN(N60:[준및종료일 축행, row above])
준및기간 적용(일) = MAX(O60:[준및기간 적용(일), row above])

## ⑤-1 동절기순연축
⑤-1 동절기 제외 가동일 축 — 12~2월 전면 작업중지 기준 (준비기간·정리기간 포함 적용)
※ 공정의 '일차'를 달력일로 환산할 때 이 축을 사용합니다. 동절기(12·1·2월)는 가동일수 0으로 처리되어 공정이 자동 순연됩니다.
No | 월초일 | 달력일수 | 구분 | 가동일수 | 누적가동일
1 | 2026-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 0
2 | 2027-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 0
3 | 2027-02-01 | 28 | 중지 | 0 | 0
4 | 2027-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 31
5 | 2027-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 61
6 | 2027-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 92
7 | 2027-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 122
8 | 2027-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 153
9 | 2027-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 184
10 | 2027-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 214
11 | 2027-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 245
12 | 2027-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 275
13 | 2027-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 275
14 | 2028-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 275
15 | 2028-02-01 | 29 | 중지 | 0 | 275
16 | 2028-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 306
17 | 2028-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 336
18 | 2028-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 367
19 | 2028-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 397
20 | 2028-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 428
21 | 2028-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 459
22 | 2028-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 489
23 | 2028-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 520
24 | 2028-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 550
25 | 2028-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 550
26 | 2029-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 550
27 | 2029-02-01 | 28 | 중지 | 0 | 550
28 | 2029-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 581
29 | 2029-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 611
30 | 2029-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 642
31 | 2029-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 672
32 | 2029-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 703
33 | 2029-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 734
34 | 2029-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 764
35 | 2029-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 795
36 | 2029-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 825
37 | 2029-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 825
38 | 2030-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 825
39 | 2030-02-01 | 28 | 중지 | 0 | 825
40 | 2030-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 856
41 | 2030-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 886
42 | 2030-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 917
43 | 2030-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 947
44 | 2030-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 978
45 | 2030-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 1009
46 | 2030-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 1039
47 | 2030-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 1070
48 | 2030-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 1100
49 | 2030-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 1100
50 | 2031-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 1100
51 | 2031-02-01 | 28 | 중지 | 0 | 1100
52 | 2031-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 1131
53 | 2031-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 1161
54 | 2031-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 1192
55 | 2031-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 1222
56 | 2031-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 1253
57 | 2031-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 1284
58 | 2031-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 1314
59 | 2031-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 1345
60 | 2031-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 1375
61 | 2031-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 1375
62 | 2032-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 1375
63 | 2032-02-01 | 29 | 중지 | 0 | 1375
64 | 2032-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 1406
65 | 2032-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 1436
66 | 2032-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 1467
67 | 2032-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 1497
68 | 2032-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 1528
69 | 2032-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 1559
70 | 2032-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 1589
71 | 2032-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 1620
72 | 2032-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 1650
73 | 2032-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 1650
74 | 2033-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 1650
75 | 2033-02-01 | 28 | 중지 | 0 | 1650
76 | 2033-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 1681
77 | 2033-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 1711
78 | 2033-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 1742
79 | 2033-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 1772
80 | 2033-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 1803
81 | 2033-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 1834
82 | 2033-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 1864
83 | 2033-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 1895
84 | 2033-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 1925
85 | 2033-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 1925
86 | 2034-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 1925
87 | 2034-02-01 | 28 | 중지 | 0 | 1925
88 | 2034-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 1956
89 | 2034-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 1986
90 | 2034-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 2017
91 | 2034-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 2047
92 | 2034-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 2078
93 | 2034-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 2109
94 | 2034-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 2139
95 | 2034-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 2170
96 | 2034-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 2200
97 | 2034-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 2200
98 | 2035-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 2200
99 | 2035-02-01 | 28 | 중지 | 0 | 2200
100 | 2035-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 2231
101 | 2035-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 2261
102 | 2035-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 2292
103 | 2035-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 2322
104 | 2035-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 2353
105 | 2035-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 2384
106 | 2035-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 2414
107 | 2035-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 2445
108 | 2035-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 2475
109 | 2035-12-01 | 31 | 중지 | 0 | 2475
110 | 2036-01-01 | 31 | 중지 | 0 | 2475
111 | 2036-02-01 | 29 | 중지 | 0 | 2475
112 | 2036-03-01 | 31 | 가동 | 31 | 2506
113 | 2036-04-01 | 30 | 가동 | 30 | 2536
114 | 2036-05-01 | 31 | 가동 | 31 | 2567
115 | 2036-06-01 | 30 | 가동 | 30 | 2597
116 | 2036-07-01 | 31 | 가동 | 31 | 2628
117 | 2036-08-01 | 31 | 가동 | 31 | 2659
118 | 2036-09-01 | 30 | 가동 | 30 | 2689
119 | 2036-10-01 | 31 | 가동 | 31 | 2720
120 | 2036-11-01 | 30 | 가동 | 30 | 2750
Formulas:
월초일 = EOMONTH([월초일, row above],0)+1
달력일수 = DAY(EOMONTH([월초일],0))

## CP공정표
CP 예정공정표 — 총 47개월(순공기 35 + 동절기 12) ¦ ■(노랑)=진행 월, 회색=동절기(12~2월) 중지 ¦ 토공·가시설공은 구조물·관로·펌프장 완료까지 유지 ¦ 시운전은 동절기에도 진행(BE열 플래그 Y)
동절기 구분 → | [7 empty] | 중지 | 중지 | 중지 | [9 empty] | 중지 | 중지 | 중지 | [9 empty] | 중지 | 중지 | 중지 | [9 empty] | 중지 | 중지 | 중지
사업 | 순번 | 그룹 (대공정군) | 시작일 | 종료일 | 공사기간(일) | 시작(일차) | 종료(일차) | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030
[8 empty] | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
구분 |  | 공정별 | [52 empty] | 동절기 진행 | time axis 2026-12-01 to 2030-10-01
【 횡산소규모 】 |  | 착공 ~ 준공 (준비 60일 + CP + 정리 30일) | 2026-12-01 | 2028-12-07 02:24 | 738.1 | bar: 2027-03-01 to 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-11-01
횡산소규모 | 1 | 처리시설 - 토공 | 2027-07-26 | 2028-03-12 02:24 | 231.1 | 148 | 287.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-07-01 to 2027-11-01; 2028-03-01
횡산소규모 | 2 | 처리시설 - 가시설공 | 2027-08-07 | 2028-03-12 02:24 | 219.1 | 160 | 287.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-08-01 to 2027-11-01; 2028-03-01
횡산소규모 | 3 | 처리시설 - 구조물공 | 2027-09-25 | 2028-03-12 02:24 | 170.1 | 209 | 287.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-09-01 to 2027-11-01; 2028-03-01
횡산소규모 | 4 | 처리시설 - 구내배관공 | 2028-03-05 | 2028-03-30 | 26 | 280 | 305 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01
횡산소규모 | 5 | 처리시설 - 우배수공 | 2028-03-27 | 2028-06-17 09:36 | 83.4 | 302 | 384.4 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-06-01
횡산소규모 | 6 | 처리시설 - 포장공 | 2028-06-18 | 2028-06-26 02:24 | 9.1 | 385 | 393.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-06-01
횡산소규모 | 7 | 처리시설 - 부대공 | 2028-06-26 | 2028-08-07 07:12 | 43.3 | 393 | 435.3 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-06-01 to 2028-08-01
횡산소규모 | 8 | 오수관로 - 토공 | 2027-03-01 | 2028-03-24 07:12 | 390.3 | 1 | 299.3 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-03-01 to 2027-11-01; 2028-03-01
횡산소규모 | 9 | 오수관로 - 가시설공 | 2027-05-15 | 2028-03-24 07:12 | 315.3 | 76 | 299.3 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-05-01 to 2027-11-01; 2028-03-01
횡산소규모 | 10 | 오수관로 - 관 부설 | 2027-05-31 | 2027-10-16 09:36 | 139.4 | 92 | 230.4 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-05-01 to 2027-10-01
횡산소규모 | 11 | 오수관로 - 맨홀공 | 2027-09-26 | 2028-03-24 07:12 | 181.3 | 210 | 299.3 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-09-01 to 2027-11-01; 2028-03-01
횡산소규모 | 12 | 오수관로 - 포장 복구 | 2028-03-16 | 2028-05-20 | 66 | 291 | 356 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-05-01
횡산소규모 | 13 | 오수관로 - 부대공 | 2028-05-11 | 2028-08-04 09:36 | 86.4 | 347 | 432.4 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-05-01 to 2028-08-01
횡산소규모 | 14 | 펌프장 - 토공 | 2028-03-16 | 2028-04-08 12:00 | 24.5 | 291 | 314.5 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-04-01
횡산소규모 | 15 | 펌프장 - 가시설·포장 | 2028-03-22 | 2028-04-08 12:00 | 18.5 | 297 | 314.5 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-04-01
횡산소규모 | 16 | 펌프장 - 구조물 | 2028-03-26 | 2028-04-08 12:00 | 14.5 | 301 | 314.5 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-04-01
횡산소규모 | 17 | 배수설비 - 토공 | 2027-07-12 | 2028-05-30 02:24 | 324.1 | 134 | 366.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-07-01 to 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-05-01
횡산소규모 | 18 | 배수설비 - 관로(옥외) | 2027-09-04 | 2027-11-10 19:12 | 68.8 | 188 | 255.8 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-09-01 to 2027-11-01
횡산소규모 | 19 | 배수설비 - 관로(옥내) | 2027-11-01 | 2028-05-13 12:00 | 195.5 | 246 | 349.5 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-05-01
횡산소규모 | 20 | 배수설비 - 맨홀·오수받이 | 2028-04-29 | 2028-05-30 02:24 | 32.1 | 335 | 366.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-04-01 to 2028-05-01
횡산소규모 | 21 | 배수설비 - 포장 복구 | 2028-05-28 | 2028-08-25 02:24 | 90.1 | 364 | 453.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-05-01 to 2028-08-01
횡산소규모 | 22 | 배수설비 - 부대공 | 2028-08-13 | 2028-09-22 09:36 | 41.4 | 441 | 481.4 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-08-01 to 2028-09-01
횡산소규모 | 23 | 건축공사 | 2028-03-13 02:24 | 2028-09-08 02:24 | 180 | 288.1 | 467.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-09-01
횡산소규모 | 24 | 기계공사 | 2028-03-13 02:24 | 2028-08-09 02:24 | 150 | 288.1 | 437.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-08-01
횡산소규모 | 25 | 전기공사 | 2028-03-13 02:24 | 2028-07-10 02:24 | 120 | 288.1 | 407.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-07-01
횡산소규모 | 26 | 조경공사 | 2028-07-10 02:24 | 2028-09-07 02:24 | 60 | 407.1 | 466.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-07-01 to 2028-09-01
횡산소규모 | 27 | 시운전(4개월) | 2028-08-10 02:24 | 2028-12-07 02:24 | 120 | 438.1 | 557.1 | [47 empty] | Y | bar: 2028-08-01 to 2028-12-01
【 신서 증설 】 |  | 착공 ~ 준공 (준비 60일 + CP + 정리 30일) | 2027-06-01 | 2030-05-25 | 1090 | bar: 2027-06-01 to 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-11-01; 2030-03-01 to 2030-05-01
신서 증설 | 28 | 토공 | 2027-06-01 | 2029-06-15 | 746 | 1 | 565 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-06-01 to 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-06-01
신서 증설 | 29 | 가시설공 | 2027-07-14 | 2029-06-15 | 703 | 44 | 565 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-07-01 to 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-06-01
신서 증설 | 30 | 기존시설 철거공 | 2028-03-10 | 2028-03-30 09:36 | 21.4 | 193 | 213.4 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01
신서 증설 | 31 | 구조물공 | 2028-03-29 | 2029-06-15 | 444 | 212 | 565 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-06-01
신서 증설 | 32 | 구내배관공 | 2029-05-12 | 2029-06-21 21:36 | 41.9 | 531 | 571.9 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-05-01 to 2029-06-01
신서 증설 | 33 | 우배수공 | 2029-06-17 | 2029-07-31 07:12 | 45.3 | 567 | 611.3 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-06-01 to 2029-07-01
신서 증설 | 34 | 포장공 | 2029-08-01 | 2029-08-13 02:24 | 13.1 | 612 | 624.1 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-08-01
신서 증설 | 35 | 부대공 | 2029-08-12 | 2029-10-01 09:36 | 51.4 | 623 | 673.4 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-08-01 to 2029-10-01
신서 증설 | 36 | 건축공사 | 2029-05-01 | 2029-11-26 | 210 | 520 | 729 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-05-01 to 2029-11-01
신서 증설 | 37 | 기계공사 | 2029-05-01 | 2029-10-27 | 180 | 520 | 699 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-05-01 to 2029-10-01
신서 증설 | 38 | 전기공사 | 2029-05-01 | 2029-09-27 | 150 | 520 | 669 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-05-01 to 2029-09-01
신서 증설 | 39 | 조경공사 | 2029-09-27 | 2029-11-25 | 60 | 669 | 728 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-09-01 to 2029-11-01
신서 증설 | 40 | 시운전(6개월) | 2029-11-27 | 2030-05-25 | 180 | 730 | 909 | [47 empty] | Y | bar: 2029-11-01 to 2030-05-01
【 노동리·우정리 】 |  | 착공 ~ 준공 (준비 60일 + CP + 정리 30일) | 2027-09-01 | 2030-10-25 04:48 | 1151.2 | bar: 2027-09-01 to 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-11-01; 2030-03-01 to 2030-10-01
노동리·우정리 | 41 | 관로공 - 토공 | 2027-09-01 | 2029-11-22 16:48 | 814.7 | 1 | 633.7 | [47 empty] | 0 | bar: 2027-09-01 to 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-11-01
노동리·우정리 | 42 | 관로공 - 가시설(간이흙막이) | 2028-03-11 | 2029-11-22 16:48 | 622.7 | 102 | 633.7 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-03-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-11-01
노동리·우정리 | 43 | 관로공 - 가시설(SHEET-PILE) | 2028-05-15 | 2029-11-22 16:48 | 557.7 | 167 | 633.7 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-05-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-11-01
노동리·우정리 | 44 | 관로공 - 맨홀펌프장 가시설 | 2028-09-12 | 2029-11-22 16:48 | 437.7 | 287 | 633.7 | [47 empty] | 0 | bar: 2028-09-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-11-01
노동리·우정리 | 45 | 관로공 - 관 부설 | 2029-03-01 | 2029-07-15 16:48 | 137.7 | 367 | 503.7 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-03-01 to 2029-07-01
노동리·우정리 | 46 | 관로공 - 맨홀공 | 2029-07-05 | 2029-11-22 16:48 | 141.7 | 493 | 633.7 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-07-01 to 2029-11-01
노동리·우정리 | 47 | 관로공 - 포장 복구 | 2029-11-16 | 2030-08-04 12:00 | 262.5 | 627 | 798.5 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-11-01; 2030-03-01 to 2030-08-01
노동리·우정리 | 48 | 관로공 - 부대공 | 2030-07-22 | 2030-09-25 04:48 | 66.2 | 785 | 850.2 | [47 empty] | 0 | bar: 2030-07-01 to 2030-09-01
노동리·우정리 | 49 | 연결관로 - 토공 | 2029-09-28 | 2030-07-07 04:48 | 283.2 | 578 | 770.2 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-09-01 to 2029-11-01; 2030-03-01 to 2030-07-01
노동리·우정리 | 50 | 연결관로 - 관 부설 | 2029-10-24 | 2030-04-24 14:24 | 183.6 | 604 | 696.6 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-10-01 to 2029-11-01; 2030-03-01 to 2030-04-01
노동리·우정리 | 51 | 연결관로 - 구조물공 | 2030-04-18 | 2030-05-11 12:00 | 24.5 | 690 | 713.5 | [47 empty] | 0 | bar: 2030-04-01 to 2030-05-01
노동리·우정리 | 52 | 연결관로 - 포장 복구 | 2030-05-11 | 2030-06-19 07:12 | 40.3 | 713 | 752.3 | [47 empty] | 0 | bar: 2030-05-01 to 2030-06-01
노동리·우정리 | 53 | 연결관로 - 부대공 | 2030-06-17 | 2030-07-07 04:48 | 21.2 | 750 | 770.2 | [47 empty] | 0 | bar: 2030-06-01 to 2030-07-01
노동리·우정리 | 54 | 배수설비 - 토공 | 2029-09-28 | 2030-07-07 04:48 | 283.2 | 578 | 770.2 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-09-01 to 2029-11-01; 2030-03-01 to 2030-07-01
노동리·우정리 | 55 | 배수설비 - 관 부설 | 2029-10-15 | 2030-03-05 14:24 | 142.6 | 595 | 646.6 | [47 empty] | 0 | bar: 2029-10-01 to 2029-11-01; 2030-03-01
노동리·우정리 | 56 | 배수설비 - 구조물공 | 2030-03-02 | 2030-03-12 04:48 | 11.2 | 643 | 653.2 | [47 empty] | 0 | bar: 2030-03-01
노동리·우정리 | 57 | 배수설비 - 포장 복구 | 2030-03-13 | 2030-06-19 07:12 | 99.3 | 654 | 752.3 | [47 empty] | 0 | bar: 2030-03-01 to 2030-06-01
노동리·우정리 | 58 | 배수설비 - 부대공 | 2030-04-05 | 2030-07-07 04:48 | 94.2 | 677 | 770.2 | [47 empty] | 0 | bar: 2030-04-01 to 2030-07-01
【 3개 사업 전체 】 |  | 최초 착공(횡산) ~ 최종 준공 | 2026-12-01 | 2030-10-25 04:48 | 1425.2 | bar: 2027-03-01 to 2027-11-01; 2028-03-01 to 2028-11-01; 2029-03-01 to 2029-11-01; 2030-03-01 to 2030-10-01
※ 선후관계는 ⑤CP구성 AA~AE열(네트워크)에서 관리합니다. 토공·가시설공은 'FF 종료' 지정으로 대상 공정(구조물공·관 부설·맨홀공 등) 완료 시점까지 유지되며, 완료 후 철거됩니다.
※ 횡산소규모 오수관로는 처리시설 구조물공과 동시 착공(Lag 0%), 배수설비는 오수관로 관 부설 30% 진행 후 착수합니다.
※ 건축·기계·전기는 구조물공 완료 직후 착수(횡산소규모) 또는 구조물공 완료 45일 전 투입(신서 증설), 조경은 건축공사 완료 2개월 전 착수. 시운전은 횡산 4개월(기계·전기 완료 후), 신서 6개월(건축·기계·전기 완료 후)이며 동절기에도 중단 없이 진행합니다.
※ 동절기(12~2월)는 작업중지 기간으로 가동일에서 제외되며(⑤-1 동절기순연축), 공정은 3월로 자동 순연됩니다.

## ⑥공사기간종합
⑥ 공사기간 종합 — 3개 사업(착공 시차 반영) 및 사업별 월별 공정엔진
공사기간 = 준비기간 + CP 작업일수(중첩 제외 순공정) + 비작업일수(동절기 외) + 정리기간. ▶ 금회 반영(심의·제출) 기준 출력표는 W3:AE13이며, B~P열(엔진)과 R~V열(동절기 순연)은 산정근거·참고용이다.
[ 사업별 공사기간 산정결과 ] ※ 동절기 공사중지 미반영 기준 (심의·제출용)
| [ 사업별 공사기간 종합 ] | [15 empty] | [ 추가검토용(참고) — 동절기 공사중지 반영 시 순연 결과 — ⑤CP구성·⑤-1 순연축 기준 ]
| 사업 | 착수예정일 | 준비기간 | CP 작업일수(순) = H − D − F − G | 비작업일수 (동절기 외) | 정리기간 | 실공사기간 (동절기 제외) | 실공사 개월 | 동절기 중지 (일, 달력 실계산) | 동절기 중지 회차 | 전체 공사기간 (동절기 포함) | 전체 개월 | 준공예정일 | ⓐ 총 비작업일수 (엔진, 동절기 포함) = F + P | ⓑ 상기 중 동절기분 (= J열과 동일, 검산용) |  | 사업 | 착공 | 준공 | 공사기간(일) | 개월 | 구 분 | ① 준비 기간 | ② 비작업 일수 | ③ 작업 일수 | ④ 정리 기간 | 공사기간 (일) | 개월 | 착공일 | 준공일
| 횡산소규모 | 2026-12-01 | 60 | 239.4 | 226.7 | 0 | 526.1 | 17.2964 | 212 | 2.3333 | 738.1 | 24.2663 | 2028-12-07 02:24 | 414.8 | 188.1 |  | 횡산소규모 | 2026-12-01 | 2028-12-07 02:24 | 738.1 | 24.2663 | 횡산소규모 | 60 | 226.7 | 239.4 | 0 | 526.1 | 17.2964 | 2026-12-01 | 2028-05-10
| 신서 증설 | 2027-06-01 | 0 | 480.3 | 338.7 | 0 | 819 | 26.926 | 271 | 3 | 1090 | 35.8356 | 2030-05-25 | 609.7 | 271 |  | 신서 증설 | 2027-06-01 | 2030-05-25 | 1090 | 35.8356 | 신서 증설 | 0 | 338.7 | 480.3 | 0 | 819 | 26.926 | 2027-03-03 | 2029-05-30
| 노동리·우정리 | 2027-09-01 | 0 | 488.2 | 362 | 30 | 880.2 | 28.9381 | 271 | 3 | 1151.2 | 37.8477 | 2030-10-25 04:48 | 633 | 271 |  | 노동리·우정리 | 2027-09-01 | 2030-10-25 04:48 | 1151.2 | 37.8477 | 노동리·우정리 | 0 | 362 | 488.2 | 30 | 880.2 | 28.9381 | 2027-06-03 | 2029-10-30
| 【 3개 사업 전체 】 | 2026-12-01 | 60 | 1207.9 | 927.4 | 30 | 1064.2 | 34.9874 | 361 | 4 | 1425.2 | 46.8559 | 2030-10-25 04:48 | 1657.5 | 361 |  | 【 3개 사업 전체 】 | 2026-12-01 | 2030-10-25 04:48 | 1425.2 | 46.8559 | 【 3개 사업 전체 】 | 60 | 927.4 | 1207.9 | 30 | 1064.2 | 34.9874 | 2026-12-01 | 2029-10-30
| ※ D~G열은 산정 근거(준비·CP 순작업일·동절기 외 비작업일·정리)이고, H·J·K·L·N열은 ⑤CP구성·⑤-1 동절기순연축의 달력 실계산 결과입니다. D+E+F+G = H 로 정합합니다(전체행은 착공 시차 때문에 합산이 아니라 스팬 기준). | [15 empty] | ※ 본 표는 동절기(12~익년 2월) 공사중지를 반영한 달력 순연 결과로, 금회 심의·제출 기준(동절기 미반영)이 아니라 「추가검토(동절기 반영)」 시트의 산정근거이다. |  |  |  |  | ※ 공사기간 = ① 준비기간 + ② 비작업일수 + ③ 작업일수 + ④ 정리기간 (동절기 12~익년 2월 공사중지 미반영 기준)
| ※ 월별 엔진(13~61행)은 각 사업의 실제 착공~준공 구간만 대상으로 계산합니다. 이전에는 '작업일수를 월별로 소진하는 가상 일정'을 따라가 사업별 46개월치까지 늘어났고 L열과 어긋났으나, 공정 진행일수(겹침일) 비례로 바꿔 CP 결과와 일치시켰습니다. | [12 empty] | ← K9(동절기 회차)는 노란 입력셀. 3회×3개월(91일)=273일 정액 가산 | [7 empty] | ※ 준비기간(60일)은 최초 착공사업인 ①에, 정리기간(30일)은 최종 준공사업인 ③에 각 1회 계상하였다.
| ※ O열 = 실제 공정 구간의 총 비작업일수(동절기 포함), P열 = 그 중 동절기분. F열(= O − P) = 동절기 외 비작업일수. 이제 P열은 J열과 동일한 값이 되며 상호 검산용입니다. | [20 empty] | ※ 통합 공사기간은 3개 사업 병행 시공(착공 시차 ② +92일, ③ +184일)을 반영한 최초 착공~최종 준공 구간이며, 사업별 산정값의 단순 합계가 아니다.
| ※ ⑤CP구성의 공정별 배분 비작업일수(J열)는 ②비작업일수의 동절기 외 비작업일률(⑤ Z20)로 직접 산정하여, ⑥ 엔진을 거치는 순환참조를 제거했습니다. | [9 empty] | ◆ 신서 증설 | [9 empty] | ◆ 노동리·우정리 | ※ 동절기 공사중지를 반영한 공사일정(통합 1,425.2일 ≒ 47개월, 준공 2030.10.25.)은 「추가검토(동절기 반영)」 시트 참조.
| m | 년 | 월 | 달력일수 | 적용 비작업 | 작업 가능일 | 누적 가능일 | 이달 공사 진행일 | 비작업 계상 (진행일 비례) |  | m | 년 | 월 | 달력일수 | 적용 비작업 | 작업 가능일 | 누적 가능일 | 이달 공사 진행일 | 비작업 계상 (진행일 비례) |  | m | 년 | 월 | 달력일수 | 적용 비작업 | 작업 가능일 | 누적 가능일 | 이달 공사 진행일 | 비작업 계상 (진행일 비례)
| 1 | 2026 | 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 |  | 1 | 2027 | 6 | 30 | 9 | 21 | 21 | 30 | 9 |  | 1 | 2027 | 9 | 30 | 10.9 | 19.1 | 19.1 | 30 | 10.9
| 2 | 2027 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 |  | 2 | 2027 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 33.7 | 31 | 18.3 |  | 2 | 2027 | 10 | 31 | 11.2 | 19.8 | 38.9 | 31 | 11.2
| 3 | 2027 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 |  | 3 | 2027 | 8 | 31 | 20.9 | 10.1 | 43.8 | 31 | 20.9 |  | 3 | 2027 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 59.3 | 30 | 9.6
| 4 | 2027 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 19.5 | 31 | 11.5 |  | 4 | 2027 | 9 | 30 | 10.9 | 19.1 | 62.9 | 30 | 10.9 |  | 4 | 2027 | 12 | 31 | 31 | 0 | 59.3 | 31 | 31
| 5 | 2027 | 4 | 30 | 10 | 20 | 39.5 | 30 | 10 |  | 5 | 2027 | 10 | 31 | 11.2 | 19.8 | 82.7 | 31 | 11.2 |  | 5 | 2028 | 1 | 31 | 31 | 0 | 59.3 | 31 | 31
| 6 | 2027 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 58.6 | 31 | 11.9 |  | 6 | 2027 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 103.1 | 30 | 9.6 |  | 6 | 2028 | 2 | 29 | 29 | 0 | 59.3 | 29 | 29
| 7 | 2027 | 6 | 30 | 9 | 21 | 79.6 | 30 | 9 |  | 7 | 2027 | 12 | 31 | 31 | 0 | 103.1 | 31 | 31 |  | 7 | 2028 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 78.8 | 31 | 11.5
| 8 | 2027 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 92.3 | 31 | 18.3 |  | 8 | 2028 | 1 | 31 | 31 | 0 | 103.1 | 31 | 31 |  | 8 | 2028 | 4 | 30 | 11 | 19 | 97.8 | 30 | 11
| 9 | 2027 | 8 | 31 | 20.9 | 10.1 | 102.4 | 31 | 20.9 |  | 9 | 2028 | 2 | 29 | 29 | 0 | 103.1 | 29 | 29 |  | 9 | 2028 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 116.9 | 31 | 11.9
| 10 | 2027 | 9 | 30 | 10.9 | 19.1 | 121.5 | 30 | 10.9 |  | 10 | 2028 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 122.6 | 31 | 11.5 |  | 10 | 2028 | 6 | 30 | 10 | 20 | 136.9 | 30 | 10
| 11 | 2027 | 10 | 31 | 11.2 | 19.8 | 141.3 | 31 | 11.2 |  | 11 | 2028 | 4 | 30 | 11 | 19 | 141.6 | 30 | 11 |  | 11 | 2028 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 149.6 | 31 | 18.3
| 12 | 2027 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 161.7 | 30 | 9.6 |  | 12 | 2028 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 160.7 | 31 | 11.9 |  | 12 | 2028 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 160.7 | 31 | 19.9
| 13 | 2027 | 12 | 31 | 31 | 0 | 161.7 | 31 | 31 |  | 13 | 2028 | 6 | 30 | 10 | 20 | 180.7 | 30 | 10 |  | 13 | 2028 | 9 | 30 | 8 | 22 | 182.7 | 30 | 8
| 14 | 2028 | 1 | 31 | 31 | 0 | 161.7 | 31 | 31 |  | 14 | 2028 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 193.4 | 31 | 18.3 |  | 14 | 2028 | 10 | 31 | 13.2 | 17.8 | 200.5 | 31 | 13.2
| 15 | 2028 | 2 | 29 | 29 | 0 | 161.7 | 29 | 29 |  | 15 | 2028 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 204.5 | 31 | 19.9 |  | 15 | 2028 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 220.9 | 30 | 9.6
| 16 | 2028 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 181.2 | 31 | 11.5 |  | 16 | 2028 | 9 | 30 | 8 | 22 | 226.5 | 30 | 8 |  | 16 | 2028 | 12 | 31 | 31 | 0 | 220.9 | 31 | 31
| 17 | 2028 | 4 | 30 | 11 | 19 | 200.2 | 30 | 11 |  | 17 | 2028 | 10 | 31 | 13.2 | 17.8 | 244.3 | 31 | 13.2 |  | 17 | 2029 | 1 | 31 | 31 | 0 | 220.9 | 31 | 31
| 18 | 2028 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 219.3 | 31 | 11.9 |  | 18 | 2028 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 264.7 | 30 | 9.6 |  | 18 | 2029 | 2 | 28 | 28 | 0 | 220.9 | 28 | 28
| 19 | 2028 | 6 | 30 | 10 | 20 | 239.3 | 30 | 10 |  | 19 | 2028 | 12 | 31 | 31 | 0 | 264.7 | 31 | 31 |  | 19 | 2029 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 240.4 | 31 | 11.5
| 20 | 2028 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 252 | 31 | 18.3 |  | 20 | 2029 | 1 | 31 | 31 | 0 | 264.7 | 31 | 31 |  | 20 | 2029 | 4 | 30 | 11 | 19 | 259.4 | 30 | 11
| 21 | 2028 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 263.1 | 31 | 19.9 |  | 21 | 2029 | 2 | 28 | 28 | 0 | 264.7 | 28 | 28 |  | 21 | 2029 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 278.5 | 31 | 11.9
| 22 | 2028 | 9 | 30 | 8 | 22 | 285.1 | 30 | 8 |  | 22 | 2029 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 284.2 | 31 | 11.5 |  | 22 | 2029 | 6 | 30 | 10 | 20 | 298.5 | 30 | 10
| 23 | 2028 | 10 | 31 | 13.2 | 17.8 | 302.9 | 31 | 13.2 |  | 23 | 2029 | 4 | 30 | 11 | 19 | 303.2 | 30 | 11 |  | 23 | 2029 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 311.2 | 31 | 18.3
| 24 | 2028 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 323.3 | 30 | 9.6 |  | 24 | 2029 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 322.3 | 31 | 11.9 |  | 24 | 2029 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 322.3 | 31 | 19.9
| 25 | 2028 | 12 | 31 | 31 | 0 | 323.3 | 7.1 | 7.1 |  | 25 | 2029 | 6 | 30 | 10 | 20 | 342.3 | 30 | 10 |  | 25 | 2029 | 9 | 30 | 11.9 | 18.1 | 340.4 | 30 | 11.9
| 26 | 2029 | 1 | 31 | 31 | 0 | 323.3 | 0 | 0 |  | 26 | 2029 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 355 | 31 | 18.3 |  | 26 | 2029 | 10 | 31 | 9.2 | 21.8 | 362.2 | 31 | 9.2
| 27 | 2029 | 2 | 28 | 28 | 0 | 323.3 | 0 | 0 |  | 27 | 2029 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 366.1 | 31 | 19.9 |  | 27 | 2029 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 382.6 | 30 | 9.6
| 28 | 2029 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 342.8 | 0 | 0 |  | 28 | 2029 | 9 | 30 | 11.9 | 18.1 | 384.2 | 30 | 11.9 |  | 28 | 2029 | 12 | 31 | 31 | 0 | 382.6 | 31 | 31
| 29 | 2029 | 4 | 30 | 11 | 19 | 361.8 | 0 | 0 |  | 29 | 2029 | 10 | 31 | 9.2 | 21.8 | 406 | 31 | 9.2 |  | 29 | 2030 | 1 | 31 | 31 | 0 | 382.6 | 31 | 31
| 30 | 2029 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 380.9 | 0 | 0 |  | 30 | 2029 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 426.4 | 30 | 9.6 |  | 30 | 2030 | 2 | 28 | 28 | 0 | 382.6 | 28 | 28
| 31 | 2029 | 6 | 30 | 10 | 20 | 400.9 | 0 | 0 |  | 31 | 2029 | 12 | 31 | 31 | 0 | 426.4 | 31 | 31 |  | 31 | 2030 | 3 | 31 | 12.5 | 18.5 | 401.1 | 31 | 12.5
| 32 | 2029 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 413.6 | 0 | 0 |  | 32 | 2030 | 1 | 31 | 31 | 0 | 426.4 | 31 | 31 |  | 32 | 2030 | 4 | 30 | 10 | 20 | 421.1 | 30 | 10
| 33 | 2029 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 424.7 | 0 | 0 |  | 33 | 2030 | 2 | 28 | 28 | 0 | 426.4 | 28 | 28 |  | 33 | 2030 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 440.2 | 31 | 11.9
| 34 | 2029 | 9 | 30 | 11.9 | 18.1 | 442.8 | 0 | 0 |  | 34 | 2030 | 3 | 31 | 12.5 | 18.5 | 444.9 | 31 | 12.5 |  | 34 | 2030 | 6 | 30 | 11 | 19 | 459.2 | 30 | 11
| 35 | 2029 | 10 | 31 | 9.2 | 21.8 | 464.6 | 0 | 0 |  | 35 | 2030 | 4 | 30 | 10 | 20 | 464.9 | 30 | 10 |  | 35 | 2030 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 471.9 | 31 | 18.3
| 36 | 2029 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 485 | 0 | 0 |  | 36 | 2030 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 484 | 25 | 9.6 |  | 36 | 2030 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 483 | 31 | 19.9
| 37 | 2029 | 12 | 31 | 31 | 0 | 485 | 0 | 0 |  | 37 | 2030 | 6 | 30 | 11 | 19 | 503 | 0 | 0 |  | 37 | 2030 | 9 | 30 | 10.9 | 19.1 | 502.1 | 30 | 10.9
| 38 | 2030 | 1 | 31 | 31 | 0 | 485 | 0 | 0 |  | 38 | 2030 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 515.7 | 0 | 0 |  | 38 | 2030 | 10 | 31 | 11.2 | 19.8 | 521.9 | 25.2 | 9.1
| 39 | 2030 | 2 | 28 | 28 | 0 | 485 | 0 | 0 |  | 39 | 2030 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 526.8 | 0 | 0 |  | 39 | 2030 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 542.3 | 0 | 0
| 40 | 2030 | 3 | 31 | 12.5 | 18.5 | 503.5 | 0 | 0 |  | 40 | 2030 | 9 | 30 | 10.9 | 19.1 | 545.9 | 0 | 0 |  | 40 | 2030 | 12 | 31 | 31 | 0 | 542.3 | 0 | 0
| 41 | 2030 | 4 | 30 | 10 | 20 | 523.5 | 0 | 0 |  | 41 | 2030 | 10 | 31 | 11.2 | 19.8 | 565.7 | 0 | 0 |  | 41 | 2031 | 1 | 31 | 31 | 0 | 542.3 | 0 | 0
| 42 | 2030 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 542.6 | 0 | 0 |  | 42 | 2030 | 11 | 30 | 9.6 | 20.4 | 586.1 | 0 | 0 |  | 42 | 2031 | 2 | 28 | 28 | 0 | 542.3 | 0 | 0
| 43 | 2030 | 6 | 30 | 11 | 19 | 561.6 | 0 | 0 |  | 43 | 2030 | 12 | 31 | 31 | 0 | 586.1 | 0 | 0 |  | 43 | 2031 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 561.8 | 0 | 0
| 44 | 2030 | 7 | 31 | 18.3 | 12.7 | 574.3 | 0 | 0 |  | 44 | 2031 | 1 | 31 | 31 | 0 | 586.1 | 0 | 0 |  | 44 | 2031 | 4 | 30 | 10 | 20 | 581.8 | 0 | 0
| 45 | 2030 | 8 | 31 | 19.9 | 11.1 | 585.4 | 0 | 0 |  | 45 | 2031 | 2 | 28 | 28 | 0 | 586.1 | 0 | 0 |  | 45 | 2031 | 5 | 31 | 11.9 | 19.1 | 600.9 | 0 | 0
| 46 | 2030 | 9 | 30 | 10.9 | 19.1 | 604.5 | 0 | 0 |  | 46 | 2031 | 3 | 31 | 11.5 | 19.5 | 605.6 | 0 | 0 |  | 46 | 2031 | 6 | 30 | 9 | 21 | 621.9 | 0 | 0
| 합계 |  |  |  | 25 | 소요월수 |  | 738.1 | 414.8 |  | 합계 |  |  |  | 36 | 소요월수 |  | 1090 | 609.7 |  | 합계 |  |  |  | 38 | 소요월수 |  | 1151.2 | 633
[ 전체 사업기간 동절기 중지일수 산출 ] 전체 착공~최종 준공 구간과 12~2월이 겹치는 달력일수
| m | 년 | 월 | 월초 | 월말 | 동절기 | 전체기간 겹침일 | 동절기 겹침일
| 1 | 2026 | 2026-12-01 | 12 | 2026-12-31 | 동절기 | 31 | 31
| 2 | 2027 | 2027-01-01 | 1 | 2027-01-31 | 동절기 | 31 | 31
| 3 | 2027 | 2027-02-01 | 2 | 2027-02-28 | 동절기 | 28 | 28
| 4 | 2027 | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-31 |  | 31 | 0
| 5 | 2027 | 2027-04-01 | 4 | 2027-04-30 |  | 30 | 0
| 6 | 2027 | 2027-05-01 | 5 | 2027-05-31 |  | 31 | 0
| 7 | 2027 | 2027-06-01 | 6 | 2027-06-30 |  | 30 | 0
| 8 | 2027 | 2027-07-01 | 7 | 2027-07-31 |  | 31 | 0
| 9 | 2027 | 2027-08-01 | 8 | 2027-08-31 |  | 31 | 0
| 10 | 2027 | 2027-09-01 | 9 | 2027-09-30 |  | 30 | 0
| 11 | 2027 | 2027-10-01 | 10 | 2027-10-31 |  | 31 | 0
| 12 | 2027 | 2027-11-01 | 11 | 2027-11-30 |  | 30 | 0
| 13 | 2027 | 2027-12-01 | 12 | 2027-12-31 | 동절기 | 31 | 31
| 14 | 2028 | 2028-01-01 | 1 | 2028-01-31 | 동절기 | 31 | 31
| 15 | 2028 | 2028-02-01 | 2 | 2028-02-29 | 동절기 | 29 | 29
| 16 | 2028 | 2028-03-01 | 3 | 2028-03-31 |  | 31 | 0
| 17 | 2028 | 2028-04-01 | 4 | 2028-04-30 |  | 30 | 0
| 18 | 2028 | 2028-05-01 | 5 | 2028-05-31 |  | 31 | 0
| 19 | 2028 | 2028-06-01 | 6 | 2028-06-30 |  | 30 | 0
| 20 | 2028 | 2028-07-01 | 7 | 2028-07-31 |  | 31 | 0
| 21 | 2028 | 2028-08-01 | 8 | 2028-08-31 |  | 31 | 0
| 22 | 2028 | 2028-09-01 | 9 | 2028-09-30 |  | 30 | 0
| 23 | 2028 | 2028-10-01 | 10 | 2028-10-31 |  | 31 | 0
| 24 | 2028 | 2028-11-01 | 11 | 2028-11-30 |  | 30 | 0
| 25 | 2028 | 2028-12-01 | 12 | 2028-12-31 | 동절기 | 31 | 31
| 26 | 2029 | 2029-01-01 | 1 | 2029-01-31 | 동절기 | 31 | 31
| 27 | 2029 | 2029-02-01 | 2 | 2029-02-28 | 동절기 | 28 | 28
| 28 | 2029 | 2029-03-01 | 3 | 2029-03-31 |  | 31 | 0
| 29 | 2029 | 2029-04-01 | 4 | 2029-04-30 |  | 30 | 0
| 30 | 2029 | 2029-05-01 | 5 | 2029-05-31 |  | 31 | 0
| 31 | 2029 | 2029-06-01 | 6 | 2029-06-30 |  | 30 | 0
| 32 | 2029 | 2029-07-01 | 7 | 2029-07-31 |  | 31 | 0
| 33 | 2029 | 2029-08-01 | 8 | 2029-08-31 |  | 31 | 0
| 34 | 2029 | 2029-09-01 | 9 | 2029-09-30 |  | 30 | 0
| 35 | 2029 | 2029-10-01 | 10 | 2029-10-31 |  | 31 | 0
| 36 | 2029 | 2029-11-01 | 11 | 2029-11-30 |  | 30 | 0
| 37 | 2029 | 2029-12-01 | 12 | 2029-12-31 | 동절기 | 31 | 31
| 38 | 2030 | 2030-01-01 | 1 | 2030-01-31 | 동절기 | 31 | 31
| 39 | 2030 | 2030-02-01 | 2 | 2030-02-28 | 동절기 | 28 | 28
| 40 | 2030 | 2030-03-01 | 3 | 2030-03-31 |  | 31 | 0
| 41 | 2030 | 2030-04-01 | 4 | 2030-04-30 |  | 30 | 0
| 42 | 2030 | 2030-05-01 | 5 | 2030-05-31 |  | 31 | 0
| 43 | 2030 | 2030-06-01 | 6 | 2030-06-30 |  | 30 | 0
| 44 | 2030 | 2030-07-01 | 7 | 2030-07-31 |  | 31 | 0
| 45 | 2030 | 2030-08-01 | 8 | 2030-08-31 |  | 31 | 0
| 46 | 2030 | 2030-09-01 | 9 | 2030-09-30 |  | 30 | 0
| 47 | 2030 | 2030-10-01 | 10 | 2030-10-31 |  | 25.2 | 0
| 48 | 2030 | 2030-11-01 | 11 | 2030-11-30 |  | 0 | 0
| 49 | 2030 | 2030-12-01 | 12 | 2030-12-31 | 동절기 | 0 | 0
| 50 | 2031 | 2031-01-01 | 1 | 2031-01-31 | 동절기 | 0 | 0
| 51 | 2031 | 2031-02-01 | 2 | 2031-02-28 | 동절기 | 0 | 0
| 52 | 2031 | 2031-03-01 | 3 | 2031-03-31 |  | 0 | 0
| 53 | 2031 | 2031-04-01 | 4 | 2031-04-30 |  | 0 | 0
| 54 | 2031 | 2031-05-01 | 5 | 2031-05-31 |  | 0 | 0
| 55 | 2031 | 2031-06-01 | 6 | 2031-06-30 |  | 0 | 0
| 56 | 2031 | 2031-07-01 | 7 | 2031-07-31 |  | 0 | 0
| 57 | 2031 | 2031-08-01 | 8 | 2031-08-31 |  | 0 | 0
| 58 | 2031 | 2031-09-01 | 9 | 2031-09-30 |  | 0 | 0
| 59 | 2031 | 2031-10-01 | 10 | 2031-10-31 |  | 0 | 0
| 60 | 2031 | 2031-11-01 | 11 | 2031-11-30 |  | 0 | 0
| 합계 | [5 empty] | 1425.2 | 361
Formulas:
착수예정일 = MIN(C6:[착수예정일, row above])
준공예정일 = [준공]
착공 = MAX(0,MIN(T7,EOMONTH(DATE([전체 개월],[준공예정일],1),0))-MAX(S7,DATE([전체 개월],[준공예정일],1))+1)
착공일 = MIN(AD6:[착공일, row above])
준공일 = [착공일]+ROUNDUP([공사기간 (일)],0)-1
준공일 = [착공일]+ROUNDUP([공사기간 (일)],0)
CP 작업일수(순) = H − D − F − G = DAY(EOMONTH(DATE([착수예정일],[준비기간],1),0))
실공사 개월 = MAX(0,MIN(T6,EOMONTH(DATE([착수예정일],[준비기간],1),0))-MAX(S6,DATE([착수예정일],[준비기간],1))+1)
달력일수 = DAY(EOMONTH(DATE([전체 개월],[준공예정일],1),0))
달력일수 = DAY(EOMONTH(DATE([구 분],[월],1),0))
개월 = MAX(0,MIN(T8,EOMONTH(DATE([구 분],[월],1),0))-MAX(S8,DATE([구 분],[월],1))+1)
준비기간 = EOMONTH([준비기간, row above],0)+1
비작업일수 (동절기 외) = EOMONTH([준비기간],0)

## ⑦적정성검토
⑦ 공사기간 적정성 검토 (±20%) — 3개 사업
산정 공사기간(A)을 부록5 산정공식 또는 최근5년 동종공사 실적평균(B)과 비교. ¦A−B¦/B ≤ 20% 이면 적정. 노란색 입력란(부록5 변수 또는 실적평균)을 채우면 자동 판정됩니다.
[ 사업별 적정성 판정 ]
| 사업 | 산정 공사기간(A) 동절기 제외 · 준비60+정리30 포함 | 검토방법 | 부록5 산정값 Y | 실적평균 입력 | 기준 공사기간(B) | 편차율 (A−B)/B | 판정 | 실공사/전체공기 비율 | ②월평균 가동율 (동절기 제외)
| 횡산소규모 | 556.1 | 부록5 산정공식 | 567.5197 |  | 657.5197 | -15.42% | 적정 | 71.28% | 54.19% | 실공사기간(동절기 제외) ÷ 전체 공사기간(동절기 포함)
| 신서 증설 | 909 | 부록5 산정공식 | 729.034 |  | 819.034 | 10.98% | 적정 | 75.14% | 54.19%
| 노동리·우정리 | 940.2 | 부록5 하수도식 | 905.9756 |  | 995.9756 | -5.6% | 적정 | 76.46% | 54.19%
| 【 3개 사업 전체 】 | 1064.2 | 착공 시차 반영 전체(동절기 제외) | [5 empty] | 74.67%
[ 부록5 건축 산정공식 (횡산소규모 · 신서 증설) ] Y = −68.55 + 18.192×지하층수 + 12.079×지상층수 − 5.25×LN(연면적) + 167.632×LN(총공사비)
[ 부록5 하수도 산정공식 (노동리·우정리) ] Y = −452.433 + 98.364×LN(SL: 관로연장 m) + 0.083×C(총공사비)
| 사업 | 총공사비(억원) | 연면적(100㎡) | 지상층수 | 지하층수
| 횡산소규모 | 42.01 | 52.5 | 1 | 1 | ← 노란 셀에 사업별 변수를 입력하면 부록5 Y값과 판정이 자동 계산됩니다.
| 신서 증설 | 120 | 820 | 1 | 1
| 노동리·우정리 | 133.2 | 8249 | 0 | 0 | ← 노동리·우정리는 하수도식 적용: C열=총공사비, D열=관로연장 SL(m). 지상·지하층수(E·F열)는 사용하지 않음
※ 부록5 산정값(Y)은 동절기 작업유예(12~2월 중지)를 반영하지 않은 공기이므로, 비교대상 A도 동절기 공사중지를 반영하지 않은 공기를 적용하여 산정기준을 일치시킨다. A = CP 순작업일수 + 동절기 외 비작업일수 + 준비 60일 + 정리 30일 (각 사업 독립 발주 기준).
※ 검토식 구분: 처리시설(횡산소규모·신서 증설)은 부록5 건축 산정공식, 하수관로(노동리·우정리)는 부록5 하수도 산정공식을 적용합니다.
※ 동절기 공사중지를 반영한 경우의 공사일정(통합 1,425.2일 ≒ 47개월, 준공 2030.10.25.)은 「추가검토(동절기 반영)」 시트에 별도 제시하였으며, 적정성 판정용 A값과는 산정목적이 다르다.
※ 하수도식의 C(총공사비) 단위는 부록5 원문 기준을 확인하십시오. 현재 억원 단위로 입력되어 0.083×C 항의 기여가 작습니다. 백만원 단위 식이라면 C16을 백만원으로 환산해 입력해야 합니다.
※ 검토의견 : 3개 사업 모두 부록5 산정공식에 의한 기준 공사기간(B) 대비 편차율이 ±20% 이내(① −15.4%, ② +11.0%, ③ −5.6%)로 산정 공사기간은 적정한 것으로 검토되었다.
Note on E8: 작업일수 검토 시 작업조수를 1.7배 적용하였기에 해당공사시 2개 사업장 동시투입하는 것으로 적용하여 작업일수 검토시와 같이 반영

## 추가검토(동절기 반영)
추가검토 — 동절기(12월~익년 2월) 공사중지 반영 시 공사일정
※ 금회 산정(①~⑦ 시트)은 동절기 공사중지를 반영하지 않은 공사기간이며, 본 시트는 실제 공사 시 반영하여야 하는 동절기 공사중지에 따른 추가 소요일정을 별도 검토한 것이다. (보고서 9. 종합)
1. 동절기 공사중지 필요성
● 사업대상지(연천군)는 접경·한랭지로서 동절기 일최고기온 0℃ 이하일수가 1월 9.9일, 2월 4.4일에 달하여, 관로 굴착·되메우기·콘크리트 타설 및 양생 등 주공정 공종의 품질확보가 곤란하다.
● 따라서 실제 공사는 12월~익년 2월을 공사중지기간으로 하여 진행하여야 하며, 발주청은 시공조건 명시사항에 동절기 공사중지기간을 명확히 기재하고 계약공기 산정 시 이를 반영하여야 한다.
● 동절기 중지기간은 달력일수 전체를 계상하여, ②비작업일수 시트의 월별 비작업일수 산정값을 대체한다(중복계상 배제).
2. 동절기 반영 공사일정 (달력 순연 기준)
| 구 분 | 동절기 미반영 공사기간(일) | 중지 회차 (3개월/회) | 추가 소요 일수(일) | 동절기 반영 공사기간(일) | 개월 | 착공일 | 준공일
| ① 횡산소규모 | 526.1 | 2.3333 | 212 | 738.1 | 24.2663 | 2026-12-01 | 2028-12-07 02:24
| ② 신서 증설 | 819 | 3 | 271 | 1090 | 35.8356 | 2027-06-01 | 2030-05-25
| ③ 노동리·우정리 | 880.2 | 3 | 271 | 1151.2 | 37.8477 | 2027-09-01 | 2030-10-25 04:48
| 【 3개 사업 통합 】 | 1064.2 | 4 | 361 | 1425.2 | 46.8559 | 2026-12-01 | 2030-10-25 04:48
※ 추가 소요일수(E열) = 동절기 중지 달력일수이며, 동절기 반영 공사기간(F열) = 동절기 미반영 공사기간(C열) + 추가 소요일수(E열) 이다.
※ 동절기 중지를 적용하면 후속 사업의 착공도 순연되어 ②는 2027.06.01., ③은 2027.09.01.에 착공하게 되며, 통합 공사기간은 1,425일(≒ 47개월), 최종 준공예정일은 2030.10.25.이 된다.
※ 본 표의 산정근거는 「⑤-1 동절기순연축」(달력 가동일 통합 축) 및 「⑤CP구성」의 순연 시작·종료일(S·V열)이며, 「⑥공사기간종합」 R~V열에 집약되어 있다.
3. 검토의견 · 조치사항
● 금회 산정(심의·제출) 기준은 동절기 공사중지를 반영하지 않은 통합 공사기간 1,064일(≒ 35개월, 2026.12.01.~2029.10.30.)이다. 이는 가이드라인 부록 5 산정공식(실적공기)과 산정기준을 일치시키기 위한 것이다.
● 다만 실제 공사 시에는 동절기 공사중지를 반영하여야 하므로, 발주청은 ① 시공조건 명시사항에 동절기 공사중지기간(12월~익년 2월)을 명확히 기재하고, ② 계약공기 산정 시 상기 추가 소요일정을 반영하여야 한다.
● 착공시기를 동절기 이후(3월)로 조정할 경우 초년도 동절기 중지 1회(90일)의 단축이 가능하므로, 발주시기 결정 시 이를 함께 검토할 필요가 있다.
● 동절기 중지기간은 달력일수 전체를 계상하며, 해당 기간은 ②비작업일수의 월별 비작업일수를 대체하여 중복계상을 배제한다.

## 부록참고
부록 참고자료
부록1. 법정 공휴일수 (2026–2035)
| 연도/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 소계
| 2026 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 69
| 2027 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
| 2028 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 68
| 2029 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
| 2030 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
| 2031 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 68
| 2032 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
| 2033 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 67
| 2034 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 67
| 2035 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
※ 관공서 공휴일·대체공휴일 적용. 선거일·수시지정일은 제외(불규칙).
부록2. 주요 작업제한 기상조건 (요약, 비작업일수 산정 기준 설정 참고)
| 공종 | 동절기(저온) | 강우 | 바람 | 눈 | 혹서기
| 토공/가시설(옥외) | - | 3mm 이상 | 최대순간 15m/s↑ | 신적설 5cm↑ | 체감 33℃↑
| 철근콘크리트(타설) | 최고 0℃ 이하 | 3mm 이상 | 15m/s 이상 | 5cm 이상 | 체감 33℃↑
| 일반콘크리트 | 작업전·중 5℃ 미만 | 강우 시 | - | 강설 시 | 48h내 30℃ 초과
| 도장/방수 | 5℃ 미만 | 강우 시 | - | 강설 시 | -
| 미세먼지(수도권) | - | - | - | - | PM2.5 나쁨시 가동조정(연 약5일)
부록5. 시설물별 공사기간 산정공식 (Y=비작업일수 포함 → 준비·정리기간 별도 합산)
| 시설물 | 산정공식 Y(일) |  |  |  |  | 변수 |  |  | 적용범위
| 도로포장 | Y=-637.009+173.198×ln(L)+0.049×C |  |  |  |  | C=공사비(백만), L=도로연장(m) |  |  | 350억 이하
| 도로(토공+교량) | Y=-160.855-14.288×W+164.473×ln(L)-1.474×BL+0.052×C |  |  |  |  | W=폭원,L=연장,BL=교량연장,C=백만 |  |  | 350억 이하
| 농업용수 | Y=-2251.569+415.137×ln(C) |  |  |  |  | C=공사비(백만) |  |  | 10~200억
| 상수도 | Y=-1175.174+119.731×S-0.273×D+222.426×ln(C) |  |  |  |  | S=양/배수장 개수,D=관경,C=백만 |  |  | 80억 이하
| 하수도 | Y=-452.433+98.364×ln(SL)+0.083×C |  |  |  |  | SL=하수도연장(m),C=백만 |  |  | 150억 이하
| 철도(궤도) | Y=-1723.316-74.260×ln(RL)+372.266×ln(C) |  |  |  |  | RL=궤도연장(m),C=백만 |  |  | 1,200억 이하
| 학교 | Y=129.06×C^0.2557 |  |  |  |  | C=공사비(억원) |  |  | 200억 이하
| 청사 | Y=155.94×ln(C)-82.355 |  |  |  |  | C=공사비(억원) |  |  | 500억 이하
| 기타건축물 | Y=-68.55+18.192×B+12.079×G-5.25×ln(A)+167.632×ln(C) |  |  |  |  | C=억,A=연면적(100㎡),G=지상층,B=지하층 |  |  | -
※ 산정값(Y)은 비작업일수 포함. 단위(백만/억) 주의. 적용범위 내에서만 사용.
건설공사 유형별 준비기간 예시(일)
| 공동주택 | 45 | 고속도로 | 180 | 철도 | 90
| 포장(신설) | 50 | 포장(수선) | 60 | 공동구 | 80
| 상수도 | 60 | 하천 | 40 | 항만 | 40
| 강교가설 | 90 | PC교량 | 70 | 교량보수 | 60
정리기간: 주요공종 완료 후 준공 전 1개월(30일) 범위에서 계상. 준비·정리기간에는 비작업일수 미계상.

## 부록3DB
부록3 기상조건별·지역별 비작업일수 DB (2015–2024 월평균) — ②-1에서 자동 참조
■ 우측 매트릭스의 월별 수치(흰색)를 수정하면 ②-1 기후비작업근거 → ② 비작업일수가 자동 갱신됩니다. 좌측 '지점목록'은 ②-1의 관측지점 드롭다운 원본입니다.
■ '조회키'는 자동수식(지점명¦조건번호)이므로 직접 수정하지 마세요. 지점·조건을 추가하려면 행 삽입 후 지점명·조건번호를 입력하면 조회키가 자동 생성됩니다.
| [ 관측지점 목록 (드롭다운용) ] | [ 조건별·지점별 월별 비작업일수 매트릭스 (편집 영역) ]
지점명 | 행정구역 | 지점명 | 행정구역 | 지점코드 | 조건번호 | 기상조건 | 조회키 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
강릉 | 강원도 | 강릉 | 강원도 | 105 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 강릉¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
대관령 | 강원도 | 대관령 | 강원도 | 100 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 대관령¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
동해 | 강원도 | 동해 | 강원도 | 106 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 동해¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
북강릉 | 강원도 | 북강릉 | 강원도 | 104 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 북강릉¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
북춘천 | 강원도 | 북춘천 | 강원도 | 93 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 북춘천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0
속초 | 강원도 | 속초 | 강원도 | 90 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 속초¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
영월 | 강원도 | 영월 | 강원도 | 121 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 영월¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 10.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
원주 | 강원도 | 원주 | 강원도 | 114 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 원주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 8.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
인제 | 강원도 | 인제 | 강원도 | 211 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 인제¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0
정선군 | 강원도 | 정선군 | 강원도 | 217 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 정선군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.2 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 0
철원 | 강원도 | 철원 | 강원도 | 95 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 철원¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
춘천 | 강원도 | 춘천 | 강원도 | 101 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 춘천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.3 | 10.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
태백 | 강원도 | 태백 | 강원도 | 216 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 태백¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
홍천 | 강원도 | 홍천 | 강원도 | 212 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 홍천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
동두천 | 경기도 | 동두천 | 경기도 | 98 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 동두천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0
수원 | 경기도 | 수원 | 경기도 | 119 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 수원¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.8 | 13.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0
양평 | 경기도 | 양평 | 경기도 | 202 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 양평¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
이천 | 경기도 | 이천 | 경기도 | 203 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 이천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.9 | 13.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
파주 | 경기도 | 파주 | 경기도 | 99 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 파주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.5 | 10.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
거제 | 경상남도 | 거제 | 경상남도 | 294 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 거제¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0
거창 | 경상남도 | 거창 | 경상남도 | 284 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 거창¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 11.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0
김해시 | 경상남도 | 김해시 | 경상남도 | 253 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 김해시¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.9 | 17.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0
남해 | 경상남도 | 남해 | 경상남도 | 295 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 남해¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 14.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0
밀양 | 경상남도 | 밀양 | 경상남도 | 288 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 밀양¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 15.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0
북창원 | 경상남도 | 북창원 | 경상남도 | 255 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 북창원¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 14.1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0
산청 | 경상남도 | 산청 | 경상남도 | 289 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 산청¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.3 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0
양산시 | 경상남도 | 양산시 | 경상남도 | 257 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 양산시¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14.3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0
의령군 | 경상남도 | 의령군 | 경상남도 | 263 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 의령군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 12.9 | 18.9 | 2 | 0 | 0 | 0
진주 | 경상남도 | 진주 | 경상남도 | 192 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 진주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.7 | 1 | 0 | 0 | 0
창원 | 경상남도 | 창원 | 경상남도 | 155 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 창원¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.2 | 16.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0
통영 | 경상남도 | 통영 | 경상남도 | 162 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 통영¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 13.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0
함양군 | 경상남도 | 함양군 | 경상남도 | 264 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 함양군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 13.1 | 17.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0
합천 | 경상남도 | 합천 | 경상남도 | 285 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 합천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.5 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0
경주시 | 경상북도 | 경주시 | 경상북도 | 283 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 경주시¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 13.6 | 15.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0
구미 | 경상북도 | 구미 | 경상북도 | 279 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 구미¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12 | 16.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0
문경 | 경상북도 | 문경 | 경상북도 | 273 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 문경¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.8 | 10.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
봉화 | 경상북도 | 봉화 | 경상북도 | 271 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 봉화¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
상주 | 경상북도 | 상주 | 경상북도 | 137 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 상주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 12.7 | 15.6 | 1 | 0 | 0 | 0
안동 | 경상북도 | 안동 | 경상북도 | 136 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 안동¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.3 | 13.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0
영덕 | 경상북도 | 영덕 | 경상북도 | 277 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 영덕¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 11.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
영주 | 경상북도 | 영주 | 경상북도 | 272 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 영주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 9.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
영천 | 경상북도 | 영천 | 경상북도 | 281 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 영천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 12.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0
울릉도 | 경상북도 | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 울릉도¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
울진 | 경상북도 | 울진 | 경상북도 | 130 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 울진¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0
의성 | 경상북도 | 의성 | 경상북도 | 278 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 의성¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.6 | 14.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0
청송군 | 경상북도 | 청송군 | 경상북도 | 276 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 청송군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 13.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0
포항 | 경상북도 | 포항 | 경상북도 | 138 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 포항¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 10 | 10.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0
광주 | 광주광역시 | 광주 | 광주광역시 | 156 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 광주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 14.6 | 18.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0
대구 | 대구광역시 | 대구 | 대구광역시 | 143 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 대구¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.9 | 15.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0
대전 | 대전광역시 | 대전 | 대전광역시 | 133 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 대전¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 11.8 | 15.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0
부산 | 부산광역시 | 부산 | 부산광역시 | 159 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 부산¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 11.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0
서울 | 서울특별시 | 서울 | 서울특별시 | 108 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 서울¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 10.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
세종 | 세종특별시 | 세종 | 세종특별시 | 239 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 세종¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.5 | 13.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0
울산 | 울산광역시 | 울산 | 울산광역시 | 152 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 울산¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 12.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0
강화 | 인천광역시 | 강화 | 인천광역시 | 201 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 강화¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0
백령도 | 인천광역시 | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 백령도¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
인천 | 인천광역시 | 인천 | 인천광역시 | 112 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 인천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
강진군 | 전라남도 | 강진군 | 전라남도 | 259 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 강진군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1.8 | 0 | 0 | 0
고흥 | 전라남도 | 고흥 | 전라남도 | 262 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 고흥¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0
광양시 | 전라남도 | 광양시 | 전라남도 | 266 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 광양시¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.9 | 16.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0
목포 | 전라남도 | 목포 | 전라남도 | 165 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 목포¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0
보성군 | 전라남도 | 보성군 | 전라남도 | 258 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 보성군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
순천 | 전라남도 | 순천 | 전라남도 | 174 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 순천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0
여수 | 전라남도 | 여수 | 전라남도 | 168 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 여수¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0
영광군 | 전라남도 | 영광군 | 전라남도 | 252 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 영광군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 15.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0
완도 | 전라남도 | 완도 | 전라남도 | 170 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 완도¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0
장흥 | 전라남도 | 장흥 | 전라남도 | 260 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 장흥¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 15.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
진도군 | 전라남도 | 진도군 | 전라남도 | 268 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 진도군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 13.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
해남 | 전라남도 | 해남 | 전라남도 | 261 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 해남¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 17.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0
흑산도 | 전라남도 | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 흑산도¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0
고창 | 전라북도 | 고창 | 전라북도 | 172 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 고창¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11.2 | 15.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0
고창군 | 전라북도 | 고창군 | 전라북도 | 251 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 고창군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.3 | 16.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0
군산 | 전라북도 | 군산 | 전라북도 | 140 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 군산¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.9 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0
남원 | 전라북도 | 남원 | 전라북도 | 247 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 남원¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 13.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
부안 | 전라북도 | 부안 | 전라북도 | 243 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 부안¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.1 | 15.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0
순창군 | 전라북도 | 순창군 | 전라북도 | 254 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 순창군¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.9 | 13.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0
임실 | 전라북도 | 임실 | 전라북도 | 244 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 임실¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 10.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0
장수 | 전라북도 | 장수 | 전라북도 | 248 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 장수¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
전주 | 전라북도 | 전주 | 전라북도 | 146 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 전주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.4 | 16.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0
정읍 | 전라북도 | 정읍 | 전라북도 | 245 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 정읍¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.2 | 15.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0
고산 | 제주특별시 | 고산 | 제주특별시 | 185 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 고산¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0
서귀포 | 제주특별시 | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 서귀포¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 16.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0
성산 | 제주특별시 | 성산 | 제주특별시 | 188 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 성산¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0
제주 | 제주특별시 | 제주 | 제주특별시 | 184 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 제주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 13 | 18.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0
금산 | 충청남도 | 금산 | 충청남도 | 238 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 금산¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0
보령 | 충청남도 | 보령 | 충청남도 | 235 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 보령¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0
부여 | 충청남도 | 부여 | 충청남도 | 236 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 부여¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 11.1 | 14.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0
서산 | 충청남도 | 서산 | 충청남도 | 129 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 서산¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.6 | 12.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0
천안 | 충청남도 | 천안 | 충청남도 | 232 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 천안¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 10.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0
홍성 | 충청남도 | 홍성 | 충청남도 | 177 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 홍성¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 0
보은 | 충청북도 | 보은 | 충청북도 | 226 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 보은¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 8.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
제천 | 충청북도 | 제천 | 충청북도 | 221 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 제천¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 7.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0
청주 | 충청북도 | 청주 | 충청북도 | 131 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 청주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 13.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0
추풍령 | 충청북도 | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 추풍령¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
충주 | 충청북도 | 충주 | 충청북도 | 127 | 1 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 충주¦1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.3 | 12.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 강릉¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 대관령¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 동해¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 북강릉¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 북춘천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 속초¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 영월¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 원주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 인제¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 정선군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 철원¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 춘천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 태백¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 홍천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 동두천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 수원¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 양평¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 이천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 파주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 거제¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 거창¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 김해시¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 남해¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 밀양¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 북창원¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 산청¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 양산시¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 9.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 의령군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 진주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 창원¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 6.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 통영¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 함양군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 합천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 4.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 경주시¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 8.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 구미¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 문경¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 봉화¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 상주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 안동¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 영덕¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 영주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 영천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 울릉도¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 울진¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 의성¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 청송군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 포항¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 광주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 대구¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 5.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 대전¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 부산¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 서울¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 세종¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 울산¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 강화¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 백령도¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 인천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 강진군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 고흥¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 광양시¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 6.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 목포¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 보성군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 순천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 여수¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 영광군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 완도¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 장흥¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 진도군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 해남¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 흑산도¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 고창¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 고창군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 군산¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 남원¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 부안¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 순창군¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 임실¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 장수¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 전주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 정읍¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 6.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 고산¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 서귀포¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 성산¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 제주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 금산¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 보령¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 부여¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 서산¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 천안¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 홍성¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 보은¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 제천¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 청주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 추풍령¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 2 | 혹서기:체감온도 35°C 이상 | 충주¦2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 강릉¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 7.5 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 대관령¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 동해¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 북강릉¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 북춘천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 속초¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 영월¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 | 6 | 8.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 원주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 6 | 8.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 인제¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 정선군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 8.4 | 9.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 철원¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 춘천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 7.4 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 태백¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 홍천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 8.8 | 10.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 동두천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 5.8 | 7.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 수원¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.1 | 10.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 양평¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.3 | 9.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 이천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 7.2 | 10.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 파주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 6.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 거제¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 8.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 거창¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 6.1 | 9.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 김해시¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 7.6 | 13.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 남해¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | 10.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 밀양¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.6 | 11.9 | 16 | 1.3 | 0 | 0 | 0
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 북창원¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 9.9 | 14.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 산청¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 7.4 | 12.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 양산시¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 10.1 | 15.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 의령군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 9.8 | 14.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 진주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 6.3 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 창원¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 6.3 | 12 | 1.1 | 0 | 0 | 0
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 통영¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 함양군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 9 | 13.7 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 합천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.9 | 10.7 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 경주시¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 11 | 14.7 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 구미¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1 | 9.8 | 13.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 문경¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.4 | 9.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 봉화¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 상주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 9.3 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 안동¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 8.6 | 11.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 영덕¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 6.4 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 영주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 영천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 8.7 | 12.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 울릉도¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 울진¦3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 의성¦3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 11.3 | 14.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 청송군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 7.7 | 11.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 포항¦3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 광주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 7.6 | 12.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 대구¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.9 | 11 | 15.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 대전¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.4 | 12.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 부산¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 서울¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 6.6 | 9.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 세종¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 9.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 울산¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 5.2 | 7.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 강화¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 백령도¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 인천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 강진군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8 | 11.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 고흥¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 7.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 광양시¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 6.3 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 목포¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 보성군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 10.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 순천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 8.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 여수¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 영광군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 | 10.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 완도¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 7.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 장흥¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 9.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 진도군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 해남¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 흑산도¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 고창¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 10.1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 고창군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 13.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 군산¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 7.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 남원¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2 | 12.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 부안¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.6 | 10.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 순창군¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4 | 12.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 임실¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 8.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 장수¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 전주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 7.5 | 13.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 정읍¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.1 | 12.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 고산¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 서귀포¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 성산¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 제주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 7 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 금산¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 6.9 | 11.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 보령¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 부여¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.8 | 11.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 서산¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 7.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 천안¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.6 | 8.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 홍성¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 9.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 보은¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 5 | 8.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 제천¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.3 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 청주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 9.3 | 13.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 추풍령¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 3 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상 | 충주¦3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 7.3 | 10.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 강릉¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 대관령¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 동해¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 북강릉¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 북춘천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 속초¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 영월¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 원주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 인제¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 정선군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 4.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 철원¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 춘천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 태백¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 홍천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 동두천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 수원¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 양평¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 이천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 파주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 거제¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 거창¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 김해시¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 남해¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 밀양¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 5.2 | 9.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 북창원¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 4.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 산청¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 양산시¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 8.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 의령군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 6.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 진주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 창원¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 통영¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 함양군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 합천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4.2 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 경주시¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 6.2 | 8.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 구미¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 문경¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 봉화¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 상주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 안동¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 5.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 영덕¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 영주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 영천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 울릉도¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 울진¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 의성¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8 | 8.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 청송군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 포항¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 광주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 대구¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 5.4 | 8.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 대전¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 부산¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 서울¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 세종¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 울산¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 강화¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 백령도¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 인천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 강진군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 고흥¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 광양시¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 4.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 목포¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 보성군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 순천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 여수¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 영광군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 완도¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 장흥¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 진도군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 해남¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 흑산도¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 고창¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 고창군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 군산¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 남원¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 부안¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 순창군¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 임실¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 장수¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 전주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 정읍¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 고산¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 서귀포¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 성산¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 제주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 금산¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 보령¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 부여¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 서산¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 천안¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 홍성¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 보은¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 제천¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 청주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 추풍령¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 4 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상 | 충주¦4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 강릉¦5 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 대관령¦5 | 17.8 | 11.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.8
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 동해¦5 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 북강릉¦5 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 북춘천¦5 | 8.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.9
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 속초¦5 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 영월¦5 | 5.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 원주¦5 | 6.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 인제¦5 | 7.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.1
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 정선군¦5 | 7.4 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.7
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 철원¦5 | 9.9 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 춘천¦5 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.1
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 태백¦5 | 10.6 | 6.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 홍천¦5 | 7.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.3
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 동두천¦5 | 6.7 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 수원¦5 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 양평¦5 | 6.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 이천¦5 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 파주¦5 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 거제¦5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 거창¦5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 김해시¦5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 남해¦5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 밀양¦5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 북창원¦5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 산청¦5 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 양산시¦5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 의령군¦5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 진주¦5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 창원¦5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 통영¦5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 함양군¦5 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 합천¦5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 경주시¦5 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 구미¦5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 문경¦5 | 4.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 봉화¦5 | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 상주¦5 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 안동¦5 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 영덕¦5 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 영주¦5 | 5.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 영천¦5 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 울릉도¦5 | 3.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 울진¦5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 의성¦5 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 청송군¦5 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 포항¦5 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 광주¦5 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 대구¦5 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 대전¦5 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 부산¦5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 서울¦5 | 7.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 세종¦5 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 울산¦5 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 강화¦5 | 8.1 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.6
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 백령도¦5 | 7.6 | 4.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 인천¦5 | 8.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.3
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 강진군¦5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 고흥¦5 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 광양시¦5 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 목포¦5 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 보성군¦5 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 순천¦5 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 여수¦5 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 영광군¦5 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 완도¦5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 장흥¦5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 진도군¦5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 해남¦5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 흑산도¦5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 고창¦5 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 고창군¦5 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 군산¦5 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 남원¦5 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 부안¦5 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 순창군¦5 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 임실¦5 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 장수¦5 | 4.9 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 전주¦5 | 3.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 정읍¦5 | 3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 고산¦5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 서귀포¦5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 성산¦5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 제주¦5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 금산¦5 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 보령¦5 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 부여¦5 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 서산¦5 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 천안¦5 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 홍성¦5 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 보은¦5 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 제천¦5 | 8 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 청주¦5 | 5.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 추풍령¦5 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.6
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 5 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 | 충주¦5 | 6.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 강릉¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 대관령¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 동해¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 북강릉¦6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 북춘천¦6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 속초¦6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 영월¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 원주¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 인제¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 정선군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 철원¦6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 춘천¦6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 태백¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 홍천¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 동두천¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 수원¦6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 양평¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 이천¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 파주¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 거제¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 거창¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 김해시¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 남해¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 밀양¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 북창원¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 산청¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 양산시¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 의령군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 진주¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 창원¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 통영¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 함양군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 합천¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 경주시¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 구미¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 문경¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 봉화¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 상주¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 안동¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 영덕¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 영주¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 영천¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 울릉도¦6 | 4.4 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.8
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 울진¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 의성¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 청송군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 포항¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 광주¦6 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 대구¦6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 대전¦6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 부산¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 서울¦6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 세종¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 울산¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 강화¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 백령도¦6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 인천¦6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 강진군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 고흥¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 광양시¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 목포¦6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 보성군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 순천¦6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 여수¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 영광군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 완도¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 장흥¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 진도군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 해남¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 흑산도¦6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 고창¦6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 고창군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 군산¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 남원¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 부안¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 순창군¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 임실¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 장수¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 전주¦6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 정읍¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 고산¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 서귀포¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 성산¦6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 제주¦6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 금산¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 보령¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 부여¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 서산¦6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 천안¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 홍성¦6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 보은¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 제천¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 청주¦6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 추풍령¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 6 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상 | 충주¦6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 강릉¦7 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 대관령¦7 | 17.8 | 11.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.8
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 동해¦7 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 북강릉¦7 | 4 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 북춘천¦7 | 9.1 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.1
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 속초¦7 | 3.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 영월¦7 | 5.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 원주¦7 | 6.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 인제¦7 | 7.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.1
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 정선군¦7 | 7.4 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.7
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 철원¦7 | 10 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 춘천¦7 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.1
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 태백¦7 | 10.6 | 6.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 홍천¦7 | 7.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.3
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 동두천¦7 | 6.7 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 수원¦7 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 양평¦7 | 6.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 이천¦7 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 파주¦7 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 거제¦7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 거창¦7 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 김해시¦7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 남해¦7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 밀양¦7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 북창원¦7 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 산청¦7 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 양산시¦7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 의령군¦7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 진주¦7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 창원¦7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 통영¦7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 함양군¦7 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 합천¦7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 경주시¦7 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 구미¦7 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 문경¦7 | 4.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 봉화¦7 | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 상주¦7 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 안동¦7 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 영덕¦7 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 영주¦7 | 5.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 영천¦7 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 울릉도¦7 | 5.4 | 4.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 울진¦7 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 의성¦7 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 청송군¦7 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 포항¦7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 광주¦7 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 대구¦7 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 대전¦7 | 4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 부산¦7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 서울¦7 | 7.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.3
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 세종¦7 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 울산¦7 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 강화¦7 | 8.1 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.6
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 백령도¦7 | 8.3 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 인천¦7 | 8.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 강진군¦7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 고흥¦7 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 광양시¦7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 목포¦7 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 보성군¦7 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 순천¦7 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 여수¦7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 영광군¦7 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 완도¦7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 장흥¦7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 진도군¦7 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 해남¦7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 흑산도¦7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 고창¦7 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 고창군¦7 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 군산¦7 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 남원¦7 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 부안¦7 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 순창군¦7 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 임실¦7 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 장수¦7 | 4.9 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 전주¦7 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 정읍¦7 | 3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 고산¦7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 서귀포¦7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 성산¦7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 제주¦7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 금산¦7 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 보령¦7 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 부여¦7 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 서산¦7 | 5.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 천안¦7 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 홍성¦7 | 4.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 보은¦7 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 제천¦7 | 8 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 청주¦7 | 5.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 추풍령¦7 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.6
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 7 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 충주¦7 | 6.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 강릉¦8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 대관령¦8 | 15.9 | 8.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9.8
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 동해¦8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 북강릉¦8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 북춘천¦8 | 11.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 속초¦8 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 영월¦8 | 6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 원주¦8 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 인제¦8 | 10.2 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 정선군¦8 | 7.9 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 철원¦8 | 14.3 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 춘천¦8 | 8.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 태백¦8 | 8.6 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 홍천¦8 | 10 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 동두천¦8 | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 수원¦8 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 양평¦8 | 5.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 이천¦8 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 파주¦8 | 12.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 거제¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 거창¦8 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 김해시¦8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 남해¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 밀양¦8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 북창원¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 산청¦8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 양산시¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 의령군¦8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 진주¦8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 창원¦8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 통영¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 함양군¦8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 합천¦8 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 경주시¦8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 구미¦8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 문경¦8 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 봉화¦8 | 8.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 상주¦8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 안동¦8 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 영덕¦8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 영주¦8 | 4.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 영천¦8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 울릉도¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 울진¦8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 의성¦8 | 7.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 청송군¦8 | 7.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 포항¦8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 광주¦8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 대구¦8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 대전¦8 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 부산¦8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 서울¦8 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 세종¦8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 울산¦8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 강화¦8 | 4.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 백령도¦8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 인천¦8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 강진군¦8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 고흥¦8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 광양시¦8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 목포¦8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 보성군¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 순천¦8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 여수¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 영광군¦8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 완도¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 장흥¦8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 진도군¦8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 해남¦8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 흑산도¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 고창¦8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 고창군¦8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 군산¦8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 남원¦8 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 부안¦8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 순창군¦8 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 임실¦8 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 장수¦8 | 5.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 전주¦8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 정읍¦8 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 고산¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 서귀포¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 성산¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 제주¦8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 금산¦8 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 보령¦8 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 부여¦8 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 서산¦8 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 천안¦8 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 홍성¦8 | 2.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 보은¦8 | 5.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 제천¦8 | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 청주¦8 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 추풍령¦8 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 8 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하 | 충주¦8 | 5.9 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 강릉¦9 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 5.2 | 3.1 | 5.4 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 5 | 4.3 | 2
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 대관령¦9 | 1.3 | 2 | 4.1 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 4.9 | 3.8 | 1.7
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 동해¦9 | 2.2 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 4 | 8.2 | 8 | 6.8 | 5.9 | 3.4 | 1.8
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 북강릉¦9 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 4.8 | 3.3 | 5.2 | 9.2 | 9.1 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 1.9
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 북춘천¦9 | 1.3 | 1.6 | 3 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 10.4 | 8.5 | 5.4 | 4 | 3.3 | 1.8
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 속초¦9 | 2.1 | 2.7 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 9.6 | 6.6 | 5.1 | 4.4 | 1.8
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 영월¦9 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 9.9 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 2.7
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 원주¦9 | 1 | 2.4 | 3.5 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 10.8 | 9.5 | 5.1 | 3.9 | 4.3 | 1.8
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 인제¦9 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 5.3 | 5.8 | 6 | 10.2 | 9.8 | 5 | 3.4 | 3.8 | 1.8
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 정선군¦9 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 4.8 | 6.1 | 10.5 | 10 | 5.8 | 4 | 3.7 | 2.3
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 철원¦9 | 1.1 | 2 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 10.4 | 8.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 1.7
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 춘천¦9 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 11.1 | 8.2 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 1.9
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 태백¦9 | 1.2 | 2 | 3.6 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 10.9 | 10.4 | 7 | 4.4 | 3.7 | 1.6
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 홍천¦9 | 0.8 | 2 | 2.6 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 10.8 | 8.7 | 5.3 | 3.5 | 3.9 | 1.8
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 동두천¦9 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 5.9 | 9.7 | 8.4 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 1.9
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 수원¦9 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 9.3 | 8 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 2.8
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 양평¦9 | 1.5 | 2 | 2.9 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 10.4 | 8.2 | 5 | 4.3 | 3.9 | 2.2
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 이천¦9 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 6 | 4.8 | 9.8 | 8.6 | 4.6 | 4.1 | 4 | 2.1
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 파주¦9 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 5 | 5.2 | 9.7 | 7.2 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 2
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 거제¦9 | 2.9 | 3.3 | 6.2 | 6.9 | 5.2 | 7 | 9.5 | 7.2 | 7.4 | 3.5 | 2.8 | 2.3
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 거창¦9 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 10 | 6.7 | 6.9 | 3.5 | 2.8 | 1.9
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 김해시¦9 | 2.1 | 2.7 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 6.2 | 8.3 | 7.2 | 6.9 | 3.1 | 2.5 | 1.9
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 남해¦9 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 6.8 | 7.2 | 3.7 | 3.1 | 2.1
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 밀양¦9 | 1.9 | 2 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 6.2 | 8.2 | 7.8 | 6.8 | 3.3 | 2.2 | 1.9
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 북창원¦9 | 2.1 | 3 | 4.4 | 6.3 | 4.6 | 6.4 | 8.9 | 7.9 | 6.5 | 3.2 | 2.9 | 2
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 산청¦9 | 2 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 4.8 | 6.8 | 9.8 | 7.7 | 7 | 3.1 | 2.9 | 1.9
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 양산시¦9 | 2.1 | 2.7 | 4.7 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 8.3 | 7.5 | 6.9 | 2.9 | 2.7 | 2.1
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 의령군¦9 | 2.1 | 2.8 | 5 | 5.8 | 5 | 6 | 9.5 | 7.6 | 7 | 3.3 | 2.8 | 1.7
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 진주¦9 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 5.9 | 5 | 6 | 9.2 | 7 | 7.2 | 3.3 | 2.7 | 1.8
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 창원¦9 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 9.1 | 7.5 | 6.2 | 3.3 | 2.7 | 1.7
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 통영¦9 | 2.8 | 3 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 5.5 | 7 | 2.9 | 2.7 | 2.4
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 함양군¦9 | 2.3 | 3 | 4.1 | 5.5 | 4.7 | 6.2 | 10.3 | 7.8 | 6.6 | 3.6 | 3.1 | 2
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 합천¦9 | 1.8 | 2.7 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 9.7 | 8 | 6.7 | 3 | 2.6 | 1.7
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 경주시¦9 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 5.9 | 7.5 | 6.6 | 7.9 | 3.4 | 2 | 1.7
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 구미¦9 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 9.3 | 8.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 1.3
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 문경¦9 | 1.4 | 2.3 | 4.2 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 11.2 | 8.7 | 5.7 | 3.6 | 3.2 | 2.1
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 봉화¦9 | 1 | 2.1 | 3.4 | 5.3 | 4.8 | 6 | 11.3 | 9.2 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | 2
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 상주¦9 | 1.9 | 2 | 3.6 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 10.5 | 8.8 | 5 | 3.4 | 3 | 2.2
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 안동¦9 | 1.6 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 9.5 | 8.3 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 1.7
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 영덕¦9 | 2 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 5 | 8 | 7.4 | 7.1 | 4.3 | 3.7 | 1.9
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 영주¦9 | 1.2 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 5.7 | 10.8 | 9.3 | 5.6 | 3.8 | 3.2 | 1.8
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 영천¦9 | 2 | 2.1 | 4 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 8.1 | 7.8 | 6.4 | 3.5 | 2.3 | 1.5
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 울릉도¦9 | 9.9 | 8.2 | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 4.1 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 10.1
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 울진¦9 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 8.2 | 8.1 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 2.1
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 의성¦9 | 1.3 | 2 | 3.4 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 8.7 | 8.2 | 5.4 | 3.6 | 2.3 | 1.4
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 청송군¦9 | 1.4 | 2.2 | 3.7 | 5.7 | 4.7 | 5.8 | 9 | 8.1 | 5.9 | 3.8 | 2.9 | 1.5
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 포항¦9 | 2.3 | 2.8 | 4 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 4.4 | 2.8 | 1.7
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 광주¦9 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 6.5 | 10.7 | 9.1 | 5.9 | 3.7 | 4.2 | 2.7
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 대구¦9 | 1.7 | 2.2 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 8.4 | 8.3 | 6.4 | 3.5 | 2.3 | 1.3
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 대전¦9 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 11 | 8.9 | 5.2 | 3.6 | 3.8 | 2.1
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 부산¦9 | 2.6 | 3.2 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 6.2 | 7.2 | 3 | 2.4 | 2.3
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 서울¦9 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 9.2 | 8.9 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 2.2
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 세종¦9 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 3 | 4.8 | 5.8 | 12.2 | 10.2 | 6.3 | 3.3 | 4.3 | 1.5
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 울산¦9 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 6.7 | 8 | 3.2 | 2.8 | 1.9
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 강화¦9 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 4 | 4.9 | 4.8 | 8 | 7.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 2.3
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 백령도¦9 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 4.5 | 6.1 | 6.6 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 2.5
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 인천¦9 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 3.2 | 4 | 2.3
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 강진군¦9 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 3.1 | 4.1 | 2.3
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 고흥¦9 | 2.5 | 3.2 | 4.8 | 6.1 | 4.7 | 6.3 | 8 | 5 | 6.9 | 2.7 | 3.1 | 1.7
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 광양시¦9 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 6 | 8.9 | 7.1 | 6.9 | 2.8 | 3.1 | 1.8
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 목포¦9 | 2.9 | 3.3 | 4 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 8.1 | 5.6 | 6.5 | 3.4 | 4.5 | 3.6
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 보성군¦9 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 9.1 | 5.6 | 6.6 | 3.3 | 3.4 | 2
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 순천¦9 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 9.3 | 7.3 | 6.9 | 3.6 | 4 | 1.9
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 여수¦9 | 2.4 | 3 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 8.5 | 5.9 | 6.4 | 3 | 2.9 | 1.8
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 영광군¦9 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 4.6 | 5 | 9.8 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | 5 | 3.7
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 완도¦9 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 6 | 5.6 | 6.2 | 7.9 | 5.4 | 7.7 | 3.1 | 4 | 2.7
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 장흥¦9 | 2.7 | 3 | 4.7 | 5.7 | 5 | 5.9 | 8.7 | 6.5 | 7.3 | 3.3 | 4 | 2.3
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 진도군¦9 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 8.3 | 4.6 | 6.9 | 3.5 | 4.3 | 4
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 해남¦9 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 6.6 | 3.4 | 3.6 | 2.9
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 흑산도¦9 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 8 | 5.2 | 6.6 | 3.7 | 4.3 | 2.9
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 고창¦9 | 3.8 | 3 | 3.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 9.3 | 7.5 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 4.1
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 고창군¦9 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 5.4 | 4.9 | 5 | 10.5 | 8.2 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 3.2
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 군산¦9 | 3 | 2.8 | 3.4 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 9.6 | 7.3 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 2.9
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 남원¦9 | 3.3 | 3.4 | 4 | 5.4 | 4.4 | 6.3 | 10.3 | 8.2 | 5.9 | 4.4 | 3.9 | 2.8
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 부안¦9 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 4.8 | 5 | 9.9 | 7.4 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 순창군¦9 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5.7 | 4.8 | 6.4 | 11.1 | 8.4 | 6.1 | 3.5 | 4.5 | 3.5
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 임실¦9 | 3.2 | 3.3 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 11.4 | 8.9 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 3.8
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 장수¦9 | 3.8 | 3.4 | 5.1 | 6.1 | 5 | 6.7 | 10.5 | 9.7 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 3.6
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 전주¦9 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 10.9 | 8.2 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 3.2
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 정읍¦9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 5 | 5 | 10.4 | 7.7 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 4
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 고산¦9 | 3.6 | 3.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 3.6 | 4 | 3.4
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 서귀포¦9 | 4.4 | 4.4 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 9 | 4 | 4.4 | 3.5
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 성산¦9 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 4.7 | 5.4 | 4.5
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 제주¦9 | 5.2 | 4.7 | 5.9 | 6 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6 | 8.1 | 4.6 | 5.2 | 4.2
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 금산¦9 | 2.6 | 3 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 11.3 | 8.3 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 2.8
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 보령¦9 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 5.2 | 4.2 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 부여¦9 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 5 | 4.8 | 10.6 | 8.1 | 5 | 3.4 | 4 | 2.8
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 서산¦9 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 8.3 | 8.4 | 5 | 4 | 5.4 | 3.6
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 천안¦9 | 1.9 | 2.4 | 3 | 4.4 | 5.1 | 3.6 | 9.4 | 8.9 | 5.5 | 4.1 | 4.4 | 2.2
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 홍성¦9 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 5.1 | 4 | 9 | 8.8 | 5.2 | 3.9 | 4.8 | 3.8
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 보은¦9 | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 11.4 | 9.2 | 5 | 3.6 | 4 | 2.4
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 제천¦9 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 10.7 | 8.7 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 2.5
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 청주¦9 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 10.9 | 8.4 | 5 | 3.9 | 4.2 | 2
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 추풍령¦9 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 5.7 | 5.1 | 5 | 9.9 | 7.8 | 5.6 | 3.9 | 3.9 | 2.3
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 9 | 일강수량:3㎜ 이상 | 충주¦9 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 11.2 | 9.3 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 2.2
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 강릉¦10 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 4.3 | 3.1 | 2
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 대관령¦10 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 5.2 | 8.9 | 8.6 | 6.7 | 3.3 | 3.1 | 1.2
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 동해¦10 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 3 | 6.1 | 6.9 | 6 | 4.7 | 2.7 | 1.5
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 북강릉¦10 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 3 | 3.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 1.8
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 북춘천¦10 | 0.8 | 1 | 2.3 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 9.3 | 7.8 | 5.1 | 3 | 2.3 | 1.3
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 속초¦10 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 4 | 2.9 | 4.6 | 7.2 | 8.7 | 5.6 | 4.6 | 4 | 1.7
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 영월¦10 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 8.7 | 7.8 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 1.5
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 원주¦10 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 9.1 | 8.3 | 4.7 | 3.2 | 3 | 1.3
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 인제¦10 | 0.5 | 1.4 | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 9.3 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 1.3
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 정선군¦10 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 9.4 | 8.5 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 1.5
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 철원¦10 | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 9.1 | 7.6 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 1
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 춘천¦10 | 0.8 | 1.5 | 2 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 9.5 | 7.4 | 4.1 | 2.6 | 3 | 1.3
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 태백¦10 | 1 | 1.3 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 9.1 | 9.2 | 6 | 3.6 | 2.8 | 0.9
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 홍천¦10 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 9.7 | 7.8 | 4.7 | 3 | 2.8 | 1.1
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 동두천¦10 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.8 | 4.7 | 8.9 | 7.3 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 1.5
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 수원¦10 | 0.8 | 1.9 | 2 | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 8.3 | 6.9 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 1.5
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 양평¦10 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 9.2 | 7.3 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1.5
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 이천¦10 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 9.1 | 7.8 | 4.5 | 3.2 | 2.9 | 1.3
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 파주¦10 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | 6.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 1.4
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 거제¦10 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 5.9 | 5 | 6.3 | 8.4 | 6.2 | 6.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 거창¦10 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 4.4 | 4 | 5 | 8.7 | 5.9 | 5.7 | 2.9 | 2.5 | 1.5
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 김해시¦10 | 1.6 | 1.7 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 7.2 | 5.8 | 6.3 | 2.5 | 1.9 | 1.5
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 남해¦10 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 6.4 | 7.7 | 5.7 | 6.2 | 2.9 | 2.7 | 1.9
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 밀양¦10 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 5.3 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 1.4
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 북창원¦10 | 1.6 | 2 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 6.8 | 6 | 2.5 | 2 | 1.6
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 산청¦10 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 6.8 | 6 | 2.6 | 2.4 | 1.4
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 양산시¦10 | 1.5 | 2 | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 5.6 | 7 | 7 | 6.2 | 2.4 | 2.2 | 1.5
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 의령군¦10 | 1.3 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 8.1 | 6 | 6 | 3 | 2.2 | 1.6
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 진주¦10 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 5.5 | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 2.8 | 2.2 | 1.6
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 창원¦10 | 1.5 | 2 | 3.8 | 5.3 | 4.4 | 5.8 | 7.7 | 6.6 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 1.5
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 통영¦10 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 4.7 | 5.6 | 7.3 | 5 | 6.7 | 2.6 | 2.5 | 1.8
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 함양군¦10 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 4.8 | 4 | 4.9 | 9.1 | 6.6 | 5.5 | 2.7 | 2 | 1.4
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 합천¦10 | 1.5 | 2 | 3.2 | 5 | 3.8 | 4.8 | 8.5 | 6.9 | 5.4 | 2.6 | 2.3 | 1.2
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 경주시¦10 | 2 | 1.3 | 3 | 4.6 | 3.2 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 2.8 | 1.8 | 1.2
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 구미¦10 | 1 | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 8.4 | 6.7 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 1
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 문경¦10 | 0.7 | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 3.6 | 4.2 | 10.1 | 7.3 | 4.5 | 3.1 | 2.5 | 1.6
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 봉화¦10 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 9.3 | 8.2 | 4.1 | 3 | 2.1 | 1.2
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 상주¦10 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 9.6 | 7.6 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 1.6
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 안동¦10 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 8.3 | 7.1 | 4.2 | 2.7 | 1.9 | 1.1
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 영덕¦10 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 2.7 | 4.3 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 3.7 | 3.3 | 1.5
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 영주¦10 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 4.9 | 3.8 | 5.1 | 9.7 | 8.1 | 4.9 | 3.3 | 2.2 | 1.5
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 영천¦10 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 4 | 4.3 | 7 | 6.3 | 5.3 | 3 | 2 | 1.1
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 울릉도¦10 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 6 | 6.7 | 6.9 | 7.8
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 울진¦10 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 6.6 | 7 | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 1.7
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 의성¦10 | 0.9 | 1.4 | 3 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 8.1 | 6.9 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 1.1
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 청송군¦10 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 4.9 | 8.1 | 6.9 | 5.3 | 2.7 | 2.3 | 1.2
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 포항¦10 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 3.1 | 2.4 | 1.3
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 광주¦10 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 5.4 | 9.3 | 7.8 | 4.7 | 3 | 3.1 | 1.9
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 대구¦10 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 7.2 | 7 | 4.7 | 2.9 | 2.1 | 1.1
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 대전¦10 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4 | 4.2 | 4.4 | 9.6 | 7.3 | 4.3 | 3 | 2.6 | 1.6
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 부산¦10 | 1.9 | 2.1 | 4.5 | 5.4 | 4.1 | 6 | 6.6 | 5.4 | 6.8 | 2.6 | 2.1 | 1.6
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 서울¦10 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 8 | 7.8 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 1.3
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 세종¦10 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 10.7 | 9.7 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 1
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 울산¦10 | 2.2 | 2 | 3.5 | 5 | 3.8 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.6 | 2.9 | 2 | 1.5
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 강화¦10 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 7.1 | 6.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 1.5
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 백령도¦10 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 3.3 | 5.5 | 5.8 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 1.4
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 인천¦10 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 6.8 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 1.5
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 강진군¦10 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 5.2 | 7.4 | 5.9 | 6.1 | 2.3 | 3.2 | 1.6
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 고흥¦10 | 1.7 | 2.4 | 4.3 | 5 | 3.7 | 5.3 | 7.5 | 4.1 | 5.9 | 2.2 | 2.5 | 1.4
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 광양시¦10 | 1.7 | 2.4 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 7.7 | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 2.7 | 1.5
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 목포¦10 | 2.5 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 7.4 | 4.8 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 2.4
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 보성군¦10 | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 5.5 | 4 | 5.3 | 7.9 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 2.7 | 1.6
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 순천¦10 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 5 | 4.4 | 5.2 | 8.5 | 6.5 | 5.9 | 2.6 | 3.2 | 1.6
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 여수¦10 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 7.5 | 5.2 | 6 | 2.5 | 2.4 | 1.6
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 영광군¦10 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 8.3 | 6 | 4.4 | 3.5 | 4 | 2.5
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 완도¦10 | 2 | 2.6 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 4.5 | 6.2 | 2.3 | 3.4 | 2
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 장흥¦10 | 1.9 | 2.2 | 4 | 5 | 4.4 | 5.3 | 7.9 | 5.4 | 6 | 2.3 | 3 | 1.5
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 진도군¦10 | 2.2 | 2.6 | 4 | 4.8 | 4 | 4.4 | 7.2 | 4.3 | 5.5 | 2.3 | 3.3 | 2.4
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 해남¦10 | 1.7 | 2 | 3.8 | 4.7 | 4 | 4 | 6.4 | 5 | 5.4 | 2.4 | 3 | 1.7
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 흑산도¦10 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 4.6 | 3.9 | 4 | 6.6 | 4.3 | 5.1 | 2.9 | 3.1 | 1.9
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 고창¦10 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 3.4 | 4 | 8.1 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 고창군¦10 | 2.2 | 2 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 8.9 | 6.4 | 4.6 | 3.2 | 3.1 | 2.3
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 군산¦10 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 8.6 | 6.3 | 4.1 | 3 | 3.4 | 2
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 남원¦10 | 2.3 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 3.6 | 5.8 | 9.2 | 7.2 | 5 | 3.1 | 3.2 | 1.9
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 부안¦10 | 2.3 | 2.3 | 3 | 4 | 4.1 | 4.4 | 8.5 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 3.6 | 2.8
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 순창군¦10 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 5.9 | 9.8 | 7.4 | 5 | 3.1 | 3.5 | 2.3
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 임실¦10 | 2 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | 5.4 | 10.3 | 7.8 | 4 | 3.5 | 3.6 | 2.4
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 장수¦10 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.1 | 4.4 | 5.8 | 9.7 | 7.8 | 5.3 | 4 | 3.3 | 2.1
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 전주¦10 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 9.6 | 7.2 | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 2
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 정읍¦10 | 3 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 9 | 7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 고산¦10 | 2.9 | 2.6 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 6.7 | 2.6 | 3.1 | 2.6
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 서귀포¦10 | 3.1 | 3.5 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 8 | 3.6 | 3.6 | 2
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 성산¦10 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 4 | 4.7 | 3.1
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 제주¦10 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 7.1 | 3.8 | 3.9 | 3.1
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 금산¦10 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 5 | 3.9 | 4.7 | 9.2 | 7.2 | 4.6 | 3.4 | 3 | 1.8
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 보령¦10 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | 4.3 | 3.6 | 8 | 6.1 | 3.9 | 3 | 3 | 2
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 부여¦10 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 8.8 | 6.8 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | 2
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 서산¦10 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 7.4 | 6.9 | 4.1 | 3.3 | 4.4 | 2.6
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 천안¦10 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 8.2 | 7.8 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 1.8
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 홍성¦10 | 1 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 2.2
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 보은¦10 | 1.4 | 1.7 | 3 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 10.5 | 8.2 | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 1.8
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 제천¦10 | 0.6 | 2 | 2.8 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 9.2 | 7.5 | 4.8 | 3.2 | 3.4 | 1.6
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 청주¦10 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 3.3 | 9.9 | 7.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 추풍령¦10 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 9.2 | 6.7 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 1.3
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 10 | 일강수량:5㎜ 이상 | 충주¦10 | 1 | 2 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 10 | 8 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.1
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 강릉¦11 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 5.4 | 6 | 4.7 | 3 | 2.2 | 1.5
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 대관령¦11 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2 | 3.4 | 6.4 | 5.9 | 4.2 | 2 | 1.8 | 0.8
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 동해¦11 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 3 | 2 | 1
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 북강릉¦11 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 5.1 | 5.9 | 4.4 | 3.4 | 2.2 | 1.4
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 북춘천¦11 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 3.3 | 4.1 | 7.4 | 6.4 | 4.3 | 2 | 1.4 | 0.8
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 속초¦11 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 3.3 | 5.3 | 6.7 | 4 | 3.6 | 2.7 | 1.4
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 영월¦11 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.3 | 3.2 | 7.4 | 6.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 원주¦11 | 0.2 | 1 | 1 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 7.1 | 6.3 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 0.9
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 인제¦11 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 정선군¦11 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 7.2 | 6.5 | 3.8 | 1.5 | 2 | 0.9
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 철원¦11 | 0.3 | 1 | 1 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 7.1 | 6.1 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0.6
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 춘천¦11 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 0.7
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 태백¦11 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 6.7 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 홍천¦11 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 7.3 | 6.5 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | 0.6
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 동두천¦11 | 0.3 | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 6.8 | 6 | 2.6 | 2 | 1.8 | 1
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 수원¦11 | 0.3 | 1 | 1 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 7.1 | 5.3 | 3 | 2.4 | 2.3 | 1
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 양평¦11 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 7.2 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 2.1 | 0.8
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 이천¦11 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 7.7 | 6.3 | 3.7 | 1.9 | 2.2 | 1
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 파주¦11 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0.8
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 거제¦11 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 거창¦11 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 7.2 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 김해시¦11 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 4.1 | 4.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 남해¦11 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 6.3 | 4.6 | 5.2 | 2.3 | 2 | 1.2
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 밀양¦11 | 1 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 4 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 1
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 북창원¦11 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 2.9 | 4.2 | 6.3 | 5.3 | 4.9 | 2 | 1.6 | 1.1
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 산청¦11 | 1 | 1.6 | 2 | 3.7 | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 2 | 1.7 | 0.9
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 양산시¦11 | 1.1 | 1.6 | 3 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 5 | 4.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 의령군¦11 | 1 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 6.3 | 4.6 | 4.4 | 1.9 | 1.7 | 1
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 진주¦11 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 3 | 4.3 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.1
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 창원¦11 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | 1.5 | 1
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 통영¦11 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 4.6 | 6 | 4.6 | 5.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 함양군¦11 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 7.2 | 4.7 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 0.7
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 합천¦11 | 0.8 | 1.3 | 2 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 6.6 | 5.5 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 1
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 경주시¦11 | 1 | 0.8 | 2 | 2.5 | 1.8 | 3.2 | 4.9 | 4.3 | 5.4 | 2 | 1.3 | 1
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 구미¦11 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 6.2 | 4.8 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 0.9
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 문경¦11 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 8.4 | 6.4 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 봉화¦11 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 6.9 | 6.3 | 3 | 1.9 | 1.3 | 0.7
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 상주¦11 | 0.5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 8.2 | 5.7 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0.8
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 안동¦11 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 3 | 2.4 | 3.1 | 6.7 | 5.3 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.7
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 영덕¦11 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 3 | 1.7 | 2.9 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 0.8
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 영주¦11 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 7.8 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 0.8
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 영천¦11 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 1
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 울릉도¦11 | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.7 | 4 | 5 | 4.2 | 5
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 울진¦11 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 5.5 | 5 | 4.6 | 3.4 | 2.2 | 0.8
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 의성¦11 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 6.9 | 4.6 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 청송군¦11 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3 | 2.5 | 2.9 | 6.2 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 0.8
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 포항¦11 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 2.4 | 1.6 | 0.8
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 광주¦11 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 3 | 4 | 7.1 | 5.9 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 1.1
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 대구¦11 | 0.7 | 0.8 | 2 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 5.9 | 5.2 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0.9
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 대전¦11 | 0.7 | 1.4 | 2 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 7.7 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 1.1
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 부산¦11 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 4 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 서울¦11 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 6.4 | 5.5 | 2.7 | 2 | 2.2 | 0.8
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 세종¦11 | 1 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 9 | 7.7 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 울산¦11 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 4 | 5 | 4.4 | 5.5 | 2.1 | 1.6 | 1
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 강화¦11 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 3 | 5.9 | 4.7 | 3 | 1.9 | 2.1 | 1
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 백령도¦11 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 2 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 0.5
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 인천¦11 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 5.2 | 4.9 | 3 | 1.6 | 2.1 | 0.8
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 강진군¦11 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 4.4 | 4.5 | 1.7 | 2.1 | 1
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 고흥¦11 | 1 | 1.7 | 2.8 | 4 | 2.8 | 3.9 | 6 | 3.5 | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 0.7
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 광양시¦11 | 1 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 1.9 | 1
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 목포¦11 | 1.6 | 1 | 2.4 | 3 | 2.7 | 3.2 | 5.8 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 1.3
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 보성군¦11 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 6.1 | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 1.9 | 1
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 순천¦11 | 1 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 3 | 4.1 | 6.9 | 5.4 | 4.6 | 1.9 | 2 | 1
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 여수¦11 | 1.1 | 1.8 | 3 | 4 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 3.7 | 4 | 1.9 | 1.7 | 1.1
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 영광군¦11 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 6.2 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 1.1
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 완도¦11 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4.2 | 5.4 | 2.8 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | 1.1
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 장흥¦11 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 6 | 4.5 | 4.3 | 1.7 | 2 | 1
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 진도군¦11 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 2 | 1
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 해남¦11 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 3.5 | 4.1 | 1.7 | 1.5 | 0.9
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 흑산도¦11 | 0.7 | 1 | 1.8 | 2.9 | 3 | 3.8 | 5 | 3 | 3.9 | 1.8 | 1.4 | 1.1
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 고창¦11 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 3 | 5.8 | 5 | 3.7 | 1.8 | 2 | 1.2
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 고창군¦11 | 0.6 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 1.9 | 2 | 1.1
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 군산¦11 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 남원¦11 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 4.8 | 7.1 | 5.4 | 3.9 | 2.1 | 1.9 | 1
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 부안¦11 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 6.9 | 4.6 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 1.4
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 순창군¦11 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 7.9 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 1.3
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 임실¦11 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 4 | 8.5 | 6 | 3.7 | 1.9 | 2.1 | 1.4
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 장수¦11 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.5 | 3 | 4.4 | 8.3 | 5.7 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 1.1
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 전주¦11 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.4 | 5.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 1
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 정읍¦11 | 1 | 1.2 | 2.1 | 3 | 2.8 | 3 | 6.8 | 5.5 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 1.5
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 고산¦11 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 5.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 서귀포¦11 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 6.3 | 2.4 | 1.6 | 1.3
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 성산¦11 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | 1.8
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 제주¦11 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 1.6
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 금산¦11 | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 7.6 | 5.5 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 1.1
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 보령¦11 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 6.4 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 0.8
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 부여¦11 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 7.1 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.1
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 서산¦11 | 0.5 | 1 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 6 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 천안¦11 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 0.9
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 홍성¦11 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 3 | 2.2 | 6.3 | 6.1 | 3.7 | 1.9 | 2 | 1
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 보은¦11 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 8.4 | 6.7 | 3.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 제천¦11 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 7.5 | 6.8 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.9
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 청주¦11 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 8 | 6.4 | 3.1 | 1.9 | 1.6 | 0.8
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 추풍령¦11 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 0.9
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 11 | 일강수량:10㎜ 이상 | 충주¦11 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 8.2 | 6.3 | 3.6 | 2.3 | 1.7 | 1
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 강릉¦12 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.6
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 대관령¦12 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 동해¦12 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 0.5
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 북강릉¦12 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 2 | 1.5 | 0.4
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 북춘천¦12 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 4.9 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 속초¦12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 0.9
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 영월¦12 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 5.3 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 원주¦12 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 4.5 | 4 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.1
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 인제¦12 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 4 | 4 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.2
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 정선군¦12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 4 | 4.1 | 2.6 | 1 | 0.7 | 0.3
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 철원¦12 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 5.4 | 4.7 | 1.9 | 1 | 0.8 | 0.3
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 춘천¦12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2 | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.3
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 태백¦12 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 4.1 | 3.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.4
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 홍천¦12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 4.8 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 0.3
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 동두천¦12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2.3 | 2 | 5 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 수원¦12 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 4.7 | 3.8 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.3
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 양평¦12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 5.1 | 4.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 0.2
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 이천¦12 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 5.3 | 4.4 | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.3
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 파주¦12 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 거제¦12 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 거창¦12 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 4.6 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 김해시¦12 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 2 | 2.6 | 4.6 | 2.7 | 3.3 | 1.2 | 1 | 0.8
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 남해¦12 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 1 | 0.9
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 밀양¦12 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 북창원¦12 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 5.2 | 4 | 3.3 | 1.4 | 1 | 0.6
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 산청¦12 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 4.3 | 4.2 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 양산시¦12 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 3 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 의령군¦12 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 진주¦12 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 1 | 0.5
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 창원¦12 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 2 | 2.8 | 4.6 | 3.9 | 3 | 1.1 | 1 | 0.6
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 통영¦12 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 1.3 | 1 | 0.9
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 함양군¦12 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.5
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 합천¦12 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 경주시¦12 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 구미¦12 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 문경¦12 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 6 | 4.1 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 봉화¦12 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | 3.9 | 2.3 | 1 | 0.8 | 0.3
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 상주¦12 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 안동¦12 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.7 | 3.8 | 3.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.2
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 영덕¦12 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.2
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 영주¦12 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 5.3 | 3.8 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 0.5
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 영천¦12 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.4
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 울릉도¦12 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 울진¦12 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0.4
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 의성¦12 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 4 | 2.8 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0.2
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 청송군¦12 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 3 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.3
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 포항¦12 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 광주¦12 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 대구¦12 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 대전¦12 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 5.2 | 4 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 부산¦12 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 서울¦12 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2 | 4.7 | 3.8 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.4
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 세종¦12 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 5.2 | 5.8 | 3 | 0.8 | 1 | 0.5
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 울산¦12 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 강화¦12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.8 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 백령도¦12 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 인천¦12 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.3
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 강진군¦12 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.7 | 4.3 | 3 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 고흥¦12 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 3 | 4 | 2.2 | 2.9 | 1 | 0.9 | 0.3
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 광양시¦12 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 3 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 목포¦12 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.3
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 보성군¦12 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.2 | 4 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 1 | 0.4
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 순천¦12 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 여수¦12 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3 | 4.2 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 영광군¦12 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 1 | 0.3
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 완도¦12 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 1.7 | 3 | 1.1 | 0.7 | 0.4
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 장흥¦12 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 진도군¦12 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 4 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 해남¦12 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0.7 | 0.4
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 흑산도¦12 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 고창¦12 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 고창군¦12 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 군산¦12 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 0.5
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 남원¦12 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.5
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 부안¦12 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 2 | 5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 순창군¦12 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 3 | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 임실¦12 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1 | 2.2 | 5 | 4.1 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0.4
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 장수¦12 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 5.6 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.5
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 전주¦12 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 5.1 | 3.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 0.4
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 정읍¦12 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0.7
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 고산¦12 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 서귀포¦12 | 1 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 2.9 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 성산¦12 | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 4 | 4.3 | 3.2 | 4.7 | 2 | 1.3 | 0.8
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 제주¦12 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 금산¦12 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 보령¦12 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 부여¦12 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 1 | 0.4
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 서산¦12 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 4 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 천안¦12 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 1 | 0.3
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 홍성¦12 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 보은¦12 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 5.7 | 4.6 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 제천¦12 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 5.3 | 4.3 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 청주¦12 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.4 | 5.3 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 추풍령¦12 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.9 | 4.9 | 3.6 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.3
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 12 | 일강수량:20㎜ 이상 | 충주¦12 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 5.6 | 4.1 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1
|  | 강릉 | 강원도 | 105 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 강릉¦13 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4
|  | 대관령 | 강원도 | 100 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 대관령¦13 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 6.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 3 | 7.7 | 10.3
|  | 동해 | 강원도 | 106 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 동해¦13 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.1
|  | 북강릉 | 강원도 | 104 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 북강릉¦13 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1
|  | 북춘천 | 강원도 | 93 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 북춘천¦13 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0
|  | 속초 | 강원도 | 90 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 속초¦13 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.1
|  | 영월 | 강원도 | 121 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 영월¦13 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4
|  | 원주 | 강원도 | 114 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 원주¦13 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 인제 | 강원도 | 211 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 인제¦13 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1
|  | 정선군 | 강원도 | 217 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 정선군¦13 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 3.8
|  | 철원 | 강원도 | 95 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 철원¦13 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  | 춘천 | 강원도 | 101 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 춘천¦13 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0
|  | 태백 | 강원도 | 216 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 태백¦13 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7
|  | 홍천 | 강원도 | 212 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 홍천¦13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
|  | 동두천 | 경기도 | 98 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 동두천¦13 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  | 수원 | 경기도 | 119 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 수원¦13 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3
|  | 양평 | 경기도 | 202 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 양평¦13 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1
|  | 이천 | 경기도 | 203 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 이천¦13 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1
|  | 파주 | 경기도 | 99 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 파주¦13 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0
|  | 거제 | 경상남도 | 294 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 거제¦13 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3
|  | 거창 | 경상남도 | 284 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 거창¦13 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5
|  | 김해시 | 경상남도 | 253 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 김해시¦13 | 1.4 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1
|  | 남해 | 경상남도 | 295 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 남해¦13 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7
|  | 밀양 | 경상남도 | 288 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 밀양¦13 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0
|  | 북창원 | 경상남도 | 255 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 북창원¦13 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4
|  | 산청 | 경상남도 | 289 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 산청¦13 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 3.6
|  | 양산시 | 경상남도 | 257 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 양산시¦13 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8
|  | 의령군 | 경상남도 | 263 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 의령군¦13 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8
|  | 진주 | 경상남도 | 192 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 진주¦13 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0
|  | 창원 | 경상남도 | 155 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 창원¦13 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4
|  | 통영 | 경상남도 | 162 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 통영¦13 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7
|  | 함양군 | 경상남도 | 264 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 함양군¦13 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4
|  | 합천 | 경상남도 | 285 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 합천¦13 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 경주시 | 경상북도 | 283 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 경주시¦13 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 4.1
|  | 구미 | 경상북도 | 279 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 구미¦13 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 문경 | 경상북도 | 273 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 문경¦13 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.9
|  | 봉화 | 경상북도 | 271 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 봉화¦13 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 상주 | 경상북도 | 137 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 상주¦13 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3
|  | 안동 | 경상북도 | 136 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 안동¦13 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5
|  | 영덕 | 경상북도 | 277 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 영덕¦13 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 6.6
|  | 영주 | 경상북도 | 272 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 영주¦13 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 4.3
|  | 영천 | 경상북도 | 281 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 영천¦13 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8
|  | 울릉도 | 경상북도 | 115 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 울릉도¦13 | 14.3 | 12.8 | 14.1 | 14.5 | 13.1 | 6.1 | 7.9 | 5.9 | 5.5 | 10 | 11.5 | 14.1
|  | 울진 | 경상북도 | 130 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 울진¦13 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3
|  | 의성 | 경상북도 | 278 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 의성¦13 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2
|  | 청송군 | 경상북도 | 276 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 청송군¦13 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.6
|  | 포항 | 경상북도 | 138 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 포항¦13 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4
|  | 광주 | 광주광역시 | 156 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 광주¦13 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  | 대구 | 대구광역시 | 143 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 대구¦13 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6
|  | 대전 | 대전광역시 | 133 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 대전¦13 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1
|  | 부산 | 부산광역시 | 159 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 부산¦13 | 5 | 4.6 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8
|  | 서울 | 서울특별시 | 108 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 서울¦13 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | 세종 | 세종특별시 | 239 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 세종¦13 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  | 울산 | 울산광역시 | 152 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 울산¦13 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0
|  | 강화 | 인천광역시 | 201 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 강화¦13 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4
|  | 백령도 | 인천광역시 | 102 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 백령도¦13 | 8.1 | 8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 9.8 | 12.5
|  | 인천 | 인천광역시 | 112 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 인천¦13 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.7
|  | 강진군 | 전라남도 | 259 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 강진군¦13 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3
|  | 고흥 | 전라남도 | 262 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 고흥¦13 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1
|  | 광양시 | 전라남도 | 266 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 광양시¦13 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4
|  | 목포 | 전라남도 | 165 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 목포¦13 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 5.7 | 7.1
|  | 보성군 | 전라남도 | 258 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 보성군¦13 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2.6 | 4.2
|  | 순천 | 전라남도 | 174 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 순천¦13 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.3
|  | 여수 | 전라남도 | 168 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 여수¦13 | 12.4 | 11.9 | 9.2 | 6.6 | 5 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 12.7
|  | 영광군 | 전라남도 | 252 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 영광군¦13 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.7
|  | 완도 | 전라남도 | 170 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 완도¦13 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.7 | 2.9
|  | 장흥 | 전라남도 | 260 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 장흥¦13 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9
|  | 진도군 | 전라남도 | 268 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 진도군¦13 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2.1 | 3.1
|  | 해남 | 전라남도 | 261 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 해남¦13 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2
|  | 흑산도 | 전라남도 | 169 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 흑산도¦13 | 12.8 | 12.7 | 11.1 | 7.7 | 6.7 | 4.5 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 10.9 | 14.8
|  | 고창 | 전라북도 | 172 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 고창¦13 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 2.9
|  | 고창군 | 전라북도 | 251 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 고창군¦13 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4
|  | 군산 | 전라북도 | 140 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 군산¦13 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1
|  | 남원 | 전라북도 | 247 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 남원¦13 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1
|  | 부안 | 전라북도 | 243 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 부안¦13 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 순창군 | 전라북도 | 254 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 순창군¦13 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1
|  | 임실 | 전라북도 | 244 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 임실¦13 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1
|  | 장수 | 전라북도 | 248 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 장수¦13 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.5
|  | 전주 | 전라북도 | 146 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 전주¦13 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  | 정읍 | 전라북도 | 245 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 정읍¦13 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3
|  | 고산 | 제주특별시 | 185 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 고산¦13 | 19.6 | 17.4 | 12.5 | 9.6 | 6 | 3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 9.9 | 12.2 | 19.7
|  | 서귀포 | 제주특별시 | 189 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 서귀포¦13 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1
|  | 성산 | 제주특별시 | 188 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 성산¦13 | 2 | 2.3 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.3
|  | 제주 | 제주특별시 | 184 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 제주¦13 | 6.5 | 5.6 | 5.4 | 4 | 3 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 8.2
|  | 금산 | 충청남도 | 238 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 금산¦13 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0
|  | 보령 | 충청남도 | 235 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 보령¦13 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  | 부여 | 충청남도 | 236 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 부여¦13 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 서산 | 충청남도 | 129 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 서산¦13 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6
|  | 천안 | 충청남도 | 232 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 천안¦13 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  | 홍성 | 충청남도 | 177 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 홍성¦13 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3
|  | 보은 | 충청북도 | 226 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 보은¦13 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 제천 | 충청북도 | 221 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 제천¦13 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4
|  | 청주 | 충청북도 | 131 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 청주¦13 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
|  | 추풍령 | 충청북도 | 135 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 추풍령¦13 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 4.6
|  | 충주 | 충청북도 | 127 | 13 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 충주¦13 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1