## 0_사용안내
공사기간 적정성 검토 입력서식 — 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인(2026, 국토교통부)
작성 순서 (검토엑셀 ①→⑦ 순서와 동일)
1_공사개요 : 사업정보, 착공일, 관측지점, 준비·정리기간, 보정계수, 목표기간, 부록5 변수, 보고서 서술
2_비작업조건 : 기상프로필(공정 유형)별로 적용할 기상조건과 적용률(1=전부, 0.5=1/2) 선택, 미세먼지 월별 발령일수
3_수량 : 설계내역 수량. 공정ID로 4_공정과 연결. 1일작업량은 수동입력 > DB지정 > 자동매칭 순으로 결정
4_공정 : 토목·건축·기계·전기·시운전 등 공정과 선후관계(CPM). 수량이 없는 공정은 '직접작업일수' 입력
5_유사사례 : 최근 5년 준공 동종·유사공사 (적정성 비교용)
선행공정 표기: C10 (FS) / C10:FS+5 (완료 5일 후) / C10:SS50% (선행 50% 진행 후) / C10:SS+10 / C10:FF+0 — 쉼표로 여러 개
최대중첩률: 공사기간이 목표를 초과할 때 해당 공정을 선행공정과 겹쳐 수행 가능한 최대 비율(0=불가, 0.5=50%)
최대작업조: 비우면 '작업조 × 작업조 최대배수(1_공사개요)'까지 공기조정 시 증원 가능
기상프로필: 옥외공사(토공·가시설·관로·포장 등 옥외공사 (강우 5㎜ 이상)) / 구조물공사(철근콘크리트 구조물(콘크리트 타설) (강우 3㎜ 이상)) / 옥내공사(건축마감·기계·전기 설치 등 옥내공사) / 연속작업(시운전 등 연속 수행 공정 (비작업일 미적용, 달력일 기준))
노란 셀이 입력 셀입니다. 실행: python3 -m cpa run <입력파일.xlsx> -o <출력폴더>

## 1_공사개요
항목 | 입력값 | 설명
■ 사업 정보
공사명 | 노동리·우정리 (검토엑셀 재현) | 보고서 표지·머리글에 사용
발주청 | 연천군
사업위치 | 경기도 연천군 일원
시설유형(부록5) | 하수도 | 부록5 산정공식 유형 (해당없음 가능)
총공사비(백만원) | 13320 | 추정금액(추정가격+부가세+관급자재비)
착공예정일 | 2027-07-03 | YYYY-MM-DD
■ 준비·정리기간 (비작업일수 미계상)
준비기간 공사유형 | 상수도공사 | 가이드라인 준비기간 예시 유형
준비기간(일) | 60 | 비우면 공사유형 예시값 적용
준비기간 산정사유 | 검토엑셀과 동일하게 상수도공사 준비기간 예시(60일)를 적용 | 보고서 문구
정리기간(일) | 30 | 준공 전 1개월 범위
■ 비작업일수 조건
기상관측지점 | 철원 | 부록3 95개 관측지점 중 선택(최인접 행정지역)
비작업일수 정수반올림 | N | 월별 비작업일수 소수점 첫째자리 반올림
주40시간 하한(일/월) | 8 | 가이드라인: 월 8일
동절기 공사중지 | 반영 | 미반영 / 반영 / 추가검토(미반영 기준 산정 + 반영 시 별도 검토)
동절기 중지월 | 12,1,2 | 쉼표 구분
■ 작업일수 보정 (부록4 1일작업량에 곱하는 계수)
현장여건 | 양호
공사규모 | 보통
지질조건 | 양호(토사) | 지반 관련 공종에만 적용
기상기후 | 일반 | 옥외·구조물 공정에만 적용
작업일수 산정단위(일) | 0.1 | 단위작업 작업일수 올림 단위: 1(1일 미만은 1일, 샘플보고서) 또는 0.1(검토엑셀)
작업조 최대배수 | 2 | 공기조정 시 단위작업 작업조 상한 = 작업조 × 배수
공사여건 보정일수 | 0 | 제2장 2.(6) 공사여건 등에 따른 추가 공사기간(일)
공사여건 보정사유
■ 목표기간 및 공기조정
목표기간 기준 | 없음 | 없음 / 발주처요구 / 건설사업관리기간
발주처 요구 공사기간(개월) |  | 목표기간 기준이 '발주처요구'일 때
공기조정 결과 채택 | Y | 목표 초과 시 조정안을 최종 공사기간으로 채택
■ 적정성 검토 변수
허용범위(±) | 0.2 | 가이드라인 ±20%
적정성 판정기준 | 자동 | 자동(부록5·동종실적 중 하나 이상 충족) / 부록5 / 동종공사 / 모두
연면적(100㎡) |  | A — 기타건축물
지상층수 |  | G — 기타건축물·공동주택
지하층수 |  | B — 기타건축물
도로연장(m) |  | L — 도로포장·도로
도로폭원(m) |  | W — 도로(토공+교량)
교량연장(m) |  | BL — 도로(토공+교량)
관경(mm) |  | D — 상수도
양수·배수·가압장 개수 |  | S — 상수도
하수도연장(m) | 8249 | SL — 하수도
궤도연장(m) |  | RL — 철도(궤도)
시설용량(㎥/일) |  | V — 환경공단 산정식
환경공단 산정식 | 해당없음 | 환경시설 참고기준
환경공단 경험치 | 해당없음 | 참고기준
유사사례 준비·정리 가산 | Y | 가이드라인: 실적평균 + 준비·정리기간
■ 보고서 서술 (비우면 자동문구)
사업목적 |  | 제1장 1.1
사업내용 |  | 제1장 1.2 (줄바꿈으로 항목 구분)
추진경위 |  | 제1장 (줄바꿈 구분)
공사특성 | 검토엑셀 ⑤CP구성의 노동리·우정리 공정그룹·선후관계를 그대로 적용 작업일수: 엑셀 ④ 단위작업 수량·1일작업량·작업조(0.1일 단위 올림) | 제2장 2.2.1 (줄바꿈 구분)
시공조건 및 지연요인 | 사업대상지(연천군)는 접경·한랭지로 동절기(12~2월) 공사중지를 반영하며, 준비·정리기간도 동절기 중지 대상으로 처리함(검토엑셀 기준). | 제2장 기타 공사기간 지연사항
검토자 |  | 보고서 표지

## _목록 (hidden)
강릉
강진군
강화
거제
거창
경주시
고산
고창
고창군
고흥
광양시
광주
구미
군산
금산
김해시
남원
남해
대관령
대구
대전
동두천
동해
목포
문경
밀양
백령도
보령
보성군
보은
봉화
부산
부안
부여
북강릉
북창원
북춘천
산청
상주
서귀포
서산
서울
성산
세종
속초
수원
순창군
순천
안동
양산시
양평
여수
영광군
영덕
영월
영주
영천
완도
울릉도
울산
울진
원주
의령군
의성
이천
인제
인천
임실
장수
장흥
전주
정선군
정읍
제주
제천
진도군
진주
창원
천안
철원
청송군
청주
추풍령
춘천
충주
태백
통영
파주
포항
함양군
합천
해남
홍성
홍천
흑산도

## 2_비작업조건
기상프로필별 기상조건 적용률 (1=전부 적용, 0.5=1/2 적용, 빈칸=미적용). 동절기는 결합조건(⑦) 1개, 강우는 공종 특성에 맞는 임계값 1개만 선택 권장(중복계상 방지)
번호 | 구분 | 기상조건 | 옥외공사(엑셀) | 연속작업 | 시운전
1 | 혹서기 | 혹서기:체감온도 33°C 이상
2 | 혹서기 | 혹서기:체감온도 35°C 이상
3 | 혹서기 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상
4 | 혹서기 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상
5 | 동절기 | 동절기:일최고기온 0°C 이하
6 | 동절기 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상
7 | 동절기 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상
8 | 동절기 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하
9 | 강우 | 일강수량:3㎜ 이상
10 | 강우 | 일강수량:5㎜ 이상
11 | 강우 | 일강수량:10㎜ 이상
12 | 강우 | 일강수량:20㎜ 이상
13 | 바람 | 일최대순간풍속:15m/s 이상
14 | 미세먼지 | 미세먼지:비상저감조치 발령(PM2.5)
15 | 사용자정의 | 사용자정의:엑셀 월별 기후비작업일수 MAX(②-1,②-2) (아래 월별 입력) | 1
|  | 법정공휴일 적용 | Y | N | N
|  | 동절기 중지 적용 | Y | Y | N
미세먼지 비상저감조치 월별 발령일수 (일) — 에어코리아 권역별 발령내역 등
|  | 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
|  | 발령일수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 엑셀 월별 기후비작업일수 MAX(②-1,②-2) | 사용자정의 | 16.7 | 9.9 | 7.5 | 7 | 6.9 | 6 | 16.3 | 17.9 | 4.9 | 4.2 | 6.6 | 14.4
※ 15번 사용자정의 행: 부록3에 없는 기상조건(예: 일최고 5℃ 이하) 또는 별도 산정한 월별 기상 비작업일수를 '사용자정의' 행에 입력(B열에 명칭).
※ 프로필을 추가하려면 열을 추가하고 머리글에 이름을 입력. '법정공휴일 적용=N'이면 공휴일·주40시간 하한 미적용(시운전 등 연속작업), '동절기 중지 적용=N'이면 동절기 공사중지 시에도 진행.

## 3_수량
No | 공정ID | 공종명(내역) | 규격 | 단위 | 수량 | DB지정(번호/공종명) | 수동1일작업량(품셈·실적) | 작업조 | 최대작업조 | 개별보정계수 | 간접작업일수 | 보정일수 | 중복가능(Y) | 비고
1 | N41 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H<2.5m | ㎥ | 390.59 | 17 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 6행, 부록4 DB
2 | N41 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H=2.5~4.0m | ㎥ | 4394.9 | 17 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 7행, 부록4 DB
3 | N41 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H=4.0~6.0m | ㎥ | 1906.06 | 17 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 8행, 부록4 DB
4 | N41 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H≥6.0m | ㎥ | 13504.41 | 17 |  | 8.5 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 9행, 부록4 DB
5 | N41 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) 전량 | ㎥ | 11575.96 | 23 |  | 8.5 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 10행, 부록4 DB
6 | N41 | 모래부설(기초) | 관주위 모래 되메우기 전량 | ㎥ | 5409.57 | 108 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 11행, 부록4 DB
7 | N41 | 잔토처리(사토운반) | 사토 운반(중간적치장→사토장) | ㎥ | 6966.96 | 109 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 12행, 부록4 DB
8 | N42 | 조립식 간이흙막이 | B1.20×H1.62 4,015.9 + H2.5 1,472.92 + H3.32 726.7 + B1.84 147 | m | 6362.52 | 135 |  | 6.8 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 40행, 부록4 DB
9 | N42 | 조립식 간이흙막이 | 조절식 TS판넬 H=4.24m B=1.2m | m | 140 | 135 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 41행, 부록4 DB
10 | N43 | 강널말뚝 천공 및 근입 | KWSP ⅢA-400 토사천공 및 근입 | m | 6234.24 | 117 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 43행, 부록4 DB
11 | N43 | 강널말뚝 천공 및 근입 | 풍화암 960.0 + 연암 471.16 천공 및 근입 | m | 1431.16 | 117 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 44행, 부록4 DB
12 | N43 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움(1,240.92㎥) | m | 5745.4 | 120 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 45행, 부록4 DB
13 | N43 | 강널말뚝 인발 | SHEET PILE 인발 960본 (L=7,665.4m) | 본 | 960 | 119 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 46행, 부록4 DB
14 | N43 | 띠장 설치 | H-250 (3~5m 4본 + 9~11m 76본) | 본 | 80 | 124 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 47행, 부록4 DB
15 | N43 | 띠장 철거 | H-250 80본 | 본 | 80 | 125 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 48행, 부록4 DB
16 | N43 | 버팀보 설치 | H-250 (3~5m) 110본 | 본 | 110 | 126 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 49행, 부록4 DB
17 | N43 | 버팀보 철거 | H-250 110본 | 본 | 110 | 127 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 50행, 부록4 DB
18 | N43 | 가이드빔 제작·이동설치 | GUIDE BEAM 32SET, 박기·뽑기 128본 (실적 4SET/일) | SET | 32 |  | 4 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 51행, 품셈·실적 엑셀 적용값
19 | N43 | 지수재 도포 | L=7,665.4m (실적 500m/일) | m | 7665.4 |  | 500 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 52행, 품셈·실적 엑셀 적용값
20 | N44 | 강널말뚝 천공 및 근입 | SP 토사천공 285.8+395.9+410.5 | m | 1092.2 | 117 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 54행, 부록4 DB
21 | N44 | 강널말뚝 천공 및 근입 | SP 풍화암천공 27.1+19.5 | m | 46.6 | 117 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 55행, 부록4 DB
22 | N44 | 강널말뚝 항타 | SP 천공 후 항타 (L=332m) | 본 | 166 | 118 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 56행, 부록4 DB
23 | N44 | 강널말뚝 인발 | SP 인발 44+61+61본 | 본 | 166 | 119 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 57행, 부록4 DB
24 | N44 | 천공홀 되메우기 | SP 806.8 + H-PILE 178.2 | m | 985 | 120 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 58행, 부록4 DB
25 | N44 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-250 토사 231.0 + 풍화암 13.2 | m | 244.2 | 121 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 59행, 부록4 DB
26 | N44 | 중간말뚝 항타 | H-PILE 11본×3개소 | 본 | 33 | 122 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 60행, 부록4 DB
27 | N44 | 중간말뚝 인발 | H-PILE 33본 | 본 | 33 | 123 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 61행, 부록4 DB
28 | N44 | 토류판 설치 및 철거 | THK=6㎝ 94.4㎡×3 (실적 40㎡/일) | ㎡ | 283.2 |  | 40 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 62행, 품셈·실적 엑셀 적용값
29 | N44 | 띠장 설치 | H-250 (3~5m 24본 + 6~8m 2본) | 본 | 26 | 124 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 63행, 부록4 DB
30 | N44 | 띠장 철거 | H-250 26본 | 본 | 26 | 125 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 64행, 부록4 DB
31 | N44 | 사보강재 설치 | H-250 (3~5m) 8본×3개소 | 본 | 24 | 128 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 65행, 부록4 DB
32 | N44 | 계측기 설치 | 지중경사계 3 + 변형률계 6 + 지하수위계 3 | 개소 | 12 | 134 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 66행, 부록4 DB
33 | N45 | 배수관(흄관/VR) | 자연유하관 PVC이중벽관 D150 88본 + D200 937본 (L=6,860.2m) | m | 6860.2 | 32 |  | 8.5 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 14행, 부록4 DB
34 | N45 | 관절단·플랜지 접합 | PVC 관절단 D150 15 + D200 173 | 개소 | 188 | 151 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 15행, 부록4 DB
35 | N45 | 내충격수도관 부설 | 압송관 DCIP D80 직관 260개소(KP메커니컬) | 개소 | 260 | 150 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 16행, 부록4 DB
36 | N45 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 DCIP D80 이형관 127개소 | 개소 | 127 | 149 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 17행, 부록4 DB
37 | N45 | 관절단·플랜지 접합 | DCIP 절단 117 + KP접합 40 + 이탈방지압륜 87 | 개소 | 244 | 151 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 18행, 부록4 DB
38 | N45 | 관로 경고테이프 설치 | 탐사용 B=200㎜ | m | 6860.2 | 153 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 19행, 부록4 DB
39 | N45 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 압송구간 표지못 35개소 | 개소 | 35 | 139 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 20행, 부록4 DB
40 | N45 | 배수관(흄관/VR) | 단열이중보온관 D80 부설 | m | 125 | 32 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 21행, 부록4 DB
41 | N45 | 주철이형관 부설·접합 | 이중보온관 접합 29 + 연결보온재 45 | 개소 | 74 | 149 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 22행, 부록4 DB
42 | N45 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 관매달기 D80 (2m당 1개소) | 개소 | 55.5 | 139 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 23행, 부록4 DB
43 | N45 | 관절단·플랜지 접합 | 맨홀펌프장 내부배관 PE이중벽관·PE수도관 82개소 | 개소 | 82 | 151 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 24행, 부록4 DB
44 | N45 | CCTV 조사 | 시공검사 6,655.75 + 준공검사 332.80 (실적 200m/일) | m | 6988.55 |  | 200 | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 25행, 품셈·실적 엑셀 적용값
45 | N46 | 조립식 PC맨홀 설치 | 1호 189 + 2호 5 + 4호 8 + 6호 2 (상·하부구체) | 개소 | 204 | 136 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 27행, 부록4 DB
46 | N46 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 연직구체 146 + 기계실구체 7 | 개소 | 153 | 139 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 28행, 부록4 DB
47 | N46 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 216 + Φ918 6 | 개소 | 222 | 138 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 29행, 부록4 DB
48 | N46 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 안전사다리 PE코팅 Φ22 | 개소 | 1084 | 139 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 30행, 부록4 DB
49 | N46 | 기초지정 | 맨홀 잡석부설 쇄석 Φ40 이하 | ㎥ | 40 | 68 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 31행, 부록4 DB
50 | N46 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀 뚜껑부 높이조절 모르타르 | ㎥ | 3.2 | 86 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 32행, 부록4 DB
51 | N46 | 유로폼 설치(보통) | 맨홀 거푸집(간단, 0~7m) | ㎡ | 38.4 | 82 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 33행, 부록4 DB
52 | N46 | 수압·수밀시험 | 맨홀 공기압시험 196 + 준공 수밀시험 12 | 개소 | 208 | 164 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 34행, 부록4 DB
53 | N46 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 관로·맨홀 연결 5 + 부관(내부) 설치 5 | 개소 | 10 | 139 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 35행, 부록4 DB
54 | N46 | 관보호공 설치 | D80 80m + D200 78.25m (실적 30m/일) | m | 158.25 |  | 30 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 36행, 품셈·실적 엑셀 적용값
55 | N46 | 관절단·플랜지 접합 | 수충격설비 내충격PVC 20 + DCIP 6 | 개소 | 26 | 151 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 37행, 부록4 DB
56 | N46 | 공기밸브 보호통 설치 | 1호(토사) 4 + 1호(ASP) 2 (실적 2개소/일) | 개소 | 6 |  | 2 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 38행, 품셈·실적 엑셀 적용값
57 | N47 | 포장절단 | ASP구간 T=15㎝ 기계절단 | m | 13287.4 | 140 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 68행, 부록4 DB
58 | N47 | 포장깨기 | ASP 포장깨기 및 상차 T=25㎝ | ㎥ | 2064.47 | 141 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 69행, 부록4 DB
59 | N47 | 아스팔트 보조기층 | 본복구 2,461.59 + 가복구 2,064.47 | ㎥ | 4526.06 | 39 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 70행, 부록4 DB
60 | N47 | 프라임코팅 | RSC-3 (터파기폭) | ㎡ | 8189.39 | 142 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 71행, 부록4 DB
61 | N47 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 기층 #467 T=25㎝ (터파기폭) | ㎡ | 8189.39 | 41 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 72행, 부록4 DB
62 | N47 | 택코팅 | RSC-4 (전폭) | ㎡ | 25310.18 | 143 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 73행, 부록4 DB
63 | N47 | 아스팔트 중간/표층 | 표층 절삭 후 덧씌우기 #78 T=5㎝ | ㎡ | 21212.98 | 42 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 74행, 부록4 DB
64 | N47 | 아스팔트 절삭 | 표층 절삭 T=5㎝ (실적 3,000㎡/일) | ㎡ | 21212.98 |  | 3000 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 75행, 품셈·실적 엑셀 적용값
65 | N47 | 부직포 깔기 및 철거 | 가복구구간 B=2m (실적 1,000㎡/일) | ㎡ | 12652.6 |  | 1000 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 76행, 품셈·실적 엑셀 적용값
66 | N47 | 포장절단 | CON'C구간 T=20㎝ 기계절단 | m | 3946.2 | 140 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 77행, 부록4 DB
67 | N47 | 포장깨기 | CON'C 포장깨기 및 상차 T=20㎝ | ㎥ | 1325.52 | 141 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 78행, 부록4 DB
68 | N47 | 아스팔트 보조기층 | CON'C구간 보조기층 T=20㎝ | ㎥ | 466.43 | 39 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 79행, 부록4 DB
69 | N47 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 포장복구 T=20㎝ (실적 100㎡/일) | ㎡ | 6627.62 |  | 100 | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 80행, 품셈·실적 엑셀 적용값
70 | N47 | 차선도색 | 백색 1,620.1 + 황색 855.3 (융착식) | ㎡ | 2475.4 | 146 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 81행, 부록4 DB
71 | N48 | 안전휀스 설치 및 철거 | 9,313매 (구입 133매) (실적 100매/일) | 매 | 9313 |  | 100 | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 83행, 품셈·실적 엑셀 적용값
72 | N48 | 윙카호스 설치 | L=200m (실적 200m/일) | m | 200 |  | 200 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 84행, 품셈·실적 엑셀 적용값
73 | N48 | 공사안내판 설치/철거 | 안내표지판 1 + 안전표지판 2 | 개소 | 3 | 160 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 85행, 부록4 DB
74 | N48 | 지장물보호공 | D400이하 54 + D450~700 21 + D800~1000 21 + D1000이상 18 + BOX 30 (실적 20m/일) | m | 144 |  | 20 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 86행, 품셈·실적 엑셀 적용값
75 | N48 | 시험터파기 | ASP 6 + CON'C 2 + 비포장 1 (실적 2개소/일) | 개소 | 9 |  | 2 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 87행, 품셈·실적 엑셀 적용값
76 | N48 | 표지못 설치 | 우수 4 + 상수 2 (실적 10개소/일) | 개소 | 6 |  | 10 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 88행, 품셈·실적 엑셀 적용값
77 | N48 | 세륜시설 설치/철거 | 세륜차시설 1개소 + 축중계 1식 | 식 | 1 | 161 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 89행, 부록4 DB
78 | N48 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 가설사무소 기초 64.5 + 세륜시설 기초 23.93 | ㎥ | 88.43 | 86 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 90행, 부록4 DB
79 | N48 | 가설건축물 설치/철거 | 사무소130+창고100+합숙180+시험실20 (실적 100㎡/일) | ㎡ | 430 |  | 100 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 91행, 품셈·실적 엑셀 적용값
80 | N48 | EGI휀스+분진망 설치/철거 | L=218m (경간 2.0m 기준 109경간) | 경간 | 109 | 156 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 92행, 부록4 DB
81 | N48 | 가설울타리 출입문 설치 | W6000×H2000 1경간 (실적 1경간/일) | 경간 | 1 |  | 1 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 93행, 품셈·실적 엑셀 적용값
82 | N49 | 터파기(토사) | 연결관로 터파기(2.5~4.0m 1,488.6 + 4~6m 158.8 + 6m이상 448.0) | ㎥ | 2095.4 | 17 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 95행, 부록4 DB
83 | N49 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) | ㎥ | 885.1 | 23 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 96행, 부록4 DB
84 | N49 | 모래부설(기초) | 관주위 모래 되메우기 | ㎥ | 657.7 | 108 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 97행, 부록4 DB
85 | N49 | 기초지정 | 구조물 잡석부설 T=10㎝ | ㎥ | 0.5 | 68 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 98행, 부록4 DB
86 | N49 | 잔토처리(사토운반) | 잔토 683.0 + 부족토 운반 917.5 | ㎥ | 1600.5 | 109 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 99행, 부록4 DB
87 | N50 | 배수관(흄관/VR) | 오수연결관 PVC이중벽관 D150 직관 294개소 (L=1,763.75m) | m | 1763.75 | 32 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 101행, 부록4 DB
88 | N50 | 주철이형관 부설·접합 | 연결관 이형관 D150 67개소 | 개소 | 67 | 149 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 102행, 부록4 DB
89 | N50 | 관절단·플랜지 접합 | 연결관 관절단 D150 149개소 | 개소 | 149 | 151 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 103행, 부록4 DB
90 | N50 | 내충격수도관 부설 | 압송관 DCIP D80 직관 95본 | 개소 | 95 | 150 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 104행, 부록4 DB
91 | N50 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 D80 이형관 16 + 절단 3 | 개소 | 19 | 149 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 105행, 부록4 DB
92 | N50 | CCTV 조사 | 시공 1,763.75 + 준공 89.0 (실적 200m/일) | m | 1852.75 |  | 200 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 106행, 품셈·실적 엑셀 적용값
93 | N50 | 수압·수밀시험 | 연막 199 + 수밀 88 + 수압 4 | 개소 | 291 | 164 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 107행, 부록4 DB
94 | N51 | PE 우수받이 설치 | 오수받이 PVC 일체형 83EA(뚜껑 포함) | 개소 | 83 | 137 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 109행, 부록4 DB
95 | N51 | PE 우수받이 설치 | 소형맨홀 내충격PVC Φ300 20개소 | 개소 | 20 | 137 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 110행, 부록4 DB
96 | N51 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ375 20조 + Φ648 부양식 3조 | 개소 | 23 | 138 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 111행, 부록4 DB
97 | N51 | 조립식 PC맨홀 설치 | 자가펌프맨홀 조립식PC Φ900 3개소 | 개소 | 3 | 136 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 112행, 부록4 DB
98 | N51 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 연직구체 6 + 안전사다리 9 | 개소 | 15 | 139 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 113행, 부록4 DB
99 | N51 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 무근 25-21-80 2.2 + 25-18-80 13.8 + 모르타르 0.1 | ㎥ | 16.1 | 86 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 114행, 부록4 DB
100 | N51 | 합판거푸집 설치(보통) | 합판4회 9.6 + 합판6회 13.6 + 유로폼 0.7 | ㎡ | 23.9 | 79 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 115행, 부록4 DB
101 | N51 | 수압·수밀시험 | 맨홀부 수밀 3 + 준공 공기압 1 | 개소 | 4 | 164 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 116행, 부록4 DB
102 | N52 | 포장절단 | ASP 1,762.6 + ASP+CONC 65.8 + CON'C 2,332.2 | m | 4160.6 | 140 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 118행, 부록4 DB
103 | N52 | 포장깨기 | ASP 246.6 + ASP+CONC 8.6 + CON'C 247.9 | ㎥ | 503.1 | 141 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 119행, 부록4 DB
104 | N52 | 아스팔트 보조기층 | 본복구 273.1 + 가복구 247.3 + A+C 6.4 + CON'C 236.5 | ㎥ | 763.3 | 39 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 120행, 부록4 DB
105 | N52 | 프라임코팅 | ASP구간 RSC-3 | ㎡ | 988.7 | 142 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 121행, 부록4 DB
106 | N52 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 기층 #467 T=25㎝ | ㎡ | 988.7 | 41 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 122행, 부록4 DB
107 | N52 | 택코팅 | ASP 2,287.3 + ASP+CONC 34.0 (전폭) | ㎡ | 2321.3 | 143 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 123행, 부록4 DB
108 | N52 | 아스팔트 중간/표층 | 표층 복구 #78 T=5㎝ (전폭) | ㎡ | 2321.3 | 42 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 124행, 부록4 DB
109 | N52 | 부직포 깔기 및 철거 | 가복구구간 (실적 1,000㎡/일) | ㎡ | 1756 |  | 1000 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 125행, 품셈·실적 엑셀 적용값
110 | N52 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 1,239.6 + ASP+CONC 34.0 (실적 100㎡/일) | ㎡ | 1273.6 |  | 100 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 126행, 품셈·실적 엑셀 적용값
111 | N53 | 기존구조물 천공 | 기존 구조물 연결 Φ80×100 3 + Φ150×100 80 | 개소 | 83 | 157 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 128행, 부록4 DB
112 | N54 | 터파기(토사) | 가정내 오수관 터파기(육상) | ㎥ | 1322.574 | 17 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 130행, 부록4 DB
113 | N54 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) | ㎥ | 647.022 | 23 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 131행, 부록4 DB
114 | N54 | 되메우기 | 관기초 되메우기(토사) | ㎥ | 653.76 | 23 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 132행, 부록4 DB
115 | N54 | 잔토처리(사토운반) | 폐콘크리트 266.70 + 폐아스콘 4.03 상차·운반 | ㎥ | 270.734 | 109 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 133행, 부록4 DB
116 | N55 | 내충격수도관 부설 | 가정오수관 내충격PVC D100 직관 455개소 | 개소 | 455 | 150 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 135행, 부록4 DB
117 | N55 | 주철이형관 부설·접합 | 가정오수관 D100 이형관 597개소 | 개소 | 597 | 149 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 136행, 부록4 DB
118 | N55 | 관절단·플랜지 접합 | 가정오수관 D100 관절단 597개소 | 개소 | 597 | 151 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 137행, 부록4 DB
119 | N56 | PE 우수받이 설치 | 점검구 PVC D200 26개소 | 개소 | 26 | 137 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 139행, 부록4 DB
120 | N56 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 점검구 기초 무근 25-21-80 | ㎥ | 2.2 | 86 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 140행, 부록4 DB
121 | N56 | 배수설비 대장 작성 | 83가구 (실적 20가구/일) | 가구 | 83 |  | 20 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 141행, 품셈·실적 엑셀 적용값
122 | N57 | 포장절단 | ASP+CONC 194 + CON'C 2,914 | m | 3108 | 140 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 143행, 부록4 DB
123 | N57 | 포장깨기 | CON'C 250.60 + ASP+CONC 20.13 | ㎥ | 270.734 | 141 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 144행, 부록4 DB
124 | N57 | 아스팔트 중간/표층 | ASP+CONC 표층 #78 T=5㎝ | ㎡ | 80.51 | 42 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 145행, 부록4 DB
125 | N57 | 택코팅 | ASP+CONC RSC-4 | ㎡ | 80.51 | 143 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 146행, 부록4 DB
126 | N57 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 1,253.02 + ASP+CONC 80.51 (실적 100㎡/일) | ㎡ | 1333.53 |  | 100 | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 147행, 품셈·실적 엑셀 적용값
127 | N57 | 줄떼 붙이기 | 잔디뜨기 및 식재(평떼) | ㎡ | 159.74 | 111 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 148행, 부록4 DB
128 | N58 | 내충격수도관 부설 | 상수도관 이설 DCIP D80 직관 17개소 | 개소 | 17 | 150 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 150행, 부록4 DB
129 | N58 | 관절단·플랜지 접합 | 상수도관 이설 D80 관절단 4개소 | 개소 | 4 | 151 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 151행, 부록4 DB
130 | N58 | 원형사각수로관 설치 | D300 L=1,073m (실적 30m/일) | m | 1073 |  | 30 | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 152행, 품셈·실적 엑셀 적용값
131 | N58 | 무근콘크리트 깨기 | 기존관 철거(흄관 D300) | ㎥ | 8.32 | 147 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 153행, 부록4 DB
132 | N58 | 철근콘크리트 깨기 | 기존 측구 깨기 | ㎥ | 106.04 | 148 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 154행, 부록4 DB
133 | N58 | 벽돌쌓기 | 담장 복구 블록 3,978매(≈295㎡, 기본형 150×190×390) | ㎡ | 295 | 91 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 155행, 부록4 DB
134 | N58 | 담장 헐기 | 담장헐기 306㎡ (실적 30㎡/일) | ㎡ | 306 |  | 30 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 156행, 품셈·실적 엑셀 적용값

## 4_공정
공정ID | 분야 | 대공정 | 공정명 | 기상프로필 | 직접작업일수 | 선행공정 | 최대중첩률(0~1) | 가중치(공사비,백만원) | 마일스톤 | 비고
N41 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 토공 | 옥외공사(엑셀) | [5 empty] | 엑셀 ⑤ 순번 41, 관계 START, 대상공정 N46 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N42 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 가시설(간이흙막이) | 옥외공사(엑셀) |  | N41:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 42, 관계 SS, 대상공정 N46 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N43 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 가시설(SHEET-PILE) | 옥외공사(엑셀) |  | N42:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 43, 관계 SS, 대상공정 N46 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N44 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 맨홀펌프장 가시설 | 옥외공사(엑셀) |  | N43:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 44, 관계 SS, 대상공정 N46 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N45 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 관 부설 | 옥외공사(엑셀) |  | N44:SS94.5% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 45, 관계 SS
N46 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 맨홀공 | 옥외공사(엑셀) |  | N45:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 46, 관계 SS
N47 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 포장 복구 | 옥외공사(엑셀) |  | N46:SS94.5% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 47, 관계 SS
N48 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | N47:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 48, 관계 SS
N49 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | N46:SS60.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 49, 관계 SS, 대상공정 N53 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N50 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 관 부설 | 옥외공사(엑셀) |  | N49:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 50, 관계 SS
N51 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 구조물공 | 옥외공사(엑셀) |  | N50:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 51, 관계 SS
N52 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 포장 복구 | 옥외공사(엑셀) |  | N51:SS94.5% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 52, 관계 SS
N53 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | N52:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 53, 관계 SS
N54 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | N49:SS0.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 54, 관계 SS, 대상공정 N58 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N55 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 관 부설 | 옥외공사(엑셀) |  | N54:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 55, 관계 SS
N56 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 구조물공 | 옥외공사(엑셀) |  | N55:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 56, 관계 SS
N57 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 포장 복구 | 옥외공사(엑셀) |  | N56:SS94.5% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 57, 관계 SS, 대상공정 N52 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N58 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | N57:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 58, 관계 SS, 대상공정 N53 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)

## 5_유사사례
사업명 | 시설용량 | 공사금액(억원) | 공사기간(개월) | 준공년도 | 비고