## 0_사용안내
공사기간 적정성 검토 입력서식 — 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인(2026, 국토교통부)
작성 순서 (검토엑셀 ①→⑦ 순서와 동일)
1_공사개요 : 사업정보, 착공일, 관측지점, 준비·정리기간, 보정계수, 목표기간, 부록5 변수, 보고서 서술
2_비작업조건 : 기상프로필(공정 유형)별로 적용할 기상조건과 적용률(1=전부, 0.5=1/2) 선택, 미세먼지 월별 발령일수
3_수량 : 설계내역 수량. 공정ID로 4_공정과 연결. 1일작업량은 수동입력 > DB지정 > 자동매칭 순으로 결정
4_공정 : 토목·건축·기계·전기·시운전 등 공정과 선후관계(CPM). 수량이 없는 공정은 '직접작업일수' 입력
5_유사사례 : 최근 5년 준공 동종·유사공사 (적정성 비교용)
선행공정 표기: C10 (FS) / C10:FS+5 (완료 5일 후) / C10:SS50% (선행 50% 진행 후) / C10:SS+10 / C10:FF+0 — 쉼표로 여러 개
최대중첩률: 공사기간이 목표를 초과할 때 해당 공정을 선행공정과 겹쳐 수행 가능한 최대 비율(0=불가, 0.5=50%)
최대작업조: 비우면 '작업조 × 작업조 최대배수(1_공사개요)'까지 공기조정 시 증원 가능
기상프로필: 옥외공사(토공·가시설·관로·포장 등 옥외공사 (강우 5㎜ 이상)) / 구조물공사(철근콘크리트 구조물(콘크리트 타설) (강우 3㎜ 이상)) / 옥내공사(건축마감·기계·전기 설치 등 옥내공사) / 연속작업(시운전 등 연속 수행 공정 (비작업일 미적용, 달력일 기준))
노란 셀이 입력 셀입니다. 실행: python3 -m cpa run <입력파일.xlsx> -o <출력폴더>

## 1_공사개요
항목 | 입력값 | 설명
■ 사업 정보
공사명 | 횡산소규모 + 신서 증설 + 노동리·우정리 하수관로정비 (3개 사업 통합, 검토엑셀 재현) | 보고서 표지·머리글에 사용
발주청 | 연천군
사업위치 | 경기도 연천군 일원
시설유형(부록5) | 해당없음 | 부록5 산정공식 유형 (해당없음 가능)
총공사비(백만원) | 29521 | 추정금액(추정가격+부가세+관급자재비)
착공예정일 | 2026-12-01 | YYYY-MM-DD
■ 준비·정리기간 (비작업일수 미계상)
준비기간 공사유형 | 상수도공사 | 가이드라인 준비기간 예시 유형
준비기간(일) | 60 | 비우면 공사유형 예시값 적용
준비기간 산정사유 | 검토엑셀과 동일하게 상수도공사 준비기간 예시(60일)를 적용 | 보고서 문구
정리기간(일) | 30 | 준공 전 1개월 범위
■ 비작업일수 조건
기상관측지점 | 철원 | 부록3 95개 관측지점 중 선택(최인접 행정지역)
비작업일수 정수반올림 | N | 월별 비작업일수 소수점 첫째자리 반올림
주40시간 하한(일/월) | 8 | 가이드라인: 월 8일
동절기 공사중지 | 반영 | 미반영 / 반영 / 추가검토(미반영 기준 산정 + 반영 시 별도 검토)
동절기 중지월 | 12,1,2 | 쉼표 구분
■ 작업일수 보정 (부록4 1일작업량에 곱하는 계수)
현장여건 | 양호
공사규모 | 보통
지질조건 | 양호(토사) | 지반 관련 공종에만 적용
기상기후 | 일반 | 옥외·구조물 공정에만 적용
작업일수 산정단위(일) | 0.1 | 단위작업 작업일수 올림 단위: 1(1일 미만은 1일, 샘플보고서) 또는 0.1(검토엑셀)
작업조 최대배수 | 2 | 공기조정 시 단위작업 작업조 상한 = 작업조 × 배수
공사여건 보정일수 | 0 | 제2장 2.(6) 공사여건 등에 따른 추가 공사기간(일)
공사여건 보정사유
■ 목표기간 및 공기조정
목표기간 기준 | 없음 | 없음 / 발주처요구 / 건설사업관리기간
발주처 요구 공사기간(개월) |  | 목표기간 기준이 '발주처요구'일 때
공기조정 결과 채택 | Y | 목표 초과 시 조정안을 최종 공사기간으로 채택
■ 적정성 검토 변수
허용범위(±) | 0.2 | 가이드라인 ±20%
적정성 판정기준 | 자동 | 자동(부록5·동종실적 중 하나 이상 충족) / 부록5 / 동종공사 / 모두
연면적(100㎡) |  | A — 기타건축물
지상층수 |  | G — 기타건축물·공동주택
지하층수 |  | B — 기타건축물
도로연장(m) |  | L — 도로포장·도로
도로폭원(m) |  | W — 도로(토공+교량)
교량연장(m) |  | BL — 도로(토공+교량)
관경(mm) |  | D — 상수도
양수·배수·가압장 개수 |  | S — 상수도
하수도연장(m) |  | SL — 하수도
궤도연장(m) |  | RL — 철도(궤도)
시설용량(㎥/일) |  | V — 환경공단 산정식
환경공단 산정식 | 해당없음 | 환경시설 참고기준
환경공단 경험치 | 해당없음 | 참고기준
유사사례 준비·정리 가산 | Y | 가이드라인: 실적평균 + 준비·정리기간
■ 보고서 서술 (비우면 자동문구)
사업목적 |  | 제1장 1.1
사업내용 |  | 제1장 1.2 (줄바꿈으로 항목 구분)
추진경위 |  | 제1장 (줄바꿈 구분)
공사특성 | 3개 사업 병행 시공(착공 시차: 신서 +92 가동일, 노동리·우정리 +184 가동일) 준비기간은 최초 착공사업에, 정리기간은 최종 준공사업에 1회 계상 | 제2장 2.2.1 (줄바꿈 구분)
시공조건 및 지연요인 | 사업대상지(연천군)는 접경·한랭지로 동절기(12~2월) 공사중지를 반영하며, 준비·정리기간도 동절기 중지 대상으로 처리함(검토엑셀 기준). | 제2장 기타 공사기간 지연사항
검토자 |  | 보고서 표지

## _목록 (hidden)
강릉
강진군
강화
거제
거창
경주시
고산
고창
고창군
고흥
광양시
광주
구미
군산
금산
김해시
남원
남해
대관령
대구
대전
동두천
동해
목포
문경
밀양
백령도
보령
보성군
보은
봉화
부산
부안
부여
북강릉
북창원
북춘천
산청
상주
서귀포
서산
서울
성산
세종
속초
수원
순창군
순천
안동
양산시
양평
여수
영광군
영덕
영월
영주
영천
완도
울릉도
울산
울진
원주
의령군
의성
이천
인제
인천
임실
장수
장흥
전주
정선군
정읍
제주
제천
진도군
진주
창원
천안
철원
청송군
청주
추풍령
춘천
충주
태백
통영
파주
포항
함양군
합천
해남
홍성
홍천
흑산도

## 2_비작업조건
기상프로필별 기상조건 적용률 (1=전부 적용, 0.5=1/2 적용, 빈칸=미적용). 동절기는 결합조건(⑦) 1개, 강우는 공종 특성에 맞는 임계값 1개만 선택 권장(중복계상 방지)
번호 | 구분 | 기상조건 | 옥외공사(엑셀) | 연속작업 | 시운전
1 | 혹서기 | 혹서기:체감온도 33°C 이상
2 | 혹서기 | 혹서기:체감온도 35°C 이상
3 | 혹서기 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상
4 | 혹서기 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상
5 | 동절기 | 동절기:일최고기온 0°C 이하
6 | 동절기 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상
7 | 동절기 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상
8 | 동절기 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하
9 | 강우 | 일강수량:3㎜ 이상
10 | 강우 | 일강수량:5㎜ 이상
11 | 강우 | 일강수량:10㎜ 이상
12 | 강우 | 일강수량:20㎜ 이상
13 | 바람 | 일최대순간풍속:15m/s 이상
14 | 미세먼지 | 미세먼지:비상저감조치 발령(PM2.5)
15 | 사용자정의 | 사용자정의:엑셀 월별 기후비작업일수 MAX(②-1,②-2) (아래 월별 입력) | 1
|  | 법정공휴일 적용 | Y | N | N
|  | 동절기 중지 적용 | Y | Y | N
미세먼지 비상저감조치 월별 발령일수 (일) — 에어코리아 권역별 발령내역 등
|  | 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
|  | 발령일수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 엑셀 월별 기후비작업일수 MAX(②-1,②-2) | 사용자정의 | 16.7 | 9.9 | 7.5 | 7 | 6.9 | 6 | 16.3 | 17.9 | 4.9 | 4.2 | 6.6 | 14.4
※ 15번 사용자정의 행: 부록3에 없는 기상조건(예: 일최고 5℃ 이하) 또는 별도 산정한 월별 기상 비작업일수를 '사용자정의' 행에 입력(B열에 명칭).
※ 프로필을 추가하려면 열을 추가하고 머리글에 이름을 입력. '법정공휴일 적용=N'이면 공휴일·주40시간 하한 미적용(시운전 등 연속작업), '동절기 중지 적용=N'이면 동절기 공사중지 시에도 진행.

## 3_수량
No | 공정ID | 공종명(내역) | 규격 | 단위 | 수량 | DB지정(번호/공종명) | 수동1일작업량(품셈·실적) | 작업조 | 최대작업조 | 개별보정계수 | 간접작업일수 | 보정일수 | 중복가능(Y) | 비고
1 | H01 | 표토제거 | 처리시설 부지 표토제거 | ㎡ | 150 | 12 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 6행, 부록4 DB
2 | H01 | 터파기(토사) | 구조물 터파기 / 육상 4.5m 이하 | ㎥ | 335 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 7행, 부록4 DB
3 | H01 | 터파기(토사) | 구조물 터파기 / 용수구간 | ㎥ | 10 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 8행, 부록4 DB
4 | H01 | 흙쌓기(노체) | 흙쌓기 및 다짐 | ㎥ | 6.5 | 21 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 9행, 부록4 DB
5 | H01 | 되메우기 | 구조물 되메우기 / 램머다짐 | ㎥ | 136.3 | 23 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 10행, 부록4 DB
6 | H01 | 성토면 고르기 | 성토면 고르기(토사) | ㎡ | 13.8 | 110 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 11행, 부록4 DB
7 | H01 | 성토면 고르기 | 바닥면 고르기(토사) | ㎡ | 185.7 | 110 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 12행, 부록4 DB
8 | H01 | 줄떼 붙이기 | 평떼 설치 | ㎡ | 22.25 | 111 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 13행, 부록4 DB
9 | H01 | 잔토처리(사토운반) | 사토 226.01 + 표토 29.80 | ㎥ | 255.81 | 109 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 14행, 부록4 DB
10 | H01 | 터파기(토사) | 기존 처리시설 사면부 철거(조경석쌓기 B-TYPE) | ㎥ | 110.3 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 15행, 부록4 DB
11 | H01 | 되메우기 | 조경석쌓기 구간 되메우기(A+B TYPE) | ㎥ | 33.7 | 23 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 16행, 부록4 DB
12 | H02 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-300 토사 136.70 + 연암 22.05 | m | 158.75 | 121 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 65행, 부록4 DB
13 | H02 | 중간말뚝 항타 | H-PILE 측면파일 25본 | 본 | 25 | 122 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 66행, 부록4 DB
14 | H02 | 강관말뚝 두부정리 | H-PILE 두부정리 25본 | 본 | 25 | 73 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 67행, 부록4 DB
15 | H02 | 중간말뚝 인발 | H-PILE 뽑기 25본 (L=171.25m) | 본 | 25 | 123 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 68행, 부록4 DB
16 | H02 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움 | m | 158.75 | 120 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 69행, 부록4 DB
17 | H02 | 띠장 설치 | H-300 (3m미만4·3~5m6·6~8m4·9~11m4) | 본 | 18 | 124 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 70행, 부록4 DB
18 | H02 | 띠장 철거 | H-300 18본 | 본 | 18 | 125 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 71행, 부록4 DB
19 | H02 | 버팀보 설치 | Main 4 + Corner 8 | 본 | 12 | 126 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 72행, 부록4 DB
20 | H02 | 버팀보 철거 | Main 4 + Corner 8 | 본 | 12 | 127 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 73행, 부록4 DB
21 | H02 | 토류판 설치 및 철거 | T=100㎜ (실적 40㎡/일) | ㎡ | 162.14 |  | 40 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 74행, 품셈·실적 엑셀 적용값
22 | H03 | 철근가공 | SD400 H16 8.50 + H19 4.53 | ton | 13.033 | 75 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 18행, 부록4 DB
23 | H03 | 철근조립(토목) | Type-Ⅱ-1 / 복잡 | ton | 13.033 | 76 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 19행, 부록4 DB
24 | H03 | 유로폼 설치(보통) | 수직 305.93 + 수평 23.35 | ㎡ | 329.275 | 82 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 20행, 부록4 DB
25 | H03 | 유로폼 해체 | 0~7m 벽체 | ㎡ | 329.275 | 83 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 21행, 부록4 DB
26 | H03 | 합판거푸집 설치(보통) | 합판 6회 / 간단 | ㎡ | 3.68 | 79 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 22행, 부록4 DB
27 | H03 | 합판거푸집 설치(복잡) | 합판 3회 / 복잡 | ㎡ | 17.75 | 80 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 23행, 부록4 DB
28 | H03 | 합판거푸집 해체 | 합판거푸집 전량 | ㎡ | 21.43 | 81 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 24행, 부록4 DB
29 | H03 | 시스템동바리 | 강관동바리 10m 이하 | ㎥ | 102.818 | 85 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 25행, 부록4 DB
30 | H03 | 시스템비계 | 10m 이하 | ㎡ | 119.865 | 64 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 26행, 부록4 DB
31 | H03 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 25-18-120 | ㎥ | 7.012 | 86 |  | 1 |  | 0.7 | 1 |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 27행, 부록4 DB
32 | H03 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 25-27-150 / 펌프카 | ㎥ | 103.313 | 87 |  | 1 |  | 0.7 | 3 | 2 |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 28행, 부록4 DB
33 | H03 | 시공이음 면정리(치핑) | Con'c 치핑(기계) | ㎡ | 20.41 | 112 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 29행, 부록4 DB
34 | H03 | 시공이음 지수판 설치 | 지수판 B=200 | m | 42.95 | 113 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 30행, 부록4 DB
35 | H03 | 도막방수 | 내부방수(수조부) | ㎡ | 199.13 | 95 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 31행, 부록4 DB
36 | H03 | 시트방수 | 외부방수 | ㎡ | 142.315 | 96 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 32행, 부록4 DB
37 | H03 | STS 커버·그레이팅 설치 | STS 덮개 내부 5 + 외부 1 | EA | 6 | 116 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 33행, 부록4 DB
38 | H03 | 사다리·난간 설치 | STS 사다리 A형 | m | 18.35 | 115 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 34행, 부록4 DB
39 | H03 | 관절단·플랜지 접합 | 구체 슬리브 20 + 관지수판 20 | 개소 | 40 | 151 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 35행, 부록4 DB
40 | H04 | 터파기(토사) | 관로 터파기 / 유입 31.95 + 방류 107.91 | ㎥ | 139.86 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 37행, 부록4 DB
41 | H04 | 되메우기 | 관상단 되메우기 / 유입 25.83 + 방류 85.74 | ㎥ | 111.57 | 23 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 38행, 부록4 DB
42 | H04 | 모래부설(기초) | 관기초 모래 / 유입 5.96 + 방류 22.00 | ㎥ | 27.96 | 108 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 39행, 부록4 DB
43 | H04 | 배수관(흄관/VR) | 고강성PVC이중벽관 D200 부설 | m | 10.2 | 32 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 40행, 부록4 DB
44 | H04 | 내충격수도관 부설 | D75 직관 11개소 | 개소 | 11 | 150 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 41행, 부록4 DB
45 | H04 | 주철이형관 부설·접합 | D75 이형관 17개소 | 개소 | 17 | 149 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 42행, 부록4 DB
46 | H04 | 관절단·플랜지 접합 | 관절단 19 + 플랜지접합 1 | 개소 | 20 | 151 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 43행, 부록4 DB
47 | H04 | 관로 경고테이프 설치 | B=15㎝ | m | 106.25 | 153 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 44행, 부록4 DB
48 | H04 | 조립식 간이흙막이 | 구내배관 26.8 + 구조물 10.2 | m | 37 | 135 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 45행, 부록4 DB
49 | H05 | 터파기(토사) | 우수관로·연결관·집수정·측구·받이·맨홀 | ㎥ | 155.91 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 47행, 부록4 DB
50 | H05 | 되메우기 | 구조물 되메우기(집수정·측구·맨홀) | ㎥ | 21.21 | 23 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 48행, 부록4 DB
51 | H05 | 되메우기 | 관상단 되메우기 | ㎥ | 71.26 | 23 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 49행, 부록4 DB
52 | H05 | 모래부설(기초) | 관기초 모래 | ㎥ | 30.57 | 108 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 50행, 부록4 DB
53 | H05 | 기초지정 | 잡석부설 Φ40 이하 | ㎥ | 2.757 | 68 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 51행, 부록4 DB
54 | H05 | 배수관(흄관/VR) | 원심력 철근콘크리트관 D300 부설 | m | 32.25 | 32 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 52행, 부록4 DB
55 | H05 | 배수관(흄관/VR) | 우수연결관 PVC D250 (직관 5 + 이형관 30) | m | 24.6 | 32 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 53행, 부록4 DB
56 | H05 | 관절단·플랜지 접합 | 관절단 D300 4 + D250 10 | 개소 | 14 | 151 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 54행, 부록4 DB
57 | H05 | 기존구조물 천공 | 맨홀 천공 D250 | 개소 | 10 | 157 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 55행, 부록4 DB
58 | H05 | 조립식 PC맨홀 설치 | 1호맨홀 4 + 2호맨홀 1 | 개소 | 5 | 136 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 56행, 부록4 DB
59 | H05 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 우수용 | 개소 | 5 | 138 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 57행, 부록4 DB
60 | H05 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 맨홀 사다리 PE코팅 Φ22 | 개소 | 39 | 139 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 58행, 부록4 DB
61 | H05 | PE 우수받이 설치 | PC우수받이 4 + 집수정 5 | 개소 | 9 | 137 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 59행, 부록4 DB
62 | H05 | U형측구 | 철근콘크리트 수로관 300×300×2000 | span | 13 |  | 2.222 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 60행, 부록4 엑셀 적용값(DB 9일/20m/1span와 상이)
63 | H05 | STS 커버·그레이팅 설치 | 스틸그레이팅 19 + 중하중 6 | EA | 25 | 116 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 61행, 부록4 DB
64 | H05 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 날개벽 1.12 + 맨홀뚜껑기초 0.08 | ㎥ | 1.2 | 86 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 62행, 부록4 DB
65 | H05 | 합판거푸집 설치(보통) | 날개벽 8.62 + 맨홀뚜껑기초 2.00 | ㎡ | 10.62 | 79 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 63행, 부록4 DB
66 | H06 | 아스팔트 보조기층 | 처리장 동상방지층 T=35㎝ | ㎥ | 31.4 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 76행, 부록4 DB
67 | H06 | 아스팔트 보조기층 | 처리장 보조기층 T=30㎝ | ㎥ | 26.91 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 77행, 부록4 DB
68 | H06 | 프라임코팅 | 처리장 RSC-3 | ㎡ | 89.7 | 142 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 78행, 부록4 DB
69 | H06 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 처리장 기층 T=20㎝ | ㎡ | 89.7 | 41 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 79행, 부록4 DB
70 | H06 | 택코팅 | 처리장 RSC-4 | ㎡ | 89.7 | 143 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 80행, 부록4 DB
71 | H06 | 아스팔트 중간/표층 | 처리장 표층 T=5㎝ | ㎡ | 89.7 | 42 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 81행, 부록4 DB
72 | H06 | 포장절단 | A+C 기계절단 | m | 45.4 | 140 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 82행, 부록4 DB
73 | H06 | 포장깨기 | ASP 1.226 + Con'c 3.677 | ㎥ | 4.903 | 141 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 83행, 부록4 DB
74 | H06 | 아스팔트 보조기층 | A+C 보조기층 T=15㎝ | ㎥ | 3.677 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 84행, 부록4 DB
75 | H06 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | A+C 기층 T=15㎝ | ㎡ | 24.516 | 41 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 85행, 부록4 DB
76 | H06 | 아스팔트 중간/표층 | A+C 표층 T=5㎝ | ㎡ | 24.516 | 42 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 86행, 부록4 DB
77 | H06 | 프라임코팅 | A+C RSC-3 | ㎡ | 24.516 | 142 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 87행, 부록4 DB
78 | H06 | 택코팅 | A+C RSC-4 | ㎡ | 24.516 | 143 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 88행, 부록4 DB
79 | H06 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | L형측구 4.85 + 도로경계석 2.33 | ㎥ | 7.18 | 86 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 89행, 부록4 DB
80 | H06 | 합판거푸집 설치(보통) | L형측구 12.50 + 도로경계석 17.56 | ㎡ | 30.06 | 79 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 90행, 부록4 DB
81 | H06 | 보차도경계석 설치 | 보차도경계석 33 + 도로경계석 44 (m) | m | 77 | 145 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 91행, 부록4 DB
82 | H06 | 차선도색 | 백색실선 | ㎡ | 2.25 | 146 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 92행, 부록4 DB
83 | H07 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 관보호공 25-18-80 | ㎥ | 3.27 | 86 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 94행, 부록4 DB
84 | H07 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 관보호공 25-21-80 | ㎥ | 2.65 | 87 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 95행, 부록4 DB
85 | H07 | 철근가공 | 관보호공(간단) | ton | 0.19 | 75 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 96행, 부록4 DB
86 | H07 | 합판거푸집 설치(보통) | 관보호공 합판 6회 | ㎡ | 24.67 | 79 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 97행, 부록4 DB
87 | H07 | 메쉬휀스 설치 | H=2.0m W=2.0m, 28경간 (L=55.4m) | 경간 | 28 | 154 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 98행, 부록4 DB
88 | H07 | 출입문 설치 | H=2.0m W=6.0m (실적 1개소/일) | 개소 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 99행, 품셈·실적 엑셀 적용값
89 | H07 | 바닥보호공 설치 | 사석+필터매트 (실적 1개소/일) | 개소 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 100행, 품셈·실적 엑셀 적용값
90 | H07 | 공사중 안전난간 설치/철거 | H=1.20m (실적 50m/일) | m | 100 |  | 50 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 101행, 품셈·실적 엑셀 적용값
91 | H07 | 공사안내판 설치/철거 | 설명판 2 + 안내표지 2 + 교통안전표지 2 | 개소 | 6 | 160 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 102행, 부록4 DB
92 | H07 | 지장물보호공 | Φ400 이하 (실적 20m/일) | m | 10 |  | 20 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 103행, 품셈·실적 엑셀 적용값
93 | H07 | 줄파기 | L=109.4m (실적 50m/일) | m | 109.4 |  | 50 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 104행, 품셈·실적 엑셀 적용값
94 | H07 | CCTV 조사 | Φ800 이하 (실적 200m/일) | m | 109.4 |  | 200 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 105행, 품셈·실적 엑셀 적용값
95 | H07 | 수압·수밀시험 | 수밀 1 + 수압 1 + 공기압 4 | 개소 | 6 | 164 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 106행, 부록4 DB
96 | H08 | 터파기(토사) | 관로 터파기 / 육상 BH0.7 | ㎥ | 1458.8 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 108행, 부록4 DB
97 | H08 | 터파기(토사) | 관로 터파기 / 육상 BH0.4 | ㎥ | 1099.5 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 109행, 부록4 DB
98 | H08 | 터파기(토사) | 관로 터파기 / 육상 BH0.2 | ㎥ | 518.05 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 110행, 부록4 DB
99 | H08 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) BH0.7 | ㎥ | 501.97 | 23 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 111행, 부록4 DB
100 | H08 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) BH0.4 | ㎥ | 689.27 | 23 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 112행, 부록4 DB
101 | H08 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) BH0.2 | ㎥ | 293.98 | 23 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 113행, 부록4 DB
102 | H08 | 모래부설(기초) | 관주위 모래 363.10+245.43+140.82 | ㎥ | 749.35 | 108 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 114행, 부록4 DB
103 | H08 | 잔토처리(사토운반) | 사토 운반(적치장→사토장, DT24km) | ㎥ | 1439.269 | 109 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 115행, 부록4 DB
104 | H09 | 조립식 간이흙막이 | SK250 67.2 + SK300 124.4 + SK350 120.5 + SK400 55.1 | m | 367.2 | 135 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 136행, 부록4 DB
105 | H10 | 배수관(흄관/VR) | 자연유하관 고강성PVC이중벽관 D200 (직관 224개소) | m | 1230.35 | 32 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 117행, 부록4 DB
106 | H10 | 관절단·플랜지 접합 | D200 관절단 39개소 | 개소 | 39 | 151 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 118행, 부록4 DB
107 | H10 | 내충격수도관 부설 | 압송관 D80 직관 117개소 | 개소 | 117 | 150 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 119행, 부록4 DB
108 | H10 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 D80 이형관 28개소 | 개소 | 28 | 149 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 120행, 부록4 DB
109 | H10 | 관절단·플랜지 접합 | D80 관절단 58개소 | 개소 | 58 | 151 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 121행, 부록4 DB
110 | H10 | 관로 경고테이프 설치 | B=15㎝ (자연유하+압송) | m | 1835.45 | 153 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 122행, 부록4 DB
111 | H10 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 관로표지못 설치(압송구간) | 개소 | 31 | 139 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 123행, 부록4 DB
112 | H10 | 수압·수밀시험 | 수밀 D200 39 + 수압 D80 4 | 개소 | 43 | 164 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 124행, 부록4 DB
113 | H10 | CCTV 조사 | D200 (실적 200m/일) | m | 1230.35 |  | 200 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 125행, 품셈·실적 엑셀 적용값
114 | H11 | 조립식 PC맨홀 설치 | PC 1호맨홀 Φ900 하부구체+상판 40개소 | 개소 | 40 | 136 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 127행, 부록4 DB
115 | H11 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 1호맨홀 연직구체 32개소 | 개소 | 32 | 139 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 128행, 부록4 DB
116 | H11 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 40개소 | 개소 | 40 | 138 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 129행, 부록4 DB
117 | H11 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 맨홀 사다리 PE코팅 183개소 | 개소 | 183 | 139 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 130행, 부록4 DB
118 | H11 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀 기초 무근 25-18-8 | ㎥ | 2.4 | 86 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 131행, 부록4 DB
119 | H11 | 합판거푸집 설치(보통) | 맨홀 기초 합판 6회 | ㎡ | 15.6 | 79 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 132행, 부록4 DB
120 | H11 | 기초지정 | 맨홀 잡석부설 Φ40 | ㎥ | 21.2 | 68 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 133행, 부록4 DB
121 | H11 | 수압·수밀시험 | 맨홀 부공기압시험(원형1호) 40개소 | 개소 | 40 | 164 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 134행, 부록4 DB
122 | H12 | 포장절단 | ASP구간 기계절단 1,319.46+31.60 | m | 1351.06 | 140 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 138행, 부록4 DB
123 | H12 | 포장깨기 | ASP 깨기 및 상차 253.33+4.49 | ㎥ | 257.82 | 141 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 139행, 부록4 DB
124 | H12 | 아스팔트 보조기층 | ASP구간 동상방지층 T=35㎝ | ㎥ | 321.18 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 140행, 부록4 DB
125 | H12 | 아스팔트 보조기층 | ASP구간 보조기층 T=30+25㎝ | ㎥ | 315.83 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 141행, 부록4 DB
126 | H12 | 프라임코팅 | ASP구간 RSC-3 | ㎡ | 1029.651 | 142 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 142행, 부록4 DB
127 | H12 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | ASP구간 기층 T=20+5㎝(가복구 포함) | ㎡ | 1029.651 | 41 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 143행, 부록4 DB
128 | H12 | 포장절단 | ASP+CON'C구간 기계절단 1,175.24+685.20 | m | 1860.44 | 140 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 144행, 부록4 DB
129 | H12 | 포장깨기 | ASP 72.872 + CON'C 218.906 깨기 및 상차 | ㎥ | 291.778 | 141 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 145행, 부록4 DB
130 | H12 | 아스팔트 보조기층 | ASP+CON'C구간 보조기층 T=15㎝ | ㎥ | 212.94 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 146행, 부록4 DB
131 | H12 | 프라임코팅 | ASP+CON'C구간 RSC-3 | ㎡ | 1448.045 | 142 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 147행, 부록4 DB
132 | H12 | 아스팔트 기층(5~7㎝) | ASP+CON'C구간 기층 T=5㎝(가복구 포함) | ㎡ | 1448.045 | 40 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 148행, 부록4 DB
133 | H12 | 아스팔트 절삭 | 절삭 T=5㎝ (실적 3,000㎡/일) | ㎡ | 6017.55 |  | 3000 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 149행, 품셈·실적 엑셀 적용값
134 | H12 | 아스팔트 중간/표층 | 절삭후 덧씌우기 표층 T=5㎝ | ㎡ | 6017.55 | 42 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 150행, 부록4 DB
135 | H12 | 택코팅 | 절삭후 덧씌우기 RSC-4 | ㎡ | 6017.55 | 143 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 151행, 부록4 DB
136 | H13 | 기존관 매달기 | D400 이하 8 + BOX 2.0×2.0 2 (실적 2개소/일) | 개소 | 10 |  | 2 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 153행, 품셈·실적 엑셀 적용값
137 | H13 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 관보호공 25-18-8 무근 | ㎥ | 16.96 | 86 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 154행, 부록4 DB
138 | H13 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 관보호공 25-18-8 철근 | ㎥ | 12.01 | 87 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 155행, 부록4 DB
139 | H13 | 철근가공 | 관보호공 SD300 D13 | ton | 0.68 | 75 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 156행, 부록4 DB
140 | H13 | 합판거푸집 설치(보통) | 관보호공 합판 6회 | ㎡ | 105.36 | 79 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 157행, 부록4 DB
141 | H13 | 차선도색 | 황색 80.4 + 백색 352.38 | ㎡ | 432.78 | 146 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 158행, 부록4 DB
142 | H13 | 아스팔트 중간/표층 | 부대시설 표층아스콘(인력 소규모) | ㎡ | 32.4 | 42 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 159행, 부록4 DB
143 | H13 | 안전휀스 설치 및 철거 | 606.67매 (실적 100매/일) | 매 | 606.667 |  | 100 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 160행, 품셈·실적 엑셀 적용값
144 | H13 | 공사용 안전등 설치 | L=910m (실적 200m/일) | m | 910 |  | 200 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 161행, 품셈·실적 엑셀 적용값
145 | H13 | 공사안내판 설치/철거 | 안내표지판 6개소 | 개소 | 6 | 160 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 162행, 부록4 DB
146 | H13 | 횡줄파기 | 19개소 (실적 2개소/일) | 개소 | 19 |  | 2 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 163행, 품셈·실적 엑셀 적용값
147 | H13 | 도로 평탄성 유지용 덮개 | 보온덮개 L=910m (실적 300m/일) | m | 910 |  | 300 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 164행, 품셈·실적 엑셀 적용값
148 | H14 | 터파기(토사) | NS-MP01 터파기 BH0.7 | ㎥ | 63.2 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 166행, 부록4 DB
149 | H14 | 터파기(토사) | NS-MP02 터파기 BH0.2 | ㎥ | 55.2 | 17 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 167행, 부록4 DB
150 | H14 | 되메우기 | NS-MP01 구조물 되메우기 BH0.7 | ㎥ | 53.83 | 23 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 168행, 부록4 DB
151 | H14 | 되메우기 | NS-MP02 구조물 되메우기 BH0.2 | ㎥ | 46.34 | 23 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 169행, 부록4 DB
152 | H14 | 기초지정 | 맨홀펌프장 잡석부설 Φ40 | ㎥ | 2.72 | 68 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 170행, 부록4 DB
153 | H15 | 조립식 간이흙막이 | 조절식 간이흙막이 TS판넬 B3.24×3.24 2개소(둘레 12.96m×2) | m | 25.92 | 135 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 180행, 부록4 DB
154 | H15 | 포장절단 | ASP 기계절단 | m | 16 | 140 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 181행, 부록4 DB
155 | H15 | 포장깨기 | ASP 깨기 및 상차 | ㎥ | 4 | 141 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 182행, 부록4 DB
156 | H15 | 아스팔트 보조기층 | 동상방지층 T=35㎝ | ㎥ | 4.466 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 183행, 부록4 DB
157 | H15 | 아스팔트 보조기층 | 보조기층 T=30㎝ | ㎥ | 3.828 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 184행, 부록4 DB
158 | H15 | 프라임코팅 | RSC-3 | ㎡ | 16 | 142 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 185행, 부록4 DB
159 | H15 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 기층 T=20+5㎝(임시포장 포함) | ㎡ | 16 | 41 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 186행, 부록4 DB
160 | H16 | 조립식 PC맨홀 설치 | PC 2호맨홀 Φ1800 하부구체+상판 2개소 | 개소 | 2 | 136 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 172행, 부록4 DB
161 | H16 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 2호맨홀 연직구체 7개소 | 개소 | 7 | 139 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 173행, 부록4 DB
162 | H16 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 2 + Φ766 4 | 개소 | 6 | 138 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 174행, 부록4 DB
163 | H16 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 맨홀 사다리 PE코팅 21개소 | 개소 | 21 | 139 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 175행, 부록4 DB
164 | H16 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀 기초 무근 | ㎥ | 0.52 | 86 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 176행, 부록4 DB
165 | H16 | 합판거푸집 설치(보통) | 맨홀 기초 합판 6회 | ㎡ | 3.78 | 79 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 177행, 부록4 DB
166 | H16 | 수압·수밀시험 | PC 2호맨홀 공기압시험 2개소 | 개소 | 2 | 164 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 178행, 부록4 DB
167 | H17 | 터파기(토사) | 옥외 오수연결관·배수관 터파기 BH0.2 | ㎥ | 638.454 | 17 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 188행, 부록4 DB
168 | H17 | 터파기(토사) | 옥내 가정배수관 터파기(소규모장비) | ㎥ | 1142.768 | 17 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 189행, 부록4 DB
169 | H17 | 되메우기 | 옥외 관상단 되메우기 | ㎥ | 341.503 | 23 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 190행, 부록4 DB
170 | H17 | 되메우기 | 옥외 관주위 되메우기(토사) | ㎥ | 152.486 | 23 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 191행, 부록4 DB
171 | H17 | 되메우기 | 옥내 관상단 되메우기 | ㎥ | 927.935 | 23 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 192행, 부록4 DB
172 | H17 | 되메우기 | 옥내 관주위 342.14 + 정화조폐쇄 41.14 | ㎥ | 383.282 | 23 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 193행, 부록4 DB
173 | H17 | 모래부설(기초) | 옥외 관기초 석분 | ㎥ | 73.83 | 108 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 194행, 부록4 DB
174 | H17 | 잔토처리(사토운반) | 옥외 사토(현장→사토장 DT2.5km) | ㎥ | 144.466 | 109 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 195행, 부록4 DB
175 | H18 | 배수관(흄관/VR) | 옥외 오수연결관·압송관 부설 연장 | m | 687.84 | 32 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 197행, 부록4 DB
176 | H18 | 주철이형관 부설·접합 | 고강성PVC 이형관 D150 30 + D200 20 | 개소 | 50 | 149 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 198행, 부록4 DB
177 | H18 | 관절단·플랜지 접합 | 고강성PVC 절단 D150 22 + D200 20 | 개소 | 42 | 151 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 199행, 부록4 DB
178 | H18 | 주철이형관 부설·접합 | 내충격PVC 이음관접합(TS) D150 28개소 | 개소 | 28 | 149 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 200행, 부록4 DB
179 | H18 | 내충격수도관 부설 | 압송관 D50 직관 41개소 | 개소 | 41 | 150 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 201행, 부록4 DB
180 | H18 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 D50 이형관 8개소 | 개소 | 8 | 149 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 202행, 부록4 DB
181 | H18 | 관절단·플랜지 접합 | 압송관 D50 절단 6개소 | 개소 | 6 | 151 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 203행, 부록4 DB
182 | H18 | 관로 경고테이프 설치 | B=200㎜ | m | 687.84 | 153 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 204행, 부록4 DB
183 | H19 | 내충격수도관 부설 | 내충격PVC관 D100 직관 295개소 | 개소 | 295 | 150 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 206행, 부록4 DB
184 | H19 | 주철이형관 부설·접합 | 내충격PVC관 D100 이형관 198개소 | 개소 | 198 | 149 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 207행, 부록4 DB
185 | H19 | 관절단·플랜지 접합 | 내충격PVC관 D100 절단 225개소 | 개소 | 225 | 151 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 208행, 부록4 DB
186 | H19 | 수압·수밀시험 | 연막시험 32가구 | 개소 | 32 | 164 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 209행, 부록4 DB
187 | H20 | PE 우수받이 설치 | 옥내 오수받이 내충격PVC Φ300 32개소 | 개소 | 32 | 137 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 211행, 부록4 DB
188 | H20 | PE 우수받이 설치 | 옥외 소형맨홀 PVC Φ300 7개소 | 개소 | 7 | 137 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 212행, 부록4 DB
189 | H20 | 맨홀뚜껑 설치 | 옥외 소형맨홀 뚜껑 7개소 | 개소 | 7 | 138 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 213행, 부록4 DB
190 | H20 | 조립식 PC맨홀 설치 | 옥내 PC 1호맨홀 Φ900 하부구체+상판 2개소 | 개소 | 2 | 136 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 214행, 부록4 DB
191 | H20 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 옥내 1호맨홀 연직구체 4 + 상부구체 2 | 개소 | 6 | 139 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 215행, 부록4 DB
192 | H20 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 옥내 맨홀 사다리 PE코팅 20개소 | 개소 | 20 | 139 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 216행, 부록4 DB
193 | H20 | 맨홀뚜껑 설치 | 옥내 Φ648 2개소 | 개소 | 2 | 138 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 217행, 부록4 DB
194 | H20 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 옥내 맨홀 기초 무근 | ㎥ | 0.16 | 86 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 218행, 부록4 DB
195 | H20 | 합판거푸집 설치(보통) | 옥내 맨홀 기초 합판 2회 | ㎡ | 1 | 79 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 219행, 부록4 DB
196 | H20 | 기초지정 | 옥내 맨홀 잡석부설 Φ75 | ㎥ | 1.06 | 68 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 220행, 부록4 DB
197 | H20 | 수압·수밀시험 | 옥내 맨홀 공기압시험(원형1호) 2개소 | 개소 | 2 | 164 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 221행, 부록4 DB
198 | H20 | 조립식 간이흙막이 | 옥내 조절식 간이흙막이 B3.0×3.0 2개소(둘레 12m×2) | m | 24 | 135 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 222행, 부록4 DB
199 | H21 | 포장절단 | 옥외 ASP 186.4 + ASP+C 1,054.8 + CON'C 92.52 | m | 1333.72 | 140 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 224행, 부록4 DB
200 | H21 | 포장깨기 | 옥외 ASP 26.8 + ASP+C 123.10 + CON'C 8.18 | ㎥ | 158.08 | 141 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 225행, 부록4 DB
201 | H21 | 아스팔트 보조기층 | 옥외 보조기층 29.64+88.78+7.87 | ㎥ | 126.283 | 39 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 226행, 부록4 DB
202 | H21 | 프라임코팅 | 옥외 ASP구간 RSC-3 | ㎡ | 107.18 | 142 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 227행, 부록4 DB
203 | H21 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 옥외 ASP구간 기층 T=20㎝ | ㎡ | 107.18 | 41 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 228행, 부록4 DB
204 | H21 | 아스팔트 중간/표층 | 옥외 표층 T=5㎝ (ASP 107.18 + ASP+C 615.48) | ㎡ | 722.662 | 42 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 229행, 부록4 DB
205 | H21 | 택코팅 | 옥외 RSC-4 722.66㎡ | ㎡ | 722.662 | 143 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 230행, 부록4 DB
206 | H21 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | 옥외 T=15㎝ 123.10+10.91 (실적 30㎥/일) | ㎥ | 134.003 |  | 30 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 231행, 품셈·실적 엑셀 적용값
207 | H21 | 보도블럭 걷기 및 설치 | 옥외 T=6㎝ (실적 50㎡/일) | ㎡ | 23.74 |  | 50 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 232행, 품셈·실적 엑셀 적용값
208 | H21 | 포장절단 | 옥내 ASP+C 322.88 + CON'C 2,354.28 | m | 2677.16 | 140 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 233행, 부록4 DB
209 | H21 | 포장깨기 | 옥내 ASP+C 22.62 + CON'C 114.30 | ㎥ | 136.916 | 141 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 234행, 부록4 DB
210 | H21 | 아스팔트 중간/표층 | 옥내 표층 T=5㎝(인력 소규모) | ㎡ | 150.577 | 42 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 235행, 부록4 DB
211 | H21 | 택코팅 | 옥내 RSC-4 | ㎡ | 150.577 | 143 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 236행, 부록4 DB
212 | H21 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | 옥내 T=10㎝ 15.06+114.14 (실적 30㎥/일) | ㎥ | 129.193 |  | 30 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 237행, 품셈·실적 엑셀 적용값
213 | H21 | 보도블럭 걷기 및 설치 | 옥내 T=6㎝ (실적 50㎡/일) | ㎡ | 329.083 |  | 50 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 238행, 품셈·실적 엑셀 적용값
214 | H22 | 기존구조물 천공 | 옥외 맨홀접합부 Φ150 2 + Φ250 22 | 개소 | 24 | 157 |  | 2 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 240행, 부록4 DB
215 | H22 | 정화조 폐쇄 | 단독 30개소 (실적 3개소/일) | 개소 | 30 |  | 3 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 241행, 품셈·실적 엑셀 적용값
216 | H22 | 시공이음 지수판 설치 | 수팽창고무링 20×5㎜ | m | 26.1 | 113 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 242행, 부록4 DB
217 | H22 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀접합부 몰탈충진(1:2) | ㎥ | 0.138 | 86 |  | 1 |  | 0.7 |  |  |  | ④-2 횡산소규모 작업일수 243행, 부록4 DB
218 | S28 | 표토제거 | 처리시설 부지 정리 | ㎡ | 1441.74 | 12 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 6행, 부록4 DB
219 | S28 | 터파기(토사) | 구조물 토공 / B.H 0.7 육상 | ㎥ | 4141.4 | 17 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 7행, 부록4 DB
220 | S28 | 터파기(토사) | 용수구간 / B.H 0.7 | ㎥ | 408.82 | 17 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 8행, 부록4 DB
221 | S28 | 흙쌓기(노체) | 성토 및 다짐 | ㎥ | 1147.09 | 21 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 9행, 부록4 DB
222 | S28 | 되메우기 | 구조물 되메우기 / 램머다짐 | ㎥ | 1508.18 | 23 |  | 3 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 10행, 부록4 DB
223 | S28 | 모래부설(기초) | 구조물 기초 모래부설 | ㎥ | 122.76 | 108 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 11행, 부록4 DB
224 | S28 | 성토면 고르기 | 토사 사면 정리 | ㎡ | 232.32 | 110 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 12행, 부록4 DB
225 | S28 | 줄떼 붙이기 | 성토 사면 | ㎡ | 232.32 | 111 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 13행, 부록4 DB
226 | S28 | 잔토처리(사토운반) | 사토량(토사) | ㎥ | 3271.79 | 109 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 14행, 부록4 DB
227 | S29 | 강널말뚝 천공 및 근입 | KWSP ⅢA-400 토사천공 2,516m | m | 2516 | 117 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 62행, 부록4 DB
228 | S29 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움 1,924m | m | 1924 | 120 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 63행, 부록4 DB
229 | S29 | 강널말뚝 항타 | 296본 (평균 L=8.5m) | 본 | 296 | 118 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 64행, 부록4 DB
230 | S29 | 강널말뚝 인발 | 296본 | 본 | 296 | 119 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 65행, 부록4 DB
231 | S29 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-300 토사천공 170m | m | 170 | 121 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 66행, 부록4 DB
232 | S29 | 중간말뚝 항타 | 20본 | 본 | 20 | 122 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 67행, 부록4 DB
233 | S29 | 중간말뚝 인발 | 20본 | 본 | 20 | 123 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 68행, 부록4 DB
234 | S29 | 띠장 설치 | H-300 (6~8m 1본 + 9~11m 13본) | 본 | 14 | 124 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 69행, 부록4 DB
235 | S29 | 띠장 철거 | H-300 14본 | 본 | 14 | 125 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 70행, 부록4 DB
236 | S29 | 버팀보 설치 | H-300 (6~8m 3본 + 9~11m 6본) | 본 | 9 | 126 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 71행, 부록4 DB
237 | S29 | 버팀보 철거 | H-300 9본 | 본 | 9 | 127 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 72행, 부록4 DB
238 | S29 | 사보강재 설치 | H-300 (3~5m 7 + 6~8m 12 + 9~11m 10) | 본 | 29 | 128 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 73행, 부록4 DB
239 | S29 | 사보강재 철거 | H-300 29본 | 본 | 29 | 129 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 74행, 부록4 DB
240 | S29 | ㄷ형강·L형강 설치/철거 | ㄷ-380 46m + L-90 17.1m | m | 63.1 | 131 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 75행, 부록4 DB
241 | S29 | 계측기 설치 | 경사계4·수위계4·변형률계19·기타6 = 33개소 | 개소 | 33 | 134 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 78행, 부록4 DB
242 | S29 | 조립식 간이흙막이 | 구내배관 관로 70.8 + 구조물 7.5 | m | 78.3 | 135 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 79행, 부록4 DB
243 | S30 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 터파기 토사(육상) B.H 0.7 | ㎥ | 236.03 | 67 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 81행, 부록4 DB
244 | S30 | 되메우기 | 관상단 B.H 0.7 | ㎥ | 262.04 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 82행, 부록4 DB
245 | S30 | 무근콘크리트 깨기 | T=300㎜ 미만 | ㎥ | 21.98 | 147 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 83행, 부록4 DB
246 | S30 | 철근콘크리트 깨기 | T=300㎜ 미만 | ㎥ | 3.89 | 148 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 84행, 부록4 DB
247 | S30 | 포장깨기 | A.S.P T=0.05 11 + T=0.10 22 | ㎥ | 33 | 141 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 85행, 부록4 DB
248 | S30 | 포장절단 | A.S.P 82.72m | m | 82.72 | 140 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 86행, 부록4 DB
249 | S30 | 아스팔트 포장 복구 | 표층+기층 T=0.15m | ㎡ | 36.7 | 144 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 87행, 부록4 DB
250 | S30 | 조립식 간이흙막이 | 관로 62 + 구조물 7.5 | m | 69.5 | 135 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 88행, 부록4 DB
251 | S31 | 철근가공 | D13 이상 / 복잡 | ton | 131.719 | 75 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 16행, 부록4 DB
252 | S31 | 철근조립(토목) | Type-Ⅱ-1 / 복잡 | ton | 131.719 | 76 |  | 3 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 17행, 부록4 DB
253 | S31 | 유로폼 설치(보통) | 0~7m 벽체 | ㎡ | 2479.35 | 82 |  | 3 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 18행, 부록4 DB
254 | S31 | 유로폼 해체 | 0~7m 벽체 | ㎡ | 2479.35 | 83 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 19행, 부록4 DB
255 | S31 | 합판거푸집 설치(보통) | 슬래브 합판 4회 | ㎡ | 605.24 | 79 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 20행, 부록4 DB
256 | S31 | 합판거푸집 설치(복잡) | 원형 + 합판 3·6회 | ㎡ | 252.27 | 80 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 21행, 부록4 DB
257 | S31 | 합판거푸집 해체 | 합판거푸집 전량 | ㎡ | 857.51 | 81 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 22행, 부록4 DB
258 | S31 | 시스템동바리 | 10m 이하, 3개월 | ㎥ | 2362.4 | 85 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 23행, 부록4 DB
259 | S31 | 시스템비계 | 10m 이하, 3개월 | ㎡ | 2011.8 | 64 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 24행, 부록4 DB
260 | S31 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 25-18-15 | ㎥ | 83.56 | 86 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ④-1 처리시설 작업일수 25행, 부록4 DB
261 | S31 | 콘크리트타설(철근,f1-Ⅱ) | 25-30-15 / 펌프카 | ㎥ | 1377.17 | 87 |  | 1 |  |  | 5 | 3 |  | ④-1 처리시설 작업일수 26행, 부록4 DB
262 | S31 | 시공이음 면정리(치핑) | Con'c 치핑(기계) | ㎡ | 401.48 | 112 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 27행, 부록4 DB
263 | S31 | 시공이음 지수판 설치 | PVC 지수판 | m | 581.6 | 113 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 28행, 부록4 DB
264 | S31 | 시공이음 지수판 설치 | 수팽창 고무지수링 | m | 23.86 | 113 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 29행, 부록4 DB
265 | S31 | 도막방수 | 내부방수 + 수조부 | ㎡ | 3196.46 | 95 |  | 2 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 30행, 부록4 DB
266 | S31 | 시트방수 | 외부방수 + 보호재 | ㎡ | 911.18 | 96 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 31행, 부록4 DB
267 | S31 | 쇠흙손 마감 | 슬래브 | ㎡ | 1241.13 | 114 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 32행, 부록4 DB
268 | S31 | STS강관(D100,TIG) | 구체배관 D15~250 부설 | m | 30.1 | 103 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 33행, 부록4 DB
269 | S31 | STS 강관 용접 | D15~250 용접 42개소 | 개소 | 42 | 152 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 34행, 부록4 DB
270 | S31 | 사다리·난간 설치 | STS 사다리·난간·논슬립 | m | 154.18 | 115 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 35행, 부록4 DB
271 | S31 | STS 커버·그레이팅 설치 | 1,200×900 이상 17EA | EA | 17 | 116 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 36행, 부록4 DB
272 | S31 | 되메우기 | 구조물 흙채움 | ㎥ | 19.5 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 37행, 부록4 DB
273 | S32 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 관로 터파기 B.H 0.7 | ㎥ | 342.49 | 67 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 39행, 부록4 DB
274 | S32 | 되메우기 | 관상단 B.H 0.7 | ㎥ | 208.11 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 40행, 부록4 DB
275 | S32 | 모래부설(기초) | 관기초 B.H 0.7 | ㎥ | 89.28 | 108 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 41행, 부록4 DB
276 | S32 | 주철관(D200,기계식) | 닥타일주철관 KP 접합·부설 D80~250 | 개소 | 20 | 105 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 42행, 부록4 DB
277 | S32 | 주철이형관 부설·접합 | 이형관 부설 27 + KP이형관 29 | 개소 | 56 | 149 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 43행, 부록4 DB
278 | S32 | 내충격수도관 부설 | D50 직관 12 + 이형관 11 | 개소 | 23 | 150 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 44행, 부록4 DB
279 | S32 | 관절단·플랜지 접합 | 관절단 24 + 플랜지 5 | 개소 | 29 | 151 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 45행, 부록4 DB
280 | S32 | 관로 경고테이프 설치 | B=200㎜ | m | 181 | 153 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 46행, 부록4 DB
281 | S33 | 토사굴착(1.0㎥,지장물) | 우수 터파기 토사(육상) | ㎥ | 326.16 | 67 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 48행, 부록4 DB
282 | S33 | 되메우기 | 관상단 + 관주위 | ㎥ | 251.65 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 49행, 부록4 DB
283 | S33 | 모래부설(기초) | 관기초 | ㎥ | 33.48 | 108 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 50행, 부록4 DB
284 | S33 | 배수관(흄관/VR) | 흄관(B형) D450, 33개소 = 82.5m | m | 82.5 | 32 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 51행, 부록4 DB
285 | S33 | 배수관(흄관/VR) | PVC이중벽관 D250, 7개소 = 17.5m | m | 17.5 | 32 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 52행, 부록4 DB
286 | S33 | 관절단·플랜지 접합 | D450 4 + D250 8 절단 | 개소 | 12 | 151 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 53행, 부록4 DB
287 | S33 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 단지관 접합 8 + 천공 8 | 개소 | 16 | 139 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 54행, 부록4 DB
288 | S33 | 조립식 PC맨홀 설치 | 2호맨홀 5개소 (상하부+연직구체) | 개소 | 5 | 136 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 55행, 부록4 DB
289 | S33 | PE 우수받이 설치 | 410×510×750, 8개소 | 개소 | 8 | 137 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 56행, 부록4 DB
290 | S33 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 우수용 5개소 | 개소 | 5 | 138 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 57행, 부록4 DB
291 | S33 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 커넥터 10 + 사다리 28 + 고무링 20 | 개소 | 58 | 139 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 58행, 부록4 DB
292 | S33 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀기초 무근 0.5 + 잡석 1.27 | ㎥ | 1.77 | 86 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 59행, 부록4 DB
293 | S33 | 수압·수밀시험 | 원형 2호맨홀 5개소 | 개소 | 5 | 164 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 60행, 부록4 DB
294 | S34 | 터파기(토사) | 포장 토공 토사(육상) | ㎥ | 234.66 | 17 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 90행, 부록4 DB
295 | S34 | 포장절단 | A.S.P 281.02m | m | 281.02 | 140 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 91행, 부록4 DB
296 | S34 | 포장깨기 | B.H 0.7 | ㎥ | 26.27 | 141 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 92행, 부록4 DB
297 | S34 | 아스팔트 보조기층 | 보조기층 T=25㎝ | ㎥ | 141.56 | 39 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 93행, 부록4 DB
298 | S34 | 아스팔트 보조기층 | 혼합기층 T=20㎝ | ㎥ | 113.24 | 39 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 94행, 부록4 DB
299 | S34 | 프라임코팅 | RSC-3 | ㎡ | 566.22 | 142 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 95행, 부록4 DB
300 | S34 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 아스콘 #467 포설/다짐 | ㎡ | 566.22 | 41 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 96행, 부록4 DB
301 | S34 | 택코팅 | RSC-4 | ㎡ | 566.22 | 143 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 97행, 부록4 DB
302 | S34 | 아스팔트 중간/표층 | 아스콘 #78 포설/다짐 | ㎡ | 566.22 | 42 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 98행, 부록4 DB
303 | S34 | 보차도경계석 설치 | 직선 140 + 곡선 10 | m | 150 | 145 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 99행, 부록4 DB
304 | S34 | 차선도색 | 수용성 황색실선 | ㎡ | 21.57 | 146 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 100행, 부록4 DB
305 | S35 | 기존구조물 천공 | D150~200, T=250~500㎜ 3개소 | 개소 | 3 | 157 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 102행, 부록4 DB
306 | S35 | 터파기(토사) | 시험터파기 (인력) | ㎥ | 21.38 | 17 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 103행, 부록4 DB
307 | S35 | 되메우기 | 시험터파기 되메우기 | ㎥ | 21.38 | 23 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 104행, 부록4 DB
308 | S35 | 메쉬휀스 설치 | W2.0×H1.5, 42경간 | 경간 | 42 | 154 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 105행, 부록4 DB
309 | S35 | 기존 휀스 철거 | W2.0×H1.5, 24경간 | 경간 | 24 | 155 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 106행, 부록4 DB
310 | S35 | EGI휀스+분진망 설치/철거 | W2.0×H4.5, 48경간 | 경간 | 48 | 156 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 107행, 부록4 DB
311 | S35 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 휀스기초 무근 2.85 + 3.20 | ㎥ | 6.05 | 86 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 108행, 부록4 DB
312 | S35 | 합판거푸집 설치(보통) | 휀스기초 합판 6회 | ㎡ | 31.79 | 79 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 109행, 부록4 DB
313 | S35 | 무근콘크리트 깨기 | 기존 기초 T=300㎜ 미만 | ㎥ | 0.9 | 147 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 110행, 부록4 DB
314 | S35 | 관로 경고테이프 설치 | B=20㎝ 195m | m | 195 | 153 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 111행, 부록4 DB
315 | S35 | V-NOTCH 웨어 철거/설치 | 철거 1 + 설치 1 | 개소 | 2 | 162 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 112행, 부록4 DB
316 | S35 | 시추조사 | 2공 | 공 | 2 | 158 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 113행, 부록4 DB
317 | S35 | 평판재하시험 | 1회 | 회 | 1 | 159 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 114행, 부록4 DB
318 | S35 | 공사안내판 설치/철거 | 900×1,800, 4개소 | 개소 | 4 | 160 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 115행, 부록4 DB
319 | S35 | 세륜시설 설치/철거 | 1식 | 식 | 1 | 161 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 116행, 부록4 DB
320 | S35 | 임목폐기물 처리 | 6.847ton | ton | 6.847 | 163 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 117행, 부록4 DB
321 | S35 | 수압·수밀시험 | 시공검사 3 + 준공검사 3 | 개소 | 6 | 164 |  | 1 | [5 empty] | ④-1 처리시설 작업일수 118행, 부록4 DB
322 | N41 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H<2.5m | ㎥ | 390.59 | 17 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 6행, 부록4 DB
323 | N41 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H=2.5~4.0m | ㎥ | 4394.9 | 17 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 7행, 부록4 DB
324 | N41 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H=4.0~6.0m | ㎥ | 1906.06 | 17 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 8행, 부록4 DB
325 | N41 | 터파기(토사) | 오수관로 터파기 H≥6.0m | ㎥ | 13504.41 | 17 |  | 8.5 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 9행, 부록4 DB
326 | N41 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) 전량 | ㎥ | 11575.96 | 23 |  | 8.5 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 10행, 부록4 DB
327 | N41 | 모래부설(기초) | 관주위 모래 되메우기 전량 | ㎥ | 5409.57 | 108 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 11행, 부록4 DB
328 | N41 | 잔토처리(사토운반) | 사토 운반(중간적치장→사토장) | ㎥ | 6966.96 | 109 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 12행, 부록4 DB
329 | N42 | 조립식 간이흙막이 | B1.20×H1.62 4,015.9 + H2.5 1,472.92 + H3.32 726.7 + B1.84 147 | m | 6362.52 | 135 |  | 6.8 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 40행, 부록4 DB
330 | N42 | 조립식 간이흙막이 | 조절식 TS판넬 H=4.24m B=1.2m | m | 140 | 135 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 41행, 부록4 DB
331 | N43 | 강널말뚝 천공 및 근입 | KWSP ⅢA-400 토사천공 및 근입 | m | 6234.24 | 117 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 43행, 부록4 DB
332 | N43 | 강널말뚝 천공 및 근입 | 풍화암 960.0 + 연암 471.16 천공 및 근입 | m | 1431.16 | 117 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 44행, 부록4 DB
333 | N43 | 천공홀 되메우기 | 모래 채움(1,240.92㎥) | m | 5745.4 | 120 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 45행, 부록4 DB
334 | N43 | 강널말뚝 인발 | SHEET PILE 인발 960본 (L=7,665.4m) | 본 | 960 | 119 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 46행, 부록4 DB
335 | N43 | 띠장 설치 | H-250 (3~5m 4본 + 9~11m 76본) | 본 | 80 | 124 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 47행, 부록4 DB
336 | N43 | 띠장 철거 | H-250 80본 | 본 | 80 | 125 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 48행, 부록4 DB
337 | N43 | 버팀보 설치 | H-250 (3~5m) 110본 | 본 | 110 | 126 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 49행, 부록4 DB
338 | N43 | 버팀보 철거 | H-250 110본 | 본 | 110 | 127 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 50행, 부록4 DB
339 | N43 | 가이드빔 제작·이동설치 | GUIDE BEAM 32SET, 박기·뽑기 128본 (실적 4SET/일) | SET | 32 |  | 4 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 51행, 품셈·실적 엑셀 적용값
340 | N43 | 지수재 도포 | L=7,665.4m (실적 500m/일) | m | 7665.4 |  | 500 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 52행, 품셈·실적 엑셀 적용값
341 | N44 | 강널말뚝 천공 및 근입 | SP 토사천공 285.8+395.9+410.5 | m | 1092.2 | 117 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 54행, 부록4 DB
342 | N44 | 강널말뚝 천공 및 근입 | SP 풍화암천공 27.1+19.5 | m | 46.6 | 117 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 55행, 부록4 DB
343 | N44 | 강널말뚝 항타 | SP 천공 후 항타 (L=332m) | 본 | 166 | 118 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 56행, 부록4 DB
344 | N44 | 강널말뚝 인발 | SP 인발 44+61+61본 | 본 | 166 | 119 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 57행, 부록4 DB
345 | N44 | 천공홀 되메우기 | SP 806.8 + H-PILE 178.2 | m | 985 | 120 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 58행, 부록4 DB
346 | N44 | 중간말뚝 천공 및 근입 | H-250 토사 231.0 + 풍화암 13.2 | m | 244.2 | 121 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 59행, 부록4 DB
347 | N44 | 중간말뚝 항타 | H-PILE 11본×3개소 | 본 | 33 | 122 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 60행, 부록4 DB
348 | N44 | 중간말뚝 인발 | H-PILE 33본 | 본 | 33 | 123 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 61행, 부록4 DB
349 | N44 | 토류판 설치 및 철거 | THK=6㎝ 94.4㎡×3 (실적 40㎡/일) | ㎡ | 283.2 |  | 40 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 62행, 품셈·실적 엑셀 적용값
350 | N44 | 띠장 설치 | H-250 (3~5m 24본 + 6~8m 2본) | 본 | 26 | 124 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 63행, 부록4 DB
351 | N44 | 띠장 철거 | H-250 26본 | 본 | 26 | 125 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 64행, 부록4 DB
352 | N44 | 사보강재 설치 | H-250 (3~5m) 8본×3개소 | 본 | 24 | 128 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 65행, 부록4 DB
353 | N44 | 계측기 설치 | 지중경사계 3 + 변형률계 6 + 지하수위계 3 | 개소 | 12 | 134 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 66행, 부록4 DB
354 | N45 | 배수관(흄관/VR) | 자연유하관 PVC이중벽관 D150 88본 + D200 937본 (L=6,860.2m) | m | 6860.2 | 32 |  | 8.5 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 14행, 부록4 DB
355 | N45 | 관절단·플랜지 접합 | PVC 관절단 D150 15 + D200 173 | 개소 | 188 | 151 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 15행, 부록4 DB
356 | N45 | 내충격수도관 부설 | 압송관 DCIP D80 직관 260개소(KP메커니컬) | 개소 | 260 | 150 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 16행, 부록4 DB
357 | N45 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 DCIP D80 이형관 127개소 | 개소 | 127 | 149 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 17행, 부록4 DB
358 | N45 | 관절단·플랜지 접합 | DCIP 절단 117 + KP접합 40 + 이탈방지압륜 87 | 개소 | 244 | 151 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 18행, 부록4 DB
359 | N45 | 관로 경고테이프 설치 | 탐사용 B=200㎜ | m | 6860.2 | 153 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 19행, 부록4 DB
360 | N45 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 압송구간 표지못 35개소 | 개소 | 35 | 139 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 20행, 부록4 DB
361 | N45 | 배수관(흄관/VR) | 단열이중보온관 D80 부설 | m | 125 | 32 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 21행, 부록4 DB
362 | N45 | 주철이형관 부설·접합 | 이중보온관 접합 29 + 연결보온재 45 | 개소 | 74 | 149 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 22행, 부록4 DB
363 | N45 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 관매달기 D80 (2m당 1개소) | 개소 | 55.5 | 139 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 23행, 부록4 DB
364 | N45 | 관절단·플랜지 접합 | 맨홀펌프장 내부배관 PE이중벽관·PE수도관 82개소 | 개소 | 82 | 151 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 24행, 부록4 DB
365 | N45 | CCTV 조사 | 시공검사 6,655.75 + 준공검사 332.80 (실적 200m/일) | m | 6988.55 |  | 200 | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 25행, 품셈·실적 엑셀 적용값
366 | N46 | 조립식 PC맨홀 설치 | 1호 189 + 2호 5 + 4호 8 + 6호 2 (상·하부구체) | 개소 | 204 | 136 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 27행, 부록4 DB
367 | N46 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 연직구체 146 + 기계실구체 7 | 개소 | 153 | 139 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 28행, 부록4 DB
368 | N46 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ648 216 + Φ918 6 | 개소 | 222 | 138 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 29행, 부록4 DB
369 | N46 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 안전사다리 PE코팅 Φ22 | 개소 | 1084 | 139 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 30행, 부록4 DB
370 | N46 | 기초지정 | 맨홀 잡석부설 쇄석 Φ40 이하 | ㎥ | 40 | 68 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 31행, 부록4 DB
371 | N46 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 맨홀 뚜껑부 높이조절 모르타르 | ㎥ | 3.2 | 86 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 32행, 부록4 DB
372 | N46 | 유로폼 설치(보통) | 맨홀 거푸집(간단, 0~7m) | ㎡ | 38.4 | 82 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 33행, 부록4 DB
373 | N46 | 수압·수밀시험 | 맨홀 공기압시험 196 + 준공 수밀시험 12 | 개소 | 208 | 164 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 34행, 부록4 DB
374 | N46 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 관로·맨홀 연결 5 + 부관(내부) 설치 5 | 개소 | 10 | 139 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 35행, 부록4 DB
375 | N46 | 관보호공 설치 | D80 80m + D200 78.25m (실적 30m/일) | m | 158.25 |  | 30 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 36행, 품셈·실적 엑셀 적용값
376 | N46 | 관절단·플랜지 접합 | 수충격설비 내충격PVC 20 + DCIP 6 | 개소 | 26 | 151 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 37행, 부록4 DB
377 | N46 | 공기밸브 보호통 설치 | 1호(토사) 4 + 1호(ASP) 2 (실적 2개소/일) | 개소 | 6 |  | 2 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 38행, 품셈·실적 엑셀 적용값
378 | N47 | 포장절단 | ASP구간 T=15㎝ 기계절단 | m | 13287.4 | 140 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 68행, 부록4 DB
379 | N47 | 포장깨기 | ASP 포장깨기 및 상차 T=25㎝ | ㎥ | 2064.47 | 141 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 69행, 부록4 DB
380 | N47 | 아스팔트 보조기층 | 본복구 2,461.59 + 가복구 2,064.47 | ㎥ | 4526.06 | 39 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 70행, 부록4 DB
381 | N47 | 프라임코팅 | RSC-3 (터파기폭) | ㎡ | 8189.39 | 142 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 71행, 부록4 DB
382 | N47 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 기층 #467 T=25㎝ (터파기폭) | ㎡ | 8189.39 | 41 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 72행, 부록4 DB
383 | N47 | 택코팅 | RSC-4 (전폭) | ㎡ | 25310.18 | 143 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 73행, 부록4 DB
384 | N47 | 아스팔트 중간/표층 | 표층 절삭 후 덧씌우기 #78 T=5㎝ | ㎡ | 21212.98 | 42 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 74행, 부록4 DB
385 | N47 | 아스팔트 절삭 | 표층 절삭 T=5㎝ (실적 3,000㎡/일) | ㎡ | 21212.98 |  | 3000 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 75행, 품셈·실적 엑셀 적용값
386 | N47 | 부직포 깔기 및 철거 | 가복구구간 B=2m (실적 1,000㎡/일) | ㎡ | 12652.6 |  | 1000 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 76행, 품셈·실적 엑셀 적용값
387 | N47 | 포장절단 | CON'C구간 T=20㎝ 기계절단 | m | 3946.2 | 140 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 77행, 부록4 DB
388 | N47 | 포장깨기 | CON'C 포장깨기 및 상차 T=20㎝ | ㎥ | 1325.52 | 141 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 78행, 부록4 DB
389 | N47 | 아스팔트 보조기층 | CON'C구간 보조기층 T=20㎝ | ㎥ | 466.43 | 39 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 79행, 부록4 DB
390 | N47 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 포장복구 T=20㎝ (실적 100㎡/일) | ㎡ | 6627.62 |  | 100 | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 80행, 품셈·실적 엑셀 적용값
391 | N47 | 차선도색 | 백색 1,620.1 + 황색 855.3 (융착식) | ㎡ | 2475.4 | 146 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 81행, 부록4 DB
392 | N48 | 안전휀스 설치 및 철거 | 9,313매 (구입 133매) (실적 100매/일) | 매 | 9313 |  | 100 | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 83행, 품셈·실적 엑셀 적용값
393 | N48 | 윙카호스 설치 | L=200m (실적 200m/일) | m | 200 |  | 200 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 84행, 품셈·실적 엑셀 적용값
394 | N48 | 공사안내판 설치/철거 | 안내표지판 1 + 안전표지판 2 | 개소 | 3 | 160 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 85행, 부록4 DB
395 | N48 | 지장물보호공 | D400이하 54 + D450~700 21 + D800~1000 21 + D1000이상 18 + BOX 30 (실적 20m/일) | m | 144 |  | 20 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 86행, 품셈·실적 엑셀 적용값
396 | N48 | 시험터파기 | ASP 6 + CON'C 2 + 비포장 1 (실적 2개소/일) | 개소 | 9 |  | 2 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 87행, 품셈·실적 엑셀 적용값
397 | N48 | 표지못 설치 | 우수 4 + 상수 2 (실적 10개소/일) | 개소 | 6 |  | 10 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 88행, 품셈·실적 엑셀 적용값
398 | N48 | 세륜시설 설치/철거 | 세륜차시설 1개소 + 축중계 1식 | 식 | 1 | 161 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 89행, 부록4 DB
399 | N48 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 가설사무소 기초 64.5 + 세륜시설 기초 23.93 | ㎥ | 88.43 | 86 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 90행, 부록4 DB
400 | N48 | 가설건축물 설치/철거 | 사무소130+창고100+합숙180+시험실20 (실적 100㎡/일) | ㎡ | 430 |  | 100 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 91행, 품셈·실적 엑셀 적용값
401 | N48 | EGI휀스+분진망 설치/철거 | L=218m (경간 2.0m 기준 109경간) | 경간 | 109 | 156 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 92행, 부록4 DB
402 | N48 | 가설울타리 출입문 설치 | W6000×H2000 1경간 (실적 1경간/일) | 경간 | 1 |  | 1 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 93행, 품셈·실적 엑셀 적용값
403 | N49 | 터파기(토사) | 연결관로 터파기(2.5~4.0m 1,488.6 + 4~6m 158.8 + 6m이상 448.0) | ㎥ | 2095.4 | 17 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 95행, 부록4 DB
404 | N49 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) | ㎥ | 885.1 | 23 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 96행, 부록4 DB
405 | N49 | 모래부설(기초) | 관주위 모래 되메우기 | ㎥ | 657.7 | 108 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 97행, 부록4 DB
406 | N49 | 기초지정 | 구조물 잡석부설 T=10㎝ | ㎥ | 0.5 | 68 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 98행, 부록4 DB
407 | N49 | 잔토처리(사토운반) | 잔토 683.0 + 부족토 운반 917.5 | ㎥ | 1600.5 | 109 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 99행, 부록4 DB
408 | N50 | 배수관(흄관/VR) | 오수연결관 PVC이중벽관 D150 직관 294개소 (L=1,763.75m) | m | 1763.75 | 32 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 101행, 부록4 DB
409 | N50 | 주철이형관 부설·접합 | 연결관 이형관 D150 67개소 | 개소 | 67 | 149 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 102행, 부록4 DB
410 | N50 | 관절단·플랜지 접합 | 연결관 관절단 D150 149개소 | 개소 | 149 | 151 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 103행, 부록4 DB
411 | N50 | 내충격수도관 부설 | 압송관 DCIP D80 직관 95본 | 개소 | 95 | 150 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 104행, 부록4 DB
412 | N50 | 주철이형관 부설·접합 | 압송관 D80 이형관 16 + 절단 3 | 개소 | 19 | 149 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 105행, 부록4 DB
413 | N50 | CCTV 조사 | 시공 1,763.75 + 준공 89.0 (실적 200m/일) | m | 1852.75 |  | 200 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 106행, 품셈·실적 엑셀 적용값
414 | N50 | 수압·수밀시험 | 연막 199 + 수밀 88 + 수압 4 | 개소 | 291 | 164 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 107행, 부록4 DB
415 | N51 | PE 우수받이 설치 | 오수받이 PVC 일체형 83EA(뚜껑 포함) | 개소 | 83 | 137 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 109행, 부록4 DB
416 | N51 | PE 우수받이 설치 | 소형맨홀 내충격PVC Φ300 20개소 | 개소 | 20 | 137 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 110행, 부록4 DB
417 | N51 | 맨홀뚜껑 설치 | Φ375 20조 + Φ648 부양식 3조 | 개소 | 23 | 138 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 111행, 부록4 DB
418 | N51 | 조립식 PC맨홀 설치 | 자가펌프맨홀 조립식PC Φ900 3개소 | 개소 | 3 | 136 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 112행, 부록4 DB
419 | N51 | 관로 부속설치(커넥터 등) | 연직구체 6 + 안전사다리 9 | 개소 | 15 | 139 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 113행, 부록4 DB
420 | N51 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 무근 25-21-80 2.2 + 25-18-80 13.8 + 모르타르 0.1 | ㎥ | 16.1 | 86 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 114행, 부록4 DB
421 | N51 | 합판거푸집 설치(보통) | 합판4회 9.6 + 합판6회 13.6 + 유로폼 0.7 | ㎡ | 23.9 | 79 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 115행, 부록4 DB
422 | N51 | 수압·수밀시험 | 맨홀부 수밀 3 + 준공 공기압 1 | 개소 | 4 | 164 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 116행, 부록4 DB
423 | N52 | 포장절단 | ASP 1,762.6 + ASP+CONC 65.8 + CON'C 2,332.2 | m | 4160.6 | 140 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 118행, 부록4 DB
424 | N52 | 포장깨기 | ASP 246.6 + ASP+CONC 8.6 + CON'C 247.9 | ㎥ | 503.1 | 141 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 119행, 부록4 DB
425 | N52 | 아스팔트 보조기층 | 본복구 273.1 + 가복구 247.3 + A+C 6.4 + CON'C 236.5 | ㎥ | 763.3 | 39 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 120행, 부록4 DB
426 | N52 | 프라임코팅 | ASP구간 RSC-3 | ㎡ | 988.7 | 142 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 121행, 부록4 DB
427 | N52 | 아스팔트 기층(8~10㎝) | 기층 #467 T=25㎝ | ㎡ | 988.7 | 41 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 122행, 부록4 DB
428 | N52 | 택코팅 | ASP 2,287.3 + ASP+CONC 34.0 (전폭) | ㎡ | 2321.3 | 143 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 123행, 부록4 DB
429 | N52 | 아스팔트 중간/표층 | 표층 복구 #78 T=5㎝ (전폭) | ㎡ | 2321.3 | 42 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 124행, 부록4 DB
430 | N52 | 부직포 깔기 및 철거 | 가복구구간 (실적 1,000㎡/일) | ㎡ | 1756 |  | 1000 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 125행, 품셈·실적 엑셀 적용값
431 | N52 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 1,239.6 + ASP+CONC 34.0 (실적 100㎡/일) | ㎡ | 1273.6 |  | 100 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 126행, 품셈·실적 엑셀 적용값
432 | N53 | 기존구조물 천공 | 기존 구조물 연결 Φ80×100 3 + Φ150×100 80 | 개소 | 83 | 157 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 128행, 부록4 DB
433 | N54 | 터파기(토사) | 가정내 오수관 터파기(육상) | ㎥ | 1322.574 | 17 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 130행, 부록4 DB
434 | N54 | 되메우기 | 관상단 되메우기(토사) | ㎥ | 647.022 | 23 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 131행, 부록4 DB
435 | N54 | 되메우기 | 관기초 되메우기(토사) | ㎥ | 653.76 | 23 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 132행, 부록4 DB
436 | N54 | 잔토처리(사토운반) | 폐콘크리트 266.70 + 폐아스콘 4.03 상차·운반 | ㎥ | 270.734 | 109 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 133행, 부록4 DB
437 | N55 | 내충격수도관 부설 | 가정오수관 내충격PVC D100 직관 455개소 | 개소 | 455 | 150 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 135행, 부록4 DB
438 | N55 | 주철이형관 부설·접합 | 가정오수관 D100 이형관 597개소 | 개소 | 597 | 149 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 136행, 부록4 DB
439 | N55 | 관절단·플랜지 접합 | 가정오수관 D100 관절단 597개소 | 개소 | 597 | 151 |  | 5.1 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 137행, 부록4 DB
440 | N56 | PE 우수받이 설치 | 점검구 PVC D200 26개소 | 개소 | 26 | 137 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 139행, 부록4 DB
441 | N56 | 콘크리트타설(무근,f1-Ⅰ) | 점검구 기초 무근 25-21-80 | ㎥ | 2.2 | 86 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 140행, 부록4 DB
442 | N56 | 배수설비 대장 작성 | 83가구 (실적 20가구/일) | 가구 | 83 |  | 20 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 141행, 품셈·실적 엑셀 적용값
443 | N57 | 포장절단 | ASP+CONC 194 + CON'C 2,914 | m | 3108 | 140 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 143행, 부록4 DB
444 | N57 | 포장깨기 | CON'C 250.60 + ASP+CONC 20.13 | ㎥ | 270.734 | 141 |  | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 144행, 부록4 DB
445 | N57 | 아스팔트 중간/표층 | ASP+CONC 표층 #78 T=5㎝ | ㎡ | 80.51 | 42 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 145행, 부록4 DB
446 | N57 | 택코팅 | ASP+CONC RSC-4 | ㎡ | 80.51 | 143 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 146행, 부록4 DB
447 | N57 | 콘크리트 포장(인력 소규모) | CON'C 1,253.02 + ASP+CONC 80.51 (실적 100㎡/일) | ㎡ | 1333.53 |  | 100 | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 147행, 품셈·실적 엑셀 적용값
448 | N57 | 줄떼 붙이기 | 잔디뜨기 및 식재(평떼) | ㎡ | 159.74 | 111 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 148행, 부록4 DB
449 | N58 | 내충격수도관 부설 | 상수도관 이설 DCIP D80 직관 17개소 | 개소 | 17 | 150 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 150행, 부록4 DB
450 | N58 | 관절단·플랜지 접합 | 상수도관 이설 D80 관절단 4개소 | 개소 | 4 | 151 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 151행, 부록4 DB
451 | N58 | 원형사각수로관 설치 | D300 L=1,073m (실적 30m/일) | m | 1073 |  | 30 | 3.4 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 152행, 품셈·실적 엑셀 적용값
452 | N58 | 무근콘크리트 깨기 | 기존관 철거(흄관 D300) | ㎥ | 8.32 | 147 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 153행, 부록4 DB
453 | N58 | 철근콘크리트 깨기 | 기존 측구 깨기 | ㎥ | 106.04 | 148 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 154행, 부록4 DB
454 | N58 | 벽돌쌓기 | 담장 복구 블록 3,978매(≈295㎡, 기본형 150×190×390) | ㎡ | 295 | 91 |  | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 155행, 부록4 DB
455 | N58 | 담장 헐기 | 담장헐기 306㎡ (실적 30㎡/일) | ㎡ | 306 |  | 30 | 1.7 | [5 empty] | ④-3 노동리 작업일수 156행, 품셈·실적 엑셀 적용값

## 4_공정
공정ID | 분야 | 대공정 | 공정명 | 기상프로필 | 직접작업일수 | 선행공정 | 최대중첩률(0~1) | 가중치(공사비,백만원) | 마일스톤 | 비고
H01 | 토목 | 횡산소규모 | 처리시설 - 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | H10:SS40.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 1, 관계 SS, 대상공정 H03 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음), 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H02 | 토목 | 횡산소규모 | 처리시설 - 가시설공 | 옥외공사(엑셀) |  | H01:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 2, 관계 SS, 대상공정 H03 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음), 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H03 | 토목 | 횡산소규모 | 처리시설 - 구조물공 | 옥외공사(엑셀) |  | H02:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 3, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H04 | 토목 | 횡산소규모 | 처리시설 - 구내배관공 | 옥외공사(엑셀) |  | H03:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 4, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H05 | 토목 | 횡산소규모 | 처리시설 - 우배수공 | 옥외공사(엑셀) |  | H04:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 5, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H06 | 토목 | 횡산소규모 | 처리시설 - 포장공 | 옥외공사(엑셀) |  | H05 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 6, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H07 | 토목 | 횡산소규모 | 처리시설 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | H06:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 7, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H08 | 토목 | 횡산소규모 | 오수관로 - 토공 | 옥외공사(엑셀) | [5 empty] | 엑셀 ⑤ 순번 8, 관계 START, 대상공정 H11 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음), 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H09 | 토목 | 횡산소규모 | 오수관로 - 가시설공 | 옥외공사(엑셀) |  | H08:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 9, 관계 SS, 대상공정 H11 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음), 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H10 | 토목 | 횡산소규모 | 오수관로 - 관 부설 | 옥외공사(엑셀) |  | H09:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 10, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H11 | 토목 | 횡산소규모 | 오수관로 - 맨홀공 | 옥외공사(엑셀) |  | H10:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 11, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H12 | 토목 | 횡산소규모 | 오수관로 - 포장 복구 | 옥외공사(엑셀) |  | H11:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 12, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H13 | 토목 | 횡산소규모 | 오수관로 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | H12:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 13, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H14 | 토목 | 횡산소규모 | 펌프장 - 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | H11:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 14, 관계 SS, 대상공정 H16 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음), 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H15 | 토목 | 횡산소규모 | 펌프장 - 가시설·포장 | 옥외공사(엑셀) |  | H14:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 15, 관계 SS, 대상공정 H16 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음), 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H16 | 토목 | 횡산소규모 | 펌프장 - 구조물 | 옥외공사(엑셀) |  | H15:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 16, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H17 | 토목 | 횡산소규모 | 배수설비 - 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | H10:SS30.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 17, 관계 SS, 대상공정 H20 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음), 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H18 | 토목 | 횡산소규모 | 배수설비 - 관로(옥외) | 옥외공사(엑셀) |  | H17:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 18, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H19 | 토목 | 횡산소규모 | 배수설비 - 관로(옥내) | 옥외공사(엑셀) |  | H18:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 19, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H20 | 토목 | 횡산소규모 | 배수설비 - 맨홀·오수받이 | 옥외공사(엑셀) |  | H19:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 20, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H21 | 토목 | 횡산소규모 | 배수설비 - 포장 복구 | 옥외공사(엑셀) |  | H20:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 21, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H22 | 토목 | 횡산소규모 | 배수설비 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | H21:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 22, 관계 SS, 작업일수 보정계수 0.7(엑셀 Z26) → 1일작업량×0.7
H23 | 건축 | 횡산소규모 | 건축공사 | 연속작업 | 180 | H03 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 23, 관계 FS
H24 | 기계 | 횡산소규모 | 기계공사 | 연속작업 | 150 | H03 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 24, 관계 FS
H25 | 전기 | 횡산소규모 | 전기공사 | 연속작업 | 120 | H03 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 25, 관계 FS
H26 | 조경 | 횡산소규모 | 조경공사 | 연속작업 | 60 | H23:FS-60 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 26, 관계 FS-
H27 | 시운전 | 횡산소규모 | 시운전(4개월) | 시운전 | 120 | H07, H13, H24, H25 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 27, 관계 시운전
S28 | 토목 | 신서 증설 | 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | XS |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 28, 관계 START, 대상공정 S31 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
S29 | 토목 | 신서 증설 | 가시설공 | 옥외공사(엑셀) |  | S28:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 29, 관계 SS, 대상공정 S31 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
S30 | 토목 | 신서 증설 | 기존시설 철거공 | 옥외공사(엑셀) |  | S29:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 30, 관계 SS
S31 | 토목 | 신서 증설 | 구조물공 | 옥외공사(엑셀) |  | S30:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 31, 관계 SS
S32 | 토목 | 신서 증설 | 구내배관공 | 옥외공사(엑셀) |  | S31:SS90.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 32, 관계 SS
S33 | 토목 | 신서 증설 | 우배수공 | 옥외공사(엑셀) |  | S32:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 33, 관계 SS
S34 | 토목 | 신서 증설 | 포장공 | 옥외공사(엑셀) |  | S33 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 34, 관계 SS
S35 | 토목 | 신서 증설 | 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | S34:SS85.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 35, 관계 SS
S36 | 건축 | 신서 증설 | 건축공사 | 연속작업 | 210 | S31:FS-45 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 36, 관계 FS-
S37 | 기계 | 신서 증설 | 기계공사 | 연속작업 | 180 | S31:FS-45 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 37, 관계 FS-
S38 | 전기 | 신서 증설 | 전기공사 | 연속작업 | 150 | S31:FS-45 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 38, 관계 FS-
S39 | 조경 | 신서 증설 | 조경공사 | 연속작업 | 60 | S36:FS-60 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 39, 관계 FS-
S40 | 시운전 | 신서 증설 | 시운전(6개월) | 시운전 | 180 | S36, S37, S38 |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 40, 관계 시운전
N41 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | XN |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 41, 관계 START, 대상공정 N46 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N42 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 가시설(간이흙막이) | 옥외공사(엑셀) |  | N41:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 42, 관계 SS, 대상공정 N46 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N43 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 가시설(SHEET-PILE) | 옥외공사(엑셀) |  | N42:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 43, 관계 SS, 대상공정 N46 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N44 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 맨홀펌프장 가시설 | 옥외공사(엑셀) |  | N43:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 44, 관계 SS, 대상공정 N46 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N45 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 관 부설 | 옥외공사(엑셀) |  | N44:SS94.5% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 45, 관계 SS
N46 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 맨홀공 | 옥외공사(엑셀) |  | N45:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 46, 관계 SS
N47 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 포장 복구 | 옥외공사(엑셀) |  | N46:SS94.5% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 47, 관계 SS
N48 | 토목 | 노동리·우정리 | 관로공 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | N47:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 48, 관계 SS
N49 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | N46:SS60.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 49, 관계 SS, 대상공정 N53 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N50 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 관 부설 | 옥외공사(엑셀) |  | N49:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 50, 관계 SS
N51 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 구조물공 | 옥외공사(엑셀) |  | N50:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 51, 관계 SS
N52 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 포장 복구 | 옥외공사(엑셀) |  | N51:SS94.5% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 52, 관계 SS
N53 | 토목 | 노동리·우정리 | 연결관로 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | N52:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 53, 관계 SS
N54 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 토공 | 옥외공사(엑셀) |  | N49:SS0.0% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 54, 관계 SS, 대상공정 N58 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N55 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 관 부설 | 옥외공사(엑셀) |  | N54:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 55, 관계 SS
N56 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 구조물공 | 옥외공사(엑셀) |  | N55:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 56, 관계 SS
N57 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 포장 복구 | 옥외공사(엑셀) |  | N56:SS94.5% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 57, 관계 SS, 대상공정 N52 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
N58 | 토목 | 노동리·우정리 | 배수설비 - 부대공 | 옥외공사(엑셀) |  | N57:SS91.8% |  |  |  | 엑셀 ⑤ 순번 58, 관계 SS, 대상공정 N53 완료까지 유지(FF 종료, 일정 영향 없음)
XS | 기타 | 착공시차 | 신서 증설 착공 시차 | 연속작업 | 32 |  |  |  |  | 엑셀 ⑤ CP 기산점 누적가동일 92일(준비 60일 포함) — 동절기 제외 가동일 기준
XN | 기타 | 착공시차 | 노동리·우정리 착공 시차 | 연속작업 | 124 |  |  |  |  | 엑셀 ⑤ CP 기산점 누적가동일 184일(준비 60일 포함) — 동절기 제외 가동일 기준

## 5_유사사례
사업명 | 시설용량 | 공사금액(억원) | 공사기간(개월) | 준공년도 | 비고