## 0_사용안내
공사기간 적정성 검토 입력서식 — 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인(2026, 국토교통부)
작성 순서 (검토엑셀 ①→⑦ 순서와 동일)
1_공사개요 : 사업정보, 착공일, 관측지점, 준비·정리기간, 보정계수, 목표기간, 부록5 변수, 보고서 서술
2_비작업조건 : 기상프로필(공정 유형)별로 적용할 기상조건과 적용률(1=전부, 0.5=1/2) 선택, 미세먼지 월별 발령일수
3_수량 : 설계내역 수량. 공정ID로 4_공정과 연결. 1일작업량은 수동입력 > DB지정 > 자동매칭 순으로 결정
4_공정 : 토목·건축·기계·전기·시운전 등 공정과 선후관계(CPM). 수량이 없는 공정은 '직접작업일수' 입력
5_유사사례 : 최근 5년 준공 동종·유사공사 (적정성 비교용)
선행공정 표기: C10 (FS) / C10:FS+5 (완료 5일 후) / C10:SS50% (선행 50% 진행 후) / C10:SS+10 / C10:FF+0 — 쉼표로 여러 개
최대중첩률: 공사기간이 목표를 초과할 때 해당 공정을 선행공정과 겹쳐 수행 가능한 최대 비율(0=불가, 0.5=50%)
최대작업조: 비우면 '작업조 × 작업조 최대배수(1_공사개요)'까지 공기조정 시 증원 가능
기상프로필: 옥외공사(토공·가시설·관로·포장 등 옥외공사 (강우 5㎜ 이상)) / 구조물공사(철근콘크리트 구조물(콘크리트 타설) (강우 3㎜ 이상)) / 옥내공사(건축마감·기계·전기 설치 등 옥내공사) / 연속작업(시운전 등 연속 수행 공정 (비작업일 미적용, 달력일 기준))
노란 셀이 입력 셀입니다. 실행: python3 -m cpa run <입력파일.xlsx> -o <출력폴더>

## 1_공사개요
항목 | 입력값 | 설명
■ 사업 정보
공사명 | 대죽공공폐수처리시설 고도개량사업 | 보고서 표지·머리글에 사용
발주청 | 서산시
사업위치 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽리 12-2 일원(기존 대죽공공폐수처리시설 부지 내)
시설유형(부록5) | 기타건축물 | 부록5 산정공식 유형 (해당없음 가능)
총공사비(백만원) | 5139 | 추정금액(추정가격+부가세+관급자재비)
착공예정일 | 2026-05-01 | YYYY-MM-DD
■ 준비·정리기간 (비작업일수 미계상)
준비기간 공사유형 | 직접입력 | 가이드라인 준비기간 예시 유형
준비기간(일) | 60 | 비우면 공사유형 예시값 적용
준비기간 산정사유 | 하수도공사 공종이 별도 분류되지 않아 유사공정인 포장공사(수선) 및 상수도공사의 준비기간(60일)을 적용 | 보고서 문구
정리기간(일) | 30 | 준공 전 1개월 범위
■ 비작업일수 조건
기상관측지점 | 서산 | 부록3 95개 관측지점 중 선택(최인접 행정지역)
비작업일수 정수반올림 | Y | 월별 비작업일수 소수점 첫째자리 반올림
주40시간 하한(일/월) | 8 | 가이드라인: 월 8일
동절기 공사중지 | 추가검토 | 미반영 / 반영 / 추가검토(미반영 기준 산정 + 반영 시 별도 검토)
동절기 중지월 | 12,1,2 | 쉼표 구분
준비·정리기간 동절기 중지 | Y | Y: 동절기에는 준비·정리기간도 진행하지 않음 / N: 동절기 중에도 준비·정리 진행
■ 작업일수 보정 (부록4 1일작업량에 곱하는 계수)
현장여건 | 양호
공사규모 | 보통
지질조건 | 풍화암 혼재 | 지반 관련 공종에만 적용
기상기후 | 일반 | 옥외·구조물 공정에만 적용
작업일수 산정단위(일) | 1 | 단위작업 작업일수 올림 단위: 1(1일 미만은 1일, 샘플보고서) 또는 0.1(검토엑셀)
작업조 최대배수 | 2 | 공기조정 시 단위작업 작업조 상한 = 작업조 × 배수
공사여건 보정일수 | 0 | 제2장 2.(6) 공사여건 등에 따른 추가 공사기간(일)
공사여건 보정사유
■ 목표기간 및 공기조정
목표기간 기준 | 발주처요구 | 없음 / 발주처요구 / 건설사업관리기간
발주처 요구 공사기간(개월) | 18 | 목표기간 기준이 '발주처요구'일 때
공기조정 결과 채택 | Y | 목표 초과 시 조정안을 최종 공사기간으로 채택
■ 적정성 검토 변수
허용범위(±) | 0.2 | 가이드라인 ±20%
적정성 판정기준 | 자동 | 자동(부록5·동종실적 중 하나 이상 충족) / 부록5 / 동종공사 / 모두
연면적(100㎡) | 2.55 | A — 기타건축물
지상층수 | 1 | G — 기타건축물·공동주택
지하층수 | 1 | B — 기타건축물
도로연장(m) |  | L — 도로포장·도로
도로폭원(m) |  | W — 도로(토공+교량)
교량연장(m) |  | BL — 도로(토공+교량)
관경(mm) |  | D — 상수도
양수·배수·가압장 개수 |  | S — 상수도
하수도연장(m) |  | SL — 하수도
궤도연장(m) |  | RL — 철도(궤도)
시설용량(㎥/일) | 6000 | V — 환경공단 산정식
환경공단 산정식 | 폐수처리시설 | 환경시설 참고기준
환경공단 경험치 | 처리장 | 참고기준
유사사례 준비·정리 가산 | N | 가이드라인: 실적평균 + 준비·정리기간
■ 보고서 서술 (비우면 자동문구)
사업목적 | 현재 가동 중인 대죽공공폐수처리시설(Q=12,000㎥/일)은 유기물(BOD) 및 SS 제거를 목적으로 정상 운영되고 있으나, 방류수 수질기준 항목 변경(COD→TOC)으로 기존 공법으로는 수질기준 달성이 어려워 난분해성 유기물질 처리를 위한 고도화시설(TOC저감시설) 도입이 시급함. 본 사업은 방류수 내 난분해성물질을 처리하여 폐수처리수를 안전하게 방류하고 주민생활환경을 개선하는 데 목적이 있음. | 제1장 1.1
사업내용 | TOC저감시설 Q=6,000㎥/일 (활성탄 + 가압부상) 혼화조 W2.0m×L1.0m×H3.3m 1지 응집조 W4.0m×L4.0m×H5.3m 1지 부상조 W4.0m×L5.2m×H5.3m 1지 밸브실, 구내배관 및 부단수 연결 | 제1장 1.2 (줄바꿈으로 항목 구분)
추진경위 | 2020.05 대죽공공폐수처리시설 기술진단(한국환경공단) 2023.07 기본 및 실시설계 용역 착수 2024.10 실시설계 완료 2025.02 실시계획인가 및 각종 인허가 협의 | 제1장 (줄바꿈 구분)
공사특성 | 기존 공공폐수처리시설 부지 내 공사로 인근 구조물로 인해 가시설 설치가 불가피하고 대부분 암층으로 암터파기 공정이 필요함 포장깨기 – 가시설 – 터파기 – 구조물 – 되메우기 – 포장복구 – 시운전 순으로 시공 토공·가시설공·구조물공이 주공정(Critical Path)을 구성하며 관로이설 및 구내배관은 병행작업 | 제2장 2.2.1 (줄바꿈 구분)
시공조건 및 지연요인 | 인허가 진행상황, 지장물 이설 및 철거, 관계기관 협의 등으로 공사 착수가 지연될 수 있으며 이 경우 발주청과 협의하여 재산정함 | 제2장 기타 공사기간 지연사항
검토자 |  | 보고서 표지

## _목록 (hidden)
강릉
강진군
강화
거제
거창
경주시
고산
고창
고창군
고흥
광양시
광주
구미
군산
금산
김해시
남원
남해
대관령
대구
대전
동두천
동해
목포
문경
밀양
백령도
보령
보성군
보은
봉화
부산
부안
부여
북강릉
북창원
북춘천
산청
상주
서귀포
서산
서울
성산
세종
속초
수원
순창군
순천
안동
양산시
양평
여수
영광군
영덕
영월
영주
영천
완도
울릉도
울산
울진
원주
의령군
의성
이천
인제
인천
임실
장수
장흥
전주
정선군
정읍
제주
제천
진도군
진주
창원
천안
철원
청송군
청주
추풍령
춘천
충주
태백
통영
파주
포항
함양군
합천
해남
홍성
홍천
흑산도

## 2_비작업조건
기상프로필별 기상조건 적용률 (1=전부 적용, 0.5=1/2 적용, 빈칸=미적용). 동절기는 결합조건(⑦) 1개, 강우는 공종 특성에 맞는 임계값 1개만 선택 권장(중복계상 방지)
번호 | 구분 | 기상조건 | 옥외공사 | 구조물공사 | 옥내공사 | 연속작업
1 | 혹서기 | 혹서기:체감온도 33°C 이상 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 | 혹서기 | 혹서기:체감온도 35°C 이상
3 | 혹서기 | 혹서기:일최고온도 33°C 이상
4 | 혹서기 | 혹서기:일최고온도 35°C 이상
5 | 동절기 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 |  |  | 1
6 | 동절기 | 동절기:일최심신적설 5㎝ 이상
7 | 동절기 | 동절기:일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1 | 1
8 | 동절기 | 동절기:일최저기온 -12°C 이하
9 | 강우 | 일강수량:3㎜ 이상 |  | 1
10 | 강우 | 일강수량:5㎜ 이상 | 1
11 | 강우 | 일강수량:10㎜ 이상
12 | 강우 | 일강수량:20㎜ 이상
13 | 바람 | 일최대순간풍속:15m/s 이상 | 1 | 1
14 | 미세먼지 | 미세먼지:비상저감조치 발령(PM2.5) | 1 | 1 | 1
15 | 사용자정의 | 사용자정의:사용자정의 (아래 월별 입력)
|  | 법정공휴일 적용 | Y | Y | Y | N
|  | 동절기 중지 적용 | Y | Y | Y | Y
미세먼지 비상저감조치 월별 발령일수 (일) — 에어코리아 권역별 발령내역 등
|  | 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
|  | 발령일수 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.1
| 사용자정의 | 사용자정의 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 15번 사용자정의 행: 부록3에 없는 기상조건(예: 일최고 5℃ 이하) 또는 별도 산정한 월별 기상 비작업일수를 '사용자정의' 행에 입력(B열에 명칭).
※ 프로필을 추가하려면 열을 추가하고 머리글에 이름을 입력. '법정공휴일 적용=N'이면 공휴일·주40시간 하한 미적용(시운전 등 연속작업), '동절기 중지 적용=N'이면 동절기 공사중지 시에도 진행.

## 3_수량
No | 공정ID | 공종명(내역) | 규격 | 단위 | 수량 | DB지정(번호/공종명) | 수동1일작업량(품셈·실적) | 작업조 | 최대작업조 | 개별보정계수 | 간접작업일수 | 보정일수 | 중복가능(Y) | 비고
1 | C10 | 아스팔트 절삭 및 덧씌우기 |  | ㎡ | 1398 |  | 699 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
2 | C10 | 아스팔트포장 절단 | 포장두께 20cm 이하 | m | 557 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
3 | C10 | 아스콘포장깨기 및 상차 |  | ㎥ | 93 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
4 | C20 | 조절식간이흙막이 | H=4.2m, W=1.60 | m | 33.2 |  | 2.075 | 4 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
5 | C20 | 장비조립 및 해체 | 말뚝박기 천공 | 회 | 1 |  | 0.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
6 | C20 | 말뚝박기용천공 | D500 이하, TOC저감시설 | 본 | 26 |  | 6.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
7 | C20 | 천공홀 되메우기 | TOC저감시설 | m | 185 |  | 9.25 | 4 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 5일 역산
8 | C20 | H-PILE 이음 | 300x300x10x15 | 개소 | 26 |  | 13 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
9 | C20 | 토류판설치 | T=12cm | ㎡ | 93.3 |  | 11.662 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
10 | C20 | 숏크리트 설치 | T=12cm | ㎡ | 475 |  | 59.375 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
11 | C20 | 말뚝박기용천공 | D500 이하, 밸브실 | 본 | 12 |  | 6 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
12 | C20 | 천공홀 되메우기 | 밸브실 | m | 86 |  | 10.75 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
13 | C20 | H-PILE 이음 | 300x300x10x15, 밸브실 | 개소 | 12 |  | 6 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
14 | C20 | 근입부 보강그라우팅 | 300x300x10x15 | m | 12 |  | 6 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
15 | C20 | 띠장설치 | H-300~500, 5m 이하 | 본 | 8 |  | 4 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
16 | C20 | 띠장설치 | H-300~500, 6~8m | 본 | 8 |  | 4 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
17 | C20 | 띠장설치 | H-300~500, 9~11m | 본 | 16 |  | 8 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
18 | C20 | 띠장연결 | H-300x300x10x15 | 개소 | 16 |  | 8 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
19 | C20 | 우각부띠장연결 | H-300x300x10x15 | 개소 | 16 |  | 8 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
20 | C20 | 보걸이설치 | L-90x90x10 | 개소 | 80 |  | 40 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
21 | C20 | 스티프너 설치 |  | EA | 576 |  | 144 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
22 | C20 | 버팀보설치 | H=300~500, 5m 이하 | 본 | 20 |  | 10 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
23 | C20 | 버팀보설치 | H=300~500, 6~8m | 본 | 16 |  | 8 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
24 | C20 | 버팀보설치 | H=300~500, 9~11m | 본 | 20 |  | 10 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
25 | C20 | 버팀보 제작 | 300x300x10x15 | 개소 | 16 |  | 8 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
26 | C20 | 버팀보 연결 | 300x300x10x15 | 개소 | 8 |  | 4 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
27 | C20 | 사버팀보 제작·연결 | JACK없는곳 | 개소 | 48 |  | 24 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
28 | C20 | 사버팀보 제작·연결 | JACK있는곳 | 개소 | 48 |  | 24 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
29 | C20 | ㄷ형강 설치 | 380x300x10.5x16 | m | 52.36 |  | 26.18 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
30 | C20 | ㄷ형강 연결 | POST PLE + ㄷ형강 | 개소 | 48 |  | 24 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
31 | C20 | JACK 설치 |  | EA | 56 |  | 28 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
32 | C20 | U볼트 설치 | ㄷ 380 + H 300 | 개소 | 52 |  | 26 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
33 | C25 | 줄파기 터파기 | 토사,육상,5m이하 | ㎥ | 70 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
34 | C25 | 줄파기 터파기 | 풍화암,육상,5m이하 | ㎥ | 27 |  | 13.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
35 | C25 | 지장물 보호공 | D400 이하 | m | 45 |  | 22.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
36 | C30 | 터파기 | 토사,육상,5m 이하 | ㎥ | 673 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
37 | C30 | 터파기 | 풍화암,육상,5m 이하 | ㎥ | 279 |  | 139.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
38 | C30 | 터파기 | 연암,육상,5m 이하 (대형브레이커) | ㎥ | 1216 |  | 121.6 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 5일 역산
39 | C30 | 터파기 | 연암,육상,5m 초과 (대형브레이커) | ㎥ | 973 |  | 40.542 | 4 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 6일 역산
40 | C30 | 바닥면고르기 |  | ㎡ | 151 |  | 37.75 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
41 | C30 | 사토운반 | 풍화암, 현장→사토장 L=10km | ㎥ | 279 |  |  | 1 |  |  |  |  | Y | 타 작업과 동시진행(중복가능)
42 | C30 | 사토운반 | 연암, 현장→사토장 L=10km | ㎥ | 1216 |  |  | 1 |  |  |  |  | Y | 타 작업과 동시진행(중복가능)
43 | C30 | 토사운반 | 현장→가적치장 L=1km | ㎥ | 673 |  |  | 1 |  |  |  |  | Y | 타 작업과 동시진행(중복가능)
44 | C40 | 콘크리트타설 | 펌프차, 무근 | ㎥ | 60 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
45 | C40 | 콘크리트타설 | 펌프차, 철근 | ㎥ | 574 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 2일)
46 | C40 | 합판거푸집 | 합판 3회 | ㎡ | 268 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 5일)
47 | C40 | 합판거푸집 | 합판 6회 | ㎡ | 74 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
48 | C40 | 유로폼 거푸집 | 유로폼(보통) | ㎡ | 1311 |  |  | 4 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 9일)
49 | C40 | 강관조립말비계 | 높이4m~3개월 | 대 | 2 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
50 | C40 | 시스템비계 | H=10m이하(3개월) | ㎡ | 882 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 4일)
51 | C40 | 시스템동바리 | 10m이하(3개월) | ㎥ | 594 |  |  | 6 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 14일)
52 | C40 | 시공이음(지수판) | PVC, 200 x 5t | m | 230 |  | 14.375 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 8일 역산
53 | C40 | 콘크리트 치핑 |  | ㎡ | 187 |  | 46.75 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
54 | C40 | 맨홀뚜껑(실내형) | 800x800 외 | 개소 | 4 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
55 | C40 | 모체침투성방수 | 바닥·벽체, 내부 | ㎡ | 515 |  | 51.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 5일 역산
56 | C40 | 에폭시방수 | 수조내부방수방식 | ㎡ | 655 |  | 109.167 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 3일 역산
57 | C40 | 고무아스팔트방수 | 바닥·벽체, 외부 | ㎡ | 503 |  | 62.875 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
58 | C40 | 콘크리트 양생 | 무근·철근 | ㎥ | 616 |  | 102.667 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 3일 역산
59 | C40 | 표면마무리 | 쇠흙손마감 | ㎡ | 634 |  | 317 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
60 | C40 | 난간·사다리·논슬립 설치 |  | m | 145 |  | 18.125 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
61 | C40 | 와이어메시 바닥깔기 | 1800*1800 | ㎡ | 57 |  | 28.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
62 | C40 | 철근가공조립(현장) | TYPE-2-1 | ton | 76.062 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 15일)
63 | C40 | 관지수(PVC·STS·DCIP) | D20~D250 | 개소 | 25 |  | 1.786 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 7일 역산
64 | C40 | 기계실 배관·용접접합 | STS D40~D250, PVC, 주철관 | 개소 | 30 |  | 1.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 10일 역산
65 | C50 | 스텐관 용접 배관 | D32~D100, 옥외배관 | m | 166 |  | 20.75 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
66 | C50 | 스텐관 용접 접합 | D32~D100 | 개소 | 58 |  | 5.8 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 5일 역산
67 | C50 | 주철관 접합 및 부설 | D80~D600, 직관·이형관 | 개소 | 63 |  | 10.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 3일 역산
68 | C50 | K.P 메커니컬 접합 | D100 이하·D600, 이탈방지압륜 | 개소 | 63 |  | 15.75 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
69 | C50 | 주철관 절단·플랜지 접합 | D100 이하·D600 | 개소 | 45 |  | 7.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 3일 역산
70 | C50 | P.E.관 바트융착 접합 및 부설 | D50 | 개소 | 23 |  | 2.875 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
71 | C50 | 경고용테이프·관로표지못 |  | m | 165 |  | 41.25 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
72 | C50 | 부단수 천공 새들분수전 분기 | 본관 D80, 지관 D40~50 | 개소 | 1 |  | 0.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
73 | C50 | 수압시험 | D80·D600 | 회 | 3 |  | 0.75 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
74 | C65 | H-PILE 뽑기 | 300x300x10x15 | 본 | 38 |  | 2.714 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 7일 역산
75 | C65 | 뽑은 후 되메우기 |  | m | 263 |  | 9.393 | 4 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 7일 역산
76 | C65 | 토류판·지보재 철거 |  | 식 | 1 |  | 0.125 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 4일 역산
77 | C70 | 되메우기 및 다짐 | 구조물, 토사 | ㎥ | 679 |  | 169.75 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
78 | C70 | 되메우기 및 다짐 | 관상단, 토사 | ㎥ | 373 |  | 37.3 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 5일 역산
79 | C70 | 되메우기 및 다짐 | 관주위, 모래 | ㎥ | 137 |  | 68.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
80 | C70 | 토사운반 | 가적치장→현장 L=1km | ㎥ | 1201 |  |  | 1 |  |  |  |  | Y | 타 작업과 동시진행(중복가능)
81 | C80 | 보조기층 포설및다짐 | 인력식(소규모장비) | ㎥ | 154 |  | 77 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
82 | C80 | 아스팔트기층 포설및다짐 | 소규모포설 | ㎡ | 553 |  | 276.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
83 | C80 | 프라임코팅 | 인력식 | ㎡ | 553 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
84 | C80 | 아스팔트표층 포설및다짐 | 소규모포설 | ㎡ | 553 |  | 276.5 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 1일 역산
85 | C80 | 택코팅 | 인력식 | ㎡ | 553 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
86 | C80 | 차선도색 | 페인트, 수동식 | ㎡ | 20 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
87 | C90 | 기존구조물 접합 | 무근콘크리트 깨기·몰탈·수팽창고무지수링 | 식 | 1 |  | 0.25 | 2 | [5 empty] | 샘플보고서 작업일수 2일 역산
88 | C90 | 콘크리트타설 | 무근구조물(장비사용) | ㎥ | 4 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
89 | C90 | 합판거푸집 | 합판 6회 | ㎡ | 17 |  |  | 2 | [5 empty] | 부록4 자동매칭 (샘플 1일)
90 | C90 | 물 푸 기 |  | hr | 282 |  |  | 1 |  |  |  |  | Y | 타 작업과 동시진행(중복가능)

## 4_공정
공정ID | 분야 | 대공정 | 공정명 | 기상프로필 | 직접작업일수 | 선행공정 | 최대중첩률(0~1) | 가중치(공사비,백만원) | 마일스톤 | 비고
C10 | 토목 | 포장공 | 포장절단·깨기 | 옥외공사 |  |  | 0 | 50
C20 | 토목 | 가시설공 | 차수가시설(흙막이) 설치 | 옥외공사 |  | C10 | 0.3 | 300
C25 | 토목 | 부대공 | 기존관 보호공(줄파기·지장물) | 옥외공사 |  | C10 | 0 | 60
C30 | 토목 | 토공 | 터파기 | 옥외공사 |  | C20:SS50%, C25 | 0.3 | 250 | 터파기 완료
C40 | 토목 | 구조물공 | TOC저감시설·밸브실 구조물 | 구조물공사 |  | C30 | 0.3 | 1000 | 구조물 완료
C50 | 토목 | 관로공 | 구내배관·부단수 연결 | 옥외공사 |  | C40:SS60% | 0 | 250
C70 | 토목 | 토공 | 되메우기 | 옥외공사 |  | C40 | 0.3 | 100
C65 | 토목 | 가시설공 | 가시설 해체 | 옥외공사 |  | C70:SS30% | 0 | 120
C80 | 토목 | 포장공 | 포장 복구 | 옥외공사 |  | C70, C65 | 0 | 90
C90 | 토목 | 부대공 | 기타 부대공(기존구조물 접합) | 옥외공사 |  | C70:SS50% | 0 | 75
B10 | 건축 | 건축공사 | 건축공사(기계실 상부·마감) | 옥내공사 | 25 | C40 | 0.5 | 760
M10 | 기계 | 기계공사 | 기계설비 설치 | 옥내공사 | 40 | C40, B10:SS50% | 0.5 | 1367
E10 | 전기 | 전기공사 | 전기·계측제어 설치 | 옥내공사 | 30 | M10:SS50% | 0.5 | 461 | 시설설치 완료
T10 | 시운전 | 시운전 | 부하 및 종합시운전 | 연속작업 | 90 | M10, E10, C80, C50 | 0 | 228 | 시운전 완료

## 5_유사사례
사업명 | 시설용량 | 공사금액(억원) | 공사기간(개월) | 준공년도 | 비고
광주연구개발특구 첨단3단지 공공폐수처리시설 | 5,000톤/일 | 288 | 18
안성공공하수처리시설 증설사업 | 10,000톤/일 | 58 | 18
진천 산수산업단지 폐수종말처리시설 | 4,500톤/일 | 165 | 24
서산 테크노밸리 하수처리시설 | 3,300톤/일 | 158 | 24